КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «НОВОСЕЛОВСКИЙ РАЙОН 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА*

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  | Альманах, посвященный 75-летию ВОВ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА |  |  | Волонтеры победы |  |  |  |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) |  |  | Проект по созданию альманаха, посвященный 75-летию ВОВ. В рамках данного проекта будет организован конкурс творческих работ: сочинения, стихотворения, среди школьников 1-11 классов Новоселовского района по теме «След войны в моей семье». Лучшие работы опубликуются в альманахе, которые будут подарены школам Новоселовского района, один экземпляр останется в музее. Победителей и их руководителей наградят дипломами победителей, остальным участникам вручат сертификаты участников. Работы, не вошедшие в печатный вариант альманаха, будут размещены в электроном варианте на сайте. |  |  |  |  |  |  |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА |  |  | История Великой Отечественной войны – это, в том числе, история наших российских семей. Практически не существует семей, которых бы война не коснулась. Кто-то ушел на фронт, кто-то трудился в тылу, а кто-то был еще совсем ребенком. Множество различных историй, которые растворяются во времени, забываются, исчезают вместе с людьми. Возможножно старшее поколение не рассказывает своим детям или же современные молодые люди сами не интересуются прошлым своей семьи. В любом случае это касается каждого человека. К сожалению почти не осталось живых свидетелей той страшной войны. В настоящее время в Новоселовском районе 3 ветерана, 7 вдов ветеранов и 113 труженников тыла. Нашим проектом мы хотим побудить у молодого поколения неравнодушное отношение к событиям 1941-1945 г.г, вызвать заинтересованность в истории своей семьи, и создать условия для того, чтоб эту историю могли узнать другие. |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | В период с мая по август 2019 года провести конкурс детских творческих работ по теме ВОВ и из материалов конкурса совместно с семьями школьников Новоселовского района создать альманах, посвященный 75-летию ВОВ. |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА |  |  | - Информирование школ о данном конкурсе. - Проведение конкурса. - Создание альманаха. |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | Действие |  |  | Срок |  | Ответственный |  |
|  |  |  | Создание положения конкурса и распространение его по школам Новоселовского района. |  |  | С 1 по 15 мая 2019 г |  | Драчева А.В. |  |
|  |  |  | Оценка полученных работ: определение победителей. |  |  | С 15 мая по 20 июля |  | Балабанова М. Г. |  |
|  |  |  | Создание альманаха: в печатном (10 экз.) и электронном варианте. |  |  | С 20 июля по 15 августа |  | Варочкина А.Н. |  |
|  |  |  | Презентация созданного альманаха в школах Новоселовского района, награждение участников. |  |  | С 15 по 31 августа |  | Медведская С. |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | С 1.05.19 по 31.08.19 |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА |  |  | - школьники в возрасте от 7-18 лет; - родители школьников в возрасте от 7-18 лет; - педагоги школ Новоселовского района; - ветераны, вдовы ветеранов, труженники тыла Новоселовского района. |  |  |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА |  |  | Альманах, посвященный 75-летию ВОВ «След войны в моей семье» - 10 шт в печатном варианте. Электронный вариант книги (более полный, со всеми работами), будет размещен в группе в Vk Ассоциации молодых педагогов. 6 дипломов победителей; минимум 15 сертификатов участников; 21 благодарственное письмо руководителям |  |  |  |  |  |  |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село) |  |  | Новоселовский район, с. Новоселово |  |  |  |  |  |  |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? |  |  | Новоселовский район |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование расходных материалов и услуг |  | Цена за ед., руб |  | Количество, шт/усл. | Общая стоимость, руб. |  |  | Источник цены |
|  | Услуги типографии – печатание готового альманаха |  | 1000 |  | 10 шт | 10000 |  |  | ООО "Типография Март" |
|  | Фотобумага |  | 500 |  | 1 шт | 500 |  |  | ИП Сиваков |
|  | Рамка |  | 100 |  | 2 шт | 200 |  |  | ИП Сиваков |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) |  |  | Дипломы победителей и сертификаты для участников и их руководителей (распечатка) – МБУ МЦ «Молодежный квартал» |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. |  |  | 10700 р |  |  |  |  |  |  |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ |  |  | Учителя- филологи школ Новоселовского района. |  |  |  |  |  |  |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |  |  | Варочкина Анна Николаевна |  |  |  |  |  |
| Дата рождения |  |  |  | 28.05.1992 |  |  |  |  |  |
| Номер телефона |  |  |  | 8-933-335-41-15 |  |  |  |  |  |
| Электронная почта |  |  |  | sirius-vs@mail.ru |  |  |  |  |  |
| Ссылка на профиль в социальных сетях |  |  |  | https://vk.com/id155621657 |  |  |  |  |  |
| Место учебы/работы |  |  |  | МБОУ Новоселовская СОШ №5 |  |  |  |  |  |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  | Дата рождения |  | Номер телефона, электронная почта |  |  | Место учебы/работы |  |  |
| Балабанова Марина Григорьевна |  | 21.11.1992 г. |  | marina.balabanowa007@mail.ru |  |  | МДОУ Светлолобовский д/с «Сказка» № 7 |  |  |
| Бахтырева Евгения Александровна |  | 21.09.1988 г. |  | susanna_m_skaja@mail.ru |  |  | МБОУ Анашенская СОШ № 1 |  |  |
| Драчёва Алла Викторовна |  | 04.08.1994 г. |  | a.dracheva@list.ru |  |  | МБОУ Анашенская СОШ № 1 |  |  |
| Медведская Сюзанна Геннадьевна |  | 05.09.1991 г. |  | susanna_m_skaja@mail.ru |  |  | МБДОУ Новоселовский д/с «Малышок» № 11 |  |  |