## Slide 1: Социальный проект «бабушка и дедушка онлайн»
волонтерского отряда МБОУ «СОШ №2»
«Мы рядом»

## Slide 2: Актуальность проекта
Пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья – самые незащищенные слои населения, которые требуют особого внимания общества. Они сталкиваются с такими проблемами как оторванность от переехавших в другие города и страны родных, удаленность от пунктов предоставления услуг, пунктов приема платежей ЖКХ. Эти проблемы вызваны ограниченной подвижностью пожилых людей, затрудненным доступом и неумением работать с современными средствами коммуникации. Многие пожилые люди начинают понимать, что без компьютера и Интернета сегодня сложно обходиться, он стал неотъемлемой частью нашей жизни. Неумение пожилых людей работать со средствами коммуникации приводит к их изоляции и одиночеству.

## Slide 3: Цель проекта
Повышение социальной адаптации пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья к современной высокотехнологичной среде через овладение информационными технологиями, в том числе Интернет

## Slide 4: Задачи проекта
Создать команду для реализации проекта;
создать условия для эффективного обучения пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья использованию информационных технологий и взаимодействия всех участников проекта;
обучить пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья навыкам использования информационных технологий, сети Интернет;
повысить социальную активность пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья через применение портала государственных и муниципальных услуг, социальных сетей;
способствовать повышению взаимопонимания между поколениями, сохранению и укреплению семейных ценностей и традиций

## Slide 5: Участники проекта
Пожилые люди
Люди с ограниченными возможностями здоровья
Волонтеры отряда «Мы рядом»

## Slide 6: Методы реализации проекта подготовительный этап
Сентябрь ноябрь 2017 г.
Составление программы обучающего проекта «Бабушки и дедушки Online». Подготовка волонтёров для обучения пожилых. Проведение анкетирования имеющихся знаний ПК среди пожилых людей.

## Slide 7: практический этап
декабрь 2017 – 2019 г.
Программа компьютерных курсов для пожилых людей разработана с учетом психологии этой возрастной категории. Люди пожилого возраста, закончившие компьютерные курсы для пенсионеров, начинают чувствовать себя "на равных" с подрастающим поколением, знакомым с компьютерами с детства, круг интересов которого в большой степени занят именно использованием социальных сетей и поисковых систем, электронной почты, текстовых и графических редакторов, музыкой, фото- и видео на компьютере. Также проводится работа по формированию позитивного психологического настроя слушателей курсов, позволяющего поверить в свои способности и возможности уверенного освоения предлагаемой программы, социальной адаптации

## Slide 8: аналитический этап
Апрель 2020 г.
Обобщить результаты работы по данному направлению деятельности волонтерской группы.
Провести коррекцию затруднений в реализации проектной деятельности.
Спланировать работу на следующий период.

## Slide 9: Результативность проекта Количественные показатели
В проект вовлечено 22 волонтера.
Обучено 30 человека пенсионного возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья.
16 человек научили пользоваться сайтом «Госуслуги».
4 людям оказана индивидуальная помощь на дому.

## Slide 10: Результативность проекта Качественные показатели
Приобретение гражданами пожилого возраста и инвалидами навыков работы на персональном компьютере.
Повышение личностного и социального статуса граждан пожилого возраста и инвалидов.
Поддержание социально - культурной активности пожилых людей и инвалидов, адаптация в современных условиях всеобщей компьютеризации общества.
Реализация коммуникативных способностей через возможности ПК и сети Интернет.
Формирование у пожилых людей мотивации к ведению активного образа жизни.
Оказание морально - психологической помощи и повышение уровня самооценки.
Содействие в адаптации пенсионеров к постоянно изменяющимся социально – экономическим условиям жизни.