## Slide 1
«Безопасные дороги»
Багаев В.А, Холоденко В.А, Саньков А.Д, Багаев А.Л, Блюм Е.С

## Slide 2
АКТУАЛЬНОСТЬ
ПРОЕКТА
.

## Slide 3
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Нанесение дополнительной разметки на тротуары общественного пользования и на территории образовательных учреждений г. Ужура

## Slide 4
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1. Сбор информации
2. Нанесение дополнительной разметки
3. Информирование жителей о правилах ПДД

## Slide 5
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Действие | Срок
Поиск мест для нанесения разметки | 20.05.19-21.05.19
Нанесение предупреждающих рисунков-надписей на тротуары | 21.05.19-01.06.19
Разработка и изготовление листовок | 12.05.19-17.05.19
Распространение листовок | 17.05.19-18.05.19
Проведение 5 классных часов в дошкольных учреждениях | 10.05.19-25.05.19

## Slide 6
НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ
Балончики с краской
Трафареты
Респираторы
Цветной тонер
Пачка бумаги
Итоговая сумма: 4810 рублей

## Slide 7
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
1.Было информировано 5000 жителей
2. Было нанесено 20 разметок
3.Было роздано 200 листовок
4. Было проведено 5 классных часов

## Slide 8
Тел: 89029783004
Ссылка на профиль в вконтакте: https://vk.com/id315194739
Блюм Екатерина Сергеевна