Карточка проекта "  Безопасный  город N»

| Название проекта | Добровольческий проект " Безопасный город N» |
| --- | --- |
| Команда проекта | Руководитель проекта: Панкратова Евгения Борисовна, старший специалист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по работе с семьёй и молодежью «Доверие». Опыт реализации молодежных проектов с 2009 года, Кульбаева Зарина Муратбековна – заместитель руководителя проекта, старший специалист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по работе с семьёй и молодежью «Доверие». Опыт реализации молодежных проектов с 2017 года. Хасанова Зумрад Фаритовна – организатор мероприятий, специалист по работе с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Многофункциональный центр по работе с семьёй и молодежью «Доверие». Опыт реализации молодежных проектов с 2017 года. Волонтеры волонтерского объединения «Быть добру!» (5 чел.) |
| География проекта | Муниципальное образование город Ноябрьск |
| Начало реализации | 2021-04-20 |
| Окончание реализации | 2021-06-30 |
| Краткая аннотация | Проект направлен на привлечение внимания жителей города Ноябрьска о необходимости соблюдения правил дорожного движения посредством нанесения тематических надписей на асфальте светоотражающей краской. |
| Описание проблемы, решению/ снижению остроты которой посвящен проект | Несмотря на колоссальное количество профилактических мероприятий среди детского и взрослого населения каждый день на дорогах страны происходит 460 ДТП с пострадавшими. В них гибнет 50 человек. В настоящее время дорожные травмы – главная причина смертности детей старше трех лет. Ежемесячно в городе Ноябрьске происходит более 11 ДТП с участием пешеходов, в числе которых и несовершеннолетние дети. Таким образом, на сегодняшний день проблема транспортного травматизма на дорогах подростков и детей является очень актуальной. Для смягчения данной проблемы необходимо принимать действенные меры, которые будут способствовать изменению ситуации в положительную сторону. Правила дорожного движения не соблюдают сами дети, а также водители автотранспортных средств. Как показывает статистические данные в большинстве случаев дети и подростки попадают под колеса по собственной неосторожности – вследствие перехода дороги в неположенном месте или на красный сигнал светофора. Причинами детского дорожного травматизма также являются подвижные игры и шалости на дороге. Некоторые подростки ездят по оживленным дорогам на велосипедах, не соблюдая ПДД. Современные города переполнены яркими баннерами наружной рекламы о товарах и услугах, информационными вывесками, билбордами, среди которых очень мало социальной рекламы, призывающей к общественному порядку и соблюдению правил безопасного поведения. Таким образом, на сегодняшний день есть острая необходимость принятия дополнительных мер по активизации внимания детей и подростков с призывами и напоминанием о необходимости соблюдения правил дорожного движения посредством нанесения тематических надписей на асфальте светоотражающей краской. Также нанесение надписей предполагается на участках, где расположены алкомаркеты. Следует отметить, что практика работы с такими формами информирования населения успешно реализуются в некоторых регионах России. Таким образом, трафаретные надписи появились в центре Омска, в 2018 году. В городе Хабаровскеа также разработали и реализовали проект «Говорящий» асфальт».Есть надписи в городах Тула, Челябинск, Тюмень Постепенно «говорящий асфальт» распространяется по всем округам, прописываясь возле точек продажи алкоголя, перед пешеходными переходами, а также в общегородских зонах отдыха: парках, аллеях и т.д. Результативность такого информационного воздействия через визуализацию в местах общего пребывания людей неоспорима. Методичная пропаганда жизненно важных ценностей волонтерами и командой проекта «Говорящий асфальт» повлияет на изменение ситуации в лучшую сторону в городе Ноябрьске. |
| Основные целевые группы | - несовершеннолетние дети до 18 лет, в летний период катаются на велосипедах и проезжают «зебру» не соблюдая правила дорожного движения; - молодежь от 18 до 35 лет, которые дольше всех находятся на вечерних прогулках; - водители, байкеры, любители быстрой езды, не обращающие внимание на правила дорожного движения; - гости города и население, проживающие в городе. |
| Основная цель | Снижение уровня ДТП с участием жителей Ноябрьска, при пересечении проезжей части дороги через формирование осознанной потребности в соблюдении личной безопасности, как участника дорожного движения посредством нанесения на асфальте городских тротуаров мотивирующих и предостерегающих надписей о соблюдении ПДД в период с апреля по июнь 2021 года. |
| Содержание проекта | Проект включает в себя комплекс организационных и просветительских мероприятий, направленных на создание в городе Ноябрьске дополнительных мер, в результате которых произойдет трансформация позиции детского и взрослого населения к соблюдению правил дорожного движения и повышению ответственности за личную безопасность. На организационном этапе командой проекта с соответствующими ведомствами будут согласованы территории для нанесения тематических надписей, определены самые опасные участки дорог, где больше всего происходят аварийные ситуации и дорожно-транспортные происшествия. В этот же период будут изготовлены трафареты и необходимая светоотражающая краска для нанесения, проведены закупки форменной одежды с логотипом проекта, изготовлены эскизы для распечатывания баннера. Участниками команды для разработки буклетов будут подобраны актуальные статистические данные по ДТП, информация о негативных последствиях несоблюдения правил дорожного движения для подрастающего поколения. Кроме того, в буклеты будет включена информация о возможности участия в волонтерских проектах, направленных на профилактику ДТП. В июне командой проекта планируется нанесение более 30 надписей: «Посмотри сначала налево, а потом – направо!», «Слезь с велосипеда. Теперь ты – пешеход!», «Сними наушники», «Не забывай, тебя ждут дома!», «Жизнь бесценна». Также в июне командой проекта будут проведены информационно-просветительские акции по теме: «За жизнь детей ответсвенны взрослые!», «Человек 21 века не спеши, оглянись, жизнь бесценна!» и распространены 1000 информационных буклетов среди населения города. Со всеми участниками проекта будут проведены инструктажи по технике безопасности при работе с краской. Все волонтерские выходы на улицы горда будут освещены в СМИ, информация о проекте будет размещена на официальных страницах МБУ «МЦРСиМ «Доверие» в социальной сети «ВКонтакте», Инстаграмм. SMM специалистом будет вестись видео и фотоотчеты реализации мероприятий плана проекта. Заключительным мероприятием проекта будет являться интерактивная программа «Начни с себя!» с приглашением партнеров проекта, представителей ГИБДД на открытой площадке в микрорайоне где расположен подростковый клуб «Высокий полет» (ул. Шевченко 70). В содержание мероприятия будут включены: отчет командой проекта о проделанной работе по нанесению надписей; торжественная часть вручения благодарственных писем всем партнерам, которые активно примут участие в реализации проекта, волонтерам; будут организованы и проведены игры, конкурсы, викторины на актуализацию знаний правил дорожного движения. В начале июля 2021 *В ходе реализации проекта количество волонтеров, поддерживающих идею проекта, а также принявших участие в реализации может увеличиться |
| Задачи проекта | -составить и согласовать с Администрацией города Ноябрьск адресный список площадей для нанесения тематических надписей на асфальте; - разработать информационно-просветительскую продукцию, логотип проекта, эскиз баннера, эскиз форменной одежды, освоить денежные средства гранта; -разместить рекламу мероприятий через соцсети : освещение в группе в ВК, согласовать с представителями СМИ освещение реализации проекта; - нанести не менее 50 тематических надписей на асфальте светоотражающей краской в июне 2021; -организовать и провести 2 информационно-просветительские акции, в ходе которых раздать 1000 информационных буклетов; - организовать и провести заключительное мероприятие на микрорайоне: интерактивную программу «Начни с себя!»; - составить отчет о расходовании средств гранта, разместить заключительный текстовой и фотоотчет о реализации проекта в социальной сети Интернет. |
| Методы реализации | -выбор 30 участков на территории города для нанесения тематических надписей на асфальте; - составление и направление деловых писем в Администрацию города Ноябрьска для согласования выбранных участков; -заключение договоров на приобретение, изготовление необходимых материальных средств для реализации проекта; - составление сетевого графика: определение времени, группы волонтеров и порядка выполнения задания по нанесению тематических надписей в июне 2020; - планирование и согласование встреч руководителем проекта, нарезка задач для членов проектной команды, согласование внешних взаимодействий, подготовка деловых писем, проведение необходимых консультаций со старшим консультантом, контроль выполнения задач по нанесению каждой надписи; - информационное сопровождение реализации проекта, подготовка необходимых фото и видео материалов для размещения в сети Интернет; - сотрудничество с представителями СМИ для освещения реализации проекта; - проведение 3-х мероприятий: 2 информационно-просветительские акции, заключительное мероприятие проекта; - составление текстовой и финансовой отчетности по итогам реализации проекта. |
| Этапы реализации проекта с указанием точных временных рамок и ответственных лиц на каждом этапе*: | С 20.04.2021 по 01.06.2021 - организационный этап: С 20.04 по 21.05.2020-выбор 50 участков на территории города для нанесения тематических надписей на асфальте – руководитель проекта Панкратова Е.Б., заместитель руководителя проекта Кулбаева З.М., 5 волонтёров волонтерского объединения «Быть Добру», - 22.05. 2021-30.05.2021 – составление, направление деловых писем в Администрацию города Ноябрьска для согласования выбранных участков, согласование участков - руководитель проекта Панкратова Е.Б., - 20.05-05.06.2020 - заключение договоров на приобретение, изготовление необходимых материальных средств, указанных в смете расходов для реализации проекта - -20.05.2020-25.05.2020 – подготовка к печати информационных материалов для проведения информационно-просветительской акции по теме: «За жизнь детей ответственны взрослые!», «Человек 21 века не спеши, оглянись, жизнь бесценна!» - организатор проекта Хасанова З.Ф. - с 20.05.2020-01.06.2021 – проведение организационных встреч команды проекта - руководитель проекта Панкратова Е.Б., С 01.06.2021-30.06.2021 – практическая реализация мероприятий проекта; с 07.06.2020; 12.06., 18.06, 26.06, 29.06.2020– проведение организационных встреч команды проекта- руководитель проекта Панкратова Е.Б- с 07.06 по 25.06.2020 - нанесение 50 надписей на асфальте 10 волонтерами (5 волонтеров КМФ «Быть добру!», под руководством руководителя проекта: Панкратовой Е.Б., помощника руководителя проекта Кулбаевой З.М. 12.06.2021 –организация и проведение информационно-просветительской акции по теме: «За жизнь детей ответсвенны взрослые!» - организатор проекта Хасанова З.Ф. 19.06.2021 - организация и проведение информационно-просветительской акции с участием представителей ГИБДД по теме: «Человек 21 века оглянись, жизнь бесценна!»- -помощник руководителя проекта Кулбаевой З.М., организатор мероприятий проекта Хасанова З.Ф., 5 волонтеров – 2 чел. из волонтерского объединения «Быть Добру», С 07.06.2021-30.06.2021 - информационное сопровождение реализации проекта, подготовка необходимых фото и видео материалов для размещения в сети Интернет - Хасанова З.Ф.; сотрудничество с представителями СМИ для освещения реализации проекта - руководитель проекта: Панкратова Е.Б, 30.06.2021 – заключительный этап проекта 30.06.2021- организация и проведение интерактивной программы «Начни с себя!» - руководитель проекта: Панкратова Е.Б., помощник руководителя проекта Кулбаевой З.М., организатор проекта Хасанова З.Ф., 01.07-02.07 – составление отчета по реализации проекта |
| Вовлечение волонтеров*: | В реализацию добровольческого проекта «Говорящий асфальт» вовлечены 5 волонтеров из клубного молодежного формирования «Быть добру», функционирующего на базе подросткового клуба «Высокий полет» (МБУ «МЦРСиМ «Доверие») Волонтеры будут задействованы в распространении информационно-просветительских буклетов, в нанесении надписей на асфальте, непосредственно участвовать в организации и проведении заключительного мероприятия «Начни с себя!», На заключительном мероприятии все волонтеры за активную гражданскую позицию будут отмечены благодарственными письмами, а их фотографии с их согласия будут размещены на информационном баннере, предусмотренном в смете расходов. |
| Работа с конечными благополучателями | В социальной сети Интернет, а именно на официальной страничке МБУ «МЦРСиМ «Доверие» будет проведен опрос несовершеннолетних, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, жителей города о значимости проекта «Безопасный городN», насколько изменило отношению к чистоте в городе и безопасности дорожного движения, нанесённые надписи на асфальте. В ходе нанесения надписей на асфальте и во время проведения информационно-просветительских акций на территории города с прохожими, пешеходами, с несовершеннолетними будут проводиться видео интервью о значимости проекта для жителей города. Результаты опроса будут включены в тематический отчет, видео интервью будут доступно на официальной страничке МБУ «МЦРСиМ «Доверие» в социальной сети «ВКонтатке», Инстаграмм. |
| Количественные показатели | - до 30.06 2021 на территории города Ноябрьска будут нанесены 30 надписей на асфальте светоотражающими красками; - проведены 2 информационно-просветительские акции, распространены 1000 буклетов среди населения города; - размещены 4 информации на официальной страничке МБУ «МЦРСиМ «Доверие» в социальной сети «ВКонтатке», Инстаграмм о реализации проекта; - 2 репортажа на городском телевидении о реализации проекта «Говорящий асфальт»; - разработано 3 методических пособия по организации и проведению мероприятий в рамках проекта; - общий охват мероприятиями проекта составит 1200 человек; |
| Качественные показатели: * | - изменение отношения жителей города к соблюдению чистоты на улицах, дворах города в положительную сторону; - повышение уровня сформированности культуры безопасного поведения пешеходов и ответственности участников дорожного движения; - внедрение нового направления экологического воспитания населения города; - создание волонтерского молодежного отряда «Дорожный патруль»; -консолидация усилий градообразующих предприятий, органов местного самоуправления и волонтёрских объединений в улучшении качества жизни населения города. |
| Ожидаемый результат* | - снижение дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних и взрослого населения; - повышение активности участия населения города в волонтерских проектах. |
| Мультипликативность и дальнейшая реализация проекта | В случае успешной реализации проекта «Говорящий» асфальт» планируется: - оформление документов для участия в конкурсе через крауд-платформу (организаторы конкурса Агентство Стратегических Инициатив) как лучшей практики реализации волонтерских проектов; -реализация новых идей и направлений работы по повышению гражданской активности населения в рамках защиты несовершеннолетних от несчастных случаев; -ежегодно после реализации проекта включить цикл мероприятий в рамках формирования общей культуры, профилактики ДТП совместно с представителями ГИБД. |
| Информационная поддержка проекта: какие СМИ будут задействованы: | Информационная поддержка реализации проекта будет осуществляться посредством работы медиа-группы управления по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска по адресу: https://noyamolod.ru, размещения информации SMM специалистом МБУ «МЦРСиМ «Доверие» на официальной странице МБУ «МЦРСиМ «Доверие» по адресу http://doverie-noyabrsk.ru, В освещение реализации мероприятий проекта будут привлечены НТИА «МИГ», Ноябрьское детско-юношеское информационное агентство «Кругозор». |

Смета расходов на реализацию мероприятий проекта «Безопасный городN»

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Стоимость | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение эмали дорожной светоотражающей AcidColors Reflective Road для дорожной разметки (для повышенного трафика), белого цвета для нанесения надписи на асфальте | 1 кг | 2шт. | 275-00* (*10% индексации с учетом подорожания цен учтено) | 550,00 |
| 2 | Приобретение эмали дорожной светоотражающей AcidColors Reflective Road для дорожной разметки (для повышенного трафика), оранжевого цвета для нанесения надписи на асфальте | 1 кг | 2шт. | 275-00* (*10% индексации с учетом подорожания цен учтено) | 550,00 |
| 3 | Приобретение эмали дорожной светоотражающей AcidColors Reflective Road для дорожной разметки (для повышенного трафика), зеленого цвета для нанесения надписи на асфальте | 1 кг | 2шт. | 275-00* (*10% индексации с учетом подорожания цен учтено) | 550,00 |
| 4. | Светоотражающая фотолюминесцентная краска AcidColors Premium REFLECTIVE GLOW, белого цвета с зелёным свечением в темноте | 0.5 кг | 4шт. | 3080,00 | 12 320,00 |
| 5 | Доставка заказа транспортной компанией |  |  |  |  |
| 6 | Заказ спецодежды (ветровок с логотипом) | 1шт | 8 | 990-00 | 7920-00 |
| 7 | Приобретение масок –респираторов для работы с краской | 1шт | 20 | 70-00 | 1400-00 |
| 8 | Приобретение перчаток для работы | 1шт | 30шт | 50-00 | 1500-00 |
| 9 | Заказ информационных буклетов | 1шт | 1000 шт | 22-00 | 2200-00 |
| 10 | Изготовление трафаретов | 1шт | . |  | 17680-00 |
| 11 | Приобретение кистей | 1шт | 30 | 50-00 | 1500-00 |
| 12 | Приобретение светоотражающих наклеек для раздачи в акции | 1 шт | 100 шт | 50-00 | 5000-00 |
| 13 | Приобретение светоотражающих браслетов для раздачи в акции | 1 шт | 200 шт | 60-00 | 12000-00 |
| 14 | Приобретение благодарственных писем | 1 шт | 20 шт | 20-00 | 400-00 |
| 15 | Приобретение ростовой куклы Светофор | 1 шт | 1 шт | 40-000 | 40000-00 |

ИТОГО : 103570-00

Изготовление трафаретов  согласно коммерческого предложения 17680-00