## Slide 1: Проект «Веселый светофор»

## Slide 2: Цели и задачи проекта
Цель проекта: Организация и проведение интерактивных игровых площадок с целью информирования детей и подростков о правилах дорожного движения и необходимости их соблюдения
Задачи:
Разработка сценариев интерактивных игровых площадок для разных возрастных категорий;
Непосредственное проведение интерактивных игровых площадок;
Взаимодействие с образовательными учреждениями города;
Привлечение внимания общественности к проблемам нарушений правил дорожного движения детьми и подростками;
Информирование общественности о ходе реализации проекта.
Целевая аудитория проекта : дети и подростки в возрасте от 8 до 18 лет

## Slide 3: Стратегия и механизм достижения поставленной цели.
1 этап – подготовительный (Апрель – май)
Приобретение необходимых материалов и реквизита;
Разработка сценариев интерактивных игровых площадок.
2 этап – основной (Июнь - Ноябрь)
Организация и проведение интерактивных игровых площадок в рамках городских массовых мероприятий, на базе лагерей образовательных организаций города Кандалакша и Кандалакшского района, оздоровительного – образовательного центра «Гандвиг».
3 этап - заключительный (до 15 декабря)
Подведение итогов проекта. Награждение активных участников проекта.
Информирование общественности об итогах реализации проекта.
Сдача отчётной документации по реализации проекта.
Реализация проекта разделяется на три этапа реализации:

## Slide 4: Планируемые результаты реализации проекта и социальный эффект.
Количественные показатели:
В мероприятиях проекта приняло участие не менее 1000 человек – дети и подростки г.п. Кандалакша и Кандалакшского района, преимущественно в возрасте до 18 лет;
Организовано и проведено не менее 12 интерактивных игровых площадок «Весёлый светофор»;
В социальных сетях и на сайтах партнеров вышло не менее 10 публикаций о ходе реализации проекта.
Качественные показатели:
Дети и подростки г.п. Кандалакши получат знания о правилах дорожного движения, что будет способствовать снижению нарушений ими ПДД.
В процессе реализации команда проекта получит не только знания, но и опыт подготовки и проведения акций и мероприятий в сфере профилактики нарушений правил дорожного движения.

## Slide 5: Дальнейшее развитие проекта «Веселый Светофор»
В случае успешной реализации проекта возможен вариант тиражирования опыта эффективной профилактики нарушений правил дорожного движения на другие территории Кандалакшского района и региона. Опыт полученный в результате проекта будет использован членам общественной организации при подготовке последующих проектов данном направление.