## Slide 1: Игровая программа для детей «Веселый двор»
Руководитель проекта: Фалалеева В.С.
E-mail: falaleeva-99@mail.ru

## Slide 2: Актуальность проекта
Поселок Железнодорожников один из удаленных районов муниципального образования г. Ноябрьска.
Массовых мероприятий с детьми на свежем воздухе проводится крайне мало. И чтобы участвовать в подобных игровых программах им приходится преодолевать более 15 км. на общественном транспорте.

## Slide 3: Проблема
Современные дети мало времени проводят на улице по различным причинам, в том числе, не знают, чем себя занять. Они почти не знакомы с дворовыми играми советских времен, в которые играли их родители.

## Slide 4: Целевая группа
Дети от 4 до 12 лет, проживающие в пос. Железнодорожников г.Ноябрьск

## Slide 5: Цель
Провести игры на свежем воздухе для детей, проживающих в посёлке Железнодорожников, в которые играли их родители.

## Slide 6: Задачи
Научить детей уличным играм советского периода через проведение игровой программы 21 мая 2017г.
Пропаганда ЗОЖ через подвижные игры на свежем воздухе.
Создать праздничную атмосферу с помощью оформления места проведения, праздничных атрибутов и т.д.

## Slide 7: План реализации
№ | Мероприятия (Задача) | Сроки (дд.мм.гг) | Ответственныйе
1 | Осмотр территории, определение места проведения | 17.04.17-18.04.17 | Фалалеева, Бельш, Бабушкин, Сульжук
2 | Разработка сценария | 19.04.17-25.04.17 | Сульжук
3 | Заключение соглашений о сотрудничестве с учреждениями: Ровесник, Дворец молодёжи, Кадет, центр Доверие | 19.04.17-30.04.17 | Бельш, Бабушкин
4 | Репетиции | 15.05.17, 18.05.17 | Бельш
5 | Покупка призов | 19.05.17 | Куфтерин, Алиев
6 | Промо-акция «Все во двор!» | 20.05.17 | Фалалеева, Бельш, Сульжук, Бабушкин
7 | Проведение игровой программы | 21.05.17 | Бабушкин
8 | Размещение фотоотчета на сайте «Деловая молодёжь Ямала» | 22.05.17 | Безбородова
9 | Подготовка отчёта по реализации гранта | 25.05.17 | Бабушкин

## Slide 8: Ожидаемый результат
Количественные показатели | Будут подготовлены 10 волонтёров для проведения игровой программы «Веселый двор». Предположительное количество детей 50 человек + родители.
Качественные показатели | Дети научатся играть в несправедливо забытые интересные дворовые игры из советского прошлого. У детей появится интерес больше проводить времени на улице. Дети будут заняты полезным делом.

## Slide 9: Смета расходов
Chart: 
| Имеется | Требуется
 | 15550 | 5900

## Slide 10: Антикризисный план
Риски | Решения
Плохая погода | Перенос игровой программы на воскресение следующей недели
Невыдача гранта | Проведение мероприятия без выдачи призов
Нехватка волонтёров | Привлечение волонтёров из других организаций, например, из волонтёрской группы «Вектор»