Заявка на предоставление Гранта

| Номинация Конкурса |  |
| --- | --- |

| Название проекта | «Спасатель Волонтер» |
| --- | --- |

| Оргкомитет проекта | Абдулкаюмов Рустам Сергеевич |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | 452 600, РФ, Республика Башкортостан, ул.Садовое Кольцо, 17а, кв. 14 |
|  | Адрес проживания с индексом |
|  | +7 927 9661 444 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефон |
|  | Rustikcorol@mail.ru |
|  | Адресэлектроннойпочты (обязательно) |
|  | - |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |
|  | https://vk.com/id45149423 |
|  | Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др |

| География проекта | Городской округ город Октябрьский Республика Башкортостан |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект |

| Срок реализации проекта | 28 месяцев |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта (в месяцах |
|  | 03.09.2018 г. |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 30.12.2020 г. |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| 1. Краткая аннотация | Президент Российской Федерации и Правительство Республики Башкортостан прилагают максимальные усилия для личной безопасности населения Республики Башкортостан и её гостей. В городском округе г. Октябрьский и Туймазинском районе один профессиональный спасатель приходится на 261 кв. км территории. Крайне необходимы подготовленные «Волонтеры Спасатели», умеющие организовать поиски, транспортировку и оказать первую медицинскую помощь при наступлении чрезвычайной ситуации. Мой проект предлагает создать НКО «Республиканский общественный поисково-спасательный отряд «Волонтер Спасатель» с аттестацией на проведение аварийно-спасательных работ в соответствии с законодательством РФ. Для формирования хорошо подготовленных поисковых групп и координаторов будут организованы курсы обучения «Волонтеров спасателей»: «Первая помощь»; «Первоначальная подготовка спасателя»; «Спасение в лесной местности» и «Спасение на акваториях». |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта для молодёжи Соответствие проекта «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р) (не более 1 страницы) Для бизнес-проекта вместо описания проблемы указывается описание потребности в данном продукте/услуге, результаты маркетинговых исследований и иное | Проблема: В городском округе г. Октябрьский и Туймазинском районе Республики Башкортостан регистрируются сотни случаев пропажи людей, а во время поиска не хватает подготовленных «Волонтеров Спасателей». Так же в настоящее время умение оказать первую помощь пострадавшим приобретает особое значение в связи с высокой вероятностью внезапного возникновения ЧС стихийного, техногенного и социального характера, сопровождающихся поражением людей, и свою актуальность первая помощь не теряет. Городской округ город Октябрьский и Туймазинский район являются пятыми по величине в Республике Башкортостан. В г. Октябрьский и Туймазинском районе действуют аварийные спасательные отряды, где численность спасателей составляет 26 человек при населении 246 392 человека. При опросе спасателей они поясняют, что есть нехватка кадров для своевременного и четкого оказания помощи населению при возникновении чрезвычайной ситуации. Острота проблемы ещё и в том, что население не владеет должными знаниями и умениями. Актуальность: Актуальность проекта для молодежи заключается в проявлении активной гражданской позиции путем личного вклада в спасение и сохранение жизни и здоровья населения. Граждане Российской Федерации очень часто сталкиваются с необходимостью оказания первой помощи при наступлении чрезвычайных ситуаций: «Дорожно-транспортное происшествие», «Травмы», «Отравления», «Поисковая деятельность в лесной местности», «Спасение утопающих» и других состояний, угрожающих их жизни и здоровью. |
| --- | --- |

| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | 1. Молодёжь (от 14 до 35) «Волонтеры Спасатели» городского округа город Октябрьский Республика Башкортостан; 2. Молодёжь (от 14 до 35) «Волонтеры Спасатели» Туймазинского района Республика Башкортостан; 2. Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы»; 3. Лица, пострадавшие от катастроф и чрезвычайных ситуаций; |
| --- | --- |

| 4. Основная цель проекта | Спасение людей и предупреждение чрезвычайных ситуаций в экстремальных условиях окружающей среды путем развития добровольчества и создание волонтёрского движения «Волонтер спасатель» в области предотвращения, помощи и спасения. Путем проведения образовательной программы лекций, мастер классов и период 20.08.2018 по 30.12.2020г. |
| --- | --- |

| 5. Задачи проекта | - Создание республиканского общественного поисково-спасательного отряда «Волонтер Спасатель» и его аттестация по видам аварийно-спасательных работ в соответствии с законодательством Российской Федерации. - Организация поэтапного обучения «Волонтеров Спасателей» для решения задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций и проведению поисково-спасательных работ на территории муниципалитетов. - Формирование материально-технической основы республиканского поисково-спасательного отряда, в том числе с использованием инновационных технологий поиска и спасения, не входящих в нормы оснащенности профессиональных спасателей (квадракоптеры с тепловизором, поисково-спасательные маяки и т.п.). - Создание сайта республиканского общественного поисково-спасательного отряда «Волонтер Спасатель» для объединения добровольцев и координации их деятельности в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, помощи пострадавшим. - Создание бесплатной уникальной образовательной программы для участников поисково-спасательного отряда «Волонтер Спасатель» |
| --- | --- |

6. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

- Подготовительный:

- Регистрация Некоммерческой организации; - Утверждение проекта «Волонтер Спасатель»; - Заключение межведомственного договора с администрацией «городского округа г.Октябрьский Республики Башкортостан» о предоставлении помещения; 1.4 Заключение межведомственного договора с Муниципальным бюджетным учреждением «Дворец молодежи» городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан; 1.4 Заключение межведомственного договора с Муниципальным бюджетным учреждением «Управление здравоохранения городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и Туймазинского района»; 1.5 Заключение межведомственного договора с Муниципальным Казённым Учреждением «Управление по Гражданской обороне чрезвычайных ситуаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и Туймазинского района»; 1.6 Заключение межведомственного договора с Министерством Чрезвычайных ситуаций городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и Туймазинского района; 1.7 Заключение межведомственного договора с Государственным бюджетным образовательным учреждением «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Башкортостан»; 1.8 Заключение межведомственного договора с отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан и Туймазинского района; 1.9 Закупка материала для изучения материала теоретической части и практической работы; 1.10 Публикация в СМИ, размещение в социальных сетях и реклама о начале работы проекта «Волонтер Спасатель»; 1.11 Формирование преподавательского состава установка плана работы по программе обучения «Волонтеров Спасателей»;

- Основной:

- Практическая часть реализации проекта «Волонтёр Спасатель»; - Встреча с преподавательским составом; - Встреча с обучаемыми «Волонтерами», ведение в план работы и разделение по группам; - Изучение теоретических знаний по оказанию первой помощи; - Изучение теоретических знаний по первоначальной подготовки спасателя при «ДТП, суицидальный характер, оказание психологической помощи населению в случаевозникновения чрезвычайной ситуации»; - Изучение теоретических знаний по поисково-спасательной работе в лесной и городской местности; - Изучение теоретических знаний поспасению на акваториях при утоплении и наводнениях; - Изучение теоретических знаний поликвидации пожаров, стихийных бедствий и обрушения зданий; - Подведение итогов, допуск к практической части; 2.10 Отчисление не получивших допуск к практической части; 2.11 Празднование дня спасателя, мастер класс по оказанию доврачебной помощи; 2.12 Экскурсии в медицинские учреждения и службы спасения; 2.13 Изучение практической части совместной работы со службами Чрезвычайных ситуаций; 2.14 Получение допуска к совместной работе со службой Аварийно-спасательного отряда; 2.15 Получение допуска к совместной работе со службой скорой помощи; 2.16 Получение допуска к совместной работе со службой Министерство чрезвычайных ситуаций РФ; 2.17 Получение допуска к совместной работе со службами Министерства Внутренних дел РФ;

- Заключительная часть:

- Утверждение состава комиссии; - Работа комиссии по аттестации «Волонтеров Спасателей»; - Торжественное вручение книжки и удостоверения «Волонтеров Спасателей»; - Совместная работа со службами чрезвычайных ситуаций и Министерством внутренних дел. - Продолжительность проекта до 2020 года;

Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана)

| 7. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели реализации |
|  | Изучение теоретических знаний по оказанию первой помощи | 17.09.2018 -16.11.2018г. | 360 |
|  | Изучение теоретических знаний по первоначальной подготовки спасателя при «ДТП, суицидальный характер, оказание психологической помощи населению в случае возникновения чрезвычайной ситуации»; | 17.09.2018 -16.11.2018г. | 70 |
|  | Изучение теоретических знаний по поисково-спасательной работе в лесной и городской местности | 17.09.2018 -16.11.2018г. | 70 |
|  | Изучение теоретических знаний по спасению на акваториях при утоплении и наводнениях | 17.09.2018 -16.11.2018г. | 70 |
|  | Изучение теоретических знаний по ликвидации пожаров, стихийных бедствий и обрушения зданий | 17.09.2018 -16.11.2018г. | 70 |
|  | Аттестация по окончанию теоретических знаний у «Волонтеров Спасателей» | 19.11.2018 -21.11.2018г. | 360 |
|  | Экскурсии в медицинские учреждения и службы спасения. | 26.11.2018 –30.11.2018г. | 360 |
|  | Мастер классы по работе служб Чрезвычайных стаций; | 03.12.2018 – 19.12.2018г. | 360 |
|  | Празднование Дня спасателя, мастер класс по работе «Волонтеров Спасателей» | 27.12.2018г. | 360 |
|  | Изучение практической части длясовместной работе со службами Чрезвычайных ситуаций и Министерством внутренних дел | 16.01.2019 – 21.02.2019г. | 360 |
|  | Работа комиссии по аттестации «Волонтеров Спасателей»; | 25.02.2019 - 28.02.2019 г. | 360 |
|  | Торжественное вручение книжки и удостоверения «Волонтеров Спасателей» | 4.03.2019г | 360 |
|  | Совместная работа со службами чрезвычайных ситуаций и Министерством внутренних дел. | 11.03.2019 -30.12.2020г. | 360 |
|  | Продолжительность проекта до 2020 года | 30.12.2020 | 1 000 |

| 8. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | - Более 360 человек вовлечены в социально-значимую деятельность. - Более 360 человек получат знания по оказанию первой помощи. - Более 70 человек получат знания по первоначальной подготовке спасателя «ДТП, суицидального характера, оказание психологической помощи населению в случае ЧС». - Более 70 человек получат знания по поисково-спасательной работе в лесной и городской местности. - Более 70 человек получат знания по спасению на акваториях при утоплении и наводнениях - Более 70 человек получат знания по ликвидации пожаров, стихийных бедствий и обрушения зданий. |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | С созданием проекта «Волонтер Спасатель» ожидаются следующие качественные результаты: - Молодежь задействована в социально-значимой деятельности. - Будет создан материал для гражданского патриотического воспитания. - Популяризация проекта «Волонтер Спасатель» на региональном и федеральном уровнях. - Сформируются хорошо подготовленные поисково-спасательные группы из числа волонтеров. - Повысится информированность населения в области безопасности жизнедеятельности. - Результатом реализации проекта станет спасение людей, повышение выживаемости потерявшихся, снижение инвалидности в результате травм и обморожений. |

9. Мультипликативность:

Команда проекта по итогу успешной реализации проекта «Волонтер Спасатель» в готовности будет разрабатывать методические материалы для инициативных групп, волонтерских организаций с целью дальнейшей реализации проекта в муниципальных образовательных учреждениях Республики Башкортостан и федеральных округов.

| 10. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы.Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| 1 | Робот-тренажёр «Игорь – 1.01» с беспроводным планшетным компьютером (голова, туловище, конечности); | 66 860,00 | 1 | 66 000,00 |
| 2 | ТРЕНАЖЕР – Манекен «Михаил – 02» для обучения спасению на воде; | 45 000,00 | 1 | 45 000,00 |
| 3 | Мультикоптер с инфракрасной камерой (Zenmuse XT FLIR First Responder Advanced Package) | 38 000,00 | 2 | 76 000,00 |
| 4 | GPS Навигатор Garmin eTrex 10 | 8 000,00 | 5 | 40 000,00 |
| 5 | Налобный светодиодный фонарь Grylls | 150,00 | 170 | 25500,00 |
| 6 | Мягкие носилки | 1 000,00 | 10 | 10 000,00 |
| 7 | Аптечка А-Н-2 "Спасатель" | 3 900,00 | 4 | 15 600,00 |
| 8 | Эхолот Практик ЭР- 6 ПРО PREMIUM | 6 000,00 | 1 | 6 000,00 |
| 9 | Радиостанция комплект MotorolaTLKRT60 | 2 272,00 | 7 | 15 900,00 |
|  | ИТОГО: |  |  | 300 000,00 руб. |