КОНКУРС «**ЕРМАКОВСКИЙ РАЙОН** 2020»

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА\***

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **Детская площадка**  |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | **Моя территория**  |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)**  | Силами инициативной группы молодежи реконструируется детская площадка на дворовой территории домов 2б, 2в, 2г, расположенных на улице Крупской с.Ермаковского посредством ремонта 2 качелей, установки крыши на песочнице и расширения турниковой группы.  |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | На улице Крупской, в дворовой территории домов 2б, 2в, 2г, была установлена детская площадка, на которой играют и занимаются более 20 детей разного возраста. Многие объекты детской площадки требуют ремонта и реконструкции, что обеспечит пребывания на ней большего количества детей. Расширение турниковой группы позволит подросткам также проводить время с пользой для здоровья. Красивая и благоустроенная детская площадка улучшит внешний вид территории нашего села. |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА** | Реконструкция детской площадки на дворовой территории домов 2б, 2в, 2г, расположенных на улице Крупской с.Ермаковского посредством ремонта 2 качелей, установки крыши на песочнице и расширения турниковой группы. |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | 1. Приобретение материалов | 02.10.2016-15.10.2016 | Усынин.Р.В |
| 2. установить крышу на песочницу |  16.10.2016 | Усынин.Р.В |
| 3. наладить и покрасить старые качели | 16.10.2016-30.10.2016 | Усынин.Р.В |
| 5. изготовить и установить турники  | 17.10.2016-20.10.2016 | Усынин.Р.В |
| 6. провести открытие |  01.11.2016 | Усынин.Р.В |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | 01.10.2016 по 30.10.2016 |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  | Молодежь от 14 лет до 30 лет и дети разного возраста.  |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | Реконструирована детская площадка: Отремонтированы две качели, установлена крыша на песочнице, установлены три турника. В строительстве приняли участие 10 человек.Состоялось открытие детской площадки, количество участников-30 человек.Благоустроенная детская площадка улучшает внешний вид территории нашего села и позволяет большему числу детей и подростков проводить время с пользой для здоровья. |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район / город, поселок, село) | Ермаковский район с.Ермаковское |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | Ермаковский район, село Ермаковское, улица Крупской дворовая территория 2в, 2г, 2д |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| Наименование расходных материалов и услуг | Цена за ед. | Количество  | Общая стоимость |
| 1. поликарбонат | 1. 1450.00 | 1. 2 шт. | 1. 2900.00 |
| 2. трубы окрашенные  | 2. 2500.00 | 2. 6 шт. | 2. 15000.00 |
| 3. краска( 1 банка по 10 кг) | 3. 1200.00 | 3. 1 шт. | 3. 1200.00 |
| 4. колер | 4. 70.00 | 4. 3 шт. | 4. 210.00 |
| 5. кисти | 5. 75.00  | 5. 2 шт. | 5. 150.00 |
| 6. цемент  | 6. 250.00 | 6. 2 шт. | 6. 500.00 |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) |  |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА** | Общая сумма 19960.00 |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ**  |  |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** |
| Кто является руководителем Вашей команды? полностью,  | Ф.И.О. | Усынин Роман Вадимович |
| Телефон | +79994451413 |
| Е-mail |  |
| Ссылка на профиль в социальной сети VK | https://vk.com/r\_om\_yc\_h |
| Место работы/учебы | Ермаковская средняя школа №1 8 класс  |