## Slide 1: Проект «Вожатские стартапы»
Рязанская область г. Скопин МБОУ «СОШ№2»
Старшая вожатая, руководитель РДШ «СОШ№2»
Косорукова Анастасия

## Slide 2
Ежедневно для ученика нашей школы, работающего по расписанию шести уроков, 70 минут школьного времени отводится на перемены. Это немало!
Проект «Вожатские стартапы» предполагает провести время перемен с пользой и интересно, отвлечь учеников от телефонов и травмоопасной беготни.
Проект предполагает привлечение волонтеров к организации в блоках младшей школы подвижных игр.
Оформления «Шахматного уголка», с шахматными столами и стендами в реакреации на 2 этаже блока А.
Оформления молодежной арт-стрит на 1 этаже в виде зелёного бульвара со скамейками и выставками творческих работ .
К организации игровых переменок для младших школьников привлекается отряд вожатых 10 класса.
Для шахматного уголка заказаны шахматные доски и стенды.
В школе объявлен конкурс на лучший дизайн бульвара старшеклассников «Арт-стрит»

## Slide 3
Цель проекта | Создать безопасную и увлекательную среду на школьной перемене. Способствовать сохранению физического и психического здоровья детей, развитию их творческих и коммуникативных способностей, воспитанию у школьников самоуправления через организацию полезных и весёлых школьных перемен.
Задачи проекта | 1 Создать команду проекта. 2. Провести рекламную кампанию в целях продвижения проекта. 3. Создать условия для разумного, организованного, полезного отдыха школьников на перемене - подобрать игры, в которые с удовольствием играли бы младшие школьники. 4. Оформить шахматный уголок в рекреации блока А на 2 этаже. 5. На конкурсной основе разработать и утвердить план проекта «Арт-стрит» на 1 этаже. 6. Стимулировать вожатский отряд работать в проекте с младшими школьниками.
Целевые группы (на которые направлен проект) | Обучающиеся МБОУ «СОШ №2» Старшая вожатая Педагоги дополнительного образования

## Slide 4
Методы реализации проекта (способы реализации проекта, ведущие к решению поставленных задач) | Этапы реализации проекта: I этап подготовительный Формирование команды; Распределение обязанностей в команде; Фандрайзинговая деятельность; II этап организационный Проведение обучающего семинара для участников; Формирование списка участников проекта. Подборка игр; Разработка сборника тематических игр для детей младшего школьного возраста; Закупки материалов для оформления рекреаций; Конкурс на лучший дизайн «Арт-стрит» III этап Реализация проекта Проведение тематических перемен с учащимися начальных классов; Оформление «Шахматного уголка» и проведение турниров; Оформление «Арт-стрит»; Организация персональных выставок и творческих презентаций. IV этап Подведение итогов проекта: Подведение итогов проекта на Совете Активной Молодёжи- органе ученического самоуправления; Информирование о проекте в СМИ; Анализ реализации проекта; Оформление видео альбома проекта.

## Slide 5
Мультипли-кативность (как и где может распространяться опыт по реализации проекта) | Проект «Вожатские стартапы» реально осуществить в любом образовательном учреждении. Он хорошо накладывается на любую воспитательную систему, развитие физического, интеллектуального, творческого потенциала учащихся один из главных вопросов образования и воспитания. Проект формирует интерес учащихся к занятиям физической культуры, движению, развивает интеллект, способствует развитию творческих способностей. Опыт работы проекта может пригодиться для работы педагогического отряда школы, так как имеет апробированную игротеку для начальной школы. «Шахматный уголок» поможет занятиям внеурочной деятельности по предмету «Шахматы». «Арт-стрит» привлечет внимание к творческой деятельности

## Slide 6: Календарный план работы проекта
Мероприятие | Сроки (дд.мм.гг) | Количественные показатели
1.Реклама проекта. Изготовление буклета. | 17 Сентября 2018 | Изготовлено 30 буклетов
2.Заседание Совета Активной Молодежи. Утверждение проекта органом ученического самоуправления. | 6 октября 2018 | 
3.Подбор команды для реализации проекта. | 2ноября 2018 | 20 чел.
4.Привлечение к проекту администрации школы, Управляющего совета школы, Совета родителей. | 26 ноября 2018 | 7 чел.
5.Привлечение к проекту финансовых средств. | 26 Декабря 2018 | 20 тыс. уже привлечено из средств школы.
6.Проведение для участников проекта обучающего семинара для работы с младшими школьниками. | 9 Января 2018 | 
7.Поиск и разработка подвижных игр для младших школьников. | 17 января 2018 | 18 игр внесено в план работы вожатского волонтерского отряда.

## Slide 7
8.Покупка шахматных столов и пробковых стендов для оформления «Шахматного уголка». | 13 февраля | Приобретено 2 шахматных стола.
9.Конкурс на лучший дизайн «Арт-стрит» | 17 марта 2018 | Объявлен конкурс
10.Подведение итогов конкурса. Утверждение и расчет стоимости зеленого уголка. | 17 апреля | 
11.Представление проекта на общешкольном родительском собрании. | 12мая | 
13.Апробация подвижных игр с воспитанниками школьного оздоровительного лагеря. | июня | Вожатский отряд Составит рейтинг подвижных игр.
14.Проведение шахматных турниров на больших переменах | С 13 сентября | Ежедневно проводится 2-3 турнира по шахматам.
15. Вовлечение всех желающих в шахматную секцию | С 12октября 2019 | Вовлечено 35 обучающихся
16.Оформление зеленого бульвара «Арт-стрит» на 1 этаже блока В. | 19ноября 2019 | Установлено 2 скамейки, 4 пробковых стенда, 2 фонаря, искусственный газон.
17. Торжественное открытие «Арт-стрит» и персональной выставки одного из школьных художников. | 14 декабря 2019 | 
18. Проведение анкетирования о проведении переменок в школе. | 16 января 2020 | Опрошено 16 классов.
19.Привлечение в школу вожатых новых волонтеров. | 13 февраля 2020 | Привлечено 14 человек.
20.Анализ работы проекта. Коррекция и рефлексия. | 16 марта 2020 | 
21.Проведение шахматного турнира среди школьников | 18 апреля 2020 | Привлечено 14 человек

## Slide 8
22. Разработка новых игр и проведение танцевальных флешмобов для учеников начальной школы. | 16 мая 2020 | Проведено 40 танцевальных флешмобов.
23.Разработка плана работы «Арт-стрит»,Интернет анкетирование. | 4 июня 2020 | В анкетировании приняло участие 500 чел.
24.Заседание Совета активной молодежи, решение о продолжении реализации проекта. | 16 сентября 2020 |