## Slide 1: ДОБРОФЕСТ

## Slide 2: Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект
В Липецкой области существует более 180 школьных добровольческих отрядов, но проблема состоит в том, что большинство из них являются узконаправленными и могут «встретиться» или познакомиться друг с другом только на таких же узконаправленных, тематических мероприятиях. Нет площадки, где бы могли встретиться все объединения, чтобы поделиться опытом работы в разных направлениях. Кроме того, больше половины добровольцев, окончив школу, прекращают свою добровольческую деятельность.

## Slide 3: ЦЕЛЬ -
проведение в Липецкой области масштабного фестиваля для добровольческих объединений, направленного на обмен позитивным опытом работы и установление новых контактов взаимодействия.

## Slide 4: ЗАДАЧИ ПРОЕКТА:
Провести подготовительные мероприятия по сбору информации об отрядах в Липецкой области. Распланировать план работы фестиваля на подготовительном этапе и непосредственно в день проведения встречи.
Взаимодействие с учебным заведением по поводу предоставления помещения
Подготовить необходимую для проведения фестиваля инфраструктуру и материальную базу. Связаться с добровольческими объединениями для приглашения их на фестиваль, продумать варианты проведения мастер-классов,
Провести встречу отрядов, их размещение на площадке, провести пленарную часть фестиваля, показательные номера о работе отрядов, организовать кофе-брейк, провести мастер-классы,
Привлечь СМИ к освещению проекта

## Slide 5: Методы реализации проекта:
I. Подготовительный
- организовать работу добровольческого отряда «Делай добро» по сбору информации о добровольческих отрядах
- договориться со СМИ об освещении мероприятия
- закупить форму для добровольческого отряда, приобрести канцелярские товары и другие расходные материалы
- договориться с администрацией школы о предоставлении помещения
- договориться со специалистом из Центра развития добровольчества, для проведения пленарной части фестиваля (рассказа о том, как работать с добровольцами, как распланировать деятельность и тд)
- организовать площадку для проведения пленарной части, мастер-классов, организовать место для кофе-брейка

## Slide 6: Методы реализации проекта:
II. Основной
- встретить и разместить участников фестиваля
- организовать работу нескольких площадок в день проведения фестиваля (мастер – классы/ заседание/ кофе-брейк)
- предоставить возможность СМИ вести свою работу

## Slide 7: Методы реализации проекта:
III. Заключительный
- подвести итоги фестиваля
- наладить контакт между отрядами
- договориться о взаимодействии отрядов
- собрать данные с пожеланиями на последующие годы проведения фестиваля
- осветить мероприятие в СМИ

## Slide 8: мультипликативность
Проект «Доброфест» является началом организации работы и сотрудничества добровольческих объединений Липецкой области (не НКО) с целью сотрудничества, оптимизации работы, нахождения новых путей внедрения в массы понятий «добровольчество» и его важности. Опыт проекта будет освещен на форумах и фестивалях в других регионах (возможно с помощью распространения информации посредством социальной сети Интернет).
В дальнейшем планируется работа по усовершенствованию и проведению фестиваля добровольчества в Липецкой области на ежегодной основе с расширением аудитории и других аспектов проекта.

## Slide 9
Проект реализуется добровольческим отрядом «Делай добро» при МБОУ СОШ № 47 г. Липецка.
Руководитель – Коновалова Анастасия Андреевна