КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ РАЙОН 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА\*

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **Жить в Сибири** |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | **Моя территория** |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** | Приоритетность экологического образования сегодня признана всем мировым сообществом. «Театр начинается с вешалки», а школа со школьного двора и вестибюля, потому что двор и коридоры – это лицо школы». Новое здание средней школы было построено больше полвека назад. Проблема озеленения школьных коридоров стала актуальной с первых лет ее существования. Эта проблема остаётся актуальной для нас и в настоящее время, что способствует воспитанию у детей эстетического вкуса, формирования чувства ответственности за свою школу и желании изменить облик школы еще к лучшему. Школьный коридор становится эффективным средством формирования экологической культуры обучающихся, становления их нового гражданского сознания. |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | Привитие эстетического и художественного вкуса учащимся, воспитание трудолюбия, навыков ухода за цветочными растениями.   |
| **ЦЕЛЬПРОЕКТА** | Создание зимнего сада в Караульской средней школе-интернат |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**  | изучить условия для осуществления проекта;изучить литературу по вопросу озеленения школьного интерьера;изучить состояние школьного интерьера;проанализировать уровень озеленения школьных коридоров и фойе;выявить влияние растений на организм человека;разработать план озеленения школьного интерьера;разработать дизайн зимнего сада в фойе 3 этажа;подобрать композиции растений для коридоров школы и зимнего сада;использовать уголок природы для изучения растений на уроках, кружках и.т.д. |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА****Можно в принципе и так** | **Действие** | **Срок** | **Ответственный** |
| Подготовительный | Январь-март  2019года | Рудаков И. |
| Проектировочный | Март –май 2019 года | Рудаков И. |
| Практический | Май-сентябрь 2019 года | Рудаков И. |
| Заключительный | Ноябрь 2019 | Рудаков И. |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | 2019г. |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА**  | Педагоги, учащиеся школы с 1-11 класс, родители  |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | озеленение школьного интерьера с использованием комнатных растений и создание зимнего сада в школе.- 25 человек привлечены к озеленению школы;- создание экологического отряда; - образование кружка «Цветоводство». |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Муниципальное образование(Муниципальный район / город, поселок, село) | ТМУ ОУ «Караульская средняя школа-интернат» с.Караул, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | на Караульскую школу |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | **Количество, шт./усл.** | **Цена за ед., руб.** | **Общая стоимость, руб.** | **Источник цены** |
|  | Земля для растений 50л.  | 10 | 1000 | 10000 | Цветочный магазин, г.Дудинка |
|  | Горшки для цветов | 3 | 1500 | 4500 | Цветочный магазин, г.Дудинка |
|  | Саженцы | 8 | 2000 | 16000 | Цветочный магазин, г.Дудинка |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** (административные, кадровые ресурсы и др.) | Педагоги школы |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | 30000 |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ**  | Материальное – библиотека, компьютерный класс, кабинеты для занятий, мультимедйные установки, лампы дневного света, подставки под цветы, горшки, комнатные растения. |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |
| Фамилия, имя, отчество | Рудаков Илья Александрович |
| Дата рождения | 10.02.2003 |
| Номер телефона | 89039884334 |
| Электронная почта | Taimyr3.1@mail.ru  |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | - |
| Место учебы/работы | ТМУ ОУ «Караульская средняя школа-интернат» |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |
| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Номер телефона, электронная почта | Место учебы/работы |
| Новоселова Полина Геннадьевна | 16.05.2002 | 89039180497 | ТМУ ОУ «Караульская средняя школа-интернат» |
| Данилова Снежана Николаевна  | 11.09.2001 | 89069009049 | ТМУ ОУ «Караульская средняя школа-интернат» |

\* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта