КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ РАЙОН 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА*

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  | «Зазеркалье» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА |  |  | Свободная номинация |  |  |  |  |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) |  |  | В свободном помещении на базе Библиотеки семейного чтения создать коворкинг -практикум направленный на организацию альтернативных форм взаимодействия детей с родителями. |  |  |  |  |  |  |  |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА |  |  | На базе Библиотеки семейного чтения есть свободное невзрачное помещение, которое используется как «игровая комната» для детей. Идея проекта заключается в том, чтобы оформить это помещение под игровой коворкинг, который будет посвящён инновационной форме совместного развития детей и родителей. Наша задача разработать яркий дизайн помещения и создать уютный коворкинг, который будет давать возможность не только играть и общаться, а также развиваться с помощью интерактивных настенных игр, сделанных нами в ручную. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | Создание культурного пространства «Зазеркалье» |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА |  |  | -Закупка необходимого материала -Оформление помещения -Оповещение в СМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | Действие |  |  | Срок |  |  | Ответственный |  |
|  |  |  | Создание худ.образа и дизайна |  |  | 1.04.2019г. |  |  | Семёнова В.В Кривошеенко Т.Ю. |  |
|  |  |  | Закупка необходимого материала |  |  | 20.04.2019г. |  |  | Семёнова В.В. |  |
|  |  |  | Поиск арт-дизайнера |  |  | 1.04.2019г. |  |  | Семёнова В.В. |  |
|  |  |  | Покраска стен коворкинга |  |  | 5.05.2019г. |  |  | Кривошеенко Т.Ю. |  |
|  |  |  | Создание настенных игр |  |  | 10.05.2019г. |  |  | Семёнова В.В. Захаркив О.Н. Воронова И.В |  |
|  |  |  | Изготовить стильные пуфики своими руками |  |  | 1.06.2019г.- 1.07 2019г. |  |  | Семёнова В.В. Захаркив О.Н. Воронова И.В |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | 1.04.2019г.- 1.09.2019г. |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА |  |  | Регулярные читатели библиотеки: Жители города Дудинки |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА |  |  | 1.Для посетителей создан уютный коворкинг с наличием развивающих настенных игр. 2. Регулярно посещают коворкинг не менее 10 семей. 3. Организована 1 консультационная встреча родителей и детей с психологом по проведению совместных полезных игр. 4. Опубликовано 1 информационная заметка в СМИ. 5. Опубликовано 2 информационных заметки на сайте г. Дудинка и на странице в соц. Сетях. 6. Проведено более 50 мероприятий для детей и молодёжи |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село) |  |  | Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка |  |  |  |  |  |  |  |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? |  |  | Красноярский край, г. Дудинка |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование расходных материалов и услуг |  | Цена за ед., руб. |  | Количество, шт./усл. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Источник цены |
|  | Магнитный винил(без клеевого слоя) |  | 2000р. |  | 1шт. |  | 2000р. |  |  | Строит.магаз. |
|  | Кисти для акварели |  | 200р. |  | 2уп. |  | 400р. |  |  | Строит.магаз. |
|  | Малярные кисти |  | 100р. |  | 3шт. |  | 300р. |  |  | Строит.магаз. |
|  | Валики для краски |  | 400р. |  | 2шт |  | 800р. |  |  | Строит.магаз. |
|  | Акварель |  | 200р. |  | 1уп. |  | 200р. |  |  | Строит.магаз. |
|  | Растворитель |  | 300р. |  | 2бут. |  | 600р. |  |  | Строит.магаз. |
|  | Аэрозоль лак термостойкий |  | 490р. |  | 2шт. |  | 980р. |  |  | Строит.магаз. |
|  | Эмаль белая (вгагостойкая) |  | 400р. |  | 2шт. |  | 800р. |  |  | Строит.магаз. |
|  | Малярный скотч |  | 60р. |  | 6 шт. |  | 360р. |  |  | Строит.магаз. |
|  | Краска-колер (белый) |  | 490р. |  | 2 шт |  | 980р. |  |  | Строит.магаз. |
| - Ч | Краска-колер разных цветов |  | 150р. |  | 10шт |  | 1500р. |  |  | Строит.магаз. |
|  | Краска-колер красная 0,5 |  | 390р |  | 4шт. |  | 1560р |  |  | Строит.магаз |
|  | Эмаль (белая,3л) |  | 500р. |  | 3шт. |  | 1500р. |  |  | Строит.магаз. |
|  | Эмаль моющ. |  | 300р. |  | 4шт |  | 1200р. |  |  | Строит.магаз. |
|  | Губки |  | 40р. |  | 3уп. |  | 120р. |  |  | Маг..быт.хим |
|  | Обивочная ткань |  | 346р. |  | 3м. |  | 1040р. |  |  | Швейный магазин |
|  | Фетр |  | 32р. |  | 20шт. |  | 640р. |  |  | Швейный магазин |
|  | Шурупы |  | 50р. |  | 1уп. |  | 50р. |  |  | Строительный магазин |
|  | Магнитные шайбы |  | 10р. |  | 40шт. |  | 400р. |  |  | Строительный мгазин |
|  | Поролон (2000х,1000 х 80мм) |  | 1600р. |  | 1шт. |  | 1600р. |  |  | Строительный магазин |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) |  |  | Помощь специалиста Таймырского краеведческого музея в роли арт-дизайнера Кривошеенко Т.Ю |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. |  |  | 17030р. |  |  |  |  |  |  |  |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ |  |  | Помещение; Пластиковые бутылки объёмом 1,5-2л.; Скотч; Цветная бумага размер А4, Нитки. |  |  |  |  |  |  |  |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |  |  | Семёнова Влада Витальевна |  |  |  |  |  |  |
| Дата рождения |  |  |  | 31.01.1998г. |  |  |  |  |  |  |
| Номер телефона |  |  |  | 8-913-505-13-90 |  |  |  |  |  |  |
| Электронная почта |  |  |  | vlada_semenova_1998@mail.ru |  |  |  |  |  |  |
| Ссылка на профиль в социальных сетях |  |  |  | https://vk.com/id209058300 https://www.instagram.com/_sem_ova_/ |  |  |  |  |  |  |
| Место учебы/работы |  |  |  | МБУК «Дудинская БСЧ» |  |  |  |  |  |  |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  | Дата рождения |  | Номер телефона, электронная почта |  |  |  | Место учебы/работы |  |  |
| Семёнова Влада Витальевна |  | 31.01.1998г. |  | 8-913-505-13-90 vlada_semenova_1998@mail.ru |  |  |  | МБУК «Дудинская БСЧ» |  |  |
| Захаркив Ольга Николаевна |  | 30.01.1983г. |  | 8-902-012-38-34 |  |  |  | МБУК «Дудинская БСЧ» |  |  |
| Ворона Ирина Викторовна |  | 15.12.1972г. |  | 8-902-944-13-00 |  |  |  | МБУК «Дудинская БСЧ» |  |  |
| Кривошеенко Татьяна Юрьевна |  | 10.11.1991г. |  | 8-913-502-74-76 |  |  |  | Таймырский краеведческий музей |  |  |