к Договору № Д16-236

от «05» августа 2016 г.

- СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

реализации Проекта военно-исторического маршрута

- «ЖИЗНЬ ОТЕЧЕСТВУ» по Приволжскому Федеральному округу:

- «Загадки закрытого города» (г. Заречный Пензенской области)

| Название проекта | Военно-исторический маршрут «Загадки закрытого города» |
| --- | --- |

| Организация | Полное наименование организации |
| --- | --- |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Молодёжно-досуговый центр «Ровесник» |
|  | Должность и Ф.И.О. руководителя организации |
|  | Директор Трифонов Андрей Борисович |
|  | Юридический адрес |
|  | 442960 г.Заречный Пензенской области, ул. Комсомольская, д. 9 |
|  | Городской (с кодом) или мобильный телефоны |
|  | (8412) 60-82-01, 60-10-09 |
|  | Адрес электронной почты |
|  | rovesnik2005@mail.ru |

| Руководитель проекта | Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта |
| --- | --- |
|  | Оруджева Ева Игоревна |
|  | Место учебы или работы |
|  | Муниципальное автономное учреждение «Молодёжно-досуговый центр «Ровесник» |
|  | Адрес фактического проживания |
|  | 442963 г.Заречный Пензенской области, ул. Зелёная, 22-32 |
|  | Городской (с кодом) или мобильный телефоны |
|  | 8-(906)-39-89-663 |
|  | Адрес электронной почты |
|  | evao2012@yandex.ru |

|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
| --- | --- |
|  | «01» сентября 2016 г. |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | «20» декабря 2016 г. |

| Ресурсы проекта | Затраченные средства на реализацию проекта, основные статьи расходов (в рублях) |
| --- | --- |
|  | 100 000 (сто тысяч) рублей 00 коп. |

|  | Мероприятие | Дата (дд.мм.гг) | Количественные показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Подготовка к реализации проекта |  |  |  |
|  | 1.Информирование потенциальных участников проекта посредством участия в профильных мероприятиях, через СМИ и социальные сети | Август-сентябрь 2016 г. | С целью вовлечения в проект молодёжи, в том числе в качестве потенциальных экскурсоводов, инициаторы проекта (специалисты МАУ «МДЦ «Ровесник» и активисты молодёжной общественной организации «ДОБРОволец Заречного») приняли участие в следующих мероприятиях: - 12-ти презентациях ВИМ «Загадки закрытого города» в образовательных учреждениях Заречного (школах, техникуме, Зареченском технологическом институте); - в работе секции «Развитие внутреннего туризма в сурском крае» в рамках Географического форума -2016, который состоялся на базе ПГУ с целью популяризации географии, экологии и туристической деятельности в молодежной среде; - в работе секций клуба Стратегического развития г. Заречного Пензенской области http://zarclub.net/photoalbums/226292 В школах и городских маршрутных автобусах были размещены рекламные объявления о ВИМ «Загадки закрытого города». В СМИ гг. Пензы и Заречный размещены четыре сообщения о старте проекта и его задачах: http://www.penzainform.ru/news/social/2016/04/25/zarechenskij_proekt_viigral_grant_v_razmere_100_tisyach_rublej.html; - http://zarpressa.ru/news/novosti-goroda/proekt-zagadki-zakrytogo-goroda-vyigral-grant-na-100-tysyach-rubley/ ; -http://zarechniypenza.bezformata.ru/listnews/proekt-zagadki-zakritogo-goroda/46275332/ - http://penza.bezformata.ru/listnews/zarechenskij-proekt-viigral-grant/46274273/ Публикации о проекте размещались на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Заречный Пензенской области http://www.zarechny.zato.ru/news/2016/04/22/19876/ и на сайте учредителя МАУ МДЦ «Ровесник», Департамента культуры и молодёжной политики ЗАТО г. Заречный Пензенской области http://za-kultu.ru/institutions/mau-mdts-rovesnik/mau-molodezhno-dosugovyy-tsentr-rovesnik-obedineniya/ Новостные сообщения о реализации проекта оперативно размещались в социальных сетях: https://vk.com/rviopenza https://vk.com/ro.vesnik_volonter https://vk.com/ro_vesnik |  |
|  | 2. Разработка ВИМ «Загадки закрытого города» | Сентябрь 2016 г. | Достигнута договорённость о сотрудничестве со всеми партнёрами проекта: руководителями музеев и маркетинго-комплексов, молодёжно-досуговых и детско-юношеских центров, физкультурно-спортивных баз и общественных объединений. Собран информационный и фактографический материал о каждом объекте маршрута. Организаторами проекта тщательно изучены теоретические материалы: - «Рекомендации по разработке туристических маршрутов», составленные отделом туризма Управления культуры и архива Пензенской области в 2015 г.; - требования к перевозке детей, - учебное пособие «Экскурсоведение» (2004 г.) под редакцией Т.А. Каймановой; - Требования профстандарта к умениям и знаниям экскурсовода/ гида (Справочная система «Культура»). Решено было увеличить продолжительность ВИМ: в этом году в Заречном открылся для широкой публики музей полиции и организована на средства президентского гранта физкультурно-спортивная база «Севастополь». Данные объекты созданы по общественной инициативе, соответствуют целям и задачам данного проекта. В качестве консультантов и экспертов проекта привлечены ведущие сотрудники МУК «Музейно-выставочный центр г. Заречный Пензенской области» http://www.museumzarechny.ru/ и специалисты Пензенского регионального отделения РВИО https://vk.com/rviopenza. Большую организационную помощь проекту оказывали педагоги общеобразовательных учреждений Заречного в формировании экскурсионных групп из числа школьников и студентов. |  |
|  | 3. Подготовка, издание и тиражирование информационно-рекламной продукции. | Сентябрь, декабрь 2016 г. | Разработаны макеты и изготовлены: один рекламный баннер, 100 шт. буклетов с описанием маршрута; 500 анкет с целью изучения эффективности экскурсий; 5 футболок и 5 бейджей для экскурсоводов; 15 афиш. По итогам реализации проекта выпущено 10 брошюр. Все вышеназванные полиграфические и рекламные изделия оформлены символикой Заказчика согласно официального брендбука. |  |
|  | 4.Подготовка волонтёров-экскурсоводов | Сентябрь-октябрь 2016 г. | Проведено 5 теоретических и 3 практических занятия для 20 волонтёров с целью обучения для самостоятельного проведения экскурсий по ВИМ «Загадки закрытого города». 15 человек успешно сдали итоговое тестирование и допущены к проведению тематических и обзорных экскурсий по данному маршруту. 5 человек, по объективным причинам не присутствующие на тестировании, будут проходить данное испытание в 2017 г. |  |
|  | - Реализация проекта |  |  |  |
|  | 1. Организация экскурсий по военно-историческому маршруту «Загадки закрытого города» | 9.00- 9.30 9.30-11.20 11. 30-12.00 Обед 14.10-14.30 14.30-15.00 15.00-15.30 Полдник (солдатская каша) 15.50- 17.30 17.45-18.00 |  | Музейно-выставочный центр, чайная комната. Регистрация участников, знакомство с программой ВИМ, церемония чаепития. Памятный знак ликвидаторам техногенных катастроф МАУ «МДЦ «Ровесник» Интерактивные выставки: «Археологические памятники города», «Селиксенский излом». Экскурсия – реквием: «История подвига». «Участие молодёжи в деятельности Штаба Победы»: видео-презентация. Форсайт-сессия «Качели времени счастливого патриота» Музейная аллея вдоль ул. Ленина. Прогулочная экскурсия: «70-лет атомной отрасли России и градообразующего предприятия г. Заречного — ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко». МОУ «СОШ № 226», музей военной техники, памятные доски Историко-биографическая экскурсия. МАОУ ДОД «Детско-юношеский Центр «Юность», общественная организация «Воинское братство». Верность долгу и присяге»: экспозиция зала славы Музея ВДВ. Маркетинго-выставочный комплекс ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В.Проценко", зал истории. «Ядерный щит СССР»: экскурсия «Заречный уходит в море»: просмотр документального фильма «Патриотизм завтрашнего дня»: Подиум-дискуссия Арт-объект «Памятник пропуску». История создания памятника. Фотосессия. Опрос участников. |
|  |  | 1 сентября 2016 г. |  | Экскурсия была проведена для 32-х представителей Совета молодых работников градообразующего предприятия, ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», и членов их семей. Особый интерес, как детей, так и взрослых, вызвала интерактивная экспозиция «Город на заре» на базе Музейно-выставочного центра г. Заречный, где волонтёры – экскурсоводы провели викторину на знание истории города http://www.museumzarechny.ru/novosti/%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%85-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82.html |
|  |  | 10 сентября 2016 г. |  | Добровольцы проекта из МБОУ СОШ № 226 , учащиеся 8 «б» класса, выступили с инициативой проведения ВИМ для 15 кадетов 6 «б» класса своей школы. Ребята особое внимание в экскурсии уделили периоду Великой Отечественной войны и погибшим землякам. Участники маршрута вместе со взрослыми прошли по местам дислокации 37-й Запасной стрелковой дивизии, располагавшейся на территории Заречного. Кадеты в лесном массиве обнаружили сохранившиеся до наших времён следы присутствия воинских частей: плац, окопы, блиндаж, землянки. Интересные малоизвестные факты ребятам рассказали консультанты нашего проекта: учитель истории И.В. Мурылёв и к.и.н. В.Ю. Кладов http://www.sch226.ru/?page=5, http://sch226.ru/galery.php?id=322. |
|  |  | 17 сентября 2016 г. |  | Загадки о своём городе на улицах и в музеях Заречного волонтёры-экскурсоводы загадывали гостям, которые прибыли из Москвы, Петербурга, Сарова, Новоуральска, Пензы и пензенской области на ставший традиционным III Фестиваль садов и цветов «Заречный в цвету». Участниками 5 экскурсий в этот день стали 327 человек, преимущественно дети и молодёжь. http://www.zarechny.zato.ru/news/2016/09/19/20665/ http://www.zarechny.zato.ru/newsonsite/2016/09/19/20692/ http://www.zarechny.zato.ru/news/2016/09/20/20676/ |
|  |  | 18 сентября 2016 г. |  | Военно-исторические сведения о своём городе рассказали юные экскурсоводы 97-ми участникам XXIV Российского турнира по танцевальному спорту «Фейерверк-2016» из 14 городов России, среди которых Нижний Новгород, Саратов, Волгоград, Чебоксары, Ижевск, Тольятти, Саранск, Пенза и другие. Танцоры заинтересовались арт-объектами Заречного и общественными инициативами, благодаря которым в городе создаются уникальные музеи и памятники. http://www.zarechny.zato.ru/news/2016/09/19/20666/ |
|  |  | 21 сентября 2016 г. |  | - 68-ми подросткам из Новоуральска, Снежинска, Самары, Пензы и Сарова, посетивших Заречный для участия в IX Российской научно-практической конференции школьников «Юность. Наука. Культура - ЗАТО» была представлена история Заречного, как части летописи Росатома. ВИМ прошёл под девизом конференции: «Завтра начинается вчера». - Ребятам предстояло написать будущее атомных городов, опираясь на их славные традиции и героическое прошлое, поэтому экскурсия по памятным местам города для многих послужила вдохновляющим стимулом для творческой работы. http://www.zarechny.zato.ru/news/2016/09/21/20682/ |
|  |  | 21 октября 2016 г. |  | Одиннадцать гостей из Сарова, прибывших на игру Школьной Лиги КВН, открыли для себя, по их признанию, совершенно новый Заречный. Благодаря ВИМ и общению с добровольцами-экскурсоводами ребята познакомились с прошлым города и узнали о перспективах его развития, посетив маркетинго-выставочный комплекс ФГУП ФНПЦ "ПО "Старт" им. М.В.Проценко", http://mc-sarov.ru/shkolnaya-liga-kvn-2016. |
|  |  | 25 октября 2016 г. |  | Город Заречный посетила делегация Пензенского областного Совета ветеранов, войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов в количестве 32-х человек. Целью визита было ознакомление с проводимой в городе работой по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Данная аудитория стала самой благодарной и внимательной, как отметили волонтёры проекта. Участники ВИМ «Загадки закрытого города» живо интересовались на каждом объекте маршрута имеющимися проблемами, общались с молодёжью. Так, в МБОУ СОШ № 226, знакомясь с экспонатами военной техники под открытым небом и памятными досками погибшим воинам-интернационалистам, ветераны выразили желание посмотреть, как проходят занятия кадетских классах по строевой подготовке. А в ДЮЦ «Юность» юные экскурсоводы не только показали организованный на базе центра музей ВДВ, но и рассказали о работающих здесь общественных объединениях, спортивных достижениях воспитанников. Участники экскурсии высоко оценили деятельность волонтёров по организации ВИМ и охотно делились с начинающими экскурсоводами ценными историческими сведениями, собственным практическим опытом по организации патриотических мероприятий. Подобное конструктивное общение много даёт молодым и служит объединению разных поколений. .http://www.zarechny.zato.ru/news/2016/10/26/20844/ |
|  |  | 26 октября 2016 г. |  | Добровольцами проекта была организована пешеходная экскурсия для 25-ти школьников пензенской области, участников фестиваля-конкурса творческих технических инициатив и практико-ориентированных проектов «OPEN WORK «КИТ». Особенно впечатлил ребят памятник жертвам техногенных катастроф и экспозиция зала гражданской продукции ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко». http://mukzato1.ucoz.ru/news/festival_konkurs_tvorcheskikh_tekhnicheskikh_iniciativ_i_praktiko_orientirovannykh_proektov_openwork_kit/2016-10-31-62. |
|  |  | 27 октября 2016 г. |  | В рамках Дня призывника 35-ть новобранцев города Заречный Пензенской области стали участниками ВИМ. В ходе экскурсии ребята возложили цветы у Обелиска Победы и памятника погибшим воинам- интернационалистам, посетили войсковую часть 3473, музей ВДВ и недавно открытую физкультурно-спортивную базу «Севастополь». Там они могли испытать себя, выполнив ряд силовых упражнений под руководством контр – адмирала. http://penza.yodda.ru/news/den_prizivnika_v_zarechnom/1362969/ |
|  |  | 28 октября 2016 г. |  | В рамках посвящения в студенты первокурсников Зареченского технологического института, среди которых много иногородних, состоялась экскурсия для 105 человек, поступивших в ЗТИ в 2016 году. Ребята узнали от своих сверстников, выступивших в роли экскурсоводов, о прошлом и настоящем города, в котором им предстоит жить, учиться и, возможно, в перспективе работать. http://www.zarechny.zato.ru/news/2016/10/31/20866/ |
|  |  | 6 декабря 2016 г. |  | В канун Дня Героев Отечества волонтёры проекта при содействии специалистов МУК «Информационно-библиотечное объединение» подготовили тематические интеллектуальные игры и патриотические квесты, которыми планируется сопровождать ВИМ для старшеклассников и студентов. Первая апробация игр состоялась для 28 студентов-первокурсников Зареченского технологического института. Мероприятие было организовано в форме викторины в три тура. Многие учащиеся выразили желание принять участие в проекте в качестве волонтёров-экскурсоводов. http://www.zarechny.zato.ru/news/2016/12/07/21060/ |
|  |  | 7 декабря 2016 г |  | Для 18 кадетов 5А класса МБОУ СОШ № 226 добровольцы проекта провели экскурсию, представив город Заречный как город защитников. Рассмотрев презентационный материал про Ахунское городище и Зареченское селище, ребята посетили городские памятники погибшим воинам и маркетингово - выставочный центр ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко». Особый интерес у кадетов вызвали экспонаты, обеспечивающие «ядерный щит» нашей страны. http://www.sch226.ru/ (Новость от 07.12.2016) |
|  |  | 7 декабря 2016 г. |  | Для 60 участников Фестиваля телевизионной журналистики «Атом ТВ» волонтёры проекта провели самую продолжительную по времени и информационному насыщению экскурсию. Будущие журналисты снимали на фото и видео объекты маршрута, задавали много вопросов по теме, заинтересованно расспрашивали о прошлом и сегодняшнем дне города. Многие из участников ВИМ признавались, что для них некоторые исторические сведения (о начальном периоде Великой отечественной войны, необходимости строительства закрытых администратовно-территориальных образований, патриотическом движении юных кижеватовцев в наши дни и др.) ранее были неизвестны. Думается, что общение во время экскурсии в формате «сверстник-сверстнику» оказалось взаимно плодотворным. http://rosatomschool.ru/v-zarechnyj-penzenskoj-oblasti-proshel-festival-televizion-noj-zhurnalistiki-atom-tv/ |
|  |  | 9 декабря 2016 г. |  | В этот день экскурсия стартовала у недавно открытой в Заречном мемориальной доски Героя Социалистического Труда Александра Ивановича Гришняева. Там собрались 70 участников ВИМ: школьники МБОУ «СОШ №225», студенты Зареченского технологического института и неравнодушные жители города. Волонтёры рассказали о жизни и достижениях А.И. Гришняева - выдающегося труженика и настоящего патриота. В этот день юные зареченцы отдали дань уважения и памяти, возложив цветы к мемориальным доскам других героев Заречного: Герою Советского Союза Федору Филипповичу Шабашову и Федору Петровичу Паньшину - полному кавалеру орденов Славы. Школьники и студенты в этот день посетили воинскую часть, физкультурно-спортивную базу «Севастополь» и музей полиции. http://www.zarechny.zato.ru/news/2016/12/09/21071/ |
|  |  | 10 декабря 2016 г. |  | В г. Заречном стартовал городской православно-патриотический конкурс «Под Георгиевским стягом», посвящённый Дню Героев Отечества и памяти Георгия Победоносца, покровителя русского воинства. По просьбе учреждений культуры волонтёры проекта помогли организовать патриотический квест «Меч и латы». Его участниками стали 43 учащихся 5-7 классов зареченских школ. Волонтёры сначала рассказали школьникам о Георгии Победоносце и про его победу над змием. Именно это сказание о святом явилось основой сюжета квеста. Участники игры преодолели восемь этапов, проявив ловкость, смекалку, сплочённость команды, а также знания по истории России и Заречного. Планируется подобные игры проводить и в следующем году, а из участников квеста сформировать колонну, которая пройдёт по главной городской площади в параде Победы 9 мая. http://penzavzglyad.ru/news/19961/dlya-zarechenskih-shkolnikov-organizovali-pravoslavno-geroicheskiy-kvest http://www.zarechny.zato.ru/news/2016/12/12/21086/ http://gorodz.info/news/15810 |
|  | - Заключительный этап: |  |  |  |
|  | 1. Подведение итогов проекта. Тиражирование результатов. | 28 октября 2016 г. | Промежуточные итоги проекта были озвучены на городской научно - практической конференции «Зареченский культурный код: мнения, дискуссии, перспективы» на базе МУК «Музейно-выставочный центр» г. Заречного Пензенской области. В рамках мероприятия состоялась презентация программы «Развитие краеведения в г. Заречном Пензенской области на период до 2020 г.». В Проекте программы планируется предложить военно-исторический маршрут «Загадки закрытого города» общеобразовательным учреждениям Заречного и продолжить практику подготовки волонтёров- экскурсоводов на базе МАУ «МДЦ «Ровесник». http://www.zarechny.zato.ru/news/2016/10/28/20861/ |  |
|  |  | 15 октября 2016 г. | Итоги проекта по созданию ВИМ «Загадки закрытого города» были представлены волонтёрами на VI Всероссийском фестивале-конкурсе социальных молодежных проектов «Мой выбор-жизнь и здоровье» для социально активной молодёжи из 14 городов России. http://penza.bezformata.ru/listnews/festival-sotcialnih-proektov-moj/51401969/ |  |
|  |  | 1 декабря 2016 г. | Консультант- эксперт проекта, заместитель директора МУК «Музейно-выставочный центр», к.и.н. В.Ю. Кладов и активисты проекта приняли участие в круглом столе по теме: «Краеведение как направление патриотической работы» на базе регионального отделения ДОСААФ Пензенской области. Был освещён совместный опыт военно-патриотической работы муниципальных учреждений и общественных молодёжных организаций города. https://vk.com/club94454471 Новость от 02.12.2016 г. |  |
|  | - Анализ анкет |  | По завершению реализации проекта были обработаны и проанализированы анкеты участников ВИМ (в количестве 485 штук). Как оказалось, подавляющее большинство (85 % от общего числа) поставили наивысший балл за качество и организацию экскурсий, за работу волонтёров-экскурсоводов. Респонденты позитивно отзывались о качественной информационной подготовке добровольцев проекта, умении вести диалог с разными возрастными группами и хороших навыках использования интерактивных методик. Многие впервые увидели в качестве экскурсоводов представителей молодого поколения, были удивлены их искренней увлечённостью и эмоциональной вовлечённостью в проект. Из отзывов: «…поразили знания экскурсоводов и их любовь к родному городу», «…было удивительно наблюдать у ваших ведущих интерес к краеведению», «Большое спасибо ребятам за новые знания, новые впечатления и позитивные эмоции!». В качестве предложений от иногородних участников ВИМ прозвучало апробировать в ЗАТО г. Заречный такие направления внутреннего туризма, как промышленный и медицинский. Многие (34 % от общего числа анкетируемых) высказались за проведение многодневных экскурсий, чтобы было время прогуляться по живописным местам города», «… подробнее познакомиться с экспозициями музеев», «позаниматься спортом . 53 % из числа опрошенных желают организаторам проекта в дальнейшем развивать и активнее расширять его на иногороднюю аудиторию. Практический интерес для организаторов ВИМ представлял вопрос о самом ярком, по мнению респондентов, объекте маршрута. У молодёжи (от 14 до 30 лет) рейтинг популярности возглавила недавно открывшаяся в городе физкультурно-спортивная база «Севастополь», второе место поделили музей ВДВ на базе ДЮЦ «Юность» и музей полиции, а завершают список два памятника: мемориальный комплекс ликвидаторам и участникам техногенных катастроф и арт-объект «Памятник пропуску». Представителей старшего поколения (от 30 лет и старше) впечатлили богатые экспозиции МУК «Музейно-выставочный центр ЗАТО г. Заречный Пензенской области» и уникальные экспонаты маркетингово - выставочного центра ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», понравились прогулки по зареченскому лесу, который является памятником природы и в котором демонстрируются скульптуры – изделия участников ежегодного Фестиваля скульпторов. Среди предложений в анкетах указано на необходимость создания пиктограмм, знаков и указателей, главной задачей которых является наглядное и единообразное обозначение памятных, исторических мест и других объектов маршрута, выполненных в единой стилистике. Существенным недостатком в организации экскурсий гости города также назвали проблему узкого ассортимента сувенирной продукции. |  |
|  | 2.Подготовка финансового отчёта |  | Подготовлены все финансовые документы для отчёта. |  |
|  | 3. Подготовка содержательного отчёта |  | Подготовлен информационно-аналитический отчёт по итогам реализации проекта. |  |

| Результаты проекта (позитивные изменения, произошедшие в результате реализации проекта) | Количественные показатели (указать основные количественные результаты, включая численность молодежи, вовлеченной в мероприятия проекта) |
| --- | --- |
|  | В рамках реализации проекта проведено 20 экскурсий, участниками которых стали 966 человек, из них: - 914 человек от 10 до 30 лет; -52 человека от 30 лет и старше. В ходе проекта на 5 занятиях получили начальные знания по подготовке и проведению экскурсий 20 человека (из них 8 старшеклассников, 7 студентов и 5 представителей работающей молодёжи). В организации проекта были задействовано 9 человек: 2 специалиста МАУ «МДЦ «Ровесник» и 7 активистов молодёжной общественной организации «ДОБРОволец Заречного». Всего в 25 мероприятиях проекта приняло участие 995 человек. |
|  | В результате реализации проекта при содействии «Российского военно-исторического общества» организаторами была достигнута поставленная цель: привлечение внимание общественности к уникальности закрытых территориальных образований и малоизвестным страницам истории. Впервые в городе с участием молодёжи был разработан и реализован туристический военно-исторический маршрут «Загадки закрытого города». Он был наполнен не только познавательной составляющей, но и интерактивными анимационными элементами, что сделало его привлекательным, прежде всего для молодёжной аудитории. Используемая в данном проекте технология «ровесник- ровеснику» в данном случае оказалась чрезвычайно эффективной. По отзывам многих участников экскурсий, педагогов и родителей, наши экскурсии позволили ребятам много узнать из прошлого страны, изменить отношение к историческому наследию своей малой Родины. Школьники стали активнее на уроках и внешкольной деятельности, среди студентов популярным стало социокультурное добровольчество, а в целом по городу растёт число молодёжных социально значимых проектов патриотической направленности. Именно поэтому предлагаем апробированный нами ВИМ по ЗАТО г. Заречный активнее использовать в рамках развития школьного и студенческого туризма, интегрировав его в учебные планы и стратегии по воспитательной работе. Считаем, что краеведческая составляющая будет способствовать лучшей усвояемости материала, формированию гордости за родной край, межнациональному сплочению и росту патриотизма. Соответствующие предложения нами многократно озвучены зареченским учителям-предметникам в рамках работы круглых столов и конференций, направлены руководству Департамента образования г. Заречный Пензенской области. Благодаря настоящему проекту в практику волонтёрского объединения «ДОБРОволец Заречного» внедрено новое направление социокультурного добровольчества. Разработка военно-исторического маршрута с интерактивными элементами позволила волонтёрам проявить себя в новом качестве, заявить о себе как о серьёзном партнёре в патриотическом воспитании своих сверстников. Участие в организации экскурсий, разработке интерактивных элементов к объектам маршрута, общение с высококвалифицированными специалистами и просто энтузиастами позволили волонтёрам расширить свой кругозор, особенно в области исторического краеведения. Волонтёры, прошёдшие специальную подготовку на базе МДЦ «Ровесник» по организации ВИМ, научились работать с информацией, поддерживать позитивный коммуникативный настрой в экскурсионной группе, владеть риторическими технологиями, вызывать и удерживать интерес слушателей различного возраста, активизировать познавательную деятельность аудитории. Для многих юных добровольцев участие в проекте стало первым шагом для самореализации и профессионального самоопределения: некоторые видят себя в будущем в качестве педагогов, музейных или библиотечных работников, фотографов или журналистов. В результате реализации проекта в городе частично решена проблема организации качественного досуга подростков и молодежи. В деятельность по реализации проекта было вовлечено три несовершеннолетних подростка, состоящих на межведомственном учёте в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (как члены семей, попавшие в социально опасное положение). Таким образом, для них участие в данном проекте стало социокультурной реабилитацией. Необходимо отметить и проблемы, с которыми столкнулись организаторы проекта при его реализации. Главным препятствием в организации экскурсионных групп стала особенность нашего города – особый пропускной режим, свойственный Закрытому административно-территориальному образованию. Как правило, оформление в город осуществляется заранее, рекомендовано за 2-3 месяца до планируемого въезда. Именно поэтому экскурсии проводились для тех гостей города, въезд на которых оформлялся другими организациями, на событийные мероприятия областного, федерального или всероссийского уровней. К сожалению, ни волонтёрская организация, ни молодёжный центр, на базе которого существует наше молодёжное объединение, не проводит мероприятия такого масштаба. Однако в настоящее время на оформление разовых пропусков от МДЦ «Ровесник» находится более 200 желающих посетить Заречный и стать участниками ВИМ (все из г. Пензы), но уже в 2017 году. В связи с возникшими трудностями у волонтёров родилась идея создать в перспективе виртуальную экскурсию по уже отработанному нами маршруту: для тех, кто не смог преодолеть режим контрольно-пропускного пункта. Организаторам проекта всё-таки удалось разрушить некоторые существующие стереотипы: 20 проведённых нами экскурсии говорят о перспективах развития туризма в Заречном. Однако, в настоящее время ни в одном из Департаментов города нет ни подготовленных специалистов по развитию внутреннего туризма, ни данного направления деятельности. Возможно, это обусловлено опять-таки спецификой нашего города, его «закрытостью и секретностью». Поэтому наш проект является первым шагом на пути продвижения ВИМ «Загадки закрытого города» как туристического продукта на внутреннем рынке Пензенской области. Надеемся, что начатое в рамках данного проекта сотрудничество с Пензенским региональным отделением РВИО позволит нам сохранить военно-исторический маршрут и развивать данную деятельность силами социально активной молодёжи. |
| Портфолио проекта | Фотоотчет прилагается |

Директор МАУ гор.Заречного

«Молодёжно - досуговый центр «Ровесник»     ____________________________ А.Б.Трифонов

МП

Руководитель проекта:                                                 ______________________________Е.И. Оруджева