|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\ксения\Desktop\карт\БФ Пушистик\для лого.jpg | **БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД**  **ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ**  **"ПУШИСТИК" г. Маркса**  ОГРН 1186451007434  ИНН / КПП 6443022741 / 644301001  Р/с 40703810411010053265  БИК 044525058  К/с 30101810045250000058  Филиал "Бизнес" ПАО "Совкомбанк"  +7 905-326-33-34, +7 927-136-08-56  Юр. адрес: Саратовская обл., Марксовский р-он, с. Березовка, ул. Молодежная, д.6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор Благотворительного фонда помощи бездомным животным - Шишова Екатерина Викторовна, тел.: +7 905-326-33-34

E-mail: Nash-marks2013@yandex.ru

**Краткое описание проекта:**

Основной миссией проекта «Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Пушистик"» является сокращение популяции бездомных животных на территории Марксовского района методом отлов-стерилизация-вакцинация-возврат (ОСВВ) по [**проекту Федерального закона N 458458-5 "Об ответственном обращении с животными**](http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz130617.rtf)**"**. В рамках данного проекта: будет открыт пункт временной передержки, включающий в себя хозяйственный блок, состоящий из 2-х вагончиков, построено 7 вольеров для собак, за 12 месяцев планируем простерилизовать 150 взрослых бездомных собак и пристроить в добрые руки 100 щенков и котят.

Проект находится на стадии реализации. Фонд зарегистрирован в качестве юр. лица (НКО). Один вагончик у нас уже есть. Также уже построено 4 летних вольера для щенят и 6 утепленных будок. Есть 5 холодильников (для корма и лекарств). На сегодняшний день в питомнике 60 собак. Нашли постоянный дом 70 щенят. Организовано поставка питания и вакцинация. Организован сбор пожертвований.

На деньги гранта планируем купить дополнительный вагончик (морской контейнер). Из двух вагончиков построить хозяйственный объект. В одном вагончике будет размещаться кухня и место для охранника, во втором - медицинский блок, в котором наблюдаются собаки после стерилизации, а также зимой размещаются "ясли" (щенята 0-2 мес.) Помещение должно быть теплым и чистым, чтобы швы у прооперированных собак не воспалились, для этого вагончики необходимо утеплить пенопластом снаружи и провести электрическое отопление внутри. Также на деньги, которые планируем выиграть, пробурим скважину (сейчас воду привозим в бутылях), купим 4 вольера для взрослых собак (сварены из метала) - в вольерах будут содержаться взрослые собаки до стерилизации.

Все бездомные собаки и кошки прививаются от бешенства, блох и клещей и лечатся от других болезней. Щенки и котята будут отданы в добрые руки организаторами проекта, взрослые особи будут стерилизованы (кастрированы), и если их не удалось пристроить в добрые руки - помечены биркой и выпущены назад в город. Так как после стерилизации (кастрации) у животного не выделяются гормоны, а, следовательно, животное становится не агрессивным и не опасным для окружающих. Проект стартовал в январе 2018г. и будет реализовываться до сентября 2019 года.

**Какую задачу (проблему) решает проект:**

17 Февраля 2018 г. - В Дагестане собаки насмерть загрызли 4-х летнего ребенка.

28 Февраля 2018г. В Ростовской области бродячие собаки загрызли пенсионера и его овчарку.

12 марта 2018 г. в г. Истра стая бездомных собак разорвала 19-летнего парня.

Официальной статистики погибших от клыков бездомных собак в РФ нет, но есть сайты, где обычные граждане ведут свою статистику, основанную на сообщениях СМИ. Согласно их данным: [За 11 лет в России бродячие псы загрызли 391 человека (следовательно, в среднем собаки загрызают 3-х человек в месяц или 35 человек в год)](http://www.animalsprotectiontribune.ru/nnnn650.html).

Неутешительна статистика и по летальным исходам среди граждан от укусов бешенных собак (статистика от Марксовская районная станция по борьбе с болезнями животных)

**Цель проекта:**

Сократить популяцию бездомных животных на территории Марксовского района через стерилизацию 150 взрослых собак (60 особей женского пола и 90 особей мужского пола) и определения в добрые руки 100 щенят/котят.

**Задачи проекта:**

1. Сформировать команду, зарегистрировать НКО, обеспечить информационную поддержку, организовать сбор пожертвований.

2. Организация питомника (строительство хозяйственного блока, строительство вольеров/ клеток/ будок; обеспечение круглосуточной охраны; организация волонтеров, которые каждый день в питомнике готовят и кормят питомцев; обеспечение лекарствами и медицинским сопровождением)

3. Отлов и доставка питомцев в питомник, наблюдение, вакцинация, стерилизация (кастрация), наблюдение, выпуск в город либо отдаем на попечение в добрые руки;

4. Мониторинг результатов реализации проекта, составление отчетности по проекту.

**Что будет сделано:**

Практически в каждом городе России существует проблема бездомных собак. Каждый год всю страну потрясают ужасающие истории, как в том или ином городе бездомные агрессивные собаки разрывают на куски детей и взрослых. Помимо угрозы быть заживо съеденным еще бездомные животные являются распространителями бешенства, которое, в свою очередь, также приводит к летальному исходу для человека, если во время не была проведена вакцинация.

Муниципальные приюты для бездомных животных есть только в Москве.

В связи с этим активные жители г. Маркса – авторы данного проекта, решили объединиться и совместными усилиями избавить город от этой угрозы. Так появился Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Пушистик".

Волонтеры фонда забирают с улиц города бездомных собак и кошек, помещают их в пункт временного содержания, где питомцев кормят, ухаживают, гуляют и оказывают медицинскую помощь (вакцинация - обязательна). По истечении карантинного срока, взрослых особей женского пола стерилизуем, мужского пола - кастрируем. Наблюдаем после операции, и если нам не удалось пристроить питомца в добрые руки, то вешаем на ухо бирку и выпускаем назад в город. Хотим подчеркнуть, что у стерилизованной (кастрированной) собаки не выделяются гормоны, а, значит, она становится не агрессивной и не опасной. Щенков и котят раздаем в добрые руки с помощью групп в соц.сетях и проводимых акций.

На данном этапе реализации выполнена первая задача проекта - набрана команда волонтеров, зарегистрирована НКО, администрация Марксовского муниципального района предоставила нам участок, организован сбор пожертвований в интернете на карту Сбербанка, установлены ящики для сбора пожертвований в магазинах. В качестве дополнительного финансирования планируется наладить продажу сувениров - мыла и мягких игрушек ручной работы (фонд имеет право заниматься предпринимательской деятельностью с условием, что все вырученные средства направляются на уставные цели фонда).

На сегодняшний день на попечении в питомнике у нас находятся 60 животных, более 85 "хвостиков" пристроены в добрые руки, простерилизовали 3 собак, кастрировали 2 котов. Построили 4 вольера, 6 будок. Жители района оказывают нам всестороннюю помощь: финансовые средства, корма, лекарства, холодильники, вагончики, строительные материалы, электрические плитки, мебель, посуду и, конечно, физическую помощь.

За 12 месяцев мы планируем построить хозяйственный объект (кухня и место для охраны; медицинский блок), пробурить на участке скважину для воды, купить 3 зимних вольера, простерилизовать 150 взрослых собак (60 женск.пола и 90 мужского пола) и раздать в добрые руки 100 щенят/котят. По истечении этого срока, фонд продолжит свою работу в этом же направлении на средства, полученные от благотворителей.

**Команда проекта:**

1. Бакал Ирина Сергеевна (доставка кормов)

2. Шишова Екатерина Владимировна (директор фонда)

3. Хлебникова Светлана Валентиновна (зам.директора фонда)

4. Чернова Ксения Юрьевна (подготовка документации)

5. Бакал Никита Викторович (строительство вольеров)

6. Буйницкая Анастасия Михайловна (администратор групп в соц.сети ВКонтакте, производство мыла и сувениров для продажи)

7. Музалевская Марина Викторовна (медикаменты, вет.врачи)

8. Бакал Станислав Юрьевич (фото, видео съемка)

9. Мартыняк Людмила Александровна (администратор групп в соц.сети Одноклассники и Инстраграмм)

10. Казанцев Сергей Анатольевич (строительство вольеров)

11. Долженко Сергей Викторович (охранник)

**Партнеры проекта:**

1. Администрация Марксовского муниципального района;

2. Марксовская районная станция по борьбе с болезнями животных (вакцинация от бешенства, кастрация и другие медицинские манипуляции);

3. Энгельсская ветеринарная клиника (стерилизация);

4. ИП Ключников А.А. (магазин стройматериалов "Мега Материк") - предоставление скидок на стройматериалы.

**Ожидаемые результаты:**

В результате реализации проекта будет организован Благотворительный фонд «Пушистики», закуплено и построено 3 зимних (утепленных) вольеров и 4 летних вольера, простерилизовано и привито от бешенства 150 бродячих взрослых собак и 100 щенков/котят. 60 простерилизованных собак (девочек) не родят 300 щенят (в среднем приплод у 1 собаки - 5 щенков).

100 бездомных щенков и котят обретут дом.

За счет новых вольеров пропускная способность питомника увеличится до 10 взрослых собак для одновременного содержания.

**Как будем оценивать результаты деятельности:**

1. При стерилизации (кастрации) на каждого питомца выдается справка с вет.клиники о проведенной медицинской манипуляции и ее стоимости + фото питомца после операции (швы);

2. При передачи питомца в добрые руки с новыми хозяева заключается договор, с указанием контактных данных нового хозяина + фото питомца с новым хозяином.

3. При закупке вольеров - накладные, товарные чеки, фото вольеров.

4. Бурение скважины: договор и фото

5. Утепление снаружи хозяйственного блока и обшивка внутри (кухня и пункт охраны в одном вагончике, медицинский блок для содержания простерилизованных собак в другом) - фото/видео, чеки и накладные от строительных магазинов

**Устойчивость проекта:**

Благотворительный фонд помощи бездомным животным "Пушистик" продолжит свою деятельность и после завершения данного проекта, т.к. это позволяет сделать оснащение пункта передержки, сделанное за счет полученных средств. В связи с тем, что люди регулярно выбрасывают на улицу приплод от своих домашних питомцев можно с твердой уверенностью утверждать, что данная тема будет актуальная еще долгое время.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Календарный план реализации проекта | | | |
| наименование и описание мероприятия | сроки начала и окончания | Количественные показатели | Ответственные |
| 1. Закупка и доставка морского контейнера с Саратова до Маркса | I половина сентября 2018 г. | Морской контейнер 1 шт. | Шишова Екатерина Владимировна,  Бакал Ирина Сергеевна |
| 2. Закупка строительных материалов. Утепления вагончика и контейнера. | I половина сентября 2018 г. | Утепление вагончика и контейнера | Шишова Екатерина Владимировна,  Бакал Ирина Сергеевна |
| 3. Отопление электрическое | II половина сентября 2018 | Провести отопление вагончика и контейнера | Бакал Никита Викторович,  Казанцев Сергей Анатольевич |
| 4. Закупка 3 зимних (утепленных) вольеров, доставка из Энгельса в Маркс | II половина сентября 2018 | 3 вольера | Бакал Никита Викторович,  Казанцев Сергей Анатольевич |
| 5. Бурение скважины | I половина сентября 2018 г. | Сделать воду на участке | Чернова Ксения Юрьевна,  Долженко Сергей Викторович |
| 6. Вакцинация | С сентября 2018 г. по сентябрь 2019 г. | Сделать прививки 150 взрослым собакам и 100 щенкам | Хлебникова Светлана Валентиновна,  Музалевская Марина Викторовна |
| 7. Отлов 12-13 взрослых собак, стерилизация / кастрация | Каждый месяц на протяжении года, с сентября 2018 г. по сентябрь 2019 г. | Простерилизовать (кастрировать) 150 собак за 12 месяцев (60 девочек + 90 мальчиков) | Хлебникова Светлана Валентиновна,  Музалевская Марина Викторовна |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смета проекта: | | | | | |
| №  п/п | наименование статьи расходов | Стоимость единицы | кол-во единиц | Всего  (руб.) |
|
|  | **Медицинское сопровождение: Вакцинация (прививки), стерилизация** | *Стоимость единицы (руб.)* | *кол-во единиц (шт.)* | *Всего*  *(руб.)* |
| **Вакцинация на 100 щенков (от 2-х мес. до 1 года):** | | | | |
| 1. | Прививка от чумки и энтерита "Мультикан 4" (повторная прививка через 21 день) | 282 руб. | 200 шт. | 56 400 руб. |
| 2. | Прививка от бешенства | бесплатно | 100 шт. | 0 руб. |
| 3. | Капли от блох и клещей "Барс" (1 ампула на 2 щенков) | 68 руб. | 50 шт. | 3 400 руб. |
| 4. | Глистогонное "Азинокс" (или любые другие капли или таблетки) 1 ампула на 2 щенков | 200 руб. | 50 шт. | 10 000 руб. |
| 5. | Витамины, для повышения иммунитета "Гамавит" (1 ампула на 10 щенков) | 245 руб. | 10 шт. | 2 450 руб. |
| 6. | Шприц (на каждого щенка по 3 шприца) | 9 руб. | 300 шт. | 2 700 руб. |
| **Вакцинация и стерилизация на взрослых собак (100 девочек и 50 мальчиков):** | | | | |
| 7. | Прививка от бешенства | бесплатно | 150 шт. | 0 руб. |
| 8. | Капли от блох и клещей "Барс" | 68 руб. | 150 шт. | 10 200 руб. |
| 9. | Глистогонное "Азинокс" (или любые другие капли или таблетки) | 200 руб. | 150 шт. | 30 000 руб. |
| 10. | Стерилизация:  Девочки: от 1 500 руб. до 3 500 руб. (зависит от веса животного); | 2 000 руб. | 60 шт. | 120 000 руб. |
| 11. | Стерилизация (кастрация):  Мальчики: 600 руб. | 600 руб. | 90 шт. | 54 000 руб. |
| 12. | Транспортировка до клиники (г. Энгельс) и обратно | 400 руб. | 48 | 19 200 руб. |
| **Итого:** | | | | **308 350 руб.** |
| комментарий и обоснование:  Все расчеты приблизительные, так как все зависит от веса и возраста животного. Стерилизация (кастрация) также рассчитывается индивидуально (наркоз рассчитывают строго по весу). Как правило, бездомные собаки истощены и весят не много.  Транспортировка: поездка в Энгельс и обратно обходится в 400 руб. (бензин), если собаки небольшие по размерам, то раз в неделю можно сразу 3 или 4-х собак отвезти на стерилизацию, но возможно будут и агрессивные, которых придется везти отдельно ото всех.  Поездка в г. Энгельс на стерилизацию обусловлена тем, что в Марксе ни один ветеринарный врач не делает стерилизацию (не имеют необходимых документов).  Планируем каждую неделю возить 3 или 4 собаки, в месяц от 12-13 собак, 4 поездки.  Кастрация производится в г. Марксе | | | | |
|  | **Строительство хозяйственного объекта** | *Стоимость единицы (руб.)* | *Кол-во единиц* | *Всего*  *(руб.)* |
| 13. | Вольеры зимние | 25 000 руб. | 3 шт. | 75 000 руб. |
| 14. | Контейнер морской | 58 000 руб. | 1 шт. | 58 000 руб. |
| 15. | Доставка контейнера из г. Саратова до г. Маркса | 2 000 руб. |  | 2 000 руб. |
| 16. | Пенопласт  (толщ. 10 см., 2 м. х 1 м.) | 460 руб. | 57 шт. | 26 220 руб. |
| 17. | ОСД, утеплитель на пол (внутренняя отделка) | 71,11 руб. | 180 кв.м. | 12 800 руб. |
| 18. | Система отопления (котел, трубы) |  | 1 шт. | 30 000 руб. |
| **Итого:** | | | | **204 020 руб.** |
| комментарий и обоснование: | | | | |
|  | **Услуги** | *Стоимость единицы услуги (руб.)* | *Кол-во* | *Всего*  *(руб.)* |
| 19. | Бурение скважины под воду (насос) | 30 000 руб. | 1 шт. | **30 000 руб.** |
| комментарий и обоснование: насос 4000 руб. + бурить 17 метров х 1500 руб. | | | | |
| **ИТОГО по смете** | | | | **542 370 руб.** |

Сумма сметы = 542 370 руб., из них 55,3% (300 000 руб.) планируем получить в качестве грантовой поддержки, а 44,7% (242 370 руб.) - собственные средства.

Собственные средства фонда - среднемесячный показатель поступлений пожертвований.