**МБУК «Централизованная библиотечная система»**

 **Канашского района Чувашской Республики**

**Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2018»**

***Номинация:***

**«Вдохновленные искусством»**

**\**

***П Р О Е К Т:***

**Республиканский фестиваль поэзии «Сеспель**

**в сердцах стучащий»**

**с. Шихазаны - 2018**

**Заявка**

**на участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России - 2018»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное наименование общественного объединения (в соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ) | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» Канашского района Чувашской Республики |
| 2. | Дата государственной регистрации общественного объединения | 26.09. 2012г. |
| 3. | Организационно-правовая форма (согласно свидетельству государственной регистрации) | Бюджетные учреждения |
| 4. | Учредители: |  |
|  | физические лица (количество) | - |
|  | юридические лица (перечислить) | Администрация Канашского района Чувашской Республики |
| 5. | Вышестоящая организация (если имеется) | Администрации Канашского района Чувашской республики |
| 6. | Юридический адрес | Канашский район, с.Шихазаны, ул. Епифанова д. 12 |
|  | Фактический адрес | Канашский район, с.Шихазаны, ул. Епифанова д. 12 |
| 7. | Телефон | 8 835- 33 -49 – 2- 36 |
|  | Факс | - |
|  | E-mail | library@kanash.cap.ru |
|  | Адрес сайта (web-страницы) общественного объединения | <http://gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=725> |
| 8. | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя общественного объединения | Арсентьева Лия Алексеевна |
| 9. | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) главного бухгалтера общественного объединения | Филиппова Вера Степановна |
| 10. | Реквизиты общественного объединения:ИНН/КПП | 2106007987 / 210601001 |
|  | ОГРН | 1122134000493 |
|  | расчетный счет | 40701810997061000470 |
|  | наименование кредитной организации | Отделение НБ ЧР |
|  | корреспондентский счет | - |
|  | БИК | 049706001 |
|  | ИНН/КПП | 2106007987 / 210601001 |
|  | Юридический адрес кредитной организации |  |
| 11. | Основные направления деятельности (не более 3) | Деятельность библиотек и архивов |
| 12. | Количество сотрудников | 50 |
| 13. | Количество участников | 200 |
| 14. | Основные реализованные за последние годы программы /проекты с указанием наименования, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов | - |
| 15. | Сумма запрашиваемой субсидии | 100 000 = руб.  |

Руководитель

Общественного объединения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Арсентьева

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С. Филиппова

 (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

М. П. (при наличии)

**Проект**

1. Описание проекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование проекта | Республиканский фестиваль поэзии «Сеспель в сердцах стучащий» |
| 2. | Территория реализации проекта | Чувашская Республика Канашский район, д. Сеспель |
| 3. | Продолжительность реализации проекта | долгосрочный |
| 4. | Цели и задачи проекта | **Цель проекта**Сохранение и продвижение культурного достояния чувашского народа, утверждение в сознании общественных структур необходимости поддержки и развития поэтического творчества юных дарований, создание благоприятных условий для реализации их творческих способностей, , популяризация жанра поэзии и творческого наследия великих классиков чувашской литературы.**Проект призван решать следующие задачи:** **-** способствовать духовному и творческому развитию личности, воспитанию любви к родному языку, литературе на примере жизни и творчества Михаила Сеспеля; - развитие творческого потенциала самодеятельных авторов; - активизация литературного процесса в Чувашии; - укрепление и развитие гуманистических литературных традиций; - создание условий для профессионального общения в области литературного творчества; - изучение и распространение передового опыта краеведческой работы по проведению фестиваля поэзии в других регионах России. |
| 5. | Полная стоимость проекта | 100000 руб. |
| 6. | Сумма запрашиваемой субсидии | 95000 руб. |
| **7.** | Собственные средства | 5000 руб. |
| 8. | Привлеченные средства | **-** |
| 9. | Основные целевые группы населения, на которые направлен проект | Учащиеся, студенческая и рабочая молодежь Чувашской Республики |
| 10. | Механизм достижения цели проекта | Организация и проведениереспубликанского фестиваля поэзии «Сеспель в сердцах стучащий» |
| 11. | Опыт в области реализации проекта | **-** |
| 12. | Кадровое обеспечение проекта | Работники учреждений культуры, образования Канашского района Чувашской Республики |
| 13. | Критерии оценки эффективности проекта | Реализация данного проект дает возможность повысить интерес молодежи к чувашской поэзии, возродить престиж чтения, воспитание художественного вкуса у детей и подростков. Показателем эффективности данного проекта может служить: увеличение количества посещений детей и молодежи культурно-массовых мероприятий, посвященных творческому наследию классиков чувашской поэзии Михаила Сеспеля, К. Иванова, П. Хузангая и других выдающихся поэтов; активизация участия молодежи в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры; финансовая поддержка проекта со стороны Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, общественных и административных структур Канашского района.  Проводимый республиканский фестиваль поэзии «Сеспель в сердцах стучащий» позволит выявить творчески одаренных детей, посвятивших себя великой поэзии, открыть миру новые имена, познакомить с их авторскими творениями, способствовать их творческому росту. Работниками культуры будут проведены мониторинговые исследования с целью изучения социальной значимости проводимых мероприятий, выявления зрительского отношения к происходящим театрализованным действиям, определения основных направлений деятельности по привлечению детской аудитории к широкомасштабным мероприятиям по возрождению и сохранению культурного наследия чувашского народа.  Работа, начатая в рамках проекта, будет продолжена в дальнейшем. Организация и проведение республиканского фестиваля поэзии «Сеспель в сердцах стучащий» в Канашском районе станет ежегодной традицией, финансирование которого будет осуществляться Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. |
| 14. | Тиражируемость проекта | 15 экз. |
| 15. | Механизм распространения информации о проекте и его результатах | Информация о проекте будет осуществляться через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», республиканские и районные издания газет и журналов |

1. **Рабочий план реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки реализации** | **Ответственные за реализацию проекта лица** |
| 1. | **1 этап. Подготовительный.**Разработка программы республиканского фестиваля поэзии «Сеспель в сердцах стучащий» | январь-июнь 2019 г. | Арсентьева Лия АлексеевнаЕгорова Любовь Юрьевна |
| 2. | Подготовка информационных писем, пригласительных билетов. | февраль-март | Петрова Татьяна ПетровнаПетрова Татьяна Родионовна |
| 3. | Рассылка писем, приглашений гостям в культурные центры Чувашской Республики, соседних республик и областей. | апрель | Петрова Татьяна ПетровнаПетрова Татьяна Родионовна |
| 4. | Организация рекламной кампании по подготовке и проведению республиканского фестиваля поэзии «Сеспель в сердцах стучащий» | май | Тямина Антонина Викторовна – главный специалист-эксперт, пресс-секретарь администрации Канашского районаПетрова Татьяна Петровна |
| 5. | Выпуск пресс-релизов о празднике, оформление буклетов, афиш с использованием типографских рисунков | июнь | Петрова Татьяна Родионовна |
| 6. | Подготовка сувениров для гостей праздника | июль | Михайлова Лариса Ардалионовна, Васильева Любовь Николаевна |
| 7. | Туристические экскурсии «Тропою поэзии» | июль | Степанова Наталия Алексеевна -методист по туризму |
| 8. | Разработка сценария торжественного открытия, закрытия праздника | август | ЕгороваЛюбовь Юрьевна |
| 9. | «Проба пера» – уроки поэтического мастерства для начинающих сочинителей | август | РУО Канашского района |
| 10. | Организация конкурса чтецов «Голос юности» | сентябрь | РУО Канашского района |
| 11. | «Читаем Сеспеля сегодня» - неделя Сеспельского чтения | сентябрь | Работники библиотеки Канашского района |
| 12. | «Наш земляк Михаил Сеспель» – литературно-краеведческий гид | сентябрь | Шадрова Галина Ивановна |
| 13. | «Поэтический дебют» – вечер-бенефис начинающих поэтов | сентябрь | Работники библиотеки Канашского района |
| 14. | Проведение циклов массовых мероприятий, творческие встречи с молодыми авторами поэтических сборников, с деятелями литературы.  | сентябрь | Шадрова Галина Ивановна, ЕгороваЛюбовь Юрьевна |
| 15. | Организация краеведческого десанта «Богат талантами край родной» | октябрь | Васильева Любовь Николаевна |
|  | **2 этап. Основной.** |  |  |
| 2. | - встреча почетных гостей фестиваля поэзии «Сеспель в сердцах стучащий»;- театрализованное представление «Чĕнет пире кăвар чĕре»;- интернациональный концерт участников профессиональных и самодеятельных коллективов Чувашской Республики и гостей Праздника;- выставка-экспозиция литературных изданий о Михаиле Сеспеле «Поэзии звенящие строки»;- литературно-поэтическая композиция «Наполним лирикой сердца»;- работа выставки рисунков учащихся школ Канашского района «Образ Сеспеля в каждом рисунке»; - вечер общения почетных гостей «Приобщение к поэзии»;- торжественное закрытие фестиваля | октябрь | сектор культуры и по делам архивов администрации Канашского района и работники культуры Канашского района Работники библиотеки Канашского районаработники культуры Канашского районаРУО Канашского районаРаботники культуры Канашского района  |
|  | **3 этап. Заключительный.** |  |  |
|  3. | - информационная реклама в СМИ о проведении фестиваля поэзии, также через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»;- отчет перед Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела о проделанной работе по проведению республиканского фестиваля поэзии «Сеспель в сердцах стучащий» | октябрьноябрь | Тямина Антонина Викторовна – главный специалист-эксперт, пресс-секретарь администрации Канашского района,сектор культуры и по делам архивов администрации  |

**3.Планируемые результаты реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Количественные показатели** | **Качественные показатели** |
| 1. | Повсеместное проведение в учреждениях культуры цикла массовых мероприятий, посвященных миру поэзии: электронной презентации «Мир поэзии», книжно-иллюстративной выставки «Поэзии зовущие строки», встречи с чувашскими поэтами «Возьми поэта в собеседники» | 158 | Увеличение количества посещений детей и подростков, их участие культурно-массовых мероприятиях  |
| 2. | Организация при библиотеках Канашского района клуба любителей поэзии «Лира» и проведение занятий с участниками клуба | 29 | Активное участие членов клуба в его заседаниях |
| 3**.** | Мастер-класс «Уроки поэзии» | 35 | Выпуск поэтического сборника «Голос поэзии» |
| 4. | Литературно-краеведческие экскурсии по литературным местам М. Сеспеля | 25 | Увеличение количества посещений участниками экскурсий Мемориального комплекса «Родина Михаила Сеспеля», положительные отзывы гостей в книге пожеланий |
| 5. | Конкурс чтецов «Голос юности» | 150 чел. | Увеличение заявок на участие в республиканском конкурсе чтецов  |
| 6. | Республиканский фестиваль поэзии «Сеспель в сердцах стучащий» | 200 чел. | Ежегодный приезд гостей из соседних республик и областей на фестиваль поэзии |

**4.Смета проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Статьи сметы | Общая сумма средств, рублей | Собственные средства, рублей | Привлеченные средства, рублей | Сумма запрашиваемой субсидии, рублей |
| 1. | Рекламная деятельность: изготовление афиш и пригласительных билетов | 10000 руб. | 500 руб. | - | 9500 руб. |
| 2. | Транспортные расходы | 3000 руб. | 150 руб. | - | 2500 руб. |
| 3. | Оформление сцены, зала, фойе | 10000 руб. | 500 руб. | - | 9500 руб. |
| 4. | Приобретение призов для участников республиканского конкурса чтецов «Голос юности» | 11000 руб. | 550 руб. | **-** | 10450 руб. |
| 5. | Приобретение видеокамеры, зеркального фотоаппарата | 36000 руб. | 1800 руб. | **-** | 34200 руб. |
| **6.** | Приобретение сувениров для гостей | 3000 руб. | 150 руб. |  | 2500 руб. |
| 7. | Питание гостей фестиваля | . | 12000 руб. |  |  |
| 8. | Выпуск сборника стихов молодых авторов «Голос поэзии» | 15000 руб. | 750 руб. |  | 14250 руб. |
| 9. | Шитьё костюмов для театрализованного представления | 12000 руб. | 600 руб. |  | 11400 руб. |

Руководитель

Общественного объединения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Арсентьева

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С. Филиппова

 (подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

М.П. (при наличии)

 **Проект «*Сеспель в сердцах стучащий»***

**Описание проекта**

 В целях реализации Плана мероприятий Федерального агентства по делам молодежи

в сфере реализации государственной молодежной политики на территории Российской Федерации на 2018 год, утвержденного приказом Федерального агентства по делам молодежи от 27 декабря 2017 г. № 512 на территории Российской Федерации проводится Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2018» с вручением премии «Доброволец России - 2018») планируется проведение в рамках проекта *«Сеспель в сердцах*

*стучащий»* в сентябре-октябре 2018 года республиканского фестиваля поэзии «Сеспель в сердцах стучащий» на базе мемориального комплекса «Родина Михаила Сеспеля» в д. Сеспель Канашского района Чувашской Республики.

 Общественное учреждение Мемориальный комплекс «Родина Михаила Сеспеля» действует на основании Устава, утвержденного на общем собрании учредителей 28 февраля 2001 года. На базе комплекса проходят традиционные мероприятия: ежегодный межрегиональный фестиваль «Зов Сеспеля», финансируемый Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела; Республиканский конкурс юных чтецов и поэтов «Çеçпĕл кăвайчĕсем», республиканские семинары работников культуры и музеев, организуются экскурсии. Сюда ежегодно приезжают поэты и писатели Татарстана, Башкирии, Мордовии, Ульяновской области и других областей России. Ведется переписка с коллективом школы №1 украинского города Остер.

 Особое место в комплексе занимает филиал республиканского национального музея – музея им. Михаила Сеспеля. Здесь собран богатый материал о жизнедеятельности поэта, в отделе литературы имеется собрание изданий русских, чувашских, татарских, башкирских писателей, посетивших музей и подаривших музею книги.

 Организация республиканского фестиваля поэзии на базе Мемориального комплекса «Родина Михаила Сеспеля» позволит расширить культурные связи с народами соседних республик и областей, активизировать патриотическое воспитание подрастающего поколения, широко пропагандировать чувашскую литературу, поэзию и культуру в целом в масштабах всей России.

 К участию фестиваля будут привлечены известные поэты Чувашии и других регионов России, а также молодые дарования. Количественный состав участников составит 150 человек.

 С участием Союза писателей, поэтов будут организованы памятные поэтические вечера-концерты, лирико-поэтические композиции, театрализованные представления, конкурсы чтецов, встречи с поэтами, творческие бенефисы, презентации поэтических сборников.

**Основные направления по проекту**:

- приобщение различных слоев населения к литературному наследию выдающегося поэта Чувашии Михаила Сеспеля;

- дальнейшее тесное сотрудничество с чувашскими диаспорами других регионов;

- выявление и поддержка юных дарований в поэзии;

- приобщение к творческому наследию знаменитого поэта юных граждан Чувашской Республики и воспитание молодежи на произведениях пламенного поэта;

- профессиональное и любительское развитие литературного творчества лучших поэтических традиций.

**Постановка проблемы**

В век компьютерных технологий наблюдается заметное снижение интереса у молодежи к чувашской литературе, поэзии родного края. Такая тенденция настораживает и вызывает особую тревогу у широкой общественности. В решении данной проблемы целесообразно привлечение юношей и девушек к участию в массовых мероприятиях, направленных на возрождение и сохранение чувашской национальной культуры, языка, литературно-поэтического творчества. Концептуальным решением вопроса станут: организация клубов любителей чувашской поэзии «Вдохновение» (Хавхалану), поэтические конкурсы юных чтецов «Голос юности», сочинителей «Проба пера», творческие встречи с чувашскими поэтами «Возьми поэта в собеседники», писателями, республиканский фестиваль поэзии «Сеспель в сердцах стучащий», туристические экскурсии «Тропою поэзии» и др.

 К реализации данного проекта будут привлечены Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, союз писателей Чувашии, Канашское землячество «Канашсем», администрация Канашского района, РУО Канашского района, сектор культуры и по делам архивов администрации Канашского района, СМИ, МБУК «Централизованная библиотечная система» Канашского района, МБУК «Централизованная клубная система» Канашского района, общественные объединения.

**Цель проекта**

Утверждение в сознании общественных структур необходимости поддержки и развития поэтического творчества юных дарований, создание благоприятных условий для реализации их творческих способностей, популяризация жанра поэзии и творческого наследия великих классиков чувашской литературы.

**Проект призван решать следующие задачи:**

 **-** способствовать духовному и творческому развитию личности, воспитанию любви к родному языку, литературе на примере жизни и творчества Михаила Сеспеля;

 - развитие творческого потенциала самодеятельных авторов;

 - активизация литературного процесса в Канашском районе;

 - укрепление и развитие гуманистических литературных традиций;

 - создание условий для профессионального общения в области литературного творчества.

**Проблемы, которые решает проект**

Фестиваль – это один из эффективных способов содействия возрождению интереса к творческому наследию Михаила Сеспеля, приобщения юного поколения к истинно духовным ценностям - чувашской литературе, национальной культуре в целом.

**Этапы реализации проекта**

1 этап. Подготовительный: январь-июнь 2019 г.

Разработка программы республиканского фестиваля поэзии «Сеспель в сердцах стучащий»

11 этап. Основной: август-сентябрь 2019 г.

Организация республиканского смотра-конкурса чтецов «Голос юности», творческие встречи с молодыми авторами поэтических сборников. Репетиция по программе проведения республиканского фестиваля поэзии «Сеспель в сердцах стучащий».

111 этап. Заключительный: октябрь 2019 г.

Проведение республиканского фестиваля поэзии «Сеспель в сердцах стучащий».

**Ожидаемые результаты проекта и критерии оценка их эффективности**

Реализация данного проект дает возможность повысить интерес юношей и девушек к чувашской поэзии, возродить престиж чтения, воспитание художественного вкуса у детей и подростков.

 Показателем эффективности данного проекта может служить: увеличение количества посещений детей культурно-массовых мероприятий, посвященных творческому наследию классиков чувашской поэзии Михаила Сеспеля, К. Иванова, П. Хузангая и других выдающихся поэтов; активизация участия молодежи в мероприятиях, проводимых учреждениями культуры; финансовая поддержка проекта со стороны Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, общественных и административных структур Канашского района.

 Проводимый республиканский фестиваль поэзии «Сеспель в сердцах стучащий» позволит выявить творчески одаренных детей, посвятивших себя великой поэзии, открыть миру новые имена, познакомить с их авторскими творениями, способствовать их творческому росту.

 Работниками культуры будут проведены мониторинговые исследования с целью изучения социальной значимости проводимых мероприятий, выявления зрительского отношения к происходящим театрализованным действиям, определения основных направлений деятельности по привлечению детской аудитории к широкомасштабным мероприятиям по возрождению и сохранению культурного наследия чувашского народа.

 Работа, начатая в рамках проекта, будет продолжена в дальнейшем. Организация и проведение республиканского фестиваля поэзии «Сеспель в сердцах стучащий» в Канашском районе станет ежегодной традицией, финансирование которого будет осуществляться Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, администрацией Канашского района.

**Состав участников проекта**

* Алексеев Юрий Серафимович – заместитель главы администрации. 1953 года рождения, начальник управления образования администрации Канашского района. Образование – высшее – педагогическое, ЧГУ. Будет координировать работу по осуществлению проекта.
* Павлова Вероника Михайловна – заведующая сектором культуры и по делам архивов администрации Канашского района Чувашской республики, 1981 года рождения. Образование высшее – экономическое. Будет руководить реализацией проекта.
* Арсентьева Лия Алексеевна – директор МБУК «Централизованная библиотечная система» Канашского района Чувашской республики, 1966 года рождения. Образование высшее - юридическое, КГУ. Будет заниматься организацией и проведением фестиваля.
* Филиппова Вера Степановна – главный бухгалтер КУ «Централизованная бухгалтерия» администрации Канашского района. Образование высшее – экономическое.
* Егорова Любовь Юрьевна – ведущий методист МБУК «Централизованная библиотечная система» Канашского района, 1960 года рождения. Образование - высшее, Казанский институт культуры. Непосредственно будет участвовать в подготовке и проведении мероприятий.
* Тямина Антонина Викторовна - главный специалист-эксперт, пресс-секретарь администрации Канашского района.
* Микушина Ольга Сергеевна – директор МБУК «Централизованная клубная система» Канашского района Чувашской республики.