Календарный план реализации проекта «Волонтёры искусства»
	Мероприятие
	Дата начала
	Дата завершения
	Ожидаемые итоги

	1. Реклама проекта для привлечения потенциальных участников.
	Июнь
2018 года
	Август
2018 года


	Разработан макет афиши. Афиши размещены в образовательных учреждениях, в социальных сетях.

	2. Набор участников проекта
	Июнь
2018 года
	Август
2018 года
	К участию в проекте привлечено 20 подростков в возрасте 12-17 лет. 

	3. Проведение организационного собрания с участниками проекта,   тренинги на первичное взаимодействие.
	Август
2018 года
	Август
2018 года
	Подростки узнали о плане реализации проекта. В группе участников сформировалась позитивная доброжелательная атмосфера.

	4. Проведение ознакомительного занятия по волонтёрской деятельности.
	Август
2018 года
	Август
2018 года
	Участники проекта узнали о видах добровольчества, перспективах добровольческой деятельности. Закреплена мотивация к участию в проекте.

	5. Мастер-класс по актерскому мастерству
	Август
2018 года
	Август
2018 года
	Подростки обучились приемам снятия барьеров публичного выступления, овладели умениями самопрезентации. 

	6. Многодетный Магадан
	Август
2018 года
	Август
2018 года
	Подростки использовали полученные теоретические знания на практике, создана ситуация успеха для каждого участника проекта. 

	7. Экскурсия в Колледж искусств
	Сентябрь
2018 года
	Сентябрь
2018 года
	Направлено на профориентацию.


	8. Занятие по импровизации
	Сентябрь
2018 года
	Сентябрь
2018 года
	Формирование совершенной импровизации движений в ходе предлагаемых обстоятельств, воспитанию художественно-эстетических и культурных навыков, артистичности.

	9. Занятие по технике сцены
	Сентябрь
2018 года
	Сентябрь
2018 года
	К технике сцены относится архитектурное устройство сценической коробки, ее оборудование, а также технические приспособления, которые иногда изготавливаются специально для конкретного спектакля. Изучить обязанности и владеть знаниями  бэклайнера.

	10.  Подведение итогов обучения участников проекта
	Октябрь
2018 года
	Октябрь
2018 года
	Получена готовность к оказанию помощи в проведении различных мероприятий  участниками проекта по запросу учреждений культуры города.

	11.  Оказание помощи в проведении различных мероприятий  участниками проекта по запросу учреждений культуры города.
	Октябрь
2018 года
	Май
2019 года
	Участниками проекта оказана помощь в проведении не менее 16 мероприятий. Применение полученных знаний и умений на практике подростками. 

 Развитие личностных качеств, творческих способностей…

	12.  Подведение итогов реализации проекта.
	Май 
2019 года
	Май 
2019 года 
	Вручены грамоты активным участникам проекта и членам команды проекта.



	13.  Распространение информации о ходе реализации проекта в соц.сетях и местных СМИ
	Июнь
2018 года
	Май
2019 года
	Общественность города информирована о ключевых мероприятиях реализации проекта.


Сроки реализации: июнь 2018 года –май 2019года.
