Календарный план проекта «Витамин добра»

| № | Решаемая задача | Мероприятие | Дата начала | Дата завершения | Ожидаемые итоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Проведение мониторинга целевой аудитории. | 01.12.2017 | 29.12.2017 | Получение первичной информации о количестве, возрасте и тяжести заболевания детей. |
| 2 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Разработка программы для реализации проекта. | 01.12.2017 | 29.12.2017 | Распределение мероприятий для детей по возрастной категории, тяжести заболевания (организация не менее 3 групп для занятий) |
| 3 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Организация круглого стола - представление экспертов волонтерам-участникам проекта | 01.12.2017 | 29.12.2017 | Привлечение не менее 5 экспертов: психологов, педагогов и медицинских работников для работы с детьми и контроля над реализацией проекта. |
| 4 | Отбор и обучение волонтеров для реализации проекта; | Проведение обучающего семинара-практикума для волонтеров-участников проекта | 01.12.2017 | 29.12.2017 | Привлечение к работе не менее 40 волонтеров-участников проекта, получение волонтерами навыков работы с детьми с онкологическими заболеваниями |
| 5 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Проведение психологического тестирования на психологическое состояние и социализацию онкобольных детей; анкетирование для их родителей. | 01.12.2017 | 29.12.2017 | Получение первичной информации о психологическом состоянии детей, мнение их родителей на проведение проекта. (Привлечение специалистов - не менее 3, волонтеров – не менее 10). |
| 6 | Продвижение проекта и его результатов | Информационное сопровождение. | 01.12.2017 | 31.07.2018 | Создание собственной группы в социальных сетях, информационной продукции (буклетов - 1 шт., плакатов - не менее 5шт.), Размещение информации о реализации проекта в СМИ и социальных сетях - не менее 10 информационных сообщений. Размещение в сети Интернет видеороликов с интервью с участниками проекта (дети, работники больницы, волонтеры) - не менее 2. |
| 7 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | .Благотворительная акция «Говорят под новый год, все всегда сбывается» (сбор средств на подарки детям) | 01.12.2017 | 31.01.2018 | Привлечение внимания к проблеме изоляции онкобольных детей. Сбор благотворительных средств. Преподнесение подарков каждому из детей-участников проекта (не менее 70 подарков) |
| 8 | Создание условий для развития творческой и интеллектуальной деятельности в учреждении здравоохранения; | Пополнение игровой базы учреждения здравоохранения; | 01.12.2017 | 31.07.2018 | Увеличение количества: детских настольных игр - 5 шт. книг - 20 шт. альбомы для рисования - 70 шт. наборы красок (акварель) - 70 шт. гуашь - 35 шт. |
| 9 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Логопедическое занятие по развитию речи «Говорим правильно!», направленное на детей дошкольного возраста. | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Формирование навыков словообразования. (Привлечение педагога-логопеда). Проведение занятий с целевой группой не реже 2 раз в неделю. |
| 10 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Мультфестиваль «Доброта живет везде»(Массовый показ мультипликационных фильмов от РГО «Мульти-Россия») | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Получение новых знаний о нашей стране, формирование нравственно-патриотических чувств, получение положительных эмоций. Организация просмотров мультфильмов - не реже 1 раза в неделю. |
| 11 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Конкурс рисунков «Подарок маме» | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Развитие творческой активности детей, воображения, формирование уважения к семейным ценностям. Участие не менее половины (35 человек) детей-участников проекта в конкурсе. |
| 12 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Интеллектуально-развивающие игры «Хочу всё знать» («О, счастливчик», «Где логика», «Своя игра») | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Развитие познавательной активности, логического мышления, творческого воображения, проявление интереса к различным областям знаний. Проведение игровых занятий - не реже 1 раза в неделю. |
| 13 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Шоу мыльных пузырей, подведение итогов конкурса рисунков «Мамы» | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Преодоление психо-эмоциональной подавленности, разнообразие больничного распорядка дня, развитие к стремлению совершенствования своих творческих навыков, поощрение творчески одарённых детей. Проведение мероприятия по подведению итогов конкурса с участием шоу. |
| 14 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Игра-конструктор «Защитники» (создание моделей военной техники из заготовленных деталей) | 01.02.2018 | 28.02.2018 | Развитие мелкой моторики, внимательности, приобретение навыков работы в команде. Проведение игры не менее 2 раз в течение 2 месяцев. |
| 15 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Мастер-класс по оригами «Первые цветы» | 01.03.2018 | 31.03.2018 | Формирование самостоятельности, воспитание доброжелательного отношения к женщинам, в лице мам и бабушек, развитие творческих способностей в области оригами. Проведение занятий еженедельно в течение месяца с различными возрастными группами. |
| 16 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Занятие по развитию интеллектуальных способностей у детей. | 01.03.2018 | 31.03.2018 | Развитие когнитивных функций у детей данной категории. Проведение данных занятий не менее 2 раз. |
| 17 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Шоу аква-гримм «Весеннее тепло», подведение итогов конкурса сочинений «Герой есть в каждой семье» | 01.04.2018 | 30.04.2018 | Поощрение творчески одаренных детей, развитие ценностного отношения к природе, развитие эмоционально-эстетической сферы детей, повышение коммуникации. |
| 18 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Конкурс сочинений «Герой есть в каждой семье» | 01.05.2018 | 31.05.2018 | Развитие творческих навыков, усвоение основных семейных ценностей, развитие связи между поколениями, формирование нравственно-патриотических чувств, отвлечение детей от болезни. Участие не менее половины детей-участников проекта в конкурсе. |
| 19 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Проведение психологического тестирования на социализацию среди онкобольных детей; анкетирование их родителей | 01.05.2018 | 31.05.2018 | Получение информации о психологическом состоянии детей в области коммуникации, мнение их родителей о проекте по его окончанию. |
| 20 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Концерт волонтеров и проектной группы (приуроченный ко дню защиты детей) | 01.06.2018 | 30.06.2018 | Психологическое оздоровление детей с онкологическими заболеваниями по средствам искусства, установление непосредственных контактов выступающих с детьми, находящимися на лечении, привлечение внимания общественности к проблеме онкологических заболеваний. |
| 21 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Подведение итогов проекта, вручение благодарственных писем волонтерам проекта. | 01.06.2018 | 31.07.2018 | Анализ проведенных мероприятий, оглашение результатов, полученных в процессе реализации проекта. |
| 22 | Разработка и реализация досуговой программы для детей, включающей разграничение по возрасту и тяжести заболевания; | Сбор отзывов врачей, родителей и экспертов, принимавших участие в реализации проекта | 01.07.2018 | 31.07.2018 | Анализ полученных отзывов, сопоставление полученных итогов с ожидаемыми результатами проекта. |