Приложение №2 к Положению

КАРТА ПРОЕКТА

| Название проекта, номинация | «ГТО идет в село» Номинация: здоровый образ жизни |
| --- | --- |

| Руководитель проекта | Неткал Людмила Владимировна |
| --- | --- |

| Ф.И.О. (указать полностью) автора или руководителя проекта | Божко Иван Олегович |
| --- | --- |

| Команда проекта (Ф.И.О., функциональные обязанности основных исполнителей проекта) | - Пальченко Елена Федоровна – куратор проекта - Неткал Людмила Владимировна – руководитель проекта - Божко Иван Олегович – администратор проекта - Корниенко Иван Николаевич – член рабочей группы проекта - Гладунов Игорь Владимирович – оператор мониторинга |
| --- | --- |

| Продолжительность проекта (в месяцах) Начало реализации проекта (день, месяц, год) Окончание реализации проекта (день, месяц, год) | - 3 - 01.06.2019 - 31.08.2019 |
| --- | --- |

| Полная стоимость проекта (в рублях) | 47000 |
| --- | --- |
| Имеющаяся сумма (в рублях) | 4000 |
| Запрашиваемая сумма (в рублях) | 43000 |

Аннотация проекта (не более 1/3 страницы)

Проект будет направлен на привлечение жителей Ровеньского района к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В ход реализации проекта будет привлечено к сдаче нормативов ГТО не менее 500 жителей Ровеньского района в возрасте от 14 до 30 лет посредством проведения тестирования во всех сельских поселениях района мобильными выездными бригадами из числа специалистов муниципального центра тестирования ВФСК «ГТО».

Актуальность

С 2016 года на территории Ровеньского района активно развивается движение Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». За период с 2016 по 2018 годы в автоматизированной информационной системе «Готов к труду и обороне» зарегистрировалось свыше 5200 жителей Ровеньского района. В тоже время в тестировании за этот же период приняло участие только 2390 человек. В результате проведенного анкетирования нами были получены следующие данные: 56% зарегистрированных в автоматизированной информационной системе "Готов к труду и обороне" жителей не смогли принять участие в тестировании по причине неполучения медицинского допуска, 28% зарегистрированных в автоматизированной информационной системе «Готов к труду и обороне» жителей не смогли принять участие в тестировании по причине удаленности места проведения тестирования, 16% - указали иные причины. Таким образом, по нашему мнению, создание и активное использование мобильной станции для приема нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» позволит вовлечь в систему «Готов к труду и обороне» в 2019 году не менее 500 жителей Ровеньского района.

Описание проекта

Проект предполагает создание мобильной станции для приёма нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории сельских поселений Ровеньского района Белгородской области, удаленных от центра тестирования, а также организацию её работы в 2019 году.

Основные целевые группы, на которые направлен проект

Жители сельских поселений Ровеньского района в возрасте от 14 до 30 лет

Цель проекта (по принципу smart: значимая, измеримая, конкретная, достижимая, ограниченная во времени)

Вовлечение к 1 сентября 2019 года в систему сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» не менее 500 жителей сельских поселений Ровеньского района в возрасте от 14 до 30 лет

Способ достижения цели проекта

Проведение тестирования в рамках всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории сельских поселений Ровеньского района

Ожидаемый результат реализации проекта

Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» не менее 500 жителями сельских поселений Ровеньского района в возрасте от 14 до 30 лет, не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья

Требования к результату проекта

| № | Требования к результату проекта |
| --- | --- |
|  | Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» жителями Айдарского, Верхнесеребрянского, Ладомировского, Лознянского сельских поселений Ровеньского района в возрасте от 14 до 30 лет к 30 июня 2019 года |
|  | Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» жителями Лозовского, Наголенского, Нагорьевского, Новоалександровского сельских поселений Ровеньского района в возрасте от 14 до 30 лет к 31 июля 2019 года |
|  | Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» жителями Ржевского, Свистовского, Харьковского сельских поселений Ровеньского района в возрасте от 14 до 30 лет к 31 августа 2019 года |

Календарный план реализации проекта

| № | Мероприятие | Сроки начала и окончания (дд.мм.гг) | Количественные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Айдарском сельском поселении | 01.06.2019 – 09.06.2019 | К сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» привлечено 50 жителей Айдарского сельского поселения в возрасте от 14 до 30 лет |
|  | Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Верхнесеребрянском сельском поселении | 10.06.2019 – 16.06.2019 | К сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» привлечено 50 жителей Верхнесеребрянского сельского поселения в возрасте от 14 до 30 лет |
|  | Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Ладомировском сельском поселении | 17.06.2019 – 23.06.2019 | К сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» привлечено 50 жителей Ладомировского сельского поселения в возрасте от 14 до 30 лет |
|  | Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Лознянском сельском поселении | 24.06.2019 – 30.06.2019 | К сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» привлечено 50 жителей Лознянского сельского поселения в возрасте от 14 до 30 лет |
|  | Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Лозовском сельском поселении | 01.07.2019 – 07.07.2019 | К сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» привлечено 50 жителей Лозовского сельского поселения в возрасте от 14 до 30 лет |
|  | Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Наголенском сельском поселении | 08.07.2019 – 14.07.2019 | К сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» привлечено 50 жителей Наголенского сельского поселения в возрасте от 14 до 30 лет |
|  | Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Нагорьевское сельском поселении | 15.07.2019 – 21.07.2019 | К сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» привлечено 50 жителей Нагорьевского сельского поселения в возрасте от 14 до 30 лет |
|  | Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Новоалександровском сельском поселении | 22.07.2019 – 31.07.2019 | К сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» привлечено 50 жителей Новоалександровского сельского поселения в возрасте от 14 до 30 лет |
|  | Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Ржевском сельском поселении | 01.08.2019 – 11.08.2019 | К сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» привлечено 50 жителей Ржевского сельского поселения в возрасте от 14 до 30 лет |
|  | Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Свистовском сельском поселении | 12.08.2019 – 18.08.2019 | К сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» привлечено 50 жителей Свистовского сельского поселения в возрасте от 14 до 30 лет |
|  | Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Харьковском сельском поселении | 19.08.2019 – 25.08.2019 | К сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» привлечено 50 жителей Харьковского сельского поселения в возрасте от 14 до 30 лет |
|  | Проведение Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 26.08.2019 – 31.08.2019 | В Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняли участие 170 жителей сельских поселений Ровеньского района в возрасте от 14 до 30 лет |

Смета расходов

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Цена руб. | Сумма руб. | Источник финансирования* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Медаль | Шт. | 100 | 80 | 8000 | Средства гранта |
|  | Нагрудный значок | Шт. | 100 | 90 | 9000 | Средства гранта |
|  | Флажок бумажный полноцветный | Шт. | 100 | 40 | 4000 | Собственные средства |
|  | Реллерный стенд | Шт. | 2 | 7000 | 14000 | Средства гранта |
|  | Виндер | Шт. | 2 | 6000 | 12000 | Средства гранта |
| Итого: |  |  |  |  | 47000 |  |