КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН 2020»

|  |  |
| --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | КоЛиБри (Клуб Любителей Бега) |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | Объединение спортивной молодёжи |
| **КРАСТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** | Создать в посёлке Емельяново клуб любителей бега, обустроить «Тропу здоровья» и организовать первый забег. Будет создана группа в мессенджере, куда могут присоединиться все желающие заняться активным образом жизни, так же будут организованны регулярные сборы членов клуба с периодичностью 2-4 раза в месяц. |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | Посёлок Емельяново находится в сельской местности и, казалось бы, это прекрасное место для активного отдыха и спортивного время препровождения, но не всё так просто… От проблем, связанных с малоактивным образом жизни, даже здесь «не спаслись». Многие люди, описывая свои будни, упоминают о нескончаемой цепочке из двух составляющих: дом и работа. Если сейчас не принять никаких мер, то в дальнейшем это будут проблемы со здоровьем, эмоциональные перегрузки, возможно, профессиональное выгорание, стрессы и список можно продолжать долго, но лучше подумать, как мы может сейчас это предотвратить, чем мучиться потом. И ответ прост: мы предлагаем организовать в нашем посёлке клуб любителей бега, обустроить «Тропу здоровья» и организовать первый забег. Многие задумываются об изменении своей жизни, но не каждый решается в одиночку выйти на пробежку, а это будет гораздо проще сделать в компании единомышленников, да ещё и в красивом уголке родной природы. |
| **ЦЕЛЬ ПРОЕКТА** | Создать Клуб Любителей Бега на территории пгт.Емельяново для популяризации здорового образа жизни среди населения всех возрастов. |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | 1. Найти место и благоустроить его для «Тропы здоровья».2. Информировать жителей посёлка Емельяново о создании клуба любителей бега и «Тропы здоровья».3. Организовать первый забег. |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | **Действие** | **Срок** | **Ответственный** |
| Определить место для тропы здоровья | До 30.05.2019 | Бумаго С.В., Бумаго Д.В., Куц В.И., Клобертанц Г.А. |
| Создать группы в социальных сетях | До 30.05.2019 | Бумаго С.В. |
| Запустить информи-рование о создании КЛБ | До 10.06.2019 | Бумаго С.В., Бумаго Д.В. |
| Благоустроить тропу здоровья | До 30.06.2019 | Бумаго С.В., Бумаго Д.В., Куц В.И., Клобертанц Г.А., Люкина К.С. |
| Определить дату первого забега | До 30.06.2019 | Куц В.И. |
| Информировать о предстоящем забеге | С 30.06 до 15.07.2019 | Бумаго Д.В., Клобертанц Г.А. |
| Купить всё для забега (медали, грамоты, номера, ленты для медалей) | До 15.07.2019 | Люкина К.С. |
| Провести первый забег | До 15.07.2019 | Бумаго Д.В., Клобертанц Г.А., Куц В.И. |
| Разработать план мероприятий для членов клуба любителей бега | До 30.07.2019 | Бумаго С.В. |
| Разработать символику для КЛБ «КоЛиБри» | До 30.08.2019 | Бумаго Д.В., Бумаго С.В. |
| Предоставить отчёт на сайте территория 2020.рф | До 30.09.2019 | Бумаго Д.В., Куц В.И. |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | 01.05.2019 – 30.09.2019 (5 месяцев) |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА** | Жители посёлка Емельяново, желающие заняться активным образом жизни |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | Создана «Тропа здоровья», на которой проведён первый массовый забег с численностью более 50 человек. Действует клуб любителей бега, в котором не менее 10 участников. Рекламной компанией охвачено свыше 5000 человек. |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** |
| Муниципальное образование | пгт.Емельяново, Емельяновский район |
| На какую территорию будет распространён ваш проект? | Емельяновский район |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | **Цена за ед., руб** | **Количество, шт/усл.** | **Общая стоимость, руб.** | **Источник цены** |
| 1. | Медали  | 50 | 6 шт. | 300 | Россимвол |
| 2. | Ленты для медалей | 30 | 6 шт. | 180 | Россимвол |
| 3. | Номера | 45 | 100 шт. | 4500 | <http://tsnv.ru/sport_nomera.html> |
| 4. | Вывеска (указатель) «Тропа здоровья» | 6000 | 1 шт. | 6000 | Онинг.рф |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ (**административные, кадровые и др.**)** | Расчистка тропы для забега (нанять машину), территория для «Тропы здоровья», медицинский работник на забег |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | 10 980 |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** | Волонтёры и секундомер из Молодёжного центра, опытный участник забегов разного уровня |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |
| Фамилия, имя, отчество | Бумаго Дарья Владимировна |
| Дата рождения | 10.02.1996 |
| Номер телефона | +7(913)190-36-00 |
| Электронная почта | dashabumago\_1996@mail.ru |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | https://vk.com/dari\_bu |
| Место работы | МБДОУ Емельяновский детский сад «Радуга» |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |
| Фамилия, имя, отчество | Дата рождения | Номер телефона | Место работы |
| Клобертанц Галина Андреевна | 24.08.1990 | +7(923)314-83-07 | МБДОУ Емельяновский детский сад «Радуга» |
| Куц Вера Ивановна | 11.06.1989 | +7(913)833-60-94 | МБДОУ Емельяновский детский сад «Радуга» |
| Бумаго Степан Владимирович | 30.10.1997 | +7(983)154-69-94 | МБУ ДО ЦТиР «Планета талантов» |
| Люкина Кристина Сергеевна | 11.02.1996 | +7(960)764-52-44 | АО «КБ Искра» Специалист службы управления персоналом |