КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН 2020»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | | КоЛиБри (Клуб Любителей Бега) | | | | | | | | |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | | Объединение спортивной молодёжи | | | | | | | | |
| **КРАСТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** | | Создать в посёлке Емельяново клуб любителей бега, обустроить «Тропу здоровья» и организовать первый забег. Будет создана группа в мессенджере, куда могут присоединиться все желающие заняться активным образом жизни, так же будут организованны регулярные сборы членов клуба с периодичностью 2-4 раза в месяц. | | | | | | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | | Посёлок Емельяново находится в сельской местности и, казалось бы, это прекрасное место для активного отдыха и спортивного время препровождения, но не всё так просто… От проблем, связанных с малоактивным образом жизни, даже здесь «не спаслись». Многие люди, описывая свои будни, упоминают о нескончаемой цепочке из двух составляющих: дом и работа. Если сейчас не принять никаких мер, то в дальнейшем это будут проблемы со здоровьем, эмоциональные перегрузки, возможно, профессиональное выгорание, стрессы и список можно продолжать долго, но лучше подумать, как мы может сейчас это предотвратить, чем мучиться потом. И ответ прост: мы предлагаем организовать в нашем посёлке клуб любителей бега, обустроить «Тропу здоровья» и организовать первый забег. Многие задумываются об изменении своей жизни, но не каждый решается в одиночку выйти на пробежку, а это будет гораздо проще сделать в компании единомышленников, да ещё и в красивом уголке родной природы. | | | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ ПРОЕКТА** | | Создать Клуб Любителей Бега на территории пгт.Емельяново для популяризации здорового образа жизни среди населения всех возрастов. | | | | | | | | |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | | 1. Найти место и благоустроить его для «Тропы здоровья».  2. Информировать жителей посёлка Емельяново о создании клуба любителей бега и «Тропы здоровья».  3. Организовать первый забег. | | | | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | **Действие** | | | **Срок** | | | | **Ответственный** | |
| Определить место для тропы здоровья | | | До 30.05.2019 | | | | Бумаго С.В., Бумаго Д.В., Куц В.И., Клобертанц Г.А. | |
| Создать группы в социальных сетях | | | До 30.05.2019 | | | | Бумаго С.В. | |
| Запустить информи-рование о создании КЛБ | | | До 10.06.2019 | | | | Бумаго С.В., Бумаго Д.В. | |
| Благоустроить тропу здоровья | | | До 30.06.2019 | | | | Бумаго С.В., Бумаго Д.В., Куц В.И., Клобертанц Г.А., Люкина К.С. | |
| Определить дату первого забега | | | До 30.06.2019 | | | | Куц В.И. | |
| Информировать о предстоящем забеге | | | С 30.06 до 15.07.2019 | | | | Бумаго Д.В., Клобертанц Г.А. | |
| Купить всё для забега (медали, грамоты, номера, ленты для медалей) | | | До 15.07.2019 | | | | Люкина К.С. | |
| Провести первый забег | | | До 15.07.2019 | | | | Бумаго Д.В., Клобертанц Г.А., Куц В.И. | |
| Разработать план мероприятий для членов клуба любителей бега | | | До 30.07.2019 | | | | Бумаго С.В. | |
| Разработать символику для КЛБ «КоЛиБри» | | | До 30.08.2019 | | | | Бумаго Д.В., Бумаго С.В. | |
| Предоставить отчёт на сайте территория 2020.рф | | | До 30.09.2019 | | | | Бумаго Д.В., Куц В.И. | |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | 01.05.2019 – 30.09.2019 (5 месяцев) | | | | | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА** | | Жители посёлка Емельяново, желающие заняться активным образом жизни | | | | | | | | |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | | Создана «Тропа здоровья», на которой проведён первый массовый забег с численностью более 50 человек. Действует клуб любителей бега, в котором не менее 10 участников. Рекламной компанией охвачено свыше 5000 человек. | | | | | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | | | | | | | |
| Муниципальное образование | | пгт.Емельяново, Емельяновский район | | | | | | | | |
| На какую территорию будет распространён ваш проект? | | Емельяновский район | | | | | | | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | | | | | | |
| **№** | **Наименование расходных материалов и услуг** | | **Цена за ед., руб** | | **Количество, шт/усл.** | | **Общая стоимость, руб.** | | | **Источник цены** |
| 1. | Медали | | 50 | | 6 шт. | | 300 | | | Россимвол |
| 2. | Ленты для медалей | | 30 | | 6 шт. | | 180 | | | Россимвол |
| 3. | Номера | | 45 | | 100 шт. | | 4500 | | | <http://tsnv.ru/sport_nomera.html> |
| 4. | Вывеска (указатель) «Тропа здоровья» | | 6000 | | 1 шт. | | 6000 | | | Онинг.рф |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ (**административные, кадровые и др.**)** | | Расчистка тропы для забега (нанять машину), территория для «Тропы здоровья», медицинский работник на забег | | | | | | | | |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.** | | 10 980 | | | | | | | | |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** | | Волонтёры и секундомер из Молодёжного центра, опытный участник забегов разного уровня | | | | | | | | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | | | | | | | | | | |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | | | | | Бумаго Дарья Владимировна | | | | |
| Дата рождения | | | | | | 10.02.1996 | | | | |
| Номер телефона | | | | | | +7(913)190-36-00 | | | | |
| Электронная почта | | | | | | dashabumago\_1996@mail.ru | | | | |
| Ссылка на профиль в социальных сетях | | | | | | https://vk.com/dari\_bu | | | | |
| Место работы | | | | | | МБДОУ Емельяновский детский сад «Радуга» | | | | |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество | | Дата рождения | | Номер телефона | | | | Место работы | | |
| Клобертанц Галина Андреевна | | 24.08.1990 | | +7(923)314-83-07 | | | | МБДОУ Емельяновский детский сад «Радуга» | | |
| Куц Вера Ивановна | | 11.06.1989 | | +7(913)833-60-94 | | | | МБДОУ Емельяновский детский сад «Радуга» | | |
| Бумаго Степан Владимирович | | 30.10.1997 | | +7(983)154-69-94 | | | | МБУ ДО ЦТиР «Планета талантов» | | |
| Люкина Кристина Сергеевна | | 11.02.1996 | | +7(960)764-52-44 | | | | АО «КБ Искра» Специалист службы управления персоналом | | |