|  |  |
| --- | --- |
| **Название проекта** | **«Музыка нас связала»** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оргкомитет проекта** | **Хмелева Алёна Дмитриевна** |
| *Ф.И.О. руководителя проекта* |
| **Г. Чистополь ул. Полющенкова 2-26 индекс: 422986** |
| *Адрес проживания с индексом* |
| **8(84342)4-85-12 +789872892610** |
| *Городской (с кодом) и мобильный телефоны* |
| **hmeleva-alena97@mail.ru** |
| *Адрес электронной почты (обязательно)* |
| **-** |
| *Адрес персонального сайта (сайта проекта)* |
| **https://m.vk.com/cpddzhizn116** |
| *Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **География проекта** | **ГБС(К)ОУ «ЧС(К)ОШ №10 VIII вида»** |
| *перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Срок реализации проекта** | **18** |
| *продолжительность проекта (в месяцах)* |
| **1.07.2018** |
| *Начало реализации проекта (день, месяц, год)* |
| **1.12.2019** |
| *Окончание реализации проекта (день, месяц, год)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Краткая аннотация** | Данный проект отличается творческим подходом к развитию музыкальных способностей детей с ограниченными возможностями. Строится на принципах внимания к потребностям детей и создания атмосферы доверия и партнерства в различных видах музыкальной деятельности. В рамках проекта будут сформированы 2 группы, в состав которых войдут дети с учетом их индивидуальных особенностей, возраста, характера патологии и предшествующего опыта к музыкальным занятиям. Проект дает возможность воспитанникам не только для «выхода в свет», но и приобрести новые знания о вокальном, хореографическом, инструментальном искусстве и овладению, навыками общения с окружающими, и, как следствие, побороть свои страхи и комплексы. После ряда проведенных занятий с профессиональными педагогами и с креативными добровольцами дети смогут уверенно участвовать в конкурсах и фестивалях художественной самодеятельности различного масштаба, проводить самостоятельные выездные мероприятия, концерты, а также создать собственную вокально-инструментальную группу. Иногда ребенку достаточно выступить на публике, получить признание или иную форму поддержки от взрослых и общество в его лице может получить выдающегося человека. |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект**  **Актуальность проекта для молодёжи**  **Соответствие проекта «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р)**  *(не более 1 страницы) Для бизнес-проекта вместо описания проблемы указывается описание потребности в данном продукте/услуге, результаты маркетинговых исследований и иное* | Учащиеся ГБС (К) ОУ «ЧС (К)ОШ № 10 VIII вида»– это дети с ограниченными возможностями, имеющие различные отклонения в развитии (умственная отсталость, ДЦП, органические поражения ЦНС и др.). Для таких детей значимы следующие проблемы:  • Отсутствует мотивация к обучению, как следствие, низкий уровень познавательной активности;  • Опыт творческой и музыкальной деятельности недостаточно освоен, не развита эмоциональная сфера, что не дает ребенку раскрыть свою неповторимую индивидуальность, личностный потенциал;  • Не сформирована коммуникативная компетенция. Для того чтобы ребенок с ограниченными возможностями здоровья стал личностью и личностью творческой, востребованной и нужной обществу, необходима коррекция и развитие его высших психических функций, эмоционально- волевой, двигательной и социальной сфер. Музыка является одним из наиболее привлекательных видов деятельности для ребенка - инвалида, так как оказывает большое эмоциональное воздействие и способствует развитию эстетических чувств, эстетического восприятия, а именно это делает человека человеком. Музыкальные занятия способны помочь детям с ограниченными возможностями увидеть, услышать, почувствовать все многообразие музыки, помочь им раскрыть свои творческие способности, войти в мир взрослых, полноценно существовать и взаимодействовать в нем. |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Основные целевые группы, на которые направлен проект** | Добровольцы в возрасте от 14-30 лет;  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья ГБС (К) ОУ «ЧС(К)ОШ № 10 VIII вида».  Преподаватели по вокалу и игрой на музыкальных инструментах.  Участники Республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык».  Воспитанники театральной студии «Экспромт» и «Чистопольская детская музыкальная школа». |

|  |  |
| --- | --- |
| **4. Основная цель проекта** | Способствовать социальной адаптации и интеграции ребенка –инвалида в общество через вовлечение его в музыкально-эстрадную деятельность. |

|  |  |
| --- | --- |
| **5. Задачи проекта** | • Развитие музыкального слуха, памяти, чувство ритма, творческого воображения и улучшения координации движений.  • Привлечение общественности к проблемам детей- инвалидов. •Повышение социального статуса инвалидов, создание дополнительных стимулов для саморазвития и совершенствования. |

|  |
| --- |
| **6. Методы реализации проекта**  *(описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)* |
|  |
| **1. Работа с добровольцами:** |
| Собрания добровольцев, Индивидуальное собеседование и тестирование добровольцев на предмет пригодности к добровольческой деятельности ,Тренинговое занятие с добровольцами, Психологическое обучение добровольцев с данной категорией детей |
| **2. Работа с детьми:** |
| Экскурсии, мастер-классы, встречи с творческими людьми, интерактивные занятия, выездные концерты, гала-концерт |
| **3.** |
| *Описание метода* |
| *Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана)* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **7. Календарный план реализации проекта**  *(последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления)* | | | |
| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** (дд.мм.гг) | **Количественные показатели реализации** |
|  | Создание инициативной группы. Выработка стратегии действий группы. | Июль-август 2018 г. | 50 добровольцев |
|  | Работа со СМИ: освещение деятельности по проекту | ежемесячно | Публикация после каждого мероприятия |
|  | Собрание добровольцев (презентация проекта) | Август | 50 добровольцев |
|  | Индивидуальное собеседование и тестирование добровольцев на предмет пригодности к добровольческой деятельности в сфере работы с умственно отсталыми детьми используя методику комплексного тестирования «16-факторный тест Р. Кеттелла». | Август | 50 добровольцев |
|  | Тренинговое занятие с добровольцами по созданию сплоченного коллектива | Август | 30 добровольцев |
|  | Психологическое обучение добровольцев с данной категорией детей | Сентябрь | 30 добровольцев |
|  | Родительское собрание (презентация проекта) | Сентябрь | 30 добровольцев  100 родителей  100 детей |
|  | Формирование двух групп детей по 15 человек для участия в проекте | Сентябрь | 30 добровольцев  30 детей |
|  | Экскурсия в "Чистопольскую детскую музыкальную школу" | Сентябрь | 30 детей  30 добровольцев |
|  | Встреча с артистами "Народного духового оркестра" (Обмен опытом) | Сентябрь | 30 детей  30 добровольцев |
|  | Встреча с участникиРеспубликанского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» | Сентябрь | 30 детей  30 добровольцев |
|  | Интерактивные занятия (история зарубежных и отечественных композиторов), « В мире музыкальных инструментов», «Угадай мелодию» | Октябрь 2018- ноябрь2019 | 30 детей  30 добровольцев |
|  | Обучение игре на музыкальных инструментах | Октябрь 2018- ноябрь2019 | 30 детей  30 добровольцев  5 преподавателей |
|  | Обучение вокальному искусству | Октябрь 2018- ноябрь 2019 | 30 детей  30 добровольцев  2 преподавателей |
|  | Мастер-класс по актерскому мастерству | Октябрь 2018- ноябрь 2019 | 30 детей  30 добровольцев  2 преподавателей |
|  | Видео-просмотр и обсуждение музыкальной пьесы «Золушка» | ноябрь 2018 | 30 детей  30 добровольцев |
|  | Творческий концерт совместно с воспитанниками «Детской музыкальной школы» | ноябрь 2018 | 30 детей  50 добровольцев  200 приглашенных гостей |
|  | Выездные концерты в социальные учреждения | Март-май 2019 | 30 детей  40 добровольцев  5 преподавателей |
|  | Мастер-класс по битбоксу | Апрель 2019 | 30 детей  30 добровольцев  1 преподаватель |
|  | Участие в конкурсах и фестивалях художественной самодеятельности различного масштаба | По согласованию | 30 детей  30 добровольцев |
|  | Гала-концерт «Музыка нас связала» | Декабрь2019 | 30 детей  30 добровольцев  200 приглашенных гостей |
|  | Подведение итогов работы по проекту. Составление отчетов. | Декабрь2019 | 30 детей  30 добровольцев |

|  |  |
| --- | --- |
| **8. Ожидаемые результаты**  *(Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе)* | |
| **Количественные показатели**  *(указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта)* | Численность вовлечения молодежи в проект составит 50 добровольцев, благополучатели - 30 детей, приглашенные гости-300чел. |
| **Качественные показатели**  *(указать подробно качественные изменения)* | • увеличение притока добровольческих ресурсов в сферу поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья;  • пропаганда и освещение деятельности участников проекта в средствах массовой информации для информирования общества и формирования позитивного взгляда на проблему детей с ограниченными возможностями здоровья;  • создание музыкальной вокально-инструментальной группы;  • организация и проведение 3 творческих концертов. |

|  |
| --- |
| **9. Мультипликативность**  *(укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)* |
| Данный проект может быть реализован в других регионах, где имеются специализированные коррекционные школы, реабилитационные центры, детские дома с умственно отсталыми детьми и детьми с ОВЗ . Вся информация о проекте и его результатах будет передана для других регионов через интернет ресурсы, создание информационных буклетов и пособий. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. Детализированная смета расходов**  *(****подробно*** *указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта)* | | | | |
| **№** | **Статья расходов** | **Стоимость (ед.), руб.** | **Кол-во единиц** | **Всего,**  **руб.** |
| 1 | Пошив эстрадных костюмов | 2000,00 | 15 | 30000,00 |
| 2 | Набор колокольчиков(8шт) | 2800 | 2 | 5600 |
| 3 | Ксилофон детский | 800 | 3 | 2400 |
| 4 | Бубен | 100 | 3 | 3000 |
| 5 | Детский ручной барабан | 1260 | 3 | 2520 |
| 6 | Трещотка | 640 | 3 | 1960 |
| 7 | Мелодика детская SWAN SW13J диатоническая | 800 | 2 | 1600 |
| 8 | Браслеты с бубенцами | 220 | 3 | 660 |
| 9 | Кастаньеты | 400 | 3 | 1200 |
| 10 | Маракасы | 240 | 3 | 720 |
| 11 | Треугольник | 220 | 3 | 660 |
| 12 | Тамбурин | 340 | 3 | 1020 |
| 13 | Свистулька Лиса, кот, петух | 120 | 3 | 360 |
| 14 | Ложка большая росписная "чернушка" | 250 | 8 | 2000 |
| 15 | Балалайка расписная с чехлом | 9600 | 1 | 9600 |
| 16 | Светодиодный диско шар | 1500 | 1 | 1500 |
| 17 | Ткань для музыка-терапии | 300 | 6 | 1800 |
| 18 | Бас-Гитара | 26800 | 1 | 26800 |
| 26 | Электронная ударная установка | 37600 | 1 | 37600 |
| 27 | Синтезатор | 21000 | 1 | 21000 |
| 28 | Колонки | 15000 | 2 | 30000 |
| 29 | Микшерный пульт | 18000 | 1 | 18000 |
| 30 | Стойки под микрофоны | 2000 | 2 | 4000 |
| 31 | Микрофоны беспроводные | 4500 | 2 | 9000 |
| 32 | Струны для Бас-гитары | 2000 | 1 | 2000 |
| 33 | Сетевой фильтр | 2000 | 1 | 2000 |
| 38 | Рамки для дипломов | 100 | 30 | 3000 |
| 39 | Памятные подарки | 500 | 30 | 15000 |
| 40 | Ноутбук | 30000 | 1 | 30000 |
| 41 | Профессиональный фотоаппарат | 35000 | 1 | 35000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 300,000 |