КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «МИНУСИНСК 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА*

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  | Медиашкола «Будь в курсе» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА |  |  | Красволонтёр |  |  |  |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) |  |  | Будет проведена медиашкола для победителей конкурсного отбора в городской пресс-центр при содействии газеты Минусинска и Минусинского «Власть труда». В программе школы будут занятия по таким темам как: «Ведение групп во «Вконтакте»-4 часа, «Визуализация в инстаграмме»-2 часа, «Интервью»-2 часа, «Репортажная съемка» - 4 часа. Итоговым заданием станет - информационное освещение меропрития «Открытие фонтана в сквере им. Щетинкина». Участники школы будут награждены значками и футболками. |  |  |  |  |  |  |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА |  |  | В Минусинске активно развивается событийное волонтёрство. Активисты штаба в течение 2018 года приняли участие в 46 событиях. Проанализировав проведения мероприятий, был выявлен дефицит: недостаточно качественное организуется информационное освещение мероприятий в сети Интернет. Решением этой проблемы послужит создание штаба медиа-волонтёров. Так как волонтёры - это те люди, которые находятся на любом мероприятии и видят все его составляющие. Созданию штаба будет способствовать организация медиашколы, на которой участники получат возможность узнать основы репортажной съемки, интервью и правил ведения групп в сети «Вконтакте» и «Инстаграмм». Школа будет организована совместно с корреспондентами газеты Минусинка и Минусинского района «Власть труда». |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | Проведение медиашколы «Будь в курсе» для 10 победителей конкурсного отбора на безе МБУ МЦ «Защитник» при содействии газеты «Власть труда» с 20 апреля по 6 июня 2019 года. |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА |  |  | - Подготовка программы школы. - Проведение конкурсного отбора в группу медиашколы. - Организация и проведение медиашколы. - Запуск работы пресс-центра. |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | Действие |  |  | Срок |  | Ответственный |  |
|  |  |  | Встреча орг. группы по подготовке программы |  |  | 22.04 |  | Коровина К.А. |  |
|  |  |  | Разработка критериев и заданий конкурсного отбора |  |  | 23.04 |  | Коровина К.А. |  |
|  |  |  | Запуск информационной кампании |  |  | 24.04 |  | Коровина К.А. |  |
|  |  |  | Сбор заявок |  |  | 25.04-30.04 |  | Коровина К.А. |  |
|  |  |  | Выбор победителей конкурсного отбора |  |  | 01.05-05.05 |  | Коровина К.А. Эпова А.А. |  |
|  |  |  | Проведение занятий по ведению групп во «Вконтакте» |  |  | 06.05-12.05 |  | Коровина К.А. |  |
|  |  |  | Проведение занятий по визуализации в «Инстаграмм» |  |  | 13.05-19.05 |  | Коровина К.А. |  |
|  |  |  | Проведение занятий «Интервью» |  |  | 20.05-26.05 |  | Эпова А.А. |  |
|  |  |  | Проведение занятий «Репортажная съемка» |  |  | 27.05-31.05 |  | Эпова А.А. |  |
|  |  |  | Информационное освещение мероприятия «Открытие фонтана» |  |  | 01.06 |  | Коровина К.А. Эпова А.А. |  |
|  |  |  | Анализ итоговых работ |  |  | 02.06-05.06 |  | Коровина К.А. Эпова А.А. |  |
|  |  |  | Награждение участников медиашколы футболками и значками |  |  | 06.06 |  | Коровина К.А. |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | 20.04.2019 – 06.06.2019 |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА |  |  | Активисты и участники РДШ школ города с 6 по 10 класс, студенты 1 и 2 курсов |  |  |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА |  |  | Проведена медиашкола «Будь в курсе». 10 человек пройдут обучение в медиашколе. Сформирован городской пресс-центр в количестве 10 человек. |  |  |  |  |  |  |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село) |  |  | Г. Минусинск |  |  |  |  |  |  |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? |  |  | Г. Минусинск |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование расходных материалов и услуг |  | Цена за ед., руб |  | Количество, шт/усл. | Общая стоимость, руб. |  |  | Источник цены |
|  | Значки |  | 60 |  | 10 | 600 |  |  | Типография «Палитра» |
|  | Футболки с нанесением |  | 600 |  | 10 | 6000 |  |  | Типография «Палитра» |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. |  |  | 6600 |  |  |  |  |  |  |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ |  |  | Помещение молодёжного центра. Корреспондент газеты «Власть труда» Эпова Анна – профессиональный журналист и фотограф. Куратор проекта «Инфоцентр» в Минусинске Коровина Ксения – прошла краевую медиашколу [мы]в курсе. |  |  |  |  |  |  |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |  |  | Коровина Ксения Андреевна |  |  |  |  |  |
| Дата рождения |  |  |  | 16.05.1994 |  |  |  |  |  |
| Номер телефона |  |  |  | 89332005738 |  |  |  |  |  |
| Электронная почта |  |  |  | korovina-kseniya@mail.ru |  |  |  |  |  |
| Ссылка на профиль в социальных сетях |  |  |  | https://vk.com/kkorovina16 |  |  |  |  |  |
| Место учебы/работы |  |  |  | МБУ МЦ «Защитник» |  |  |  |  |  |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  | Дата рождения |  | Номер телефона, электронная почта |  |  | Место учебы/работы |  |  |

* Каждой проектной командой (которая может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта