ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день перед каждым музеем, равно как и перед всеми учреждениями культуры, поставлена задача вовлечения граждан в культурное пространство нашей страны.

Данные статистики показывают, что наименее вовлекаемой в музейную деятельность категорией посетителей является молодежь от 16 до 35 лет. Их в существующих реалиях трудно заинтересовать традиционными музейными формами представления информации. Современная молодежь погружена в электронные ресурсы, с использованием мобильных устройств. При этом, она хочет не только оперативно получать информацию о новинках культуры, но и сама принимать активное участие в их создании. В то же время, музеи нуждаются в коллективной интеграции в цифровое пространство.

Возрос интерес к активному отдыху и путешествиям. Молодые люди хотят участвовать в нестандартных и креативных культурных событиях, сделать фотографии, чтобы поделиться ими в социальных сетях. Нужен яркий, понятный интернет-проект, где современная молодежь получит представление о новых музейных идеях и направлениях. Проект, который позволит повысить культурную самоидентификацию граждан, реализовать возможность творческого самовыражения всех поколений и особенно молодежи. Он вовлечет в музейный туризм, расширит кругозор, побудит к ознакомлению с музейными выставками и экспозициями.

Особенно актуально создание общей музейной электронной площадки, способной объединить всех партнёров в сфере культурного туризма.

Интернет-пользователь может получить массу услуг, мобильный доступ к которым уже превратился устойчивую привычку. В таких условиях музеи должны формировать своё цифровое пространство, способное вовлечь и удержать потенциального посетителя.

Проект ориентирован на самовыражение и диалог всех участников. Он предоставит возможность трансляции собственного мнения интернет-сообществу, позволит формировать рейтинговый показатель достижений, активно продвигать рекламу понравившихся ресурсов.

Таким образом, наш проект является актуальным, и его успешная реализация позволит нам вовлечь молодежь в посещение музеев и укрепить уровень гражданской идентичности.

Раздел 1. Общие положения

Наименование проекта: «Интерактивный квест «Мой музей».

Краткое наименование проекта:- «Мой музей».

Предпосылки реализации проекта:

1. Конституция Российской Федерации, ст. 44, п.2

2. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" №3612-1 от 09.10.1992, ст. 12

3. Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" от 26.05.1996 №54-ФЗ, ст. 36

4. Национальный  проект «Культура»,  п.  4.3. Федеральный проект "Цифровая культура",  п. 2.19

Анализ посещаемости муниципальных и государственных региональных музеев Юга России позволяет сделать вывод:

- основная часть посетителей - организованные туроператорами и учителями группы школьников,

- мало вовлечены в музей посетители от 16 до 35 лет, в том числе семьи с детьми.

1. Региональные и муниципальные музеи недостаточно представлены в цифровом пространстве.

2. Музеи ограничены выставочными помещениями.

3. Слабая база для творческого развития посетителя.

4. Традиционные формы представления информации (выставки, экспозиции) мало интересны массовому посетителю.

Срок начала и окончания проекта - 1 июля 2019 года - 30 декабря 2021 года.

Куратор проекта – Бурлаков Михаил Валерьевич, директор центра карьеры и молодежной политики ЮРИУ РАНХиГС

Функциональный заказчик:

Министерство Культуры Российской Федерации;  Министр Культуры Российской Федерации В.Р. Мединский.

Руководитель проекта – Лучкова Дарья Витальевна.

Партнеры проекта –

1. ГБУК РО «Аксайский военно-исторический музей», Ростовская область;

2. МБУК «Новокубанский краеведческий музей» Краснодарский край;

3. ГБУК РО «Археологический музей-заповедник «Танаис», Ростовская область;

4. ГБУК РО «Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник», Ростовская область;

5. МУ «Районный краеведческий музей», Ростовская область;

6. ГБУК РО «Раздорский этнографический музей-заповедник», Ростовская область;

7. МКУК «Симферопольский районный музей имени Николая Островского», Республика Крым;

8. АХЧ ГБУК РО «Ростовский областной краеведческий музей», Ростовская область.

Раздел 2. Содержание проекта

Цель проекта

К 30 декабря 2021 году увеличить посещаемость музеев молодежью на 15% методом создания интерактивного квеста с применением цифровых технологий для укрепления гражданской идентичности.

Показатели проекта и их значения по годам

| Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| Посещаемость молодежью (%) | основной | 10% от общего числа посетителей | 11% | 13% | 15% |
| Вовлеченность музеев в проект (ед.) | аналитический | 0 | 15 | 30 | 50 |
| Создание пользователями собственных виртуальных музеев (ед.) | косвенный | 0 | 1000 | 3000 | 10000 |
| Количество опубликованных музейных предметов (%) | косвенный | 20 % основного фонда | 23 % | 25 % | 30 % |

Результаты проекта:

Количественный показатель до 30 декабря 2021 года:

- Увеличение посещаемости музеев молодежью от 16 до 35 лет на 15 %.

- Увеличение количества опубликованных музейных предметов на 30 %.

- Вовлеченность в проект 50 музеев.

- Создание пользователями 10 000 собственных виртуальных музеев.

Качественные показатели:

- Вовлеченность широких слоев посетителей в информационно-культурное пространство музеев России.

- Укрепление гражданской идентичности.

- Творческая интеграция музеев Юга России.

- Развитие музейного туризма.

Идея проекта –

Идея проекта заключается в создании единой виртуальной  площадки для взаимодействия всех участников проекта - сайта с удобным и функциональным интерфейсом, подробной инструкцией пользователя.  Сайт позволит объединить музеи и иные организации музейного типа с одной стороны, некоммерческие организации с другой стороны и меценатов, и спонсоров (банки, предприятия, торговые центры и т.п.) с третьей стороны, для того, чтобы предоставить пространство для творческой самореализации участников проекта – посетителя музея и сайта.

Этот проект позволит посетителю самореализоваться на виртуальной площадке сайта. Каждое квест–задание ограничено во времени и его результат оценивается в баллах. Посетитель использует только свои интеллектуальные способности и умение находить решение в информационных ресурсах. Задания могут быть для группы, персональные и в то же время многоуровневые (на уровне региона, федерального округа, страны) в рамках перечня партнеров.

Каждый посетитель сайта зарегистрировавшись, создает свой личный кабинет. Для пользователей предусмотрен чат для общения и обмена информацией, оговоренной правилами и рекомендациями для решения заданий. Общение посетитель – музей и есть та самая «обратная связь», которая позволить определить уязвимые места музеев, квеста и сайта, и самого проекта.

Для решения квестовых заданий, основанных на музейных выставках, экспозициях, памятных местах городов и природоохраняемых мест, посетитель, получив задание на сайте, становится реальным посетителям музея (галереи, парка, города), получает информацию от экскурсовода, дополняет ее иными доступными методами. В ходе получения информации для формирования ответе квеста пользователь фотографирует себя, интересные ему музейные предметы и формирует свой музей, записывает свою экскурсию, представляя ее на сайте.

В течение заданного времени посетители проходят квесты, накапливая баллы, победитель получает значимый приз. Баллы квеста увеличивается в случае, если его решение требует выезда за пределы региона проживания.

По итогам реализации проекта: участники получают новые знания в области культуры и ценные призы от партнеров, в свою очередь партнеры получают рекламу на сайте, НКО получают эффективно реализовать свою социальную миссию, музеи повышают уровень посещения своих учреждений.

Задачи проекта:

1.Разработка концепции и технического задания создания сайта как единой площадки;

2. Заключение соглашений межмузейного взаимодействия и сотрудничества;

3. Создание сайта, инструкции пользователя;

4. Разработка квестов;

5. Продвижение проекта;

6. Тестовая реализация проекта.

Описание модели функционирования результатов проекта –

Успешная реализация проекта позволит ему функционировать и после его завершения. Его работа в последующий период обеспечит рост интеграции музеев России, увеличение количества и географии участников и партнеров проекта. В дальнейшем станет возможным включение партнеров из всех регионов России и зарубежья. Участники смогут создавать собственные музеи и выставки, включая шедевры мирового значения. Ориентируясь на пожелание и мнение посетителя, музеи смогут создавать свои новые межмузейные виртуальные и реальные тематические выставки, объединяя фонды любых музеев-партнеров, использовать предметы, не представленные на выставках и долгое время хранящиеся в фондах. Использовать собрание Государственного каталога Российской Федерации. Количество посетителей музеев возраста 16-35 лет увеличится еще не менее чем на 10% в ближайшие три года после окончания срока проекта.  творческая активность на сайте будет возрастать, формируя устойчивую гражданскую самоидентификацию граждан России.

- Создание новых форм работы с посетителем музеев и сайта (игр, квестовых заданий и обучающих приложений ) и разработка образовательных программ;

- Укрепление роли музеев  как центров изучения, хранения и представления историко-культурного наследия России;

- Расширение доступности музейных предметов и коллекций, объектов культурного наследия.

Реестр заинтересованных сторон –

Министерство Культуры Российской Федерации; Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь); Государственные, муниципальные, частные и иные музеи, организации музейного типа, галереи.

Раздел 3. Этапы и контрольные точки.

| № п/п | Наименование | Тип | Срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Проведение мониторинга музейных коллекций, экспозиций и выставок для подготовки концепции и технического задания проекта; | Этап подготовки проекта, результат 15 коллекций. | 20.09.19 |
| 22 | Создание банка данных музеев; | Этап подготовки проекта, результат 15 музеев | 20.09.19 |
| 33 | Подбор потенциальных партнеров музейного типа и иных типов; | Этап подготовки проекта, результат 5 партнеров | 20.09.19 |
| 44 | Написание концепции проекта; | Этап подготовки проекта, результат 2 концепции реализации проекта | 20.09.19 |
| 55 | Разработка технического задания сайта; | Этап подготовки проекта, результат 2 варианта технического задания | 20.10.19 |
| 66 | Разработка плана-графика реализации проекта. | Этап подготовки проекта, результат -1 утвержденный план реализации проекта. | 20.10.19 |
| 77 | Формирование списка музеев-партнеров | Этап подготовки проекта, результат утверждение списка музеев участников проекта от 10 до 15. | 20.11.19 |
| 88 | Проведение круглого стола с участием музеев-партнеров, представителей НКО и IT-специалистов | Этап подготовки проекта, результат определение 1 места и проведение в нем указанного мероприятия. | до 30.11.19 |
| 99 | Подготовка соглашений (договоров о сотрудничестве); | Этап подготовки проекта. Результат заключение соглашений о реализации проекта между музеями | до 30.11.19 |
| 110 | Обсуждение интерфейса сайта с IT-разработчиками | Этап подготовки проекта, результат 2 варианта интерфейса сайта | до 30.11.19 |
| 112 | Подготовка подробной инструкции пользователя | Этап подготовки проекта, результат 2 инструкции пользователя | до 30.11.19 |
| 113 | Определение модератора и организации технического сопровождения сайта | Этап подготовки проекта, результат 1 кандидатура по указанной задаче. | до 30.11.19 |
| 114 | Определение и приобретение домена сайта. | Этапа подготовки проекта, результат-покупка 1 домена сайта. | до 30.11.19 |
| 115 | Создание стратегии межмузейных квестовых заданий | Этап подготовки проекта, определение 2 стратегий реализации проекта | до 30.11.19 |
| 116 | Разработка заданий для пользователей сайта, позволяющих моделировать собственные выставки и экскурсии из предложенной базы экспонатов | Этап подготовки проекта, определение -1 квестового маршрута для участников проекта | до 30.11.19 |
| 117 | Создание и размещение рекламы в социальных сетях; | Этап подготовки проекта, определение 1 стратегии продвижения проекта. | До 30.12.19 |
| 218 | Получение обратной связи от участников проекта | Этап реализации проекта, результат от 300 до 1500 пользователей дали обратную связь | До 1.06.20 |
| 219 | Корректировка проекта с учетом отзывов пользователей | Завершающий этап реализации проекта, результат внесение изменение для полной реализации проекта. | До 1.09.20 |

Раздел 4. Бюджет проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Год финансирования | Бюджетные источники финансирования, рублей (федеральный бюджет) | Внебюджетные источники финансирования | Всего, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание сайта | 2019 | 90000 | 20000 | 110000 |
| 2. | Техническая поддержка сайта на 3 года (домен, администрирование) | 2019 2020 2021 | 60000 60000 60000 |  | 60000 60000 60000 |
| 3. | Продвижение сайта | 2019 2020 2021 | 10000 20000 20000 | 6000 7000 7000 | 16000 27000 27000 |
| 4. | Брендирование проекта (логотип, слоган, нейминг и его регистрация в Роспатенте | 2019 | 80000 | 30000 | 110000 |
| 5. | Реклама проекта: |  |  |  |  |
|  | в сети Интернет | 2019 2020 2021 | 20000 20000 30000 | 0 0 30000 | 20000 20000 60000 |
|  | В печатной и сувенирной продукции | 2019 2020 2021 |  | 0 25000 25000 | 0 25000 25000 |
|  | В СМИ | 2019 2020 2021 | 50000 25000 25000 | 30000 10000 10000 | 80000 35000 35000 |
| 6. | Организационные мероприятия | 2019 | 0 | 25000 | 25000 |
| 7 | Транспортные расходы | 2019 2020 2021 | 0 | 40000 25000 25000 | 40000 25000 25000 |
|  | Расхода по годам | 2019 2020 2021 | 310000 125000 135000 | 156000 67000 67000 | 461000 192000 232000 |
|  | Итого |  | 570000 | 315000 | 885000 |

Раздел 5. Ключевые риски и возможности

| № п/п | Наименование риска/возможности | Действия по предупреждению риска/ реализации возможности |
| --- | --- | --- |
| 1. | Отключение сети Интернет | Создание локальных собственных музеев пользователей. |
| 2. | Отсутствие спонсоров (меценатов), финансовой поддержки | 1. Финансирование проекта за счет федерального и областного бюджета. 2. Реализация проекта за счет приносящей доход деятельности музеев-партнеров |
| 3. | Возможность подключения более широкого круга музеев-партнеров, выход проекта на международный уровень | Модернизация сайта, создание дополнительных цифровых продуктов |
| 4. | Создание ярких образцов собственных виртуальных музеев, подкрепленных возможностью создания реальных выставочных проектов на площадях музеев-партнеров | Методическая помощь в создании концепции выставки, ее монтаж и обеспечение работы. |
| 5 | Введение санкций на использование иностранных брендов на территории Российской Федерации. | Поиск альтернативных возможностей поддержки проекта. |

РАБОЧИЙ ПЛАН

«Мой музей»

| № п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и (или) результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мониторинга музейных 15 коллекций, экспозиций и выставок для подготовки концепции и технического задания проекта; | 20 | 1.09.2019 | 20.09.2019 | Сводная аналитическая справка |
|  | Создание банка данных 15 музеев; | 20 | 1.09.2019 | 20.09.19 | Электронный банк данных |
|  | Подбор потенциальных партнеров музейного типа (15) и иных типов (5); | 20 | 1.09.2019 | 20.09.19 | Соглашение о намерениях |
|  | Написание концепции проекта; | 81 | 1.07.19 | 20.09.19 | Концепция не менее 2 п.л. |
|  | Разработка технического задания сайта; | 81 | 1.07.19 | 20.10.19 | Задание (текст) |
|  | Разработка плана-графика реализации проекта. | 81 | 1.07.19 | 20.10.19 | Сводный план-график |
|  | Формирование списка музеев-партнеров | 50 | 1.09.19 | 20.11.19 | Список |
|  | Проведение круглого стола с участием музеев-партнеров, представителей НКО и IT-специалистов | 1 | 30.11.19 | 30.11.19 | Пресс-релиз, статьи |
|  | Подготовка соглашений (договоров о сотрудничестве); | 5 | 25.11.19 | 30.11.19 | Текст соглашения |
|  | Проведение пресс-конференции с участием музеев - партнеров и НКО по итогам круглого стола | 2 | 29.11.19 | 30.11.19 | Пресс-релиз, статьи |
|  | Обсуждение интерфейса сайта с IT-разработчиками | 5 | 25.11.19 | 30.11.19 | Протокол обсуждения, эскизы |
|  | Подготовка подробной инструкции пользователя | 60 | 1.10.19 | 30.11.19 | Инструкция |
|  | Определение модератора и организации технического сопровождения сайта | 3 | 27.11.19 | 30.11.19 | Договор |
|  | Определение и приобретение домена сайта. | 3 | 27.11.19 | 30.11.19 | Договор |
|  | Создание и размещение рекламы в социальных сетях; | 335 | 01.07.19 | 1.06.20 | Анонсы (текст), договоры |
|  | Продвижение проекта с участием молодежных организаций, образовательных учреждений, СМИ и НКО | 335 | 01.07.19 | 1.09.20 | Договоры о сотрудничестве |
|  | Размещение информации о проекте на сайтах партнеров | 82 | 01.07.19 | 20.09.19 | Договоры о творческом сотрудничестве |