## Slide 1: г. Ростов-на-Дону, 2019 год
Проектная идея
Интерактивный квест «Мой музей»

## Slide 2
Наименование проекта (полное): | Интерактивный квест «Мой музей»
Наименование проекта (сокращенное): | «Мой музей»

## Slide 3
Формальные основания для инициации проекта | 1. Конституция Российской Федерации, ст. 44, п.2 2. "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" №3612-1 от 09.10.1992, ст. 12 3. Федеральный закон "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации" от 26.05.1996 №54-ФЗ, ст. 36
Связь с государственными программами Российской Федерации | Национальный проект «Культура», п. 4.3. Федеральный проект "Цифровая культура", п. 2.19.
Предпосылки реализации проекта

## Slide 4
Срок начала и окончания проекта | 1 июля 2019 года - 30 декабря 2021 года | 
 | ФИО, должность | 
Куратор проекта | Бурлаков Михаил Валерьевич, директор центр карьеры и молодежной политики ЮРИУ РАНХиГС | 
Руководитель проекта | Лучкова Дарья Витальевна | 

## Slide 5
Предпосылки реализации проекта
1. Региональные и муниципальные музеи недостаточно представлены в цифровом пространстве.
2. Музеи ограничены выставочными помещениями.
3. Слабая база для творческого развития посетителя.
4. Традиционные формы представления информации (выставки, экспозиции) мало интересны массовому посетителю.
Анализ посещаемости муниципальных и государственных региональных музеев Юга России позволяет сделать вывод:
основная часть посетителей - организованные туроператорами и учителями группы школьников,
мало вовлечены в музей посетители от 16 до 35 лет, в том числе семьи с детьми.
Chart: 
| Школьники | Студенты | Посетитель 50+ | Семьи | туристы межрегиональные | дошкольники
Продажи | 70 | 10 | 10 | 6 | 3 | 1
Анализ посещаемости музеев

## Slide 6: Предпосылки реализации проекта (актуальность)
Музеи обладают достаточным научным потенциалом и собранием для создания новых форм подачи музейного контента
Отсутствие общего межмузейного виртуального пространства
Вовлеченность широких слоев посетителей в информационно-культурное пространство музеев России.
Творческая интеграция музеев Юга России.
Развитие музейного туризма.
Обратная связь «посетитель ↔ музей»

## Slide 7
Цель проекта | К 30 декабря 2021 году увеличить посещаемость музеев молодежью на 15% методом создания интерактивного квеста с применением цифровых технологий для укрепления гражданской идентичности. |  |  |  |  | 
Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |  | 
 |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021
 | Посещаемость молодежью (%) | основной | 10% от общего числа посетителей | 11% | 13% | 15%
 | Вовлеченность музеев в проект (ед.) | аналитический | 0 | 15 | 30 | 50
 | Создание пользователями собственных виртуальных музеев (ед.) | косвенный | 0 | 1000 | 3000 | 10000
 | Количество опубликованных музейных предметов (%) | косвенный | 20 % основного фонда | 23 % | 25 % | 30 %
Целеполагание проекта

## Slide 8
Задачи проекта | 1.Разработка концепции и технического задания создания сайта как единой площадки; 2. Заключение соглашений межмузейного взаимодействия и сотрудничества; 3. Создание сайта, инструкции пользователя; 4. Разработка квестов; 5. Продвижение проекта; 6. Тестовая реализация проекта.
Идея проекта. Задачи проекта.

## Slide 9
Задача 1 | 1.Разработка концепции и технического задания создания сайта как единой площадки На данном этапе предусмотрено: проведение мониторинга музейных коллекций, экспозиций и выставок для подготовки концепции и технического задания проекта; создание банка данных; подбор потенциальных партнеров; написание концепции проекта; разработка технического задания сайта; разработка плана-графика реализации проекта.

## Slide 10
Задача 2 | 2. Заключение соглашений межмузейного взаимодействия и сотрудничества: формирование списка музеев-партнеров; проведение круглого стола с участием музеев-партнеров, представителей НКО и IT-специалистов; подготовка соглашений (договоров о сотрудничестве); заключение соглашений; проведение пресс-конференции с участием музеев-партнеров и НКО по итогам круглого стола.

## Slide 11
Задача 3 | 3. Создание сайта, инструкции пользователя: обсуждение интерфейса сайта с IT-разработчиками; подготовка подробной инструкции пользователя; определение модератора и организации технического сопровождения сайта; определение и приобретение домена сайта.

## Slide 12
Задача 4 | 4. Разработка квестов: создание стратегии межмузейных квестовых заданий; разработка заданий для пользователей сайта, позволяющих моделировать собственные выставки и экскурсии из предложенной базы экспонатов.

## Slide 13
Задача 5 | 5. Продвижение проекта: создание и размещение рекламы в социальных сетях; продвижение проекта с участием молодежных организаций, образовательных учреждений, СМИ и НКО; размещение информации о проекте на сайтах партнеров.

## Slide 14
Задача 6 | 6. Тестовая реализация проекта: реализация проекта в музеях-партнерах в пределах региона; получение обратной связи от участников проекта; мониторинг результатов «обратной связи» с пользователем; корректировка проекта с учетом отзывов пользователей.

## Slide 15
Результаты проекта | Количественный показатель до 30 декабря 2021 года: Увеличение посещаемости музеев молодежью от 16 до 35 лет на 15 %. Увеличение количества опубликованных музейных предметов на 30 %. Вовлеченность в проект 50 музеев. Создание пользователями 10 000 собственных виртуальных музеев. Качественные показатели: Вовлеченность широких слоев посетителей в информационно-культурное пространство музеев России. Укрепление гражданской идентичности. Творческая интеграция музеев Юга России. Развитие музейного туризма.

## Slide 16
Реестр заинтересованных сторон
№ п/п | Орган или организация | Представитель интересов (ФИО, должность) | Ожидание от реализации проекта (программы)
1. | Министерство Культуры Российской Федерации | Министр Культуры Российской Федерации В.Р. Мединский | Увеличение посещаемости музеев. Укрепление российской гражданской идентичности молодежи.
2. | Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) | Руководитель А.В. Бугаев | Укрепление российской гражданской идентичности молодежи.
3. | Государственные, муниципальные, частные и иные музеи , организации музейного типа, галереи. | Директора музеев | Увеличение посещаемости музеев молодежью. Повышение интереса к культурному наследию народов Российской Федерации.

## Slide 17
Реестр рисков и возможностей проекта
№ п/п | Наименование риска/возможности | Действия по предупреждению риска/ реализации возможности
1. | Отключение сети Интернет | Создание локальных собственных музеев пользователей.
2. | Отсутствие спонсоров (меценатов), финансовой поддержки | 1. Финансирование проекта за счет федерального и областного бюджета. 2. Реализация проекта за счет приносящей доход деятельности музеев-партнеров
3. | Возможность подключения более широкого круга музеев-партнеров, выход проекта на международный уровень | Модернизация сайта, создание дополнительных цифровых продуктов
4. | Создание ярких образцов собственных виртуальных музеев, подкрепленных возможностью создания реальных выставочных проектов на площадях музеев-партнеров | Методическая помощь в создании концепции выставки, ее монтаж и обеспечение работы.
5 | Введение санкций на использование иностранных брендов на территории Российской Федерации. | Поиск альтернативных возможностей поддержки проекта.

## Slide 18
Бюджет проекта
№ п/п | Наименование мероприятия | Бюджетные источники финансирования, рублей |  | Внебюджетные источники финансирования | Всего, рублей
 |  | Федеральный бюджет | Местный бюджет |  | 
Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  | 
1. | Создание сайта | 90000 |  | 20000 | 110000
2. | Техническая поддержка сайта на 3 года (домен, администрирование) | 180000 |  |  | 180000
3. | Продвижение сайта | 50000 |  | 20000 | 70000
4. | Брендирование проекта ( логотип, слоган, нейминг и его регистрация в Роспатенте | 80000 |  | 30000 | 110000
5. | Реклама проекта: |  |  |  | 
 | в сети Интернет | 70000 |  | 30000 | 100000
 | В печатной и сувенирной продукции |  |  | 50000 | 50000
 | В СМИ | 100000 |  | 50000 | 150000
6. | Организационные мероприятия |  |  | 25000 | 25000
7 | Транспортные расходы |  |  | 90000 | 90000
 | Итого | 570000 |  | 315000 | 885000

## Slide 19
Модель функционирования результатов проекта
Рост интеграции музеев России, увеличение количества и географии участников и партнеров проекта;
Увеличение количества посетителей музеев возраста 16-35 лет, их творческой активности на сайте;
Создание новых форм работы с посетителем музеев и сайта (игр, квестовых заданий и обучающих приложений ) и разработка образовательных программ;
Укрепление роли музеев как центров изучения, хранения и представления историко-культурного наследия России;
Расширение доступности музейных предметов и коллекций, объектов культурного наследия.
Chart: Интеграция музеев в проекте
| 2022 год | 2023 год | 2024 год
Ряд 1 | 55 | 80 | 120