КРАЕВОЙ ИФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС « Емельяново 2020 »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА** | **Мультимедийный пресс-центр** | | | | | | | |
| **ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА** | **Свободная номинация** | | | | | | | |
| **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)** | Создание мультимедийного пресс-центра который будет освещать культурное пространство Емельяновского района, размещение в группе соц сети, на сайте школы п. Солонцы, а так же трансляция на ТВ в холлах школы, СДК и администрации п. Солонцы. Для наибольшего охвата населения выпуск буклетов с анонсами и итогами мероприятий, которые будут распространяться в местах скопления людей (библиотеки, спорткомплекс, администрация) | | | | | | | |
| **АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА** | Большинство молодёжи снимают видеоролики о животных, семье, лайфхаков о своей жизни. И все больше ребят мечтают быть блоггерами, ведь это любимое дело, еще и приносящее доход. Но как сделать качественное видео, чтобы оно набрало наибольшую популярность не имея навыков работать с профессиональными видеоредакторами, а так же не имея под рукой нужных материалов.  Мультимедийный пресс-центр на основе выпуска новостей культурной жизни поселка, то самое место в котором можно научиться работать с техникой света, а так же всеми так любимым и востребованным хромакеем. | | | | | | | |
| **ЦЕЛЬ** **ПРОЕКТА** | Создание мультимедийного пресс-центра с целью сбора и своевременного размещения информации о культурной жизни п. Солонцы. | | | | | | | |  |
| **ЗАДАЧИ ПРОЕКТА** | 1. Оповестить о наборе команды мультимедийного пресс-центра; 2. Создание команды, привлечение заинтересованной молодежи; 3. Провести мастер-классы для желающих; 4. Провести конкурс «Молодежь в Focuse» для выявления и поощрение за лучшую работу. | | | | | | | |
| **ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | **Действие** | | | | | **Срок** | | **Ответственный** |
| Оповещение об осуществлении набора участников в объединение. | | | | | 03.05.19-13.05.19 | | Науменко Миласлава Евгеньевна |
| Осуществление набора участников в объединение. | | | | | 14.05.19-21.05.19 | | Гаврикова Кристина Вячеславовна |
| Осуществление работы объединения и обучения обучающихся | | | | | 22.05.19-.06.11.19 | | Горя Илья,  Гаврикова Кристина Вячеславовна |
| Организация фотозон, выпуск стенгазеты, написание статей, публикации о текущей культурной жизни п.Солонцы. | | | | | Каждые два месяца | | Медиа студия «FOCUS» |
| Проведение конкурса «Молодежь в Focuse» подведение итогов полученных знаний и умений. | | | | | 09.11.19-23.11.19 | | Горя Илья |
|  | Награждение победителей конкурса | | | | | 26.11.19 | | Науменко Миласлава Евгеньевна |
| **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | 03.09.19-26.05.20 | | | | | | | |
| **ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА** | Обучающиеся 5-11 классов п. Солонцы | | | | | | | |
| **РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА** | - просмотрено не менее 50 кандитатур  - в объединение вступило 15 человек  - Выпущено не менее 10 буклетов;  - Выпущено 3 выпуска мультимедийных новостей.  - Каждый из участников объединения уверенно владеет видеосъемкой , фотосъемкой, умеет самостоятельно монтировать видеоролик, уверенный пользователь MW;  -Проведен конкурс «Молодежь в Focuse» | | | | | | | |
| **ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА** | | | | | | | | |
| Какое Муниципальное образование Вы представляете | Емельяновский район | | | | | | | |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? | п. Солонцы Емельяновского района | | | | | | | |
| **РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА** | | | | | | | | |
| **Наименование расходных материалов и услуг** | | **Цена за ед.** | **Количество** | | **Общая стоимость** | | | |
| Фон Хромакей тканевый зеленый. 3х3 | | 2300р | 1шт. | | 2300р | | | |
| Хомуты 3,4х150 | | 100р | 4шт | | 400р. | | | |
| Люверсы12мм | | 2р | 180шт | | 360р | | | |
| Трубы25х3м | | 210р | 4шт | | 840р | | | |
| Держатели: а)Держатель т-образный б) Держатель усиленный uno21 | | а) 70р  б) 60р | 4 шт+4шт | | 520р | | | |
| Заглушка сферическая (r17a) | | 7р | 4шт | | 28р | | | |
| Дуга Г-образная 20х20 | | 65р | 4шт | | 260р | | | |
| Софтбокс | | 1900р | 4 шт | | 7600р | | | |
| Лампа | | 30 р | 4шт | | 120р | | | |
| Стойка | | 1240р | 3шт | | 3720р | | | |
| Перекладина журавль WB-1200 | | 2800р | 1шт | | 2800р | | | |
| **Приз.** Штатив от 59см до 156см | | 1600р | 1 шт | | 1600р | | | |
| **ИНЫЕ РЕСУРСЫ** | | Помещение один из кабинетов школы п. Солонцы | | | | | | |
| **ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА** | | 20 548р | | | | | | |
| **ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ** | | Разрешение директора школы п. Солонцы на открытие кружка на базе школы.  Одна видеокамера  Один фотоаппарат  Один ноутбук | | | | | | |
| **КОМАНДА ПРОЕКТА** | |  | | | | | | |
| Кто является руководителем Вашей команды? | | Ф.И.О. | | Науменко Миласлава Евгеньевна | | | | |
| Дата рождения | | 19 июня 2003 | | | | |
| Телефон | | 89504386303 | | | | |
| Е-mail | | n[mila5146@gmail.com](mailto:mila5146@gmail.com) | | | | |
| Место работы/учебы | | МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С. Б. Корякова | | | | |
| ФИО   1. Гаврикова Кристина Вячеславовна 2. Науменко Миласлава 3. Горя Илья Андреевич | | Контактные данные   1. 89831602036 2. 89504386303   89131974388 | | | Место учебы / работы  1. МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С. Б. Корякова  2. МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С. Б. Корякова  3. МБОУ Солонцовская СОШ им. генерала С. Б. Корякова | |  | |