## Slide 1: ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА фестиваль творческой молодежи «неФормат»
Председатель Чернянского отделения
Белгородской региональной
общественной организации
волонтеров «Вместе»
Антонова Н.В.
Чернянка, 2018 год

## Slide 2
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)
При организации массовых мероприятий на территории Чернянского района к участию приглашаются организованные коллективы вокальных и хореографических студий, представителей творческих мастеровых школ, студий декоративно-прикладного искусства, действующих на базе МБУ ДО «Чернянская районная школа искусств» и МБУ ДО «Дом пионеров и школьников Чернянского района», ремесленники и художники, проходящие обучение у квалифицированных специалистов. Самодеятельные коллективы и «самоучки» не привлекаются к участию в мероприятиях районного масштаба и не имеют возможности представить свою деятельность.

## Slide 3
Цели и результат проекта
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА | Организовать и провести в октябре 2018 года фестиваль творчества самодеятельных музыкальных и танцевальных коллективов, мастеров-декоративно-прикладного творчества «НеФормат» в номинациях: эстрадный вокал, фолк-вокал (народное пение, джаз и т.д.), оригинальный жанр, декоративно-прикладное творчество, современный эстрадный танец, народный танец с целью выявления талантливой самодеятельной молодежи и дальнейшей реализации их творческих способностей в масштабах района, путем привлечения их к волонтерской деятельности посредствам обучающих мастер-классов, семинаров и создания творческих кружков и объединений на базе МАУ «ЦМИ»
СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ | Провести фестиваль самодеятельной творческой молодежи со свободной формой подачи заявки (любой желающий от 14 лет). Сформировать Банк творческой молодежи района на результатах представленных заявок.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА | Лауреаты фестиваля «НеФормат» на добровольной основе создают творческие объединения для обучения молодежи и проведения мастер-классов в направлениях вокальное творчество, хореография, фотография, декоративно-прикладное искусство, действующих на постоянной основе на базу МАУ «ЦМИ» поселка Чернянка.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ | Лауреаты конкурса становятся руководителями кружков и творческих объединений молодежи, проводящими свою обучающую деятельность на добровольной основе на базе МАУ «ЦМИ» На базе МАУ «ЦМИ» возникнут постоянно действующие самодеятельные творческие коллективы из представителей молодежи Чернянского района Фестиваль выходит на уровень ежегодного, открывая новые ниши творчества и привлекая молодежь района к новым видам творческой деятельности
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТА ПРОЕКТА | Молодежь Чернянского района

## Slide 4
ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
В ходе реализации проекта планируется:
Выявить творческую и талантливую молодежь района, путем представления их талантов на Фестивале «НеФормат»
Продвижение самодеятельных коллективов района, путем привлечения их к массовым культурным мероприятиям районного масштаба
Популяризация творческой деятельности и самореализации творческой молодежи
Привлечение талантливой молодежи к волонтерской деятельности, направленной на обучение молодежи и организации их досуга

## Slide 5
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТЫ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Начало | Окончание | 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12
1. | Подготовка Положения Фестиваля | 17.09.2018 | 19.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. | Утверждение Положения | 19.09.2018 | 26.09.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. | Прием заявок | 27.09.2018 | 15.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. | Подготовка наградной продукции | 15.10.2018 | 25.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. | Подготовка к Фестивалю (организационный день) | 26.10.2018 | 26.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. | Проведение Фестиваля | 27.10.2018 | 27.10.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. | Организация самодеятельных творческих коллективов под руководством Лауреатов Фестиваля | 29.10.2018 | 12.11.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Итого |  | 17.09.2018 | 12.11.2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
№ п/п | Наименование | Количество | Стоимость, руб. | Бюджет
1 | Наградной материал: Грамоты за участие | 50 шт. | 25 руб. | 1 250 руб.
2 | Наградной материал: Призы за III место | 6 шт. | 400 руб. | 2 400 руб.
3 | Наградной материал: Призы за II место | 6 шт. | 600 руб. | 3 600 руб.
4 | Наградной материал: Призы за I место | 6 шт. | 1 000 руб. | 6 000 руб.
5 | Наградной материал: Грамоты за места | 18 шт. | 25 руб. | 450 руб.
 | Итого: |  |  | 13 700 руб.

## Slide 7
КОМАНДА ПРОЕКТА
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1 | Антонова Надежда Владимировна | Председатель Чернянского отделения Белгородской региональной общественной организации волонтеров «Вместе» | Автор и руководитель проекта
2 | Потапова Анна Николаевна | Начальник отдела по делам молодежи Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации Чернянского района | Куратор проекта, финансовое сопровождение
3 | Воробьева Кристина Сергеевна | Специалист по работе с молодежью МАУ «ЦМИ», заместитель Председателя Чернянского отделения Белгородской региональной общественной организации волонтеров «Вместе» | Ответственный за размещение информационного материала
4 | Михалев Алексей Анатольевич | Директор МАУ «Центр молодежных инициатив» | Ответственный за внедрение проекта на базе ЦМИ