©


Проектная заявка на участие в конкурсе 
	1. Руководитель проекта
	Запрягайло Андрей Владимирович

	
	Ф.И.О. руководителя проекта

	
	Оренбургская область, Тоцкий район, с. Тоцкое 2

	
	Адрес проживания с индексом

	
	С. Тоцкое 2 ул. Петрикова 9-25

	
	Городской (с кодом) и мобильный телефоны

	
	89328495742

	
	Адрес электронной почты (обязательно)

	
	mr.aheles16@mail.ru

	
	Адрес персонального сайта (сайта проекта)

	
	-

	
	Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)

	2. Название проекта
	«Да святится имя твоё»

	3. Аннотация проекта (краткое описание проекта)
	Волонтерское движение Твори Добро осуществляет уборку захоронений. Сюда входит прополка сорной травы, уборка мусора, удаление сорняков возле могилы, мытье памятника, надгробной плиты, ограды, поливка цветов, кустов, деревьев в месте захоронения, а так же создание биографической базы данных.

	4. Проблема, на решение которой направлен проект
	Заброшенность памятников исторического наследия и могил, отсутствие акарицидных и дератизационных обработок кладбищ.

	5. Цель проекта
	Облагораживание и слежение за состоянием территорий кладбищ на территории Тоцкого района

	6. Основные задачи проекта

	1. Составление фотопанорамы территории.

2. Составление схемы территории.

3. Уход за территорией

4. Составление базы данных с биографическими данными.
5. Создание 5 рабочих мест в сельском поселении.
6. Выполнение календарного плана

	7. Деятельность в рамках проекта
	1. Работа в программе фоторедактора и фотографирование.
2. Составление общей схемы 
3. Подготовка инвентаря и материалов
4. Подбор специалистов и привлечение волонтеров
5. Уход за территорией весной и осенью
5.1. Уборка территории от сорной растительности

5.2. Проведение акарицидных и дерратизационных обработок.

5.3. Уборка и вывоз мусора

5.4. Посадка цветов, кустарников, деревьев.

5.5. Полив растений

5.6. Постройка общей беседки

5.7. Покраска

6. Создание базы данных
6.1. Сбор и обработка общей информации о человеке (биографические данные).

6.2. Заполнение общей базы данных Тоцкого района.
6.3. Взаимодействие с сельсоветами муниципальных образований.

	8. Календарный план реализации проекта

	наименование и описание мероприятия
	сроки начала и окончания
	Количественные показатели
	Ответственные

	Акарицидная обработка
	01.04.2018-15.04.2018
	Обработка 100 % территории
	Волонтерское движение Твори Добро

	Уход за территорией
	01.04.2018-10.10.2018
	Обработка 0,5 га территории
	Волонтерское движение Твори Добро

	Работа по фотографированию, сбору информации, составление схемы, создание сайта
	01.04.2018-01.04.2019
	Наполняемость базы данных 85% из 100%
	Волонтерское движение Твори Добро

	Монтажные и строительные работы
	01.04.2018-01.09.2018
	Реконструкция железной ограды 250м
	Волонтерское движение Твори Добро

	Создание системы полива
	01.04.2018-01.05.2018
	Бурение скважины 15 м, установка системы полива 120 м
	Волонтерское движение Твори Добро

	9. Команда проекта 
	Волонтерское движение Твори Добро

	10. Партнеры проекта
	Индивидуальные предприниматели, Молодая Гвардия Единой России Тоцкого района, Администрация Тоцкого района

	11. Результаты проекта
	Территория кладбища облагорожена, проведена санитарная обработка, создание биографической базы данных.

	12. Методы оценки результатов
	Внешний вид территории, отсутствие вредителей, достоверная и полная информация о территории кладбища.

	13. Устойчивость проекта
	Зависит от качественного и ответственного ухода за территорией


	14. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы:

	№

п/п
	наименование статьи расходов

	Стоимость единицы
	кол-во единиц
	Всего
(руб.)



	
	
	
	
	

	
	Акарицидные препараты
	700
	20
	14000

	
	Система индивидуальной защиты органов дыхания и тела
	2100
	5
	10500

	
	Опрыскиватель
	2200
	5
	11000

	
	Инвентарь:
	
	
	

	
	Краска
	200
	20
	4000

	
	Кисти
	100
	20
	2000

	
	Газонокосилка
	4600
	1
	4600

	
	Цемент
	250
	50
	12500

	
	Тележка
	1200
	3
	3600

	
	Болгарка
	3800
	1
	3800

	
	Сварка
	12300
	1
	12300

	
	Железо
	280
	50
	14000

	
	Дрель
	2300
	1
	2300

	
	Молоток
	250
	3
	750

	
	Саженцы цветов
	150
	100
	15000

	
	Саженцы кустарников
	300
	50
	15000

	
	Саженцы деревьев
	500
	25
	12500

	
	Перчатки
	30
	25
	750

	
	Плащ-накидки
	150
	10
	1500

	
	Лопаты
	200
	10
	2000

	
	Грабли
	200
	10
	2000

	
	Ножовки
	200
	10
	2000

	
	Бурение скважины
	28000
	1
	28000

	
	Насос 
	6400
	1
	6400

	
	Шланг
	25
	120
	3000

	
	Эл. провод
	13
	40
	520

	
	Водяная станция
	7400
	1
	7400

	
	Прочие расходы
	-
	-
	100000

	
	Итого:
	-
	-
	291420


