| 1. Руководитель проекта | Кувалдина Екатерина Владимировна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |  |  |  |
|  | 8 (961) 906 1887, 8 (3532) 43 36 92 |  |  |  |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |  |  |  |
|  | katerina1730@mail.ru |  |  |  |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |  |  |  |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |  |  |  |
| 2. Название проекта | Парк – территория заботы |  |  |  |
| 3. Аннотация проекта | «Парк – территория заботы» - экологическая акция, направленная на повышение сознательного отношения молодежи к чистоте окружающей среды. Участники акции, вооружившись граблями и хорошим настроением, убирают первый и единственный на территории города Оренбурга молодежный парк им. Перовского. Но для того, чтобы привлечь как можно большее количество молодежи в Парк, необходима не только регулярная уборка и мотивация для ее проведения, но и организация различных культурных и экологических мероприятий, направленных на повышение посещаемости парка Перовского. |  |  |  |
|  | Изложите в чем основная идея вашего проекта, представьте краткую аннотацию проекта (не более 2000 знаков) |  |  |  |
| 4. Стадия проекта | На данный момент проект реализуется не в полном объеме – проводятся только субботники со студентами образовательных организаций города Оренбурга |  |  |  |
| 5. Проблема | Одной из основных проблем современного общества является проблема экологии. И кто, как не молодежь в силах попытаться ее решить? Привлечение молодежи к защите и сохранению окружающей среды является неотъемлемой частью культуры каждого человека. Субботник – положительная и одна из самых замечательных традиций в мире. Она не только делает города чище, но и объединяет людей. Мы должны понимать, что то, как выглядит наш город и как живут горожане зависит не только от власти и коммунальщиков, но и от них самих. |  |  |  |
|  | опишите проблему(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект. (не более 2000 знаков) |  |  |  |
| 6. География проекта | город Оренбург |  |  |  |
|  | перечислить все населенные пункты (регионы), на которых реализуется проект |  |  |  |
| 7. Срок проекта | Дата начала проекта: январь 2018 – дата окончания проекта: декабрь 2018 |  |  |  |
|  | напишите дату начала и окончания проекта. |  |  |  |
| 8. Цель проекта | Цель проекта: привлечение молодежи к сохранению окружающей среды посредством благоустройства молодежного парка им. Перовского, а также создание условий для их возвращения в парк в качестве отдыхающих и участников мероприятий, направленных на повышение уровня экологической культуры путем организации их досуга. |  |  |  |
|  | сформулируйте одну цель проекта. Цель должна быть конкретная, измеримая, достижимая, близкая автору и ограничена во времени (SMART) |  |  |  |
| 9. Основные задачи проекта | - Привлечение к участию проекта заинтересованных лиц: студентов, волонтеров, активистов экологических движений, работающую молодежь, а в качестве участников досуговых мероприятий еще и школьников и молодые семьи; - Проведение ряда мероприятий в соответствии календарным планом; - Разработка бренда проекта и оказание информационной поддержки. |  |  |  |
|  | сформулируйте не более трех задач, решение которых позволит достичь цели проекта. |  |  |  |
| 10. Целевая аудитория проекта | Студенты образовательных организаций города Оренбурга, волонтеры и активисты экологических и других молодежных движений, работающая молодежь, молодые семьи (возраст 16-35 лет) |  |  |  |
|  | для кого ваш проект, перечислите социальные группы, возраст участников (клиентов, благополучателей) проекта |  |  |  |
| 11. Календарный план реализации проекта |  |  |  |  |
| наименование и описание мероприятия |  | сроки начала и окончания | ожидаемые итоги |  |
| Разработка бренда проекта, подготовка сувенирной продукции с символикой (кружки, футболки, брелки), создание афиш и видеоролика. |  | Январь | Разработанный логотип для изготовления продукции с символикой, разработанные макеты благодарственных писем активным участникам и партнерам, заказ сувенирной продукции |  |
| Информационное освещение мероприятия: - рассылка писем по образовательным организациям и предприятиям города Оренбурга; - размещение информации на городском молодежном интернет-портале МолодойОренбург.РФ, в социальной сети ВКонтакте и Инстаграм; - озвучивание анонсов о проекте на радио Молодого Оренбурга. |  | Февраль - март | Ожидается привлечение 500 участников из числа студентов и работающей молодежи |  |
| - Открытие проекта на главной сцене парка Перовского |  | 1 апреля | Торжественное открытие проекта, детективная экологическая квест-игра, объявление мероприятий, проведение которых запланировано в рамках данного проекта |  |
| - Проведение весенних субботников рамках проекта «Парк – территория заботы» |  | 10-30 апреля | Уборка территории парка Перовского |  |
| - Фотосушка «С днем рождения, Земля!», посвященная Дню Земли |  | 22 апреля | Привлечение внимания участников и гостей мероприятия к проблемам экологии |  |
| - «День дерева» |  | 14 мая | Уход за деревьями – побелка, окапывание молодых деревьев |  |
| - Проведение культурно-досуговых мероприятий: - Экомикрофон «Мы с тобой, природа!» - Лаунж –зона «Звуки природы» для детей и их родителей - Тематические библиотеки на траве - Танцевальные вечера под открытым небом |  | Июнь - август | Получение знаний об окружающей природе, организация культурного досуга молодежи |  |
| - День уборки мира под девизом «Сделаем!» |  | 19 сентября | Проведение массового субботника на территории парка, после субботника – пикник участников на открытом воздухе |  |
| - Проведение осенних субботников рамках акции «Парк – территория заботы» |  | 15-30 октября | Уборка территории парка Перовского |  |
| - Проведение культурно-досуговых мероприятий: - Конкурс снеговиков - Турнир по игре в снежки - Украшение елок в парке Перовского |  | Ноябрь - декабрь | Получение знаний об окружающей природе, организация культурного досуга молодежи |  |
| - Открытие новогодней елки, закрытие проекта «Парк – территория заботы» и проведение квеста «Елочка, найдись!», |  | 20 декабря | Награждение самых активных участников проекта и партнеров, торжественное закрытие |  |
| - В рамках проекта также планируется создание «Зеленых команд» в селах и поселках города Оренбурга |  |  |  |  |
| представьте комментарии |  |  |  |  |
| 12. Команда проекта | - Кувалдина Екатерина Владимировна – куратор проекта (заместитель директора МАУ «Молодежный центр города Оренбурга»); - Заместитель куратора по работе с образовательными организациями города Оренбурга (специалист МАУ «Молодежный центр города Оренбурга»); - Заместитель куратора по работе с организациями и предприятиями города Оренбурга (специалист МАУ «Молодежный центр города Оренбурга»); - Руководитель информационного сектора (начальник информационного отдела МАУ «Молодежный центр города Оренбурга») - Хазивалиева Яна – заместитель куратора по работе с селами и поселками города Оренбурга (специалист МАУ «Молодежный центр города Оренбурга»); - Заместитель куратора по работе с волонтерами (рукоодитель волонтерского центра города Оренбурга) |  |  |  |
|  | перечислите должности в проекте, их функции, привлекаете ли вы к работе добровольцев, сколько их? |  |  |  |
| 13. Партнеры проекта | 1. Управление молодежной политики администрации города Оренбурга; 2. Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр города Оренбурга»; 3. Молодежный информационный центр МАУ «Молодежный центра города Оренбурга»; 4. Волонтерский центр города Оренбурга; 5. Творческий проект «Лень»; 6. Ресторан русской кухни «Расстегай»; 7. МБУ «Библиотечные информационные системы». |  |  |  |
|  | перечислите существующих партнеров и тех, кого вы планируете привлечь к реализации проекта, в том числе государственные структуры. |  |  |  |
| 14. Результаты проекта | Качественные показатели |  |  | Количественные показатели |
|  | Улучшение эмоционального фона у участников проекта |  |  | За время реализации проекта ожидается 500 участников из образовательных организаций и 150 участников из числа работающей молодежи. |
|  | Формирование знаний об экологии |  |  | Создание «Зеленых команд» в рамках реализации проекта (расширение географии проекта на села и поселки города Оренбурга) |
|  | Возможность решения некоторых проблем на уровне муниципалитета (уборка территории, организация досуга молодежи) |  |  | Освещение положительных результатов деятельности проекта в средствах массой информации и в сети Интернет |
|  | опишите, какие изменения произойдут по итогам реализации проекта. Перечислите качественные и количественные результаты, показатели. |  |  |  |
| 15. Методы оценки результатов | 1. Рост числа участников проекта «Парк – территория заботы»; 2. Снижение количества мусора на территории парка Перовского; 3. Отзывы от участников проекта. |  |  |  |
|  | при достижении каких показателей, вы будете считать, что проект реализован успешно. Как вы это оцените? |  |  |  |
| 16. Дальнейшая реализация проекта | Расширение географии проекта не только на парк Перовского, но и на другие парки города Оренбурга, а также реализация проекта в селах и поселках города Оренбурга. Увеличение количества участников. |  |  |  |
|  | Как вы видите продолжение работы после завершения проекта? |  |  |  |

| 17. Бюджет проекта. Оформляется в виде нижеследующей таблицы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование статьи | единица - (чел., мес., шт. и т.п.) |  | кол-во | цена (руб.) |  | стоимость |  |
| 1. | Приобретение сувенирной продукции: - футболки с эмблемой проекта - кружки с символикой проекта | 10 – для волонтеров 20 – для участников 20 – для участников |  | 30 шт. 20 шт. | 400 руб. 200 руб. |  | 12 000 руб 4 000 руб. |  |
| Данная сувенирная продукция будет использоваться для награждения наиболее активных участников проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация пикника на открытом воздухе (чай черный/зеленый, кофе, порционный сахар, шоколадные конфеты, печенье, пирожные) |  |  |  | 15 000,00 |  | 15 000 руб. |  |
| Проведение пикника после субботника в рамках Дня уборки мира «Сделаем!» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Приобретение бумаги для - изготовления афиш и благодарностей - подготовки писем, обработки заявок и др. | 70 благодарственных писем |  | 2 уп. 3 уп. | 700, 00 200, 00 | 2000, 00 |  |  |
| Изготовление благодарственных писем с символикой для участников и партнеров, подготовка и рассылка писем |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Хозяйственные товары - жидкое мыло, бумажные полотенца, - хлопчатобумажные перчатки - мешки мусорные 120 л. |  | 500 шт. 2000 шт. |  | 2000 руб. 6500 руб. 8000 руб. | 16 500, 00 |  |  |
|  | Садовый инвентарь: - веерные грабли -совковые лопаты -штыковые лопаты - известка - кисть мочальная |  | 15 шт. 5 шт. 5 шт. 10 кг. 15 шт. |  | 200 руб. 150 руб. 150 руб. 50 руб. 20 руб. | 5 300, 00 |  |  |
| 7. | Информационное освещение в средствах массовой информации о реализации данного проекта (социальный ролик, информация афиша) |  |  |  | 15 000,00 | 0 руб. (размещение на интернет портале МолодойОренбург.РФ) |  |  |
| Социальный ролик проекта, несущий информационный посыл о важности заботы об окружающей среде |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 54 800,00 |