Паспорта проекта

| Название проекта | «Учусь видеть душу» |
| --- | --- |
| Полное и краткое наименование организации (в соответствии с Уставом) | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Дом детского творчества "Дриада" МБОУ ДО ДДТ “Дриада” |
| Разработчики проекта (ФИО полностью) | Жексембаева Амина Андреевна Хватова Виктория Олеговна Бурнышева Ярослава Сергеевна Смородова Алина Андреевна Шабалов Вячеслав Дмитриевич |
| Консультанты – наставники проекта (ФИО полностью) | Бурнышева Карина Николаева Короленко Татьяна Валентиновна |
| Цель проекта | Способствовать решению проблемы общения людей с ограниченными возможностями здоровья в обществе на базе социальных учреждений и вне. |
| Задачи проекта | Вызвать в обществе желание понять и помочь людям с ОВЗ через снятие физических и коммуникативных барьеров; помочь разным возрастным категориям граждан осознать, как трудно приходится людям с ограниченными возможностями здоровья; обучить волонтеров коммуникативным навыкам по организации и проведению совместных мероприятий; способствовать созданию ситуации общения. |
| Социальные партнёры проекта | ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН» «Общество инвалидов» г. Снежногорск МБДОУ № 9 «Березка» МБДОУ № 8 «Якорек» |
| Этапы реализации проекта | Подготовительный этап – сентябрь-октябрь 2018 Создание команды единомышленников; распределение обязанностей в команде; выявление проблемы, постановка целей и задач проекта; разработка мастер-классов, мероприятий; составление сметы; составление фильмотеки для семейного кинозала; составление анкет для жителей города; составление календарного плана; поиск социальных партнеров и заключение договоров социального партнерства с МБОУДО «ДДТ «Дриада», ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН», «Общество инвалидов» г. Снежногорск, МБДОУ № 9 «Березка»; МБДОУ № 8 «Якорек» привлечение волонтеров для реализации проекта |
|  | Основной этап – ноябрь – март 2019 проведение социальных опросов среди учащихся и жителей города; работа семейного кинозала «Учусь видеть душу»; проведение квеста «Цветик-семицветик»; проведение творческих мастер-классов с детьми с ОВЗ на базе учреждений партнеров; проведение мастер-классов «Сказка о мечте» с использованием перчаточных кукол для учащихся, дошкольников и их родителей; проведение совместных мероприятий «Играем с друзьями» |
|  | Итоговый этап – март-апрель 2019 Обобщение опыта проекта; Создание презентации о проекте; Награждение активистов и участников проекта; Создание методических материалов «под ключ» |
| Ожидаемый результат | В ходе выполнения данного проекта планируется: повысить информативность населения о людях с ОВЗ; помочь людям обратить внимание на проблемы людей-инвалидов; изменить отношение и понимание к людям с ограниченными возможностями здоровья у учащихся, дошкольников и их родителей; обратить внимание граждан на проблемы людей с ограниченными возможностями; разрушить стереотипы и барьеры, построенные на непонимании социальных нужд людей с ограниченными возможностями здоровья; привлечь волонтеров для помощи и социализации людей с ограниченными возможностями здоровья |
| Стратегия развития проекта | Стратегию развития в качественных и количественных показателях Качественные: 1.Работа семейного кинозала «Учусь видеть душу» для дошкольников, их родителей, обучающихся МБОУ ДО ДДТ “Дриада” - 3 2.Творческие мастер-классы совместно с детьми с ОВЗ на базе учреждения партнеров - 5 3.Мастер-класс «Сказка о мечте» с использованием перчаточных кукол для учащихся, дошкольников и их родителей – 3 4.Квест «Цветик-семицветик»-5 5. Совместных мероприятий «Играем с друзьями» - 4 6.Заключен договор социального партнерства с Полярненским КЦСОН и обществом инвалидов г. Снежногорск Количественные: 1.Количество мероприятий – 19 2.Охват целевой аудитории - 90, из них прошли обучения на мастер-классах – 40 учащихся, 15 дошкольников и их родителей 3.Охват волонтеров – 20 Стратегия дальнейшего развития проекта: Увеличение срока реализации проекта с переходом в долгосрочный проект; создание методических материалов «под ключ»; привлечение медиацентра МБОУДО «ДДТ «Дриада» к освещению проекта в СМИ; распространение материалов проекта и опыта работы в образовательных учреждениях города, муниципалитета и области, на площадках конкурсов «Добровольцы России», «РДШ-Территория самоуправления», «Я-гражданин России» продолжение работы над проектом в плане расширения связей с новыми партнерами; пополнение проекта новыми наработками |
| Ссылки на открытые источники информации о реализации проекта | https://vk.com/club111934084?w=wall-111934084_844%2Fall https://vk.com/plkcson?w=wall-153442589_821 |