КРАЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ «ТЕРРИТОРИЯ 2020»

КОНКУРС «Иланский район 2020»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА*

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА |  |  | Плюшевый мишка |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФЛАГМАНСКАЯ ПРОГРАММА |  |  | Добровольчество |  |  |  |  |  |  |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) |  |  | Создание развлекательной площадки с мастер-классом по оригами для детей из семей трудной жизненной ситуации в рамках празднования Дня защиты детей |  |  |  |  |  |  |
| АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА |  |  | В нашем районе проживает большое количество семей, находящихся в ТЖС, а именно более 400 семей, обратившихся в службы социального обслуживания населения. Мы хотим создать развлекательную площадку для детей из семей ТЖС ,где они поучаствуют в мастер-классе по оригами, и попробуют самостоятельно их сделать, за участие каждый ребенок получит плюшевого медведя, сделанного активной молодежью Иланского р-на. |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  | Проведение мастер-класса с детьми из семей ТЖС, дарения подарков, сделанные молодежью Иланского р-на. |  |  |  |  |  |  |
| ЗАДАЧИ ПРОЕКТА |  |  | 1.Состовляем списки детей из семей ТЖС 2.Привлечь активную молодежь Иланского р-на для изготовления мишек 3.Сшить 20 плюшевых мишек 4.Разослать приглашения детям из семей ТЖС 5. Провести мастер-класс с детьми из семей ТЖС 6. Подарить плюшевых мишек детям из семей ТЖС 7.Публикация заметки в СМИ 8.Подведение итогов реализации проекта |  |  |  |  |  |  |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | Действие |  |  | Срок |  | Ответственный |  |
|  |  |  | Составить список семей ТЖС с детьми |  |  | 10.04.2019-13.04.2019 |  | Бадзагуа Диана Гиевна |  |
|  |  |  | Привлечение молодежи Иланского р-на для изготовление мишек |  |  | 15.04.2019-20.04.2019 |  | Ефанова Ксения Яковлевна |  |
|  |  |  | Изготовление мишек |  |  | 20.04.2019-25.05.2019 |  | Бадзагуа Диана Гиевна |  |
|  |  |  | Разослать приглашения семьям ТЖС |  |  | 25.05.2019-30.05.2019 |  | Стрелов Максим Андреевич |  |
|  |  |  | Проведение мастер-класса |  |  | 01.06.2019 |  | Ефанова Ксения Яковлевна |  |
|  |  |  | Публикация в СМИ |  |  | 02.06.2019 |  | Стрелов Максим Андреевич |  |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  | 10.04.2019-02.06.2019 |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА |  |  | Дети из семей ТЖС на территории Иланского р-на |  |  |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА |  |  | Создано 20 плюшевых медведей, проведен мастер-класс, поучаствовало 20 детей из семей ТЖС, подарено 20 игрушек, сделана заметка в СМИ , подведены итоги реализации проекта. |  |  |  |  |  |  |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование (Муниципальный район / город, поселок, село) |  |  | Иланский р-н, г. Иланский |  |  |  |  |  |  |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? |  |  | Город Иланский |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование расходных материалов и услуг |  | Цена за ед., руб |  | Количество, шт/усл. | Общая стоимость, руб. |  |  | Источник цены |
|  | Ткань |  | 100 |  | 8 м | 800 |  |  | Магазин «Империя» |
|  | Наполнитель |  | 70 |  | 10 шт. | 700 |  |  | Магазин «Империя» |
|  | Нитки |  | 20 |  | 3 шт. | 60 |  |  | Магазин «Империя» |
|  | Бумага |  | 250 |  | 1 шт. | 250 |  |  | Магазин «Парус» |
|  | Ленты |  | 10 |  | 2 м. | 20 |  |  | Магазин «Империя» |
|  | Пуговицы |  | 7 |  | 40 шт. | 280 |  |  | Магазин «Империя» |
|  | Фетр |  | 150 |  | 1 м | 150 |  |  | Магазин «Империя» |
|  | Глазки |  | 90 |  | 7 шт. | 630 |  |  | Магазин «Парус» |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб. |  |  | 2890 рублей |  |  |  |  |  |  |
| ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ |  |  | Иголки, ножницы, трафарет , фломастеры, площадка |  |  |  |  |  |  |
| КОМАНДА ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  |  |  | Ефанова |  |  |  |  |  |
| Дата рождения |  |  |  | Ксения |  |  |  |  |  |
| Номер телефона |  |  |  | Яковлевна |  |  |  |  |  |
| Электронная почта |  |  |  | Kce.goncherova@mail.ru |  |  |  |  |  |
| Ссылка на профиль в социальных сетях |  |  |  | https://vk.com/efanovakce |  |  |  |  |  |
| Место учебы/работы |  |  |  | Школа №41 |  |  |  |  |  |
| УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество |  | Дата рождения |  | Номер телефона, электронная почта |  |  | Место учебы/работы |  |  |
| Стрелов Максим Андреевич |  | 12.02.2002 |  | 89233040894 |  |  | Школа №2 |  |  |
| Бадзагуа Диана Гиевна |  | 11.04.2001 |  | 89831553625 |  |  | Школа №1 |  |  |