Календарный план

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Метод/мероприятие | Сроки | Показатели |
| 1 | Предоставление возможности проявить свою социальную сознательность, путём исполнения детской мечты | Сбор команды волонтеров | 10.11.2019 | Набор команды волонтеров из 60 человек |
| 2 | Предоставление возможности проявить свою социальную сознательность, путём исполнения детской мечты | Распределение функциональных обязанностей | До 22.11.2019 | Распределение обязанностей между организаторами. Команда из 7 организаторов |
| 3 | Помощь детям в становлении личности при помощи общения с ними, создавая при этом положительный пример (фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, нравственные ориентации, жизнеспособность и целеустремленность) | Написание и писем Деду Морозу от воспитанников интернатов и детских домов | До 10.12.2019 | Будет собрано около 150 писем от воспитанников интернатов и детских домов |
| 4 | Предоставления возможности проявить свою социальную сознательность, путём исполнения детской мечты | Подготовка видео-материала для сопровождения во время акции | До 31.12.2019 | Будет подготовлено 2 видеоролика |
| 5 | Предоставления возможности проявить свою социальную сознательность, путём исполнения детской мечты | Обработка собранных писем | До 17.12.2019 | Будет обработано около 150 писем от воспитанников интернатов и детских домов |
| 6 | Предоставления возможности проявить свою социальную сознательность, путём исполнения детской мечты | Реклама проекта, поиск спонсоров | С 18.11.2019 по 31.12.2019 | Привлечение не менее 10 партнеров проекта |
| 7 | Предоставления возможности проявить свою социальную сознательность, путём исполнения детской мечты | Организация точек сбора в торговых центрах – местах массовых скоплений людей; | До 31.12.2019 | Организация 3 точек сбора |
| 8 | Предоставления возможности проявить свою социальную сознательность, путём исполнения детской мечты; помощь детям в становлении личности при помощи общения с ними, создавая при этом положительный пример (фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, нравственные ориентации, жизнеспособность и целеустремленность) | Представление творческих номеров, видео сопровождений, раздача флаеров и буклетов в торговых центрах во время проведения акции, для привлечения внимания к акции | До 31.12.2019 | Не менее 5 творческих номеров, 2 видеоролика |
| 9 | Предоставления возможности проявить свою социальную сознательность, путём исполнения детской мечты | Транспортировка подарков из Торговых Центров | До 31.12.2019 | Транспортировка около 150 подарков |
| 10 | Предоставления возможности проявить свою социальную сознательность, путём исполнения детской мечты; улучшение психоэмоционального состояния воспитанников интернатов и детских домов, посредством исполнения их новогодних желаний | Формирование и оформление подарков | До 31.12.2019 | Будет оформлено около 150 подарков |
| 11 | Улучшение психоэмоционального состояния воспитанников интернатов и детских домов, посредством исполнения их новогодних желаний, Предоставления возможности проявить свою социальную сознательность, путём исполнения детской мечты | Вручение подарков воспитанникам на новогодних утренниках в интернатах и детских домах | До 31.12.2019 | Планируется вручение около 150 подарков воспитанникам интернатов и детских домов |
| 12 | Улучшение психоэмоционального состояния воспитанников интернатов и детских домов, посредством исполнения их новогодних желаний, предоставления возможности проявить свою социальную сознательность, путём исполнения детской мечты | Сбор и обработка обратной связи | До 31.12.2019 | Планируется получить не менее 100 отзывов и предложений от участников и партнеров акции |