| **№** | **Мероприятие** | **Сроки** (дд.мм.гг.) |
| --- | --- | --- |
|  | Мониторинг потенциальных участников проекта  - индивидуальные беседы с родителями детей и подростков.  - опрос молодых людей с ограниченными возможностями здоровья  - интернет опрос населения района. | 01.12. – 10.12.2019г. |
|  | PR-кампания проекта в социальных сетях  <https://vk.com/club139592848>  <https://vk.com/club4887338>  <https://vk.com/lebwpered45>  https://www.ok.ru/profile/570685349342 | Весь период |
| 3. | Сбор и обучение волонтеров в «Школе добра»  - особенности общения с потенциальными участниками проекта.  (4 занятия).  Написание индивидуальных сценариев (5 занятий)  - проведения практикумов (3 занятия)  - | 01.12.19-  25.12. 19г. |
| 4. | Изготовление специальных кубков «Лучик света» | Декабрь 2019 |
| 5 | Разработка маршрутов марафона, составить план выездов | 20.12 .2019 |
| 6 | Разработка сценариев индивидуальных праздников, со списком участника проекта (Прилагается) | весь период |
| 7 | Марафон праздников дней рождений участников проекта | 01.01.2020 27.12.2020 гг |
| 8 | Проведение общего итогового гранд - фестиваля «Лучик света» для всех участников проекта | 28.12.20г. |
| 8 | Подведение итогов, награждение волонтеров и партнеров | 30.12.20г. |