## Slide 1
Проект: Благотворительная акция «Кошакция»
Участник: Лосенкова Александра Юрьевна Сахалинская область, г.Холмск
Номинация: «Рожденные помогать»

## Slide 2
Цель:
Сбор средств и привлечение внимания к приютам для животных города Холмска
Актуальность
Каждый день в приют попадает все больше бездомных животных, но спонсировать их нет возможности. Данный проект поможет решить эту проблему. Он станет связью между желающими приютить, спонсорами и приютами.

## Slide 3
Методы реализации:
-Сбор команды для разработки плана и реализации проекта;
-Разработка плана и распределение обязанностей;
-Поиск спонсоров и приютов;
-Подготовка к проведению акции;
-Размещение информации в СМИ;
-Проведение мероприятия;
-Подведение итогов;

## Slide 4
Результаты проекта
Собрана команда для реализации;
Разработан логотип мероприятия;
Подготовлен опрос для населения;

## Slide 5
Смета проекта:
Наименование | Количество | Цена
Бумага | 1 пачка | 250
Наклейки с логотипом | 300 штук | 700
Аквагрим | 2 пачки | 1000
Воздушные шары | 30 | 300
ИТОГО: |  | 2250

## Slide 6
Планируемая программа
акции
11:00 Начало концерта и ярмарки на площади Ленина;
12:00 Сбор участников для шествия;
12:30 Начало шествия от площади Ленина до площади Мира;
12:30-15:00 Прохождение этапов шествия;
15:00 Рефлексия для всех участников на площади Мира;

## Slide 7
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!