Проектная заявка участника

конкурса молодежных проектов

в 2019 году

# (для физических лиц)

| Название проекта | «По дорожкам добра» |
| --- | --- |
| Номинация | Добровольчество |
| Автор (руководитель) проекта |  |
|  | Чернецкая Елена Николаевна |
|  | Возраст /Дата рождения (дд.мм.гггг) |
|  | 02.12.1972 |
|  | Адрес регистрации (по паспорту) |
|  | гп Пойковкий, мкр. 4,д.23.кв.23 |
|  | Адрес фактического места проживания |
|  | Тот же |
|  | Место работы, учебы/ должность |
|  | НРМ БУ ДО «ЦРТДиЮ» |
|  | Телефон (дом/раб/сот) |
|  | 89825178907 |
|  | Адрес электронной почты |
|  | chek2791@yandex.ru |
| География проекта (место реализации) | гп Пойковский, Нефтеюганский район |
| Сроки реализации проекта |  |
|  | 5 месяцев |
|  | Начало реализации проекта - Январь 2019г. |
|  | Окончание реализации проекта - май 2019г. |
| Краткая аннотация (не более 0,3 страницы) | Неорганизованные ребята - подростки из неполных и опекаемых семей шьют своими руками массажные дорожки для детей с ОВЗ. |
| Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект | Тенденция современного мира в том, что подростки чаще всего асоциальны, чем социальны. Они избегают общества и общения, им более уютно жить в своем мире, сидеть в компьютере и это приводит к печальным последствиям. Масса подростков делится на категории: дети из благополучных семей, дети из группы риска и т.д. Вот дети из неполных семей и неорганизованные подростки находятся на грани так называемого риска. Мы считаем, что именно таким подросткам надо уделять чуть больше внимания и поэтому мы решили сделать проект направленный именно на эту категорию подростков. Проблема семей с детьми с ОВЗ зачастую состоит еще и в том, что в таких семьях отсутствует папа. Мужчины зачастую испугавшись подобного груза уходят из семьи. Мамы остаются один на один со своими проблемами. Естественно государство предусматривает финансовую поддержку, но не всегда у таких семей хватает средств приобрести нужные тренажеры и вот мы решили хоть как-то, в силу своих возможностей, помочь таким семьям. |
| Целевая группа, на которую направлен проект | - неорганизованные подростки и дети из неполных семей; - дети с ОВЗ; |
| Основные цели и задачи проекта | Цель: Привлечь неорганизованных подростков к социально-значимой добровольческой деятельности и изготовить массажные дорожки для детей с ОВЗ Задачи: - провести мониторинг подростковой среды в гп Пойковский; -организовать инициативную группу; -провести мониторинг контингента на наличие благополучателей; -организовать сбор материалов для изготовления дорожек; -организовать процесс изготовления массажных дорожек; -подведение итогов; |
| Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач) |
| 1.Исследовательские: анализ, мониторинг |
| 2.Практические |
| Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана) |
| Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |
| № |  | Сроки (дд.мм.гг) | Результат |
| 1 | Мониторинг подростковой среды в гп Пойковский; | январь | Создание банка добровольцев |
| 2 | Организация инициативной группы; | январь |  |
| 3 | Мониторинг контингента на наличие благополучателей; | январь | Создание банка добровольческих вакансий |
| 4 | Сбор материалов для изготовления дорожек; | февраль | Необходимое количество необходимых материалов |
| 5 | Процесс изготовления массажных дорожек; | февраль - март | 10 дорожек добра |
| 6 | Передача готовых «дорожек Добра» благополучателям | апрель | Налаживание социального партнерства с Реабилитационным Центром «Дельфин» |
| 7 | Подведение итогов | май |  |
| 8 | Трансляция опыта | май | Размещение опыта работы в сети Контакт ,группа «Серпантин» |
| Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты) | Привлечено к добровольческой деятельности около 30 неорганизованных подростков и изготовлено 5 дорожек и 10 заготовок, подобрана фурнитура. Создан банк добровольческих вакансий по адресам детей с ОВЗ и банк добровольцев из числа подростков из группы риска в гп Пойковский |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | У ребят привлеченных к подобной деятельности появляется активная жизненная позиция, они понимая, что делают полезное дело, становятся более терпимыми к социуму и естественным образом происходит их адаптация в современном мире. Дети с ОВС понимают, что они не одни в этом мире и есть люди, которые будут с ними дружить и заботиться о них. |
| Опыт работы (укажите опыт в реализации данного или аналогичных проектов) |
| нет |
| Резюме основных исполнителей проекта (Описание функциональных обязанностей и опыта работы основных исполнителей проекта) |
| Руководитель проекта | Контролирует все этапы проекта и подводит итоги |
| Исполнитель 1 | Ответственный за привлечение неорганизованных подростков и детей из неполных семей к участию в проекте |
| Исполнитель 2 | Производит мониторинг по двум направлениям, |
| Исполнитель 3 | Организует сбор материалов для изготовления «Дорожек Добра» |
| Исполнитель 4 | Организует сотрудничество с реабилитационным центром «Дельфин» |
| Информация об организациях (партнерах), участвующих в реализации проекта |
| Реабилитационный Центр «Дельфин» |
| Дальнейшая реализации проекта (укажите источники финансирования проекта после окончания средств гранта – если планируется) |
| Работу планируем продолжать и совершенствовать технологию изготовления «Дорожек добра» |
| Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы) |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Сумма, руб. |
| 1 | Приобретение деревянной фурнитуры | 50 | 500 | 25 000 |
| 2 | Приобретение пластиковой фурнитуры | 20 | 500 | 10 000 |
| 3 | Приобретение специальной ткани | 1500 | 100 | 15 000 |
| 4 | Приобретение атрибутики | 1000 | 10 | 10 000 |
|  | Итого: | 60 000 рублей |