Кандалакшская местная молодежная общественная организация

по поддержке и развитию общественной активности молодежи

«Новое поколение»

# **ПРОЕКТ**

# **«Весёлый светофор»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Руководитель проекта:** | Трифонов Илья Владимирович,  член Кандалакшской местной молодёжной общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодёжи «Новое поколение» |
| **Исполнители проекта:** | Инициативная группа волонтёров КММОО ПРОАМ «Новое поколение» |
|  |  |
|  |  |

2018 год

г. Кандалакша

**1. Постановка проблемы**

Безопасность на дороге является одной из важнейших составляющих жизни современного общества. При изучение различных статистических показаний можно сделать вывод, что все участники дорожного движения совершают правонарушения, но все же лидирующую позицию занимают подростки. Нельзя сказать, что у современных детей недостаточно информации, наоборот ее очень много. Поверить в то, что подросток сядет и будет учить правила дорожного движения практически невозможно, сегодня нужны новые и интересные формы их представления.

**2. Цель и задачи проекта**

**Цель проекта:** Организация и проведение интерактивных игровых площадок с целью информирования детей и подростков о правилах дорожного движения и необходимости их соблюдения

**Задачи:**

* Разработка сценариев интерактивных игровых площадок для разных возрастных категорий;
* Непосредственное проведение интерактивных игровых площадок;
* Взаимодействие с образовательными учреждениями города;
* Привлечение внимания общественности к проблемам нарушений правил дорожного движения детьми и подростками;
* Информирование общественности о ходе реализации проекта.

**Целевая аудитория:** дети и подростки от 8 до 18 лет.

**3. Стратегия и механизм достижения поставленной цели:**

Реализация проекта разделяется на три этапа реализации:

**1 этап – подготовительный (Апрель – май)**

**Включает в себя:**

* Приобретение необходимых материалов и реквизита;
* Разработка сценариев интерактивных игровых площадок.

**2 этап – основной (Июнь - Ноябрь)**

* Организация и проведение интерактивных игровых площадок в рамках городских массовых мероприятий, на базе лагерей образовательных организаций города Кандалакша и Кандалакшского района, оздоровительного – образовательного центра «Гандвиг».

**3 этап - заключительный (до 15 декабря)**

**Включает в себя:**

* Подведение итогов проекта. Награждение активных участников проекта.
* Информирование общественности об итогах реализации проекта.
* Сдача отчётной документации по реализации проекта.

4. РАБОЧИЙ ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ) ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Название проекта (программы): «Весёлый светофор»

Наименование общественного объединения: Кандалакшская местная молодёжная общественная организация по поддержке и развитию общественной активности молодёжи «Новое поколение»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ожидаемые результаты |
|  | Приобретение необходимого реквизита, разработка документации о конкурсах | Апрель – май, 2018 | Разработаны сценарии интерактивных игровых площадок, приобретен необходимый для реализации проекта реквизит. |
|  | Организация игровой интерактивной площадки в рамках городского мероприятия посвященного Дню защиты детей | Июнь, 2018 | В рамках городского мероприятия будет организована игровая интерактивная площадка «Весёлый светофор». Участие в которой примет не менее 200 человек. |
|  | Организация игровой интерактивной площадки на базе МАУ ДО «Детская школа искусств № 2» муниципального образования Кандалакшский района (г.п. Зеленоборский) | Июнь, сентябрь, 2018 | На базе МАУ ДО «Детская школа искусств № 2» в г.п. Зеленоборский будет организовано 2 игровых интерактивных площадке «Весёлый светофор». Участие примет не менее 100 человек. |
|  | Организация игровой интерактивной площадки на базе пришкольных лагерей образовательных учреждений муниципального образования городское поселение Кандалакша | Июнь-июль, 2018 | На базе пришкольных лагерей образовательных организаций будет организовано не менее 4 игровых интерактивных площадок «Веселый светофор», участниками которых станут не менее 200 воспитанников. |
|  | Организация игровой интерактивной площадки на базе  ГОБОУДО МОЗСООПЦ «Гандвиг» | Июнь – август, ноябрь, 2018 | На базе стационарного загородного оздоровительно – образовательного центра «Гандвиг» будет организовано 5 игровых интерактивных площадок «Веселый светофор» (1 в каждую смену), участниками которых станут не менее 450 воспитанников. |
|  | Организация игровой интерактивной площадки в рамках мероприятия МБУ «ЦССРМ «Гармония» «Центр для тебя» | Сентябрь, 2018 | В рамках мероприятия молодежного центра будет организована игровая интерактивная площадка «Весёлый светофор». Участие примет не менее 150 человек. |
|  | Итоговое мероприятие проекта | Ноябрь-декабрь | Награждение активных волонтеров и участников проекта, вручение благодарственных писем партнерам. |
|  | Написание и сдача отчета | Декабрь |  |

Руководитель объединения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Е.Р. Идрисова) (подпись)

* 1. **Планируемые результаты реализации проекта и социальный эффект.**

**Количественные показатели:**

1. В мероприятиях проекта приняло участие не менее 1000 человек – дети и подростки г.п. Кандалакша и Кандалакшского района, преимущественно в возрасте до 18 лет;

2. Организовано и проведено не менее 12 интерактивных игровых площадок «Весёлый светофор»;

3. В социальных сетях и на сайтах партнеров вышло не менее 10 публикаций о ходе реализации проекта.

**Качественные показатели:**

1.Дети и подростки г.п. Кандалакши получат знания о правилах дорожного движения, что будет способствовать снижению нарушений ими ПДД.

2. В процессе реализации команда проекта получит не только знания, но и опыт подготовки и проведения акций и мероприятий в сфере профилактики нарушений правил дорожного движения.

* 1. **Индикаторы и показатели достижения целей и задач**

**Результаты оцениваются:**

* По количеству волонтеров, принимавших участие в реализации проекта, их активности во время проведения мероприятий проекта;
* По количеству жителей Кандалакшского района принявших участие в мероприятиях проекта.

1. **Кадровое обеспечение проекта:**

Проект реализуется Кандалакшской местной молодежной общественной организацией по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение», зарегистрированной 4 мая 2000 года. Организация является добровольным общественным объединением молодых людей и молодёжных организаций для совместной деятельности и реализации целей, указанных в Уставе. Основной целью деятельности Организации является воспитание поколения достойных людей, формирующих современное общественное сознание, основывающееся на нравственных общечеловеческих ценностях.

На протяжении своего существования организация активно помогает в организации и проведение городских мероприятий, среди которых День города, День молодежи, акция «Георгиевская ленточка», в традиционных днях здоровья и субботниках. За последние несколько лет в сотрудничестве с учреждениями культуры, образования и молодежной политике города Кандалакша и Мурманской области были успешно созданы и реализованы такие социальные проекты, как «О Колвице с любовью», «Молодежные инициативы», «Будущее в здоровье», «Памяти Павших будем достойны», «Волонтёры70.Кандалакшский район», «Волонтёры70.Мурманская область», «#ЯволонтерКандалакши», «Родное Поморье», «Памяти павших…», «ПДД: Польза добрых дел», «ПДД глазами ребенка», «Молодежный движ», «Мурманский региональный форум «Общественно-государственное партнерство в системе профилактики негативных проявлений в молодежной среде «Все зависит от тебя», «Мы за безопасность на дорогах», «Изучаем ПДД играя», «Родители и дети», «Танцуй ради жизни, Кандалакша», «Хочу красиво говорить», «Новогоднее добро». В 2015 году проект «Памяти Павших будем достойны» удостоен региональной награды «Молодежное признание - 2015» в номинации «Инициатива года», а в 2017 году региональной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Память». Проект «Молодежный движ» награжден региональной наградой «Молодежное признание» в номинации «Инициатива года – 2017».

С момента своего основания и по настоящее время КММОО ПРОАМ «Новое поколение» тесно работает с общеобразовательными организациями города, администрациями муниципальных образований Кандалакша, Зеленоборский, Зареченск, Алакуртти.

***Информация о команде проекта.***

1. **Идрисова Екатерина Ренатовна,** председатель Кандалакшской местной молодежной общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение», член команды проекта «Изучаем ПДД играя», «Мы за безопасность на дорогах». Помощь руководителю в реализации проекта, контроль за выполнением календарного плана, соблюдение бюджета.
2. **Трифонов Илья Владимирович,** член Кандалакшской местной молодежной общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение», лауреат премии Губернатора Мурманской области за результативную общественную деятельность по итогам 2015-2016 учебный год, член команды проекта «Изучаем ПДД играя», «Мы за безопасность на дорогах», призер муниципального конкурса «Доброволец года -2017» - руководитель проекта – непосредственное руководство реализаций проекта, организация мероприятий.
3. **Макаров Леонид Алексеевич,** член Кандалакшской местной молодежной общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение», награжден благодарственным письмом общественным КММОО ПРОАМ «Новое поколение», участник проекта «Изучаем ПДД играя». Член команды проекта – ответственный за непосредственное проведение игровых площадок.
4. **Филатова Евгения Андреевна**, член Кандалакшской местной молодежной общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодежи «Новое поколение», волонтер проекта «Мы за безопасность на дорогах». Член команды проекта – ответственный за непосредственное проведение игровых площадок.
5. **Члены и волонтеры КММОО ПРОАМ «Новое поколение»** - помощь в подготовке и проведении мероприятий по необходимости.

***Соисполнители проекта:***

* 1. МБУ «Центр содействия социальному развитию молодежи «Гармония»;
  2. МАУ ДО «Детская школа искусств № 2» муниципального образования Кандалакшский района.

1. **Дальнейшее развитие проекта**

В случае успешной реализации проекта возможен вариант тиражирования опыта эффективной профилактики нарушений правил дорожного движения на другие территории Кандалакшского района и региона. Опыт полученный в результате проекта будет использован членам общественной организации при подготовке последующих проектов данном направление.