Заявка на предоставление Гранта

| Номинация Конкурса | Социальная помощь и поддержка волонтерства |
| --- | --- |

| Название проекта | #Включи_Сердце |
| --- | --- |

| Оргкомитет проекта | Маркова Ольга Вячеславовна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | г . Липецк, ул. Неделина, д.49 кв. 42 индекс 398059 |
|  | Адрес проживания с индексом |
|  | 89042881311 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | petelina_ov@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | https://vk.com/club_lipchanki (сайт проекта) |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |
|  | Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) |

| География проекта | 1. Липецкая область, Грязинский район, с п Ярлуковский сельсовет, Грязинское лестничество, Плехановское участковое лесничество, квартал 78 2. г.Липецк 3. г. Воронеж |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект |

| Срок реализации проекта | 6 месяцев |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | Июль 2020 |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | Декабрь 2020 |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| 1. Краткая аннотация | Более двух лет клуб волонтеров «Липчанки», волонтеры ООО «ЦКР» и волонтеры ПАО «НЛМК» проводят добровольческие акции на территории Липецка, Липецкой области и многих других регионов. На сегодняшний день это около 300 акций, проведенных в разных направлениях добровольчества. Проект #Включи_Сердце позволит привлечь новых корпоративных и региональных волонтеров разных возрастов, поможет малому бизнесу включиться в процесс добровольчества, осветить важность волонтерской и благотворительной помощи не защищенным слоям населения. В рамках проекта планируется организация мероприятий по следующим направлениям: спорт, культура, творчество, экскурсии, экология, соц.адаптация. Наш проект решает ряд социально-значимых задач: внести вклад в физическое и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь детей и взрослых с ограниченными возможностями и одиноких стариков ярче, насытить ее впечатлениями, общением со своими сверстниками, приобщить малый бизнес нашего города к процессу добровольчества, развивать семейное и корпоративное волонтерство. Волонтеры смогут проявить свои лидерские качества, внести вклад в формирование командного духа волонтеров города, региона, организации. Развитие волонтерского движения в регионе и семейного и корпоративного волонтерства - одна из целей проекта. Люди, ориентированные на жизненный успех человека с социально-активной позицией, смогут проявить себя в нашем проекте. Планируется подготовка мероприятий силами таких молодых ребят, организаций города и области. Мероприятия за счет собственных ресурсов: - посещения творческих выставок и частных картинных галерей, - посещение музея "ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат". Знакомство с историей развития металлургии в г. Липецке, - участие в образовательных проектах библиотек г. Липецка, - мастер классы, направленные на развитие мелкой моторики рук, - танцевальные мастер-классы, - мастер классы по волейболу, футболу, - профориентация для детей из домов-интернатов, - установка коробок щедрости в магазинах, парикмахерских города и области, - участие волонтеров ООО «ЦКР» и ПАО «НЛМК» в добровольческих мероприятиях |
| --- | --- |

| 2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект Актуальность проекта (не более 1 страницы) Для бизнес-проекта вместо описания проблемы указывается описание потребности в данном продукте/услуге, результаты маркетинговых исследований и иное | Наш проект #Включи_Сердце включает в себя четыре направления: - Спортивный дух - Организация досуга - Творческая мастерская - Волонтерское движение Наши добровольческие акции, направленные на помощь детям и взрослым с ограниченными возможностями, детям и старикам в интернатах, дадут возможность получать знания, умения, навыки, необходимые для самореализации. Эти люди смогут перебороть чувство тревожности и пессимизма, не будут чувствовать себя не нужными обществу. Наш проект научит их доброте, любви, труду, силе духа, приобщит к народным традициям. Развитие волонтерского движения позволит повысить нравственное воспитание молодежи города. А также позволит развить в регионе семейное волонтерство. |
| --- | --- |

| 3. Основные целевые группы, на которые направлен проект | Дети с ограниченными возможностями от 3-18 лет, дети из домов интернатов, старики в домах престарелых. |
| --- | --- |

| 4. Основная цель проекта | Обратить внимание общественности на необходимость и важность волонтерской и благотворительной помощи одиноким пожилым людям, детям и взрослым с ограниченными возможностями, детям из домов-интернатов посредством создания социальных роликов, размещению информации в соц. сетях. Вовлечение, указанных групп населения, в процесс всестороннего развития личности и повышения уровня их социальной активности. |
| --- | --- |

| 5. Задачи проекта | - Формирование команды единомышленников для реализации проекта. - Изучение нормативно-правовую базы. - Поиск дополнительных социальных партнеров для совместной деятельности и реализации проекта. - Формирование у молодежи и пожилого поколения активной жизненной позиции, готовности к участию в социально-значимой деятельности. - Нравственное воспитание. Развитие таких качеств как: милосердие, отзывчивость, доброта, гуманность, человеколюбие. - Использование таких понятий как «поколение» и «диалог». - Разработка плана по организации концертных программ, литературных вечеров, мастер-классов для одиноких пожилых людей, детей и взрослых с ограниченными возможностями, детей из домов-интернатов. - Размещение соц. роликов и информации о мероприятиях в социальных сетях. |
| --- | --- |

6. Методы реализации проекта (описание методов реализации проекта, ведущих к решению поставленных задач)

1. Подготовительный этап: - взаимодействие с фитнес-клубом «Нептун» - взаимодействие с БФ «Милосердие» - взаимодействие с НБФ «Дети и родители против рака» г. Липецк - взаимодействие с БФ «Старость в радость» г. Воронеж - взаимодействие с БФ «Солнечный мир» г. Липецк - взаимодействие с пансионатом психолого-социальной реабилитации «Лазори» - взаимодействие с Гобу Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и семейному устройству - взаимодействие с приютом для животных «Территория спасения», г. Липецк - формирование команды из молодежи на базе клуба волонтеров "Липчанки" для реализации проекта - формирование команды корпоративных волонтеров в ООО «Центр Корпоративных Решений», г. Липецк - привлечение корпоративных волонтеров ПАО «НЛМК» для возможности обмена опытом - взаимодействие с организациями-партнерами с целью организации и проведения мероприятий для детей

2. Основной этап: 1) Проведение спортивных мероприятий: - обучающие тренировки по волейболу и футболу - ориентирование на местности - боулинг - йога - спортивные эстафеты - обучение скандинавской ходьбе 2) Организация досуга: - экскурсии на ПАО «НЛМК», лебединое озеро, музей ПАО «НЛМК» - экскурсии в Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства - экскурсия в дом-музей купца Болховитинова - организация фото и видео сессий для использования материалов в социальных роликах, а также формирования детям и взрослым личных профессиональных альбомов - организация концертов - организация литературных вечеров - караоке по-русски и песенный батл - помощь приюту для животных, «Сказки, рассказанные животными» 3) Проведение творческих мероприятий: - мастер класс по шумовым народным инструментам - изготовление куклы-оберега «Берегиня» - флористические мастер-классы: "Венок" на праздник Ивана Купала, "Домик для пернатых" - игры для детей «Старые игры по-новому» - изучение народных традиций - «Новогодние традиции» - изготовление игрушек на елку из эко материалов - мастер класс по изготовлению лежаков для собак (помощь приюту для животных) 4) Волонтерское движение: - школа волонтеров (передача опыта) - разработка новых идей и объединение команды - разработка логотипа акции и формирование единого стиля 3. Заключительный этап: - подведение итогов о проделанной работе - создание на основе фото и видео материалов социальных роликов - подготовка отчета о реализации проекта Количественные показатели: 1. Запланированы 83 тематических мероприятий 2. Для реализации проекта сформирована команда волонтеров из 10 человек. Планируется привлечение новых членов клуба 3. Запланировано 83 публикаций в СМИ. 4. Взаимодействие с партнерами для реализации мероприятий в рамках проекта. 5. Привлечение к участию в мероприятиях около 1500 людей с ограниченными возможностями и одиноких пожилых стариков. Качественные показатели 1. Улучшение коммуникации детей и взрослых с ограниченными возможностями и одиноких стариков 2. Приобретение новых друзей 3. Развитие творческих и спортивных навыков 4. Развитие интереса к культуре и организация досуга 5. Формирование гармоничной личности 6. Создание позитивной и разнообразной атмосферы для людей, которые не всегда могут посещать обычные мероприятия. 7. Формирование у одиноких и не адаптированных людей позитивного отношения к окружающему миру 8. Формирование устойчивого эмоционального состояния у детей и взрослых с ограниченными возможностями и одиноких стариков.

Количество методов реализации проекта не ограничено (описываются пункты календарного плана)

| 7. Календарный план реализации проекта (последовательное перечисление основных мероприятий проекта с приведением количественных показателей и периодов их осуществления) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки (месяц) | Количественные показатели реализации |
|  | обучающие тренировки по волейболу | июль - декабрь | 5 * 20 человек |
|  | обучающие тренировки по футболу | Июль - август | 3 * 20 человек |
|  | боулинг | Сентябрь- декабрь | 4 * 20 человек |
|  | йога | Июль – август | 6 * 30 человек |
|  | обучение скандинавской ходьбе | Июль - сентябрь | 6 * 20 человек |
|  | экскурсии на ПАО «НЛМК» | июль - декабрь | 6 * 30 человек |
|  | экскурсии на лебединое озеро | Июль - сентябрь | 3 * 30 человек |
|  | экскурсии в музей ПАО «НЛМК» | июль - декабрь | 6 * 20 человек |
|  | экскурсии в Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства | июль - декабрь | 6 * 20 человек |
|  | экскурсии в дом-музей купца Болховитинова | июль - декабрь | 6 * 15 человек |
|  | организация концертов | июль - декабрь | 6 * 80 человек |
|  | организация литературных вечеров | Июль, сентябрь, ноябрь | 3 * 30 человек |
|  | караоке по-русски | Июль - август | 1 * 20 человек |
|  | песенный батл | ноябрь | 1 * 20 человек |
|  | помощь приюту для животных, «Сказки, рассказанные животными» | Июль - сентябрь | 3 * 10 человек |
|  | мастер класс по шумовым народным инструментам | октябрь | 2 * 15 человек |
|  | флористический мастер-класс: "Венок" | июль | 1 * 20 человек |
|  | мастер-класс: "Домик для пернатых" | октябрь | 2 * 15 человек |
|  | «Новогодние традиции» - изготовление игрушек на елку из эко материалов и карнавал | декабрь | 2 * 20 человек |
|  | Монтаж ролика Печать фото для детей и стриков в интернатах | декабрь | 1 * 240 человек |

| 8. Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) |  |
| --- | --- |
| Качественные показатели (указать подробно качественные изменения) | 1. Улучшение коммуникации детей и взрослых с ограниченными возможностями и одиноких стариков 2. Приобретение новых друзей 3. Развитие творческих и спортивных навыков 4. Развитие интереса к культуре и организация досуга 5. Формирование гармоничной личности 6. Создание позитивной и разнообразной атмосферы для людей, которые не всегда могут посещать обычные мероприятия. 7. Формирование у одиноких и не адаптированных людей позитивного отношения к окружающему миру 8. Формирование устойчивого эмоционального состояния у детей и взрослых с ограниченными возможностями и одиноких стариков. |
| Количественные показатели (указать подробно количественные результаты, включая численность вовлечения молодёжи в мероприятия проекта) | 1. Запланированы 83 тематических мероприятий 2. Для реализации проекта сформирована команда волонтеров из 10 человек. Планируется привлечение новых членов клуба 3. Запланировано 83 публикаций в СМИ. 4. Взаимодействие с партнерами для реализации мероприятий в рамках проекта. 5. Привлечение к участию в мероприятиях около 1500 людей с ограниченными возможностями и одиноких пожилых стариков. |

9. Мультипликативность (укажите как будет (если будет) распространяться опыт по реализации проекта в других регионах)

Опыт реализации проекта будет распространяться посредством освещения в региональных и федеральных СМИ, соцсетях.

| 10. Детализированная смета расходов (подробно указываются все расходы. Включаются только статьи, на которые планируется потратить денежную часть гранта) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обучающие тренировки по волейболу | 100 | 100 человек | 10000 |
|  | Тренер из команды волонтеров | 0 | 5 тренировок | 0 |
|  | Аренда зала | 2000 | 5 тренировок | 10000 |
| 2 | Обучающие тренировки по футболу для детей дет. дома | 155 | 60 человек | 9300 |
|  | Тренер из команды волонтеров | 0 | 3 тренировок | 0 |
|  | Транспортные расходы | 700 | 3 | 2100 |
|  | Грамоты | 20 | 60 | 1200 |
|  | Сувениры | 100 | 60 | 6000 |
| 3 | Иога | 190 | 180 человек | 31200 |
|  | Коврики (передадим в детский дом) | 470 | 60 | 28200 |
|  | Тренер | 500 | 6 | 3000 |
| 4 | Боулинг | 125 | 80 человек | 10000 |
|  | Аренда дорожки | 500 | 20 | 10000 |
|  | Фотограф, видеограф | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Обучение скандинавской ходьбе | 100 | 120 человек | 12000 |
|  | Прокат инвентаря | 100 | 120 | 12000 |
|  | Тренер | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Экскурсии на ПАО «НЛМК» | 87 | 180 человек | 15600 |
|  | Аренда автобуса | 2600 | 6 | 15600 |
| 7 | Экскурсии на лебединое озеро | 0 | 90 человек | 0 |
| 8 | Экскурсии в музей ПАО «НЛМК» | 0 | 120 человек | 0 |
| 9 | Экскурсии в Липецкий музей народного и декоративно-прикладного искусства | 350 | 120 человек | 42000 |
|  | Билеты с посещением мастер классов | 350 | 120 | 42000 |
| 10 | Экскурсии в дом-музей купца Болховитинова | 200 | 90 человек | 18000 |
|  | Билеты с посещением мастер классов | 200 | 90 | 18000 |
| 11 | Организация концертов в домах престарелых и интернатах | 285 | 480 человек | 136600 |
|  | Аренда аппаратуры | 5000 | 6 | 30000 |
|  | Аниматоры | 1500 | 2 | 3000 |
|  | Ди-джей | 2000 | 6 | 12000 |
|  | Чаепитие | 100 | 480 | 48000 |
|  | Транспортные расходы | 2600 | 6 | 15600 |
|  | Услуги профессиональных артистов | 5500 | 4 | 22000 |
|  | Фотограф, видеограф | 1000 | 6 | 6000 |
| 12 | Организация литературных вечеров | 190 | 90 человек | 17100 |
|  | Транспортные расходы | 700 | 3 | 2100 |
|  | Ведущий вечера | 0 | 3 | 0 |
|  | Сувениры | 150 | 90 | 13500 |
|  | Фотограф, видеограф | 500 | 3 | 1500 |
| 13 | Караоке по-русски | 450 | 20 человек | 9000 |
|  | Аренда зала | 7000 | 1 | 7000 |
|  | Ведущий вечера | 0 | 1 | 0 |
|  | Фотограф, видеограф | 0 | 1 | 0 |
|  | Сувениры | 100 | 20 | 2000 |
| 14 | Песенный батл | 450 | 20 человек | 9000 |
|  | Аренда зала | 4000 | 1 | 4000 |
|  | Чаепитие | 200 | 15 | 3000 |
|  | Ведущий вечера | 0 | 1 | 0 |
|  | Танцевальный мастер класс от ведущих танцоров города | 0 | 1 | 0 |
|  | Сувениры | 100 | 20 | 2000 |
| 15 | Помощь приюту для животных, «Сказки, рассказанные животными» | 400 | 30 человек | 12000 |
|  | Транспортные расходы | 700 | 3 | 2100 |
|  | Корм для животных приюта | 3000 | 3 | 9000 |
|  | Фотограф, видеограф | 300 | 3 | 900 |
| 16 | Мастер класс по шумовым народным инструментам | 300 | 30 человек | 9000 |
|  | Ведущий вечера | 0 | 2 | 0 |
|  | Аренда помещения | 3000 | 2 | 6000 |
|  | Сувениры | 100 | 30 | 3000 |
|  | Инструменты | 0 | 30 | 0 |
| 17 | Флористический мастер класс «Венок» на Ивана Купала | 335 | 20 человек | 6700 |
|  | Расходный материал: 1-2 вида цветов (предоставляет флорист), Ива, Ленты, Тонкая проволока | 200 | 20 | 4000 |
|  | Услуги флориста | 1000 | 2 часа | 2000 |
|  | Транспортные расходы | 700 | 1 | 700 |
| 18 | Мастер-класс: "Домик для пернатых" | 710 | 30 человек | 20700 |
|  | Услуги флориста | 1000 | 2 часа | 2000 |
|  | Транспортные расходы | 700 | 1 | 700 |
|  | Фотограф, видеограф | 0 | 2 | 0 |
|  | Аренда помещения | 3000 | 1 | 3000 |
|  | Расходный материал: Заготовка скворечника на каждого ребенка Краска акриловая белая 2-3 тонера для краски Лак кракелюрный 1-шаговый Декупажные карты Клей ПВА Кисти натуральная щетина Губки поролоновые Лак акриловый матовый | 500 | 30 | 15000 |
| 19 | «Новогодние традиции» - изготовление игрушек на елку из эко материалов и карнавал | 615 | 40 человек | 24600 |
|  | Фотограф, видеограф | 300 | 2 | 600 |
|  | Аренда помещения | 3000 | 2 | 6000 |
|  | Аниматоры | 2000 | 2 | 4000 |
|  | Расходные материалы: Ленты, Ткань, Нитки, Ветки, Кружево, Фетр | 350 | 40 | 14000 |
| 20 | Монтаж ролика Печать фото для детей и стриков в интернатах | 30 | 240 человек | 7200 |
| ИТОГО |  |  |  | 400 000 |

11. Приложения (Список приложений: фотографии, видео, статьи в СМИ, ссылки на сообщения о проекте и т.д., если такие имеются к моменту начала реализации проекта)