Муниципальное бюджетное учреждение

Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард»

с.п. Алябьевский

 Проект

«Марафон добрых дел»

Развитие волонтерской деятельности

на территории сельского поселения Алябьевский

Автор:

Руководитель любительского объединения -

Ряпосова О.А

2019 г.

 В отдел по семейной и молодежной политике

 Департамента социального развития

администрации Советского района

**ЗАЯВКА**

**на участие в районном конкурсе программ и проектов в сфере молодежной политики**

Развитие добровольческой деятельности с целью популяризации добровольчества (волонтерства) и добровольческой инициативы, вовлечение молодежи в добровольческое движение с широким кругом деятельности.

 (полное наименование номинации)

Проект «Марафон добрых дел»

 (полное наименование программы или проекта)

|  |  |
| --- | --- |
|  Полное наименование участника Конкурса | Муниципальное бюджетное учреждение Сельский культурно – спортивный оздоровительный комплекс «Авангард»  с. п. Алябьевский |
|  Юридический адрес, телефон, факс | 628248 ХМАО- Югра, Тюменская обл, Советский район, п. Алябьевский ул. Ленина 3 – А8(34675) 43-3-23 |
|  Автор или авторский коллектив программы (проекта), представленного на Конкурс | Ряпосова Оксана Анатольевна |

Руководитель Мудрый Григорий Иванович

 (Ф.И.О)

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Полное название проекта | «Марафон добрых дел» развитие волонтерского движения на территории с. п. Алябьевский на 2019 год  |
| 2. | Автор проекта | Ряпосова Оксана Анатольевна |
| 3. | Руководитель проекта | Мудрый Григорий Иванович |
| 4. | Территория реализации проекта | Территория с. п. Алябьевский |
| 5. | Юридический адрес  | 628248 ХМАО- Югра Тюменская обл, Советский район, п. Алябьевский ул. Ленина 3 - А |
| 6. | Телефон | 8(34675) 43-3-23 |
| 7. | Цель проекта | Вовлечение подростков и молодёжи в волонтерское движение с целью пропаганды духовных, патриотических ценностей, профилактики асоциального поведения и привлечение молодежи к решению социально значимых проблем. |
| 8. | Срок реализации проекта  | 1 год  |
| 9. | Общее количество и возраст участников проекта  | НеограниченноПодростки (14 – 17), молодёжь (18- 30) |
| 10. | География участников проекта | Подростки и молодежь с. п. Алябьевский от 14 до 30 лет. |
| 11. | Условия участия в проекте | Добровольное участие молодых людей и подростков. Наличие помещения и материально-технической базы. |
| 12. | История проекта | Волонтерское объединение на территории сельского поселения Алябьевский существует с 2013 г., и уже много изменений произошло у нас за это время. Причем не только внешних. Его внутренняя жизнь стала содержательнее, богаче, умнее. Это радует и подростков, и молодежь. Мы гордимся тем, что являемся постоянными участниками поселковых мероприятий. О наших волонтерах можно говорить много хорошего, ведь многие из них участвуют в каждом волонтерском деле. Крепкая дружба связывает их. А от доброй дружбы рождаются добрые дела. О нас уже знают наши земляки, к нам за помощью стали обращаться многие организации и учреждения нашего поселка. Нас знают, в нашей помощи нуждаются и к нам обращаются за помощью. |

**ВВЕДЕНИЕ**

Молодежный возраст - период важнейших событий в жизни человека, период социальных и профессиональных ориентиров, формирования мировоззрения, в основе которого ценностно-мотивационная и нормативная структура, начало трудовой деятельности, создание семьи. При этом одним из важнейших общественных институтов воспитания, помогающим подрастающему поколению избежать душевной и духовной разрухи выступают молодежные клубные формирования по месту жительства, которые не могут заменить школа или семья.

В современной России именно клубы, использующие волонтерскую деятельность, могут явиться одним из важнейших средств социализации всех категорий подростков и молодежи. Для развития неполитического, социально - общественного движения молодежи наиболее оптимальным вариантом представляются волонтерские молодёжные объединения. Они, в отличие от школ, не ставят перед собой задачу достижения государственных образовательных стандартов, поскольку выполняют функцию их дополнения, расширяют поле социализации подростков и молодых людей, имеют различные направления деятельности, охватывая сферы семьи, социальной помощи, молодежной политики, здравоохранения, безопасности и охраны общественного порядка, досуга, культуры, спорта, производства и т.п.

Подростковому и юношескому возрасту свойственно стремление к новому, необычному, рискованному, что порой приводит к асоциальным формам поведения. Одним из самых эффективных средств профилактики и коррекции девиантного поведения подростков и молодежи является поддержка их социальных инициатив, связанных, прежде всего, с самостоятельной общественной деятельностью, самообразованием, возможностью получить раннюю профессиональную ориентацию. Самостоятельная инициативная общественная деятельность подростков и молодых людей является способом самоопределения, утверждения себя как личности, возможностью проверки и развития способностей и деловых качеств, процессом накопления жизненного и делового опыта.

Волонтерские подростково-молодежные объединения привлекательны для современных подростков и молодых людей, обеспечивая им возможность свободного общения и интересных дел со сверстниками.

Каждому молодому человеку хочется быть первым, быть лидером, но многие в силу своей застенчивости или же даже может быть из-за незнания как себя проявить остаются на задворках общественной жизни. И нужен то лишь небольшой толчок чтобы человек поверил в себя, в свои силы.

Поэтому было принято решение создать на базе Муниципального бюджетного учреждения Сельский культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» с. п. Алябьевский, клубное объединение «Добровольцы Алябьевского», призванное объединить молодежь и дать им возможность проявить себя, приобрести жизненный и профессиональный опыт, проявить свой творческий потенциал и самое главное сделать молодежь активными участниками социальной общественной жизни

**АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА**

Сегодня в мире волонтерская деятельность переживает бурный рост и активно развивается. Развитие волонтерского движения является одной из основ формирования в нашей стране гражданского общества.

В настоящее время созрела необходимость определить нравственные ориентиры подростков и молодёжи, приобщить их к общечеловеческим ценностям, культуре поведения в социуме, духовно-нравственному и патриотическому развитию. Одно из актуальных воспитательных средств - это волонтерское движение, которое способствует формированию личности гражданина своей страны.

В основе любого волонтерского движения старый как мир принцип: хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому. Этот принцип понятен и близок всем тем, кому знакомо чувство справедливости, кто понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными усилиями каждого.

Работа с волонтерами показывает, что их волнуют проблемы нашего поселка, и они готовы безвозмездно оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Подростки и молодые люди горят оптимизмом, желанием донести полученную информацию в подростковые коллективы, участвовать в поселковых акциях, чтобы привлечь других подростков к здоровому образу жизни.

Быть ответственным, общительным, активным, трудолюбивым, и ничего не просить за свою работу. Так коротко можно охарактеризовать портрет современного волонтера. Молодые люди воспринимают идею волонтерства с огромным энтузиазмом, и в некоторых случаях, сами инициируют волонтерскую деятельность.

По моему мнению, волонтерское движение является одним из эффективных и перспективных вариантов организации работы по формированию здорового образа жизни и разумного стиля поведения среди молодежи. Ведь подросткам легче понять сверстников, а тем в свою очередь доверить свои проблемы и переживания и отнестись к полученной информации от сверстников с большим доверием.

**НОРМАТИВНО – ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОЕКТА**

**-** Концепция модернизации российской системы образования до 2020 года;

 - Концепция развития дополнительного образования детей на период до 2020 года;

 - Стратегия развития воспитания до 2025 г;

 - Всеобщая декларация прав человека (1948 г.);

- Конвенция о правах ребенка (1989 г.);

- Методические рекомендации пункт 24 План мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской Федерации (поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко от 05.07.2017 № 4723п-П44) и в соответствии с положениями Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве»;

- Федерального закона от 5.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», опираясь на методические рекомендации по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности в субъектах Российской Федерации, разработанные Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации, в целях развития добровольческого (волонтерского) движения.

- Закон автономного округа от 16 октября 2018 года № 68-оз «О регулировании отдельных вопросов в сфере добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;

- Устав Муниципального бюджетного учреждения Сельский культурно – спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» с. п. Алябьевский;

- Положение клубного формирования «Добровольцы Алябьевского» Муниципального бюджетного учреждения Сельский культурно – спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» с. п. Алябьевский.

**СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА**

В период стремительной глобализации и информатизации жизненного пространства, засилия рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и собственном приобретённом опыте.

В общенациональной программе развития воспитания подрастающего поколения в РФ до 2020 года важнейшими проблемами воспитания названы размытость нравственных представлений и гражданских принципов детей и молодежи и асоциальное поведение подростков. Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, является формирование у подрастающего поколения активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической жизни страны и государственной деятельности.

Именно реализация проекта волонтерского движения «Марафон добрых дел» способствует воспитанию социальной активности, формированию и совершенствованию политической и социальной компетентности подрастающего поколения и молодежи.

**ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА**

**Цель проекта:**

Вовлечение подростков и молодёжи в волонтерское движение с целью пропаганды духовных, патриотических ценностей, профилактики асоциального поведения, формирования культуры и привлечение молодежи к решению социально значимых проблем.

**Задачи проекта:**

- Воспитание гражданских и патриотических чувств подростков и молодёжи;

- Поддержка социальных инициатив, направленных на – распространение гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания;

- Развитие социальной активности подростков и молодёжи, самостоятельности и ответственности, коммуникативных умений и навыков;

- Предоставление возможности для самореализации развития организаторских качеств подростков и молодёжи посредством участия в планировании и проведении социально значимых дел, акций;

- Пропаганда здорового образа жизни.

**ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА:**

Подростки 14 – 17 лет, молодежь 18 – 30 лет сельского поселения Алябьевский.

**ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Мероприятие** | **Форма (метод)** | Срок реализации |
| **ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ** | **1. Встреча с участниками волонтерского объединения «Добровольцы Алябьевского»** | Информирование молодежи о работе программы | 1.Распространение объявлений о программе. 2. Информирование через Интернет, социальные сети; 3. Принятие всех, никого нельзя отвергать. | 3 недели |
| **2. Создание групп волонтеров по направлениям** | 1. Выявление интересов и способностей молодых людей2. Создание волонтерской агитбригады. 3. Создание группы молодёжи, желающих работать у благополучателей. 4. Создание группы профилактики здорового образа жизни. | Анкетирование, интервью, беседа. | 1 неделя |
| **ОСНОВНОЙ** | **1.Учеба волонтеров****2.**  **Реализация запланированных программных действий** | Создание школы волонтеров.Организация волонтерской добровольческой службы по первичной профилактике.(**приложение № 1)** | *(информационно-практический курс)*– *обучение добровольцев навыкам профилактической работ.,*Подготовка волонтеров по программе первичной профилактике реализуется через систему тренинговых занятий и просветительской практики под руководством руководителя общественного объединения | В течение года |
| 1. Акции проекта «Марафон добрых дел

**(приложение № 2)**1. Активное участие в мероприятиях, проводимых организациями – Дома Культуры «, Школой, администрацией сельского поселения Алябьевский; Оказание социальной помощи населению;
 | Проведений акций проекта «Марафон добрых дел» | В течение года |
| **ИТОГОВЫЙ** |  | 1. Акции: «Что ты знаешь о волонтерах»«Нет наркотикам»«Мы за здоровый образ жизни» | Проведение акций на территории сельского поселения Алябьевский, распространение информационных бюллетеней о ЗОЖ  | В течение года |
| **Работа группы по профилактике пагубных привычек** | Ведение волонтерами профилактической работы среди молодежи | Организация встреч - бесед, круглых столов, семинаров, тренингов с молодежью о вреде курения, алкоголизма, наркомании, по профилактике ВИЧ и СПИД,распространение буклетов, листовок, плакатов по профилактике социально-вредных привычек. | В течение года. |
| **Подведение итогов** **проекта «Марафон добрых дел»**  | Выявление лучших волонтеров и волонтерских отрядов за период 2019 год  | Заседание представителей оргкомитета |  Ноябрь  |
| **Чествование лучших волонтеров**  | Торжественная церемония вручения «Доброволец - 2019»  | Вручение благодарственных писем и статуэток  | В течение года |

**МЕСТО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

Проект будет реализовываться на территории с. п. Алябьевский (социальные объекты- средняя школа, библиотека, дом культуры), личные и подсобные хозяйства людей старшего поколения, одиноко проживающих граждан, людей с ограниченными возможностями здоровья.

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ**

 Миссия нашего волонтерского объединения – внести вклад в физическое и нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче.

Цель: оказать позитивное влияние на молодое поколение при выборе ими жизненных ценностей.

Наше объединение мы назвали «Добровольцы Алябьевского». Мы понимаем, что невозможно заставить человека жить здоровой и гармоничной жизнью, если он этого не хочет. Каждый человек сам вправе построить свою историю жизни, но мы можем помочь ему осознать ответственность за свою жизнь и поставить его в ситуацию свободного выбора. Иначе говоря, сформировать его социальную компетенцию.

Первые волонтеры объединения, те, которые начали все с нуля, им пришлось пропустить идею волонтерства через себя, и они узнали, что эта деятельность не просто развлечение и способ покрасоваться. Главное здесь – активная жизненная позиция, ответственность и высокая цель - желание изменить этот мир к лучшему.

Смысл создания волонтерского объединения заключается в том, чтобы волонтеры планировали свою работу в соответствии с конкретными условиями, чтобы молодые люди видели результат реального вклада в улучшение жизни общества, чтобы каждый проникся убежденностью слов:

«Что мы сами сделаем, то у нас и будет, так мы и будем жить». Слово «сами» должно быть доминирующим, смысловым, во всех делах волонтеров.

Волонтерское объединение на территории сельского поселения Алябьевский существует с 2014 года, и уже много изменений произошло у нас за это время. Причем не только внешних. Его внутренняя жизнь стала содержательнее, богаче, умнее. Это радует и подростков, и молодежь. Мы гордимся тем, что являемся постоянными участниками поселковых мероприятий. О наших волонтерах можно говорить много хорошего, ведь многие из них участвуют в каждом волонтерском деле. Крепкая дружба связывает их. А от доброй дружбы рождаются добрые дела.

 О нас уже знают наши земляки, к нам за помощью стали обращаться многие организации и учреждения нашего поселка. Так, например, волонтеры постоянно участвуют в проведении мероприятий МБУ СКСОК «Авангард» и общественных акциях, и мероприятиях сельского поселения Алябьевский на протяжении многих лет.

А еще наши волонтеры занимаются профилактической работой: это и проведение акций - о социально вредных привычках, и распространение агитационный продукции (буклеты, листовки, плакаты) и проведение различных акций («Кто такие волонтеры?», «Сигарета - не конфета», «Твой выбор - ЗОЖ» и т.д.).

На сегодняшний день копилка наших волонтерских дел очень внушительна и это придает волонтерам еще больше уверенности в полезности нашей работы.

Нас знают, в нашей помощи нуждаются и к нам за этой помощью обращаются.

Активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и включаться в проект, умение получать и передавать информацию – это то, чем должен обладать волонтер для успешной работы. Все это формируется в процессе подготовки волонтеров – на профилактических и обучающих занятиях волонтерской школы. Благо, что волонтеры просто вынуждены применять все свои умения на практике. Волонтеры передают сверстникам информацию на днях профилактики, в выступлениях на сцене, на занятиях с элементами тренинга, в ролевых и интерактивных играх. Обучая других, обучаются сами.

Работа в волонтерском объединении помогает ребятам поменяться внутренне, и даже внешне. Взгляд из равнодушного превращается в горящий и заинтересованный. Сам подросток обретает самоуважение, становится уверенным и привлекательным для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность и уважение к окружающим.

Наше волонтерское объединение выступает как пространство развития подростков и молодежи по нескольким направлениям:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Направление** | **Формы работы** |  |
| 1. |  Волонтерское объединение как место встреч, где молодых людей окружает атмосфера комфорта, безопасности и доверия; | Дни встреч | тебе всегда здесь рады, ты уникален. |
| Участие в культурных событиях с. п. Алябьевский  | Календарные праздники на 2019 год  |
| 2. | Волонтерское объединение как средство самоопределения.  |  ситуационные игры, которые позволяют молодежи примерить на себя различные социальные и профессиональные роли. | Молодой человек осознает себя частью коллектива, у которого общие цели, правила, ценности. Позитивный опыт переносится на другие сферы жизни. |
| 3. | Волонтерское объединение как средство саморазвития молодежи. | Наши волонтеры помогают общественным организациям учреждениях поселка (у благо получателей, которым необходима помощь волонтеров),  | Позволяет приобрести необходимые и разнообразные знания, умения, навыки, а также развиваться в сфере личного интереса. |
| 4. | Волонтерское объединение как средство для получения информации и передачи ее сверстникам | школа волонтеров, тематические занятия, круглые столы, встречи с интересными людьми, акции, и т. д. | Наши ребята получают знания о вредных социальных привычках и доносят эти знания до своих друзей, одноклассников. |

**МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Этап** | **Механизм** |
| 1 | **Организационный** | 1. Составление плана работы объединения.

2. Взаимодействие с учреждениями и организациями поселка.3. Привлечение как можно больше молодежи в качестве волонтеров1. Создание группы профилактики здорового образа жизни.
2. Создание базы благо получателей.
3. Создание общей базы волонтеров поселка.
 |
| 2 | **Основной** | 1. Обучение добровольцев навыкам профилактической работы;
2. Работа школы волонтеров;
3. Работа группы по профилактике пагубных привычек.
4. Активное участие волонтеров в общественной и социальной жизни поселка
 |
| 3 | **Итоговый** | 1. Составления общего аналитического отчёта о проделанной работе;
2. Оформление фотовыставки о волонтерах;
3. Подведение итогов всего календарного года по выполненным добрым делам;
4. Церемония награждения самых активных участников конкурса в День Всемирного дня волонтера 5 декабря 2019 года.

Вся эта работа будет проделываться с целью популяризации и привлечения внимания к волонтерскому движению в нашем сельском поселении Алябьевский. |

**План работы**

**Волонтерского объединения «Добровольцы Алябьевского»**

**сельского поселения Алябьевский на 2019 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование | Срок исполнения | Форма |
| 1. | Организационное собрание. | январь | Совместное определение стратегий волонтерской работы |
| 2. | Проведение среди волонтеров Семинара – тренинга: «Кто если не ты?» | январь | Тренинг, Мини-лекция. Групповая дискуссия. Работа в группах кооперативного обучения. |
| 3. | Разработка и распространение буклетов о волонтерах: «Кто, если не ты? | Январь  | Волонтеры сами подбирают материал, выпускают буклеты по пропаганде волонтерского движения и распространяют среди сверстников.  |
| 4. | Волонтерская школа.  | Январь, Февраль,Март. /по мере необходимости в течение года/ | 10 занятий, один раз в неделю. Проводятся руководителем объединения. Занятия проходят в виде тренингов, ролевых игр, диспутов и т.д. |
| 5. | Проведение волонтерами акции по ЗОЖ  | В течение года  | Акция  |
| 6. | Акция «Весенняя неделя добра» | март | Акция  |
| 7. | Лекция для подростков и молодёжи : «Стратегии и навыки преодоления стрессовых ситуаций» | апрель | Проводится с использованием ролевых игр, дискуссии, мини-лекции. |
| 8. | Проведение акции «СТОП ВИЧ/СПИД» | Май  | Раздача информационных буклетов |
| 9. | Акция «Посади Дерево» в рамках Международной акции «Спасти и сохранить» | Июнь  | Высадка деревьев в парке Победы с. п. Алябьевский, территория с. п. Алябьевский  |
| 10. | Проведение акции: «Зарегистрируй волонтера» |  В течение года   | Регистрация новых волонтеров на сайте «ДобровольцыРоссии» |
| 11. | Акция «День Интернета» |  Сентябрь  | Акция  |
| 12. | Лекция по разрешению проблем и принятию решений | сентябрь | Обучающий тренинг |
| 13. | Акция «Визиты вежливости» | Октябрь  | Визиты вежливости пожилых людей на дому |
| 14. | Акция «Мы разные, но мы едины» ко дню терпимости | Ноябрь  | Раздача информационных буклетов  |
| 15. | Дискуссия-беседа посвященнаяВсемирному дню борьбы со СПИДом: «ВИЧ – инфекция и СПИД». | 1 декабря | Проводится в виде дискуссии - беседы |
| 16. | Внутриклубное праздничное мероприятие: «День волонтера» | 4 декабря | Тематическая дискотека |
| 17. | Семинар: «Обучение конкретным социальным навыкам: **«**Начало беседы, принятие критики, как сказать «нет», навык ведения переговоров, отстаивание своего мнения, выражение благодарности» | декабрь | Обучающий семинар - тренинг |
| 18. | Психологическая игра: «Формула успеха» | декабрь. | Проводится в игровой форме |
| 19. | Торжественная церемония: «Награждение лучших волонтеров по итогам года» | декабрь | Оценивается работа каждого волонтера за весь год, подведение итогов  |
| 20. | Помощь волонтеров на мероприятиях МБУ СКСОК «Авангард» с. п. Алябьевский | В течение года | Организация помощи в проведении мероприятий  |
| 21. | Проведение акций проекта «Марафона добрых дел» (план акций - приложение № 2) | В течение года  | Участие волонтеров в проекте «Марафон добрых дел» |

**СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ**

**ВОЛОНТЕРСКОЕ**

**ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДОБРОВОЛЬЦЫ АЛЯБЬЕВСКОГО»**

 МБОУ «АЛЯБЬЕВСКАЯ СОШ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ

Администрация сельского поселения Алябьевский

 МБУ СКСОК «АВАНГАРД» С. П. АЛЯБЬЕВСКИЙ

* СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ;
* СОВЕТ МОЛОДЁЖИ ПРИ ГЛАВЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЯБЬЕВСКИЙ

НАСЕЛЕНИЕ С. П. АЛЯБЬЕВСКИЙ

**СХЕМА НАПРАВЛЕНИЙ ВОЛОНТЕРСКОЙ РАБОТЫ**

ВОЛОНТЕРСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ДОБРОВОЛЬЦЫ АЛЯБЬЕВСКОГО»

Добровольческая безвозмездная деятельность

Профилактическая деятельность

Школа волонтеров

*Выполнение* поручений общественных учреждений

Проведение семинаров, тренингов по профилактике социально вредных привычек и болезней

СОЦИАЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

АКЦИИ /Распространение буклетов, листовок, плакатов по профилактике болезней и социально вредных привычек

КУЛЬТУРНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО

 ВОЛОНТЕРСТВО ПОБЕДЫ

**СТРУКТУРА ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДОБРОВОЛЬЦЫ АЛЯБЬЕВСКОГО»**

Во главе волонтерского объединения «Добровольцы Алябьевского» стоит взрослый наставник – руководитель объединения. Руководитель помогает совету объединения скоординировать все направления волонтерской работы. В совет входят командиры групп. Из командиров групп выбирается председатель совета. Волонтерами являются практически все желающие, но командирами становятся активисты прошедшие весь курс волонтерской школы.

* Руководитель – обучает волонтеров пропаганде ЗОЖ среди населения, контролирует деятельность волонтеров, подбирает материал для лекций и бесед. Руководитель проводит занятия волонтерской школы.
* Совет объединения - занимается подбором волонтеров, составляет план мероприятий, руководит проведением волонтерских акций, контролирует работу волонтеров.
* Группа по пропаганде здорового образа жизни – готовит и проводит мероприятия по пропаганде ЗОЖ и профилактике социально – вредных привычек и болезней. Группа делится на две подгруппы: информационная и лекционная.
* Информационная подгруппа- 5 человек, занимаются подборкой материала для выступлений волонтеров, художественное и компьютерное оформление (сан. бюллетени, буклеты, плакаты, компьютерные презентации, фотографии и т.д.).
* Лекционная подгруппа – 8 человек, выступает с лекциями и беседами по пропаганде ЗОЖ среди подростков и молодежи поселка.
* Группа добровольных помощников – все желающие, выполняют поручения благополучателей, накапливая профессиональный опыт, оказывают помощь всем нуждающимся.

**СХЕМА**

**СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ**

**«ДОБРОВОЛЬЦЫ АЛЯБЬЕВСКОГО»**

Волонтерское объединение

РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ

СОВЕТ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

КОМАНДИРЫ ГРУПП

**ГРУППА ПО ПРОПАГАНДЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ**

ЛЕКЦИОННАЯ ПОДГРУППА

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДГРУППА

**ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ**

**Благополучатели:**

**-** Труженика тыла, дети войны;

- Жители с. п. Алябьевский;

- Люди с ОВЗ;

- Пожилые жители с. п Алябьевский.

**КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА**

Для проведения конкурса создается оргкомитет (с полномочиями жюри, в составе:

1. Представителя администрации сельского поселения Алябьевский;
2. Специалиста муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Алябьевская средняя общеобразовательная школа»;
3. Специалиста муниципального бюджетного учреждения сельский культурно- спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский.

Оргкомитет подводит итоги: количество и качество совершенных добрых дел, количество благо- получателей, отраженных в личных книжках волонтеров, наличие фото и видеоматериалов.

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА**

**С УКАЗАНИЕМ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ**

Волонтерское движение «Добровольцы Алябьевского» действует с 5 сентября 2014 года на базе Сельского культурно-спортивного оздоровительного комплекса «Авангард» при молодёжном клубе «Тандем» руководитель Ряпосова Оксана Анатольевна.

В период с 2014 года по 2017 год на протяжении трёх лет – волонтеры в основном участвовали в общественной деятельности сельского поселения Алябьевский

В сентябре 2017 года у меня специалиста по работе с молодёжью совместно с Заведующей детским сектором Цирульниковой Ириной Викторовной Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Алябьевская средняя общеобразовательная школа", возник вопрос «Как же привлечь интерес подрастающего поколения (подростки 12 - 14 лет) к волонтерскому движению с. п. Алябьевский?», чтобы к моменту получения волонтерской книжки в 14 лет, подростки были заинтересованы к участию в общественной деятельности.

В Октябре 2017 года после бурных совместных обсуждений появился проект «Марафон добрых дел» Развитие волонтерской деятельности совместно с Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением "Алябьевская средняя общеобразовательная школа где возраст участников проекта Обучающиеся средней школы (12-18 лет) и молодежь (18-30 лет), а также волонтеры «Серебряного возраста» 50 лет и старше.

19.02.2018 года, специалисты Дома культуры «Авангард» участвовали в районном конкурсе программ и проектов в сфере молодёжной политики с проектом «Марафон добрых дел» развитие волонтерской деятельности, получили диплом 1 степени и грант на реализацию проекта в размере 10 000 рублей.

20.02. 2018 в парке ДК «Авангард» состоялось Открытие года добровольца «Волонтер — это здорово»

с 27 апреля 2018 стартовала школа Волонтеров на базе МБОУ «Алябьевская СОШ» и Дома Культуры «Авангард»:

за период апрель - май прошли обучение:

12-14 лет – 52 человека;

15 – 18 лет – 76 человек.

Из них: 20 лет и старше - 25 человек

Кандидаты в «Серебряные волонтеры» 18 человек

В период с мая по ноябрь – реализация запланированных мероприятий проекта.Не осталось в стороне волонтёрское движение в период выборов на территории сельского поселения Алябьевский. Волонтерами была оказана помощь маломобильным группам населения в ходе избирательного процесса на выборах Президента России 18 марта 2018 года и на выборах главы и депутатов Совета депутатов сельского поселения Алябьевский 9 сентября 2018 года. 20.11.2018 г. Подведение итогов всего календарного года по выполненным добрым делам

В период с 18 марта 2018 года по 31 декабря 2018 года на территории сельского поселения Алябьевский было проведено 40 мероприятий (акции, субботники, и т. д) с привлечением волонтеров:

Детей до 14 лет – 189 человек

Для молодёжи 15-24 лет – 56 человек

Старше 24 лет – 84 человек

«Серебряные волонтеры» - 41 человек

**Общее количество привлеченных волонтеров за 2018 г. – 370 человек.**

**Количество волонтеров на территории с. п. Алябьевский на момент 01.02.2019 г. - 71 человек из них:**

- «45 волонтеров» в возрасте (14 – 40 лет) получивших «Личную книжку волонтера»;

- «12» волонтеров в возрасте Подростки с 12-14 лет, активные участники волонтерского движения, не имеющие личных волонтерских книжек

- «14» «Серебряных волонтеров» от 50 и старше.

**ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА, ИХ СОЦИАЛНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКИТИВНОСТЬ**

Социальная значимость проекта: инновационные решения тех или иных задач и проблем в различных областях общественной жизни, предложения по совершенствованию социального положения в поселке, поиск принципиально новых путей в достижении поставленных государством и обществом задач выявят внутренний потенциал молодого поколения и, тем самым, благотворно повлияют на развитие социально-общественной ситуации в поселке и в округе; можно будет повышать культуру, духовность молодого поколения и вести пропаганду здорового образа жизни; воспитывать лояльное отношение и терпимость к людям, обществу, себе.

Перспектива: актуальность и новшество этого проекта состоит в следующем: вся молодёжь (в большинстве своём) интересуется жизнью окружающих людей, интересными событиями, произошедшими вокруг нас, принимаемыми социальными и др. программами, иногда желает высказаться и самовыразиться в творчестве, предложить возможные варианты решения сложившихся проблем, найти больше друзей, знакомых и сомыслителей, заявить всем о себе, но нет способа всё это осуществить сразу, причём, чтобы это было доступно и понятно каждому в отдельности. Поэтому, развитие волонтерского движения позволит враз решить массу данных проблем, связанных с жизнью молодёжи, и разрешить их вместе сообща.

**Социальный эффект проекта:**

- Расширение информационного поля для молодёжи о формах работы волонтерской деятельности;

- Формирование ответственной, социально-активной личности;

- Стимулирование молодёжь для получения навыков волонтёрской деятельности.

**Ожидаемые результаты проекта 2019 г.:**

**Количественные показатели:**

* Рост числа инициатив и начинаний подростков и молодежи в оказании необходимой помощи людям на основе бескорыстия, альтруизма и гуманизма;
* Увеличение количества волонтеров на территории сельского поселения Алябьевский на 30 человек и более;

- Увеличение на 30 человек – волонтеров, прошедших обучение в «Школе волонтеров;

 - Увеличение до 50 и более акций, мероприятий сельского поселения Алябьевский.

**Качественные показатели:**

- Повышение информированности населения о волонтерском движении;

- Возрастет популярность добровольчества

- Сформируется новая команда добровольцев;

- Организуется занятость молодёжи в свободное время;

- Развитие социальной активности молодежи – самостоятельности, ответственности, коммуникативных умений и навыков;

- Повышение компетенций волонтеров, участвующих в работе проекта.

 **ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА**

Все действия в рамках проекта производятся на безвозмездной основе, не преследуя целей получения какой- либо материальной и финансовой прибыли.

Смета расходных материалов проекта «Марафон добрых дел» **(приложение № 3)**

К участию в награждении и поощрении участников проекта принимаются добровольные пожертвования от физических и юридических лиц.

 **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**«Школа Волонтеров».**  Организатором школы волонтеров является Муниципальное бюджетное учреждение сельский культурно- спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» с. п. Алябьевский.

***Цель: Развитие*** и популяризация молодежного добровольческого движения в сельском поселении Алябьевский.

***Задачи:*** Повышение мотивации подростков и молодежи к участию в добровольческой деятельности; формирование позитивного общественного мнения о роли добровольчества.

Участниками школы являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, принимающие и желающие принять участие в добровольческих мероприятиях.

Работа будет построена в секциях по направлениям:

* Профилактика здорового и безопасного образа жизни, просветительская деятельность, направленная на здоровый образ жизни;
* Участие и помощь в организации досуговой и творческой деятельности;
* Работа социально-незащищенными группами населения.

По итогам Школы волонтера, участникам будут вручены методические разработки и сертификаты о прохождении школы волонтеров. Так же участники школы проявят свою творческую фантазию в создании эмблемы своего волонтерского отряда.

Итоги будут подведены 5 декабря 2019 года, где будет определен лучший волонтерский отряд и волонтер года.

 **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**

**Акции проекта «Марафон добрых дел» на 2019 год**

1. Акция «Чужих стариков не бывает» - поздравление пожилых людей с праздниками

(23 февраля, 8 марта, день пожилого человека, день рождения…)

1. «Акция «Открытка солдату»
2. Акция «Тепло наших рук» - поздравление с зимними праздниками, одиноко проживающих граждан. Вручение сладких подарков.
3. Акция «Интернет среди нас»- оказать помощь в освоении компьютерной грамотности людям пожилого возраста.
4. Акция «Доброе сердце» - помощь в доставке бесплатных журналов и газет, книг людям пожилого возраста.
5. Акция «Добрая покупка» - оказание помощи на приобретение продуктов питания людям пожилого возраста.
6. Акция «Добрая подписка» - оказание помощи в бесплатной подписке на печатные издания массовой информации людям пожилого возраста.
7. Акция «За чистоту двора и дома» - бытовой мелкий ремонт, уборка домов и дворовых территорий одиноко проживающим гражданам.
8. Акция «Твоему четвероногому другу» - оказание помощи на приобретение питания, проживающим с пожилыми людьми и инвалидам, домашним животным.
9. Акция «Мы против»- пропаганда здорового образа жизни.
10. Акция «Алая лента» - посвящена борьбе со СПИДом
11. Проект «Благоустройство территории с. п. Алябьевский»
12. Акция «Ромашковое поле» - помощь в высадке клумб с цветами
13. Акция «Чистые игры» - уборка территории поселения
14. Операция «Обелиск» - уборка территории у Стелы «Защитникам Отечества»
15. Акция «Бессмертный полк» - участие в митинге 9 мая 2019 г.
16. Акция «Георгиевская ленточка» помощь в организации мероприятий, посвященных Дню Победе в ВОВ
17. Операция «Счастливые глаза» - поздравление с днем рождения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
18. Акция «Подари книгу библиотеке»
19. Акция «Книжкина больница» - ремонт книг в школьной библиотеке
20. Акция «Моя инициатива» - конкурс на лучшее реализованное доброе дело.
21. Выставка фото работ «Что такое доброта».

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

**СМЕТА РАСХОДОВ ПРОЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование статьи | Стоимость Единицы  | Количество Единиц | Общая стоимость  | Софинансирование (если имеется) | Запрашиваемая сумма  |
| (руб.) | (руб.)  | (руб.) | (руб.) | (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Бумага для сертификатов, дипломов (Фотобумага LOMOND для струйной печати A6, 180г/м, 50 листов, односторонняя, матовая Lomond) | 99,00 | 4 | 396,00 | 396,00 | 0 |
| 2. | Рамка для дипломов Фоторамка сосна формат А4 с14 21х30 см (069 оранжевый) | 97,70 | 30 |  2 931,00 | 2 931,00 | 0 |
| 3. | Сувенир дерево "Сердце" 10 х 8 х 2,5 см | 142,31 | 30 | 4 269,30 | 4 269,30 | 0 |
| 4. | Ветровка "Simple, синяяАртикул: 8396Материал: нейлонЦвет: Синийс нанесением логотипа названия волонтерского объединения (шелкография) | 10 | 2 000,00 | 20 000,00 | 0 | 20 000,00 |
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:**  | **27 596,30** | **7 596,30** | **20 000,00** |