## ПРОЕКТ

## на конкурс

## «Добровольцы России»

  - Название проекта  «Компьютерная грамотность всем возрастам по силам»_______

2. Название конкурса: «НОВАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕК В ОБРАЗОВАНИИ»

3. ФИО руководителя проекта ____Васильчикова Кристина Сергеевна__

и его должность:  Учитель математики и информатики  МКОУ «ООШ № 4»

(для организаций)

4. Паспортные данные:                               ____7500____________/__429424______

(серия)                           (номер)

___УВД  Центрального района города Челябинска________________

(кем и когда выдан)

- Адрес руководителя проекта:   Челябинская область, р.п. Роза, ул. 9 мая, 23__

- по месту жительства (прописки): Челябинская область, р.п. Роза, ул. 9 мая, 23

- фактический: Челябинская область, р.п. Роза, ул. 9 мая, 23____

6.   Контактный телефон:                             ______8(951)465-48-77______

7.   Электронная почта:                                _kristinka.78@mail.ru__

Только для организаций 8. Название организации: по-русски: _Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение__ «Основная общеобразовательная Школа № 4» 9. ФИО и должность руководителя организации: __Гамова Зилия Гималовна_________ 10. Адрес: юридический _456543, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Проходчиков, 14___ фактический _456543, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Проходчиков, 14____ 11. Тел./факс организации: ___8(35152) 4-80-95______________________ 12. Реквизиты организации:; ИНН; 7; 4; 1; 2; 0; 0; 6; 8; 2; 2. КПП; 7; 4; 3; 0; 0; 1; 0; 0; 1. Расчетный счет №; 4; 0; 2; 0; 4; 8; 1; 0; 9; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 3; 2; 8. Корр. счет №. Наименование банка _УФК по Челябинской обл.(Финансовое управление л/сч 02693016320 МКОУ «ООШ №4» л/сч0317290041 ОБ)__ БИК; 0; 4; 7; 5; 0; 1; 0; 0; 1. 13. Источники финансирования организации: _Федеральный Бюджет___________ 14. Фамилия и телефон бухгалтера, ответственного за подготовку отчетности: Гавриш Е.В., Заведующий хозяйством МКОУ «ООШ № 4» _________________________________________________________________________________________

15. Длительность проекта, даты реализации: ___2018-2019 учебный год___________

- Общий бюджет проекта: 298625  (двести девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать пять) рублей

- Сумма, для реализации проекта   __298625  (двести девяносто восемь тысяч шестьсот двадцать пять) рублей________

18. Краткое описание проекта (не более пяти предложений):  Школа в небольшом поселке была и есть нечто большее, чем просто образовательное учреждение, так как школа в сельской местности играет более значимую роль в жизни ученика, его семьи, сельского общества, чем школа в мегаполисе, крупном  краевом центре и даже в малом городе.     Проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации пожилых людей к современной информационной среде. Основной задачей проекта является предоставление возможности пожилым людям общаться посредством сети Интернет со своими близкими, живущими в других городах, пользоваться интересующей их информацией.

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации.

Подпись руководителя организации:          _______________________Гамова З.Г_____

Подпись руководителя проекта:     ________________________Васильчикова К.С.___

Смета расходов

| Название статьи | Общая сумма расходов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Финансирование Фонда | Другие источники финансирования |
| Приобретение оборудования и сопутствующие расходы | 250600 |  |
| Оплата участникам проекта | 48025 |  |
| Рекламное объявление в СМИ | - | 2000 |
| Всего: | 298625 |  |

Оборудование и сопутствующие расходы

| Вид оборудования | Количество | Стоимость каждого предмета | Общая стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансирование Фонда | Другие источники финансирования |
| Оборудование библиотеки (мебель) |  |  |  |  |
| Стеллаж библиотечный односторонний | 1 | 10000 | 10000 |  |
| Стеллаж библиотечный двухсторонний | 2 | 10200 | 20400 |  |
| Стеллаж библиотечный демонстрационный | 1 | 6000 | 6000 |  |
| Стеллаж библиотечный угловой | 2 | 8500 | 17000 |  |
| Компьютерный стол | 6 | 4500 | 27000 |  |
| Стул ученический нерегулируемый | 12 | 600 | 7200 |  |
| ИТОГО |  |  | 87600 |  |
| ИКТ оборудование |  |  |  |  |
| Рабочее ИКТ место для ученика | 6 | 17000 | 102000 |  |
| Проектор | 1 | 20000 | 20000 |  |
| Экран | 1 | 6500 | 6500 |  |
| Цветной принтер | 1 | 10500 | 10500 |  |
| МФУ (черный принтер) | 1 | 7000 | 7000 |  |
| ИТОГО | 10 |  | 146000 |  |
| Другие затраты |  |  |  |  |
| Учебная литература по ИКТ | 25 | 300 | 7500 |  |
| Подписка | 36 3 издания | 250 | 9500 |  |
| Всего: |  |  | 250600 |  |

Оплата участникам проекта

| Ф.И.О. | Должность в проекте | Статус | % от полного раб. | Месячная оплата, руб. | Кол-во мес. | Общая сумма, руб. | Страховые взносы руб. | Общая стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| получателя |  |  | времени, посвящ. работе по проекту |  |  |  |  | Финансир. Фонда | Другие источники Финансирования |
| Грачева Т.Ю. | Информационный консультант |  | 15% | 1500 | 5 | 7500 | 975 | 8475 | 0,00 |
| Васильчикова К.С. | Учитель информатики |  | 40% | 3500 | 10 | 35000 | 4550 | 39550 | 0,00 |
| Всего: |  |  |  | 5000 |  | 42500 | 12750 | 48025 | 0,00 |

2. Описание проекта

Проект является актуальным в решении задач по социальной адаптации пожилых людей к современной информационной среде. Основной задачей проекта является предоставление возможности пожилым людям общаться посредством сети Интернет со своими близкими, живущими в других городах, пользоваться интересующей их информацией.

Меняющаяся социально-экономическая среда, структурные изменения экономики, низкий уровень жизни диктуют необходимость обучения пенсионеров, как наиболее социально уязвимой группы. С тем, что компьютерная грамотность для пенсионера не роскошь, а способ придать жизни новый смысл, расширить круг общения, почувствовать себя идущими в ногу с современностью, – вряд ли уже кто-то поспорит.

Проект обучения компьютерной грамотности «Компьютерная грамотность всем возрастам по силам» базируется на решении трех проблем нашего общества.

Первая проблема – это проблема людей пожилого возраста: информационная, социальная изоляция и одиночество, сложности с трудоустройством. Данная проблема вызвана ограниченной подвижностью пожилых людей, затрудненным доступом и неумением работать с современными средствами коммуникации (компьютером и Интернетом) и получать необходимую информацию (юридическую, социальную, коммерческую, политическую, энциклопедическую).

Вторая проблема – это проблема разрыва связи поколений. Проект решает её путем привлечения учащихся-добровольцев к преподаванию пожилым людям, создания условий для общения поколений на базе Интернета и выработки культуры общения в Интернете.

Третья проблема – территориально – экономическая. Как показал наш предварительный опрос и проводимая в настоящее время запись на бесплатные компьютерные курсы, спрос на участие в проекте превысил наши ожидания.

Наш поселок  Роза, достаточно большой – 12690 жителей, из которых – 5748 люди старше 50 лет. Повышение экономической, социальной активности  пожилых людей и пенсионеров скажется на улучшении их качества жизни.

Отсюда и цель нашего проекта:

Цель: Социальная адаптация пожилых людей, проживающих на территории рабочего поселка Роза, Коркинского района, Челябинской области  к современной компьютерной среде.

Задачи:

- Оборудовать помещение библиотеки для занятий с пожилыми людьми.

- Формирование базы потенциальных получателей услуг проекта.

- Подготовка учащихся - волонтеров для работы с людьми старшего поколения.

- Подготовка методического обеспечения курса: «Компьютерная памятка пенсионеру».

- Организовать работу  волонтеров проекта с пожилыми людьми.

- Проведение мониторинга работы добровольцев и работы с добровольцами в рамках реализации проекта.

- Анализ, обобщение опыта.

- Распространение опыта реализации проекта.

План действий.

Согласно Стратегии развития информационного общества, с 2015 году все государственные услуги переведены в электронный вид. Но, те, кому предлагается использовать их для удобства, часто не знают, как ими воспользоваться. Кто может им помочь? Конечно, рассчитывать в данном случае лучше на тех, кто идет в ногу со временем – на молодое поколение.

В рамках реализации проекта молодые добровольцы помогают пожилым людям приобретать навыки работы на персональном компьютере, работе в сети Интернет, а также проводят совместные праздники, например, 8 марта, Новый год и другие.

Занятия с группой  планируется, проводить 1-2  раза в неделю по 1-2 часа в помещении школьной библиотеки, где будут организованы рабочие места для работы на  ноутбуках. Каждая группа будет состоять из  6-12  человек, что является удобным для индивидуальной работы с каждым обучающимся, причем, разумеется, каждый должен иметь отдельное рабочее место.

Методика обучения основана с учетом того, что пожилые люди не столько не хотят или не могут использовать новые технологии, сколько просто не знакомы с ними.

Знакомство начинается с самых элементарных вещей, терминов, слов и действий (какие кнопки нажимать на клавиатуре  и в какой последовательности).

Ученикам будут бесплатно предоставлены методические материалы, которые сэкономят время: не придется вести на уроках конспекты, а дома они всегда смогут освежить в памяти полученные знания.

Очень важно, чтобы пожилые люди преодолели напряжение и страх перед компьютером. Создается атмосфера семейного клуба и приятного времяпровождения.

В настоящее время планируется разработать 2 курса.

1. Базовый курс: домашний пользователь ПК.

Курс рассчитан на начинающих – тех, кто пока не работал на персональном компьютере, или пробовал, но чувствует себя неуверенно для самостоятельной работы. Продолжительность курса 24 академических часа (9 занятий три раза в неделю по 2 астрономических часа). Каждому слушателю выдается конспект курса.

В рамках базового курса слушатели научатся:

- уверенно общаться с персональным компьютером

- самостоятельно создавать и форматировать текстовые документы и сохранять их в памяти -компьютера работать с устройствами внешней памяти компьютера (флэш-память)

- работать с электронной почтой, быстро находить в Интернете необходимую информацию и сохранять ее на жестком диске компьютера

2. Курс II ступени: Работа в Интернете

Продолжительность курса 8 академических часов (4 занятия по 2 академических часа). Каждому слушателю выдается конспект курса.

А) Регистрация и обучение пользоваться сайтом «ГосУслуги»

- Возможности  сайта «ГосУслуги»;

-Регистрация на сайте;

- Работа в личном кабинете;

Б) Регистрация и общение в социальной сети «Одноклассники»

- Что такое социальная сеть. Российские социальные сети.

- Регистрация в социальной сети  «Одноклассники».

- Работа с аккаунтом:

Загрузка личной информации. Загрузка фотографии. Поиск и добавление друзей. Сервис мгновенных сообщений. «Стена»: для чего она нужна. Создание и заполнение фотоальбомов. Комментарии Группы. Поиск по группам.

В) Регистрация и работа в программе Skype. Поиск информации в Интернете

- Загрузка (инсталляция) программы «Skype».

- Регистрация в программе Skype.

- Работа в программе Skype:

- Тестовый звонок Добавление абонента Общение в чате Телефонный звонок Видеозвонок.

Ожидаемые результаты проекта

Курс обучения даст  пенсионерам возможность получения знаний и навыков, необходимых для работы на компьютере и в сети Интернет. В обучение включены активные методики, позволяющие применять полученные знания в повседневной жизни.

Ожидается, что представители старшего поколения приобретут базовые навыки работы с ПК, Интернет, а также научатся пользоваться электронными государственными услугами, получать интерактивную помощь и консультации через Интернет, писать электронные письма - общаться с помощью электронной почты с родственниками из других городов и даже стран - станут полноправными членами современного информационного сообщества.

Механизм  оценки результатов

Эффективность проекта в целом будет оцениваться по следующим характеристикам:

- количество участников проекта – получателей услуг

-  количество заявок на участие в дальнейшей работе проекта

-  наличие положительных отзывов участников образовательного процесса и участников проекта (волонтёров и др.);

Критерии оценки эффективности проекта формируются и корректируются по мере реализации проекта, а также предполагают количественные и качественные показатели. Но основным критерием оценки успешности данного проекта будет устойчивая мотивация пенсионеров, прошедших обучение к дальнейшему практическому использованию и развитию полученных знаний и навыков.

Для оценки результатов будут использоваться такие методы как анкетирование, беседы, систематические наблюдения на занятиях.

Организационный план проекта

| № | Мероприятие | Сроки проведения | Ответственный | Результат мероприятия | Источник информации (фото отчет, список участников, статья в газете и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретение оборудования и расходных материалов. Оборудование помещения библиотеки для занятий | 01.09.-01.10.2018г | Васильчикова К.С. Грачева Т.Ю. | Закуплено оборудование и расходные материалы. | Финансовые документы Фотоотчет |
| 1.2 | Разработка программы занятий. | 15.08.-31.09.2018г | Васильчикова К.С. | Будет разработана программа занятий | Аналитический отчет |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Торжественное открытие компьютерного класса для пенсионеров «С компьютером на Ты» | 01.10.2018 | Васильчикова К.С. Грачева Т.Ю. | В мероприятии примут участие не менее 35 детей и родителей, их бабушки и дедушки | фотоотчет , статья в СМИ( газета «Горняцкая правда», «Станица», сайты г. Коркино) |
| 2.2. | Еженедельные занятия с пожилыми людьми | 0210-25.05.2018 | Васильчикова К.С. Волонтеры (ученики 8-9 класса) | Будет организовано 1-2 группы, которые будут заниматься по 1-2 раза в неделю. | Список занимающихся, описание использованных методик, фотоотчет. |
| 2.3. | Итоговое мероприятие «Выпускной экзамен» | 27 мая 2019 года | Васильчикова К.С. | Будет проведено торжественное мероприятие | Аналитический отчет, фотоотчет, статья в сми |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Освещение проекта в СМИ | 15.09.2018-30. 05.2019 | Васильчикова К.С. Грачева Т.Ю. Волонтеры (ученики 8-9 классов) | В газетах и на сайтах будет размещено не менее 10-15 материалов о работе проекта | Статьи (газета «Горняцкая правда», «Станица», сайты г. Коркино), группа школы в соцсетях |