**Основные задачи проекта « Солдатский лес»:**

- Проведение презентации проекта в рамках Дня неизвестного солдата

- Разработка плана благоустройства территории прилегающей к мемориалу «Имена из солдатских медальонов»

- Приобретение посадочного материала (акклиматизированные саженцы березы, ивы, рябины, хвойных)

- Высадка и уход за растениями

- Проведение церемонии открытия аллеи памяти «Солдатский лес» в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы.

**Деятельность в рамках проекта:**

В процессе реализации проекта «Солдатский лес» активистами поискового отряда «Патриот» г. Оренбурга и студенческого поискового отряда ОГПУ «Патриот Отечества» 3 декабря в День неизвестного солдата будет проведена презентация проекта на мероприятиях в музее военно-патриотического поискового клуба «Патриот» - это будет символичным стартом проекта. Команда проекта, в которую входят студенты и преподаватели Оренбургского государственного педагогического университета разработает План благоустройства территории прилегающей к мемориалу «Имена из солдатских медальонов», в соответствии с Соглашением с Региональным агентством молодёжных программ и проектов и Региональным центром патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи Оренбургской области на территории которых установлен мемориал.

Команда проекта организует приобретение посадочного материала (акклиматизированные саженцы березы, ивы, рябины, хвойных) и под руководством преподавателей и студентов эколого-биологического направления вуза высадку саженцев в грунт силами активистов поисковых отрядов и студенческих объединений ОГПУ.

Команда проекта «Солдатский лес» при поддержке Оренбургского регионального отделения ООД «Поисковое движение России», ООМОО «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот» организует уход за растениями в рамках добровольческой деятельности поисковых отрядов: полив, прополка растений.

Церемония открытия аллеи памяти «Солдатский лес» пройдет в канун празднования Дня Победы при поддержке департамента молодёжной политики Оренбургской области, образовательных и общественных организаций.

**Календарный план реализации проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| наименование и описание мероприятия | сроки начала и окончания | Количественные показатели | Ответственные |
| 1.Перзентация проекта «Солдатский лес». В рамках Дня неизвестного солдата на торжественных мероприятиях, встречах активисты поисковых отрядов знакомят посетителей с идеей проекта. | 3 декабря 2018 г. | Не менее 1500 человек познакомились с проектом «Солдатский лес» | Мерзликина Н.А.  Ельчанинов С.И.  Ельчанинова Н.А. |
| 2.Разработка Плана благоустройства мемориала, согласование с ответственными организациями в соответствии с Соглашением о взаимодействии | 1 декабря 2018 г. – 28 февраля 2019 г. | Согласовано благоустройство не менее 2500 м 2 окружающих территорию мемориала «Имена из солдатских медальонов» | Мерзликина Н.А.  Ельчанинов С.И. |
| 3.Приобретение посадочного материала (акклиматизированные саженцы березы, ивы, рябины, хвойных) | 1 марта – 15 апреля 2019 г. | Приобретены саженцы не менее 277 штук по количеству нанесенных имен на плиты мемориала | Мерзликина Н.А.  Ельчанинов С.И.  Ельчанинова Н.А. |
| 4. Высадка и уход за растениями добровольцами поисковиками и активистами студенческих объединений | 15 апреля – 5 мая 2019 г. | Осуществлена посадка и уход за растениями | Мерзликина Н.А.  Ельчанинов С.И.  Ельчанинова Н.А.  Мамзина Л.В.  Пономарёва А.Ю.  Беломытцева М.Н.  Завражнов Н.В.  Кожаева А. А.  Деркова П.А. |
| 5.Открытие аллеи памяти «Солдатский лес» в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы | 8 мая 2019 г. | Проведено торжественное мероприятие в котором приняли участие не менее 500 человек | Мерзликина Н.А.  Ельчанинов С.И.  Ельчанинова Н.А.  Мамзина Л.В.  Пономарёва А.Ю.  Беломытцева М.Н.  Завражнов Н.В.  Кожаева А. А.  Деркова П.А. |

**Команда проекта:**

1. Мерзликина Надежда Андреевна, активист студенческого поискового отряда «Патриот Отечества» - руководитель проекта

2. Ельчанинов Сергей Иванович, старший преподаватель ФГБОУ ВО ОГПУ, руководитель студенческого поискового отряда «Патриот Отечества», председатель Оренбургского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» - помощник руководителя по работе с добровольцами

3. Ельчанинова Наталья Анатольевна, методист МАУДО «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий», заместитель председателя ООМОО «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот» - помощник руководителя по информационному сопровождению проекта

4. Сафронова Оксана Валерьевна, бухгалтер ООМОО «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот» - помощник руководителя по бухгалтерскому сопровождению проекта

5. Мамзина Лариса Викторовна, активист студенческого поискового отряда «Патриот Отечества» - доброволец проекта

6. Пономарёва Анастасия Юрьевна - активист студенческого поискового отряда «Патриот Отечества» - доброволец проекта

7. Беломытцева Мария Николаевна - активист студенческого поискового отряда «Патриот Отечества» - доброволец проекта

8. Завражнов Никита Валерьевич - активист студенческого поискового отряда «Патриот Отечества» - доброволец проекта

9. Кожаева Анна Александровна - активист студенческого поискового отряда «Патриот Отечества» - доброволец проекта

10. Деркова Полина Александровна - активист студенческого поискового отряда «Патриот Отечества» - доброволец проекта

К реализации проекта «Солдатский лес» будут привлечены добровольцы поисковых отрядов г. Оренбурга и студенческих объединений ФГБОУ ВО ОГПУ не менее 100 человек для высадки растений и непосредственного ухода за ними (полив, прополка).

**Партнеры проекта:**

Департамент молодежной политики Оренбургской области

Оренбургское региональное отделение ООД «Поисковое движение России»

ООМОО «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот»

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»

**Методы оценки результатов:**

Проведение презентации проекта «Солдатский лес» - приняли участие поисковые отряды Оренбуржья, охват посетителей мероприятий в День неизвестного солдата не менее 1500 человек.

Высажено не менее 277 саженцев (по количеству имен нанесенных на мемориальные плиты), организован уход за растениями - в работе приняли участие не менее 100 добровольцев.

Проведено открытие аллеи памяти «Солдатский лес», в котором приняли участие не менее 500 человек.

**Устойчивость проекта:**

Ежегодно мемориал пополняется установленными именами по итогам поисковых работ, высадка новых саженцев по количеству имен соответственно. Проведение памятных мероприятий посвященных Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню неизвестного солдата, организация Поста № 1 силами добровольцев-поисковиков, возложения цветов к мемориалу.

**Бюджет проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | наименование статьи расходов | Стоимость единицы | кол-во единиц | Всего  (руб.) |
| 1 | **Транспортные расходы** | *Стоимость единицы (руб.)* | *Кол-во* | *Всего*  *(руб.)* |
|  | Автомобиль «Соболь» - софинансирование из средств ООМОО «Военно-патриотический поисковый клуб «Патриот», приобретение бензина для доставки саженцев | 40,90 | 100 л | 4 090 - софинансирование |
| 2 | **Услуги сторонних организаций** | *Стоимость единицы услуги (руб.)* | *Кол-во* | *Всего*  *(руб.)* |
|  | Наименование услуги |  |  |  |
|  | Изготовление футболок с логотипом проекта | 450 | 100 | 45 000 |
|  | Изготовление буклета | 7 | 1000 | 7 000 |
| 3 | ***Другие статьи расходов (по необходимости)*** |  |  |  |
|  | Приобретение саженцев: |  |  | 134 500 |
|  | Береза повислая | 500 | 80 | 40 000 |
|  | Ива плакучая | 250 | 70 | 17 500 |
|  | Рябина | 300 | 50 | 15 000 |
|  | Ель | 1000 | 27 | 27 000 |
|  | Сосна | 700 | 50 | 35 000 |
|  | Труд добровольцев (100 человек 3 часа в день 4 дня в неделю х 53 руб) - софинансирование | 53 | 100 чел х 3 часа х 16 дней | 254 400 - софинансирование |
| Средства гранта 186 500 руб – приобретение саженцев для высадки аллеи памяти вокруг мемориала «Имена из солдатских медальонов»  Софинансирование 254 400 руб – труд добровольцев  Софинансирование 4090 руб – доставка саженцев к мемориалу | | | | |
| **ИТОГО по смете**  444 930 руб | | | | |