Паспорт проекта

| Название проекта | «Добрые сердца» |
| --- | --- |
| Авторы проекта | Инициативная группа |
| Руководитель проекта | Заместитель директора по воспитательной работе Дектерева С.В. Педагог-организатор внеклассной и внешкольной работы Михайлова И.В. Руководитель волонтерского отряда Время О.А. |
| Сроки выполнения | Январь 2019- декабрь 2019 года |
| Место реализации проекта, исполнители | Реализация проекта осуществляется на базе МБОУ СОШ3№, г. Мегиона, при активном содействии городской администрации, спонсоров, специалистов, общественности. Исполнители: обучающиеся классов |
| Проблема, актуальность | Отсутствие толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья, потребность людей с ОВЗ в различной помощи. |
| Идея проекта | Объединение, установление дружеских взаимоотношений между учащимися школ и инвалидов города. |
| Цель | Организация сотрудничества с обществом инвалидов города Мегиона |
| Задачи | - собрать и проанализировать информацию о готовности учащихся школы продолжить работу в новом направлении; - формировать у учащихся школ города идеологию о праве всех членов гражданского общества быть различными; - способствовать формированию устойчивой гармонии между различными социальными группами населения; - формировать уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями; - участие и оказание помощи в организации мастер-классов, тематических вечеров, праздников для инвалидов; - волонтерские акции по обеспечению нуждающихся необходимыми предметами быта, продуктами питания; - оказание посильной физической помощи. |
| Ожидаемые результаты | - Социально-психологическая поддержка инвалидов города Мегиона - Приобретение организаторских навыков, знаний и умений в области психологии. - Привлечение внимания городской общественности к данной проблеме. |

Актуальность проблемы

К сожалению, есть люди с ограниченными возможностями здоровья. Как воспитать толерантное отношение к инвалидам? Не жалость, а именно нормальное отношение, чтоб здоровый человек воспринимал инвалидов так же, как остальных людей? Если человек в инвалидной коляске, без ног, то здоровый человек это может понять — травма, несчастный случай и т. д. Он жалеет инвалида, жалеет, что тот не может бегать и ходить, как все остальные. А если это ребенок с ДЦП? Как объяснить здоровым людям, что этот человек, с нарушением координации, в душе такой же ранимый, и его легко можно обидеть даже своей реакцией? Мы часто стараемся устраниться, чтобы лишний раз не сталкиваться с инвалидами.

Проблема инвалидности насчитывает многовековую историю. Очень долго данная проблема считалась в основном медицинской, и ее решение являлось прерогативой врачей. Однако, с развитием общества и ряда наук, в том числе прикладных, проблема инвалидности все более становилась проблемой общественной. 
	Мы, активисты общеобразовательной «средней школы № 3 с углубленным изучением отдельных предметов» города Мегиона, считаем проблему толерантного отношения к инвалидам города актуальной в наше время. Мы считаем, что должны доносить до сверстников информацию по данной проблеме, привлекать их к совместной деятельности и помощи людям с ограниченными возможностями здоровья.
	Именно поэтому нами совместно с руководителями был разработан проект «Добрые сердца». Главная идея данного проекта – объединение, установление дружеских взаимоотношений между учащимися школ и инвалидами города.

Цель проекта: Организация сотрудничества с общественной организацией «Культурно-спортивное общество инвалидов «Росиночка» города Мегиона. Формирование у учащихся готовности совершенствовать свою личность через развитие чувства эмпатии.

Задачи

- собрать и проанализировать информацию о готовности учащихся школы продолжить работу в новом направлении;

- формировать у  учащихся школ города  идеологию о праве всех членов гражданского общества быть различными;

- способствовать формированию  устойчивой  гармонии между различными социальными группами населения;

- формировать уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями;

- участие и оказание помощи в организации мастер-классов, тематических вечеров, праздников для инвалидов;

- волонтерские акции по обеспечению нуждающихся необходимыми предметами быта, продуктами питания;

- оказание посильной физической помощи.

Сбор и анализ информации по избранной теме

Социологические опросы разных групп населения

Опрос по выбранной теме проходил в популярной среди населения всех возрастных категорий граждан города  социальной группе Вконтакте – «Типичный Мегион».

Было опрошено 217 респондентов.

«Хотели бы Вы принимать участие в акциях и мероприятиях, для людей с ограниченными возможностями здоровья?».

Вот какой вопрос был задан представителями инициативной группы МБОУ «СОШ №3» для выяснения общешкольного мнения. Было опрошено 217 респондент. Результаты опроса были следующими: 44,7% (97) - захотели узнать как отвечали другие респонденты; 8,7% (19) отрицательно ответили на задаваемый вопрос.  И 46.6% (101) сказали, что хотели бы принимать участие в подобного рода мероприятиях и акциях. Некоторые из их числа внесли конкретные предложения по работе в данном направлении. В ходе опроса было выяснено, что достаточно большое количество жителей нашего города готовы помогать и безвозмездно участвовать в реализации данного проекта. Также было принято решение принять предложение одного из добровольцев по  организации Блога - Веб-канала, где происходила бы трансляция всех действий он-лайн.

Встречи, интервью с представителями  власти города и бизнес - структур

Мы планируем провести ряд встреч с волонтерами и руководителями волонтерских добровольческих отрядов города Мегиона, с целью создания проектной группы, которая займется реализацией разработанного плана мероприятий. Инициативная группа МБОУ «СОШ №3» выступит с докладом во всех образовательных учреждениях, расскажет об актуальности данной проблемы, о планируемых мероприятиях и сроках их проведения.
Также с целью привлечения городской общественности в лице жителей города планируется их информирование  по данному вопросу в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах.

В результате этих встреч планируется организация проектной группы, которая будет включать в себя инициативную группу (волонтеры МБОУ «СОШ №3), волонтеров других образовательных учреждений и добровольцев из числа жителей города Мегион и пгт.Высокий.

Этапы подготовки к реализации проекта

| Основные задачи | Ожидаемые результаты |
| --- | --- |
| Формирование команды по разработке и реализации проекта | Разработка и реализация социального проекта «Добрые сердца». Распределение обязанностей среди участников проекта. |
| Проведение социологического опроса | Выявление проблемы. Актуальность интересующей нас проблемы в обществе |
| Встречи, интервью с представителями администрации города и бизнес-структур | Обозначить намерение работы в рамках темы проекта, получить рекомендации и советы специалистов |
| Поиск добровольцев | Участие волонтеров образовательных учреждений и общественности в проекте |
| Проведение мероприятий и акций для людей с ограниченными возможностями здоровья | Умение организовать мероприятия и акции для создания комфорта, социальной и психологической защищенности людей с ОВЗ. |
| Работа со СМИ и интернет-ресурсами | Публикация статей о проекте на городском сайте, сайтах ОУ. Размещение информации о деятельности проектной группы в социальных сетях и на Блог-канале. |
| Анализ работы над проектом | Прогноз дальнейшей деятельности, выявление проблем для социального проектирования, разработка планы работы на дальнейший период. |

Механизм реализации проекта

Инициативная группа

Волонтеры города

Культурно-спортивное общество инвалидов «Росиночка»,

Инвалиды города

Администрация

Предприятия и учреждения города

Городская

общественность

СМИ

Механизм реализации нашего проекта прост по своей структуре. Инициативная группа является центральным звеном механизма. При помощи администраторов социальной группы Вконтакте на интернет-ресурсах мы вышли на городскую общественность  с опросом. Этот опрос вызвал большой интерес и в нем приняли участие жители города Мегиона и пгт. Высокий различных возрастных категорий. Из числа проголосовавших, обозначились добровольцы, которые присоединились к инициативной группе. Далее после информирования участников образовательных учреждений, планируется присоединение  волонтеров всех образовательных учреждений города и пгт. Высокий.

Через интернет-ресурсы и СМИ города нуждающиеся в помощи люди с ограниченными возможностями здоровья будут узнавать информацию о деятельности инициативной группы и принимать по желанию участие в предлагаемых мероприятиях, проводимых на базе ОУ, культурно-спортивного общества инвалидов «Росиночка», при разрешении администрации – в МАУ «Дворец Искусств».

План проведения акций и мероприятий

| № п/п | Название мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социологический опрос по выбранной теме Информационные лекции для учащихся школ города Организация группы добровольцев для участия в реализации данного плана | Январь 2019 | Инициативная группа МБОУ «СОШ № 3» |
| 2 | Тематическая встреча с участниками Культурно-спортивного общества инвалидов «Росиночка» | Январь 2019 | Инициативная группа «СОШ № 3» Добровольческая команда города |
|  | Добровольческая акция «Рождественский подарок» |  | Инициативная группа МБОУ «СОШ № 3» |
| 3 | Дружеская встреча – соревнования по пинг-понгу между смешанными командами «Росиночка» и активной группой школьников | Февраль 2019 | Инициативная группа МБОУ «СОШ № 3» Добровольческая команда города |
| 4 | Мастер-класс по изготовлению поделок из различных материалов | Март 2019 | Инициативная группа |
| 5 | Ярмарка-выставка поделок, изготовленных своими руками | Апрель 2019 | Инициативная группа Руководители волонтерских отрядов каждой школы города Администрация МАУ «Дворец искусств» |
| 6 | Соревнования по шахматам, шашкам и нардам среди смешанных команд «Росиночка» и активной группой школьников | Май 2019 | Инициативная группа Добровольческая команда города |
| 7 | Посильная физическая и моральная помощь людям с ограниченными возможностями здоровья | Лето 2019 (июнь-август) | Инициативная группа |
| 8 | Осенняя ярмарка (ярмарка закруток и овощей, фруктов, ягод с собственного огорода/сада) | Сентябрь 2019 | Инициативная группа |
| 9 | Мастер класс по изготовлению папье-маше | Октябрь 2019 | Инициативная группа |
| 10 | Интеллектуальная викторина | Ноябрь 2019 | Инициативная группа |
| 11 | Новогодний балл | Декабрь 2019 | Инициативная группа Администрация МАУ «Дворец искусств» |
|  | Подведение итогов работы проблемной группы Разработка программы сотрудничества на будущий год |  | Инициативная группа Председатель Культурно-спортивного общества инвалидов «Росиночка» |
| 12 | Профилактические беседы на тему «Равенство людей» с учащимися школ города | В течение года | Инициативная группа |
| 13 | Посильная физическая помощь людям с ограниченными возможностями здоровья | По запросу | Инициативная группа |
| 14 | Тематические встречи с участием приглашенных гостей | Все время | Инициативная группа Председатель Культурно-спортивного общества инвалидов «Росиночка» |

Формирование общественного мнения

- Подготовка статей о проекте и результатах работы на школьные сайты и сайт города Мегиона.

- Видеорепортажи на местном телевидении.

- Фоторепортажи о реализации проекта.

- Проведение массовых акций и мероприятий.

- Привлечение единомышленников к сотрудничеству из числа обучающихся других школ города, родителей, жителей города, администрации.

Анализ результатов работы по проекту

|  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- |
| Анализ выполнения поставленных задач |  |
| Организация и проведение акций по всем направлениям деятельности | Организовать и провести следующие акции и мероприятия: . - Чаепитие с участниками Культурно-спортивного общества инвалидов «Росиночка». - Благотворительная акция «Рождественский подарок». - Дружеская встреча – соревнования по пинг-понгу между смешанными командами «Росиночка» и активной группой школьников. - Мастер-класс по изготовлению поделок из различных материалов. - Ярмарка-выставка поделок, изготовленных своими руками. - Соревнования по шахматам, шашкам среди смешанных команд - «Росиночка» и активной группой школьников. - Осенняя ярмарка (ярмарка закруток и овощей, фруктов, ягод с собственного огорода/сада). - Мастер класс по изготовлению папье-маше. - Интеллектуальная викторина. - Новогодний балл. |
| Сотрудничество со СМИ по вопросу освещения данной проблемы | Через выпуск статей и видеорепортажей обратить внимание общественности на проектную деятельность, а также на проблемы людей с ОВЗ. |
| Сотрудничество с представителями администрации города, различными организациями и специалистами | Администрация города МАУ «Дворец Искусств» Образовательные учреждения города Волонтерские организации города |
| Оказание постоянной поддержки и внимания людям с ограниченными возможностями здоровья | Поздравления с праздниками, днями рождения, встречи, игры, общение, создание благоприятной обстановки. |

Финансирование проекта

Наш проект не нуждается в спонсорской помощи.

Все расходы на приобретение нужного нам инвентаря и продуктов питания для реализации данного проекта мы планируем осуществлять самостоятельно или же за счет  неравнодушных граждан во время  благотворительных акций.

Перспектива проекта

Работа над проектом увлекла не только инициативную группу, но и большое количество обучающихся школ, учителей и родителей, сплотила коллективы образовательных учреждений и привлекла много единомышленников. Данной деятельностью мы планируем продолжать заниматься дальше. Планировать мероприятия и акции ежегодно в соответствии с личными, психологическими и физическими особенностями людей с ОВЗ. Планируем приобщать к данной деятельности еще больше добровольцев и воспитывать волонтеров из числа младших школьников и подростков.