**ОПИСАНИЕ**

**конкурсного предложения**

**на участие в краевом конкурсе общественно полезных проектов (программ) в области государственной молодежной политики среди детских и молодежных общественных объединений в 2016 году.**

**1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА**

**1.1. Номинация:** Добровольчество

**1.2. Городской округ/муниципальный район:** Ванинский муниципальный район Хабаровского края.

**1.3.** **Название проекта:** социальный проект «Мама»

**1.4.** **Краткая аннотация:**

Воспитание детей – это серьезный и ответственный процесс, но для семей, находящихся в особой жизненной ситуации, это труд, отнимающий практически всё свободное время. Мама должна быть самой красивой, несмотря на любые трудности. Цель проекта – помощь социально незащищенным семьям через преображение мамы. Проект предполагает организацию одного особенного дня для семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации (многодетные, неполные семьи, а также, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья). В рамках акции для мамы на благотворительной основе будет создан образ с помощью услуг парикмахеров, мастеров ногтевого сервиса, визажистов. В это время для ребенка (детей), будет организован досуг в виде посещения, на выбор, игровой комнаты, бассейна, развлекательной программы, мастер-классов, экскурсии (программа для ребенка оговаривается заранее с родителями). Завершением особенного дня станет фотосессия для всей семьи. Итог проекта – большой семейный фестиваль «Мама».

Основную часть запрашиваемых средств предполагается направить на привлечение мастеров, организацию досуга для детей, трансферт членов семьи и организацию семейного фестиваля «Мама».

**2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА**

**2.1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ:**

Новикова Юлия Владимировна, директормуниципального бюджетного учреждения «Районный молодежный центр» Ванинского муниципального района. Телефон/факс: (842137) 7-18-07, 7-32-31, адрес электронной почты: [vaninormc@mail.ru](mailto:vaninormc@mail.ru).

**2.2.** **ПРОЕКТ**

**2.2.1. Цель проекта:** Оказание благотворительной помощи социально незащищенным семьям (многодетные, неполные семьи, а также, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья)

**2.2.2.** **Задачи проекта:**

1) Приобщить волонтеров к социальному служению;

2) Привлечь предпринимателей из сферы красоты к благотворительности;

3) Организовать акцию «Особенный день» для социально незащищенных семей;

4) Замотивировать матерей в труде воспитания;

5) Приобщить семьи к здоровому и активному образу жизни;

6) Показать семьям Ванинского района достойный пример, на который стоит равняться;

7) Привлечь внимание общественности к проблемам многодетных, неполных семей, а также, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья.

**2.2.3.** **Актуальность проекта:**

Благополучие семьи начинается с отца и матери. Лучший способ помочь детям из социально незащищенных семей – поддержать их родителей. Основной груз по воспитанию и уходу за ребенком ложится на плечи матери. От ее линии поведения, мужества, выдержки, уравновешенности зависит судьба детей и общая атмосфера в семье. Видя свою маму бодрой и веселой, ребята учатся радоваться жизни. Дети с ограниченными возможностями здоровья, которые имеют разную степень инвалидности, требуют повышенного внимания, их родители попросту лишены личного времени. Многодетные семьи, зачастую ограничены в средствах и не могут себе позволить излишеств и развлечений. Проект позволит маме отдохнуть и заняться собой, а детям получить новые впечатления.

**2.2.4.** **Целевая аудитория:** социальнонезащищенные семьи Ванинского муниципального района (многодетные, неполные семьи, а также, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья).

**2.2.5.** **География проекта:** Ванинский муниципальный район Хабаровского края.

**2.2.6. Привлеченные партнеры, спонсоры в реализации проекта (программы):**

**-** Отдел по молодежной политике и спорту администрации Ванинского муниципального района;

- Координационный совет рабочей и служащей молодежи Ванинского муниципального района;

- Волонтерский корпус Ванинского района;

- КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Ванинскому району»;

- Индивидуальные предприниматели (физические лица), предоставляющие услуги по ногтевому сервису, парикмахерские услуги, визаж, фотографы (фотостудии), флористы, аниматоры, ведущие свою деятельность на территории Ванинского муниципального района.

**2.2.7. График осуществления проекта.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные этапы проекта и мероприятия | Сроки реализации | Место реализации | Ответственные исполнители |
| **I этап: Организационные мероприятия** | | | | |
| 1 | Распространение информации о проекте: - письма в учреждения и организации Ванинского района;  - объявления на интернет-ресурсах;  - афиши на улицах п. Ванино | сентябрь 2018 | п. Ванино | МБУ «Районный молодежный центр» |
| 2 | Поиск волонтеров для проекта | сентябрь 2018 | п. Ванино | МБУ «Районный молодежный центр» |
| 3 | Выбор семей для участия в проекте | сентябрь 2018 | МБУ «Районный молодежный центр» | МБУ «Районный молодежный центр» |
| 4 | Заседание инициативной группы | сентябрь 2018 | МБУ «Районный молодежный центр» | МБУ «Районный молодежный центр» |
| 5 | Заключение договоров с  парикмахерами, мастерами ногтевого сервиса, визажистами, фотографами | сентябрь 2018 | МБУ «Районный молодежный центр» | МБУ «Районный молодежный центр» |
| **II этап: Проведение акций** | | | | |
| 6 | Разработка индивидуальной программы для каждой семьи с учетом пожеланий участников (для мамы и для детей) | сентябрь 2018 - февраль 2019 | МБУ «Районный молодежный центр» | МБУ «Районный молодежный центр» |
| 7 | Проведение акции «Особый день»:  - преображение мамы с помощью мастеров из сферы красоты; - развлекательная программа для детей;  - посещение бассейна;  - совместная фотосессия | сентябрь – декабрь 2019 | п. Ванино | МБУ «Районный молодежный центр» |
| **III этап: Проведение фестиваля** | | | | |
| 8 | Проведение благотворительного конкурса хэндмэйд открыток «Пусть всегда будет мама!» | ноябрь 2019 | Ванинский район | МБУ «Районный молодежный центр» |
| 9 | Подготовка семейного фестиваля «Мама» | декабрь 2019 | МБУ «Районный молодежный центр» | МБУ «Районный молодежный центр» |
| 10 | Проведение семейного фестиваля «Мама» | декабрь  2019 | МБУ «Районный Дом культуры» | МБУ «Районный молодежный центр» |

**2.2.8. Краткое описание проекта:**

Проект направлен на вдохновение мам, оказавшихся в особенной ситуации, и позволяет им вспомнить, что в жизни есть настоящее волшебство, добрые люди и любовь.В рамках каждой акции мы постараемсяподчеркнуть красоту мам, создать атмосферу преображения, какого-то нового жизненного этапа. В то же время для детей будут организованы необычные формы досуга. В этой части планируется привлечь волонтеров. Будут подготовлены соответствующие развлекательные программы, марафоны настольных игр, экскурсии. Пока мама посвящает время себе, дети на мастер-классах смогут заняться современными хэндмэйд направлениями и подготовить для неё подарки. Завершением акции станет профессиональная семейная фотосессия, которая сохранит воспоминания об этом особенном дне.

В ноябре в рамках проекта пройдет благотворительный конкурс хэндмэйд открыток «Пусть всегда будет мама!» среди учащихся общеобразовательных учреждений, посвященный Дню матери. Лучшие работы будут вручены героиням проекта на фестивале.

Накануне Нового 2019 года пройдет большой семейный фестиваль «Мама». В рамках фестиваля будет организована концертная программа, тематический кинопоказ, развлекательные программы для детей с привлечением аниматоров, фотовыставки, мастер-классы по кулинарии, дизайну, флористике, уходу за собой. Кульминацией мероприятия станет презентация проекта и вручение мамам сертификатов на бесплатное посещение бассейна или тренажерного зала. Основная цель фестиваля показать для родителей достойный пример в лице участниц проекта и вдохновить их созидать свой домашний очаг. Также, через мероприятие организаторы обратят внимание предпринимателей, волонтерских объединений и жителей поселка на проблемы социально незащищенных семей.

**2.2.9 Ожидаемые результаты:**

- Увеличение форм досуга для социально незащищенных семей;

- Увеличение количества акций, связанных с направлением «Социальное волонтерство»;

- Увеличение количества акций, связанных с направлением «Инклюзивное волонтерство»;

- Увеличение количества добровольцев и волонтерских объединений в Ванинском районе;

- Увеличение желающих оказывать благотворительную помощь социально незащищенным семьям;

- Популяризация здорового образа жизни.

**2.2.10. Критерии оценки ожидаемых результатов:**

- Количество семей, принявших участие в проекте;

- Количество предпринимателей, задействованных в проекте;

- Количество волонтеров, принявших участие в организации проекта;

- Отзывы в СМИ.

**2.2.11. Предусматриваемая отчетность:**

- Творческие отчеты, фото, видео материалы;

- Информация в СМИ.