**Всероссийский конкурс «Доброволец России-2019**

**Название проекта**

**Межмуниципальная акция «Звезда Памяти»**

**Руководитель проекта:**

Маркова Елена Петровна,

педагог-организатор ГБОУ НАО «СШ с. Ома»

**Село Ома Ненецкий автономный округ,**

**2019г.**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Полное название проекта** | **Межмуниципальная акция «Звезда Памяти»** |
| **2.ФИО руководителя проекта** | Маркова Елена Петровна |
| **3.Контактные данные руководителя проекта** | **e-mail:** [Le-na70@yandex.ru](mailto:Le-na70@yandex.ru) **почтовый адрес с индексом:** 166735 село Ома Ненецкий автономный округ ул. Садовая, 20 **телефон:** 89115685170 |
| **4. Актуальность проекта** | 22 июня – День Памяти и скорби. 9 мая — День Победы. Эти дни остаются и останутся неизменными. Сколько бы времени ни прошло, мы всегда должны помнить о нашей Великой Победе, народном подвиге и героизме, прогремевшем на полях Великой Отечественной войны.  У нас нет права, забыть тех людей, которые погибли ради того, чтобы мы жили. Наш долг потомков, выразить свою благодарность ветеранам войны памятью и своими делами, и помочь вспомнить героев, погибших на фронтах борьбы с фашизмом, всем другим кто начал забывать.  В каждом населённом пункте ведётся большая работа по сохранению памяти о подвиге односельчан в годы великой Отечественной войны. Но все мы работаем в закрытом формате и на уровне своего села. Порой у нас нет возможности рассказать другим, какие герои жили и живут рядом с нами. Населённые пункты находятся в труднодоступном районе, сообщение между селами только на самолетею  Главный смысл межмуниципального проекта “Звезда Памяти”- сохранение исторической памяти о подвиге многонационального советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Идеяпроекта заключается в объединении жителей Канино-Тиманья в единую коллективно – творческую деятельность военно — патриотической направленности. Проект выполняет роль единого сквозного проекта, в котором принимают участие обучающиеся, педагоги, жители МО «Омский сельсовет», «Канинский сельсовет», «Пёшский сельсовет», «Коткинский сельсовет», «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа. Организатором акции выступает коллектив ГБОУ НАО «СШ с. Ома».  В каждом населённом пункте, которые приглашены к участию в проекте, будут организованы и проведены 5 отдельных акций. Заключительные мероприятия – фестиваль патриотической песни и конкурс исследовательских работ пройдёт в школе села Ома. Жители других населённых пунктов примут заочное участие (предоставят видеозапись своего выступления). Каждый населённый пункт предоставит фото или видеотчёты о проведённых мероприятиях организаторам межмуниципальной акции «Звезда Памяти». |
| **5. Цели и задачи проекта** | **Цель проекта:**  Объединить жителей Канино-Тиманья общей идеей, сплотить всех общей памятью о героических предках, сохранить память о героическом прошлом единого многонационального советского народа, донести до молодежи мысль, что наша сила - в единстве и дружбе народов.  **Задачи проекта:**  1. Обновить содержание системы патриотического воспитания, основанной на воспитание личности с развитым чувством патриотизма, личности, которая не только определяет для себя приоритетными духовные и культурное ценности, но и стремится их преумножать.  2. Способствовать развитию интереса у молодёжи к военно-историческому прошлому России, развитие гражданственности и национального самосознания через коллективную творческую деятельность.  3. Установить партнерские взаимоотношения с социальными партнерами других населённых пунктов.  4. Обобщение опыта по патриотическому воспитанию на межмуниципальном уровне. |
| **6. Участники проекта** | Учащиеся школ, молодёжь, Жители МО «Омский сельсовет», «Канинский сельсовет», «Пёшский сельсовет», «Коткинский сельсовет», «Тиманский сельсовет» |
| **7. Описание деятельности в ходе проекта (этапы реализации проекта)** | Символом нашего проекта «Звезда Памяти» является пятиконечная звезда. Каждый луч этой звезды - это населённые пункты Канино-Тиманья: Ома, Вижас, Снопа, Несь, Нижняя Пёша. Запланировано провести пять акций в каждом населённом пункте:   1. **акция «Солдатский треугольник»**   (Идея акции – вспомнить всех, кто воевал в 1941-1945 гг. создав в населённом пункте «Стену Памяти» из «Солдатских треугольников» с фотографиями, данными солдат-земляков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.)   1. **акция «Дом со звездой»**   (В ходе акции предлагается установить звезду на домах ветеранов и на домах граждан, желающих увековечить память о своем родственнике, участнике Великой Отечественной войны.)   1. **акция «Гвоздика Победы»**   (Привести в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны и возложить на могилу цветы. Организация и проведение Трудовых десантов по уборке территории Обелисков Победы, возложение цветов.)   1. **акция «Помним, гордимся!»**   (Организация и проведение акций «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Вахта Памяти», «Дети войны» во всех населенных пунктах Муниципальных образованиях, в том числе и самых маленьких деревнях.)   1. **акция «Свеча Памяти»**   (Зажжение георгиевских свечей у Обелисков Победы).  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:   1. **Межмуниципальный фестиваль патриотической песни «Песни Победы»**   (Заключительное мероприятие – фестиваль патриотической песни пройдёт в школе села Ома. Жители других населённых пунктов примут заочное участие (предоставят видеозапись своего выступления).   1. **Межмуниципальный конкурс детских исследовательских работ «Наследники Победы»**   Первый этап проводится в муниципальных образованиях, призёры приглашаются в село Ома на очный этап.  **Этапы реализации проекта.**  **Первый этап** – **подготовительный** (июнь- август 2019 г.)   * Создание организационного комитета. Распределение обязанностей. Приглашение к сотрудничеству жителей других населённых пунктов. Презентация проекта всем участникам. * создание материально-технических и финансовых условий для реализации проекта.   **Второй этап – основной** – (сентябрь2019 – июнь 2020 г.)   * Проведение акций в населённых пунктах.   **Третий этап – заключительный.** (Июнь-июль 2020 г.)   * Представление творческих отчётов о проведении акции в населённых пунктах организаторам. * Подведение итогов. Награждение. |
| **8. Ожидаемые результаты** | 1. Пополнятся архивы об участниках Великой Отечественной войны в Муниципальных образованиях. Создание электронных Книг Памяти в муниципальных образованиях.  2. Молодое поколение увидят историю в лицах и конкретных человеческих судьбах.  3. Объединение взрослых и детей, умение работать в группе на общий результат.  4. Обобщение опыта работы по патриотическому воспитанию на межмуниципальном уровне.  5.Активная жизненная позиция участников реализации проекта. |
| **9. Календарный план**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Вид деятельности** | **Сроки реализации** | | | | | | **Июнь-август** | **Сентябрь-ноябрь** | **Январь-март** | **Апрель-май** | **Июнь-июль** | | Создание инициативной творческой группы для работы над проектом. | + |  |  |  |  | | Создание материально-технических и финансовых условий для реализации проекта |  | Заказ и доставка инвентаря | Доставка инвентаря |  |  | | Проведение акций в населённых пунктах |  | + | + | + | + | | Подведение итогов реализации проекта |  |  |  | + | + | | |
| **10. Смета расходов**  Результаты работы по реализации проекта невозможно показать без материальных затрат, которые для школьного бюджета являются неподъемными.  Разработчики проекта предлагают обеспечение личными компьютерами, принтером, фото, видео аппаратурой. Видеопроектор для демонстрации видео- и фотоматериалов, презентаций, просмотра фильмов предполагается использовать школьный. В целях оптимального использования оборудования к принтеру необходимы расходные материалы: картриджи, бумага для распечатывания материалов рекламного характера, приглашений, объявлений  Для организации некоторых акций нужен специальный инвентарь, цветы.  Для проведения фестиваля патриотической песни нужны дополнительные беспроводные микрофоны.  Активным участникам проекта предполагается вручение сувенирной продукции, грамот и благодарностей.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Вид расходов** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за ед. изм., руб.** | **Стоимость всего, руб.** | |  | Перчатки х/б | шт | 50 | 60,00 | 3000 | |  | Мешки для мусора 200 л | шт | 20 | 300 | 6000 | |  | Грабли веерные | шт | 10 | 500 | 5000 | |  | Грамоты | шт | 100 | 50 | 5000 | |  | Наградные Статуэтки для населённых пунктов | шт | 5 | 1000 | 5000 | |  | Гвоздики | шт | 400 | 30 | 12000 | |  | Сувенирная продукция | шт | 10 | 300 | 3000 | |  | Фотобумага Lomond 200 м3 | шт | 4 | 500 | 2000 | |  | Краска для цветного принтера | Комплект  (165,00\*4) | 4 | 650,00 | 2600.00 | | 10. | Картридж для  ч/б принтера (оригинал) | Шт. | 1 | 4500.00 | 4500.00 | | 11. | Бумага офисная | Шт. | 10 | 500.00 | 5000.00 | | 12. | Оплата проезда участников конкурса исследовательских работ | чел | 12 | 5000 | 60000 | |  | ИТОГО |  |  |  | 113000.100 |   **Весь товар будет приобретаться в ПО «Омский рыбкооп»** | |