**Паспорт социально-профилактического проекта**

**«Мы сделаем город красивым!»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование проекта | | | Социально-профилактический проект  «Мы сделаем город красивым!» | | | | | | |  |
| Основные цели и задачи проекта | | | Цели:  - создание условий для активной социализации личности обучающихся;  - формирование культуры поведения на улицах города; - пропаганда сохранения чистоты города.  Задачи:  1. Воспитывать у подростков и молодёжи социальную ответственность, чувство патриотизма.  2. Вовлекать в общественную деятельность подростков «группы особого внимания»  3. Выработать отрицательное отношение к правонарушению | | | | | | |
| Основные целевые группы. | | | Жители города (дети, подростки, молодежь, взрослое население) | | | | | | |
| Сроки реализации проекта  Сроки реализации проекта | | | 10.05. 2017-23.10.2017  (первый этап – 10.05 - 13.08.2017г.;  второй этап – 14.08 - 23.10.2017г.)  10.05. 2017-23.10.2017  (первый этап – 10.05 - 13.08.2017г.;  второй этап – 14.08 - 23.10.2017г.) | | | | | | |
| Финансирование | | | Запрашиваемая сумма – 13 216-00 руб. | | | | | | |  |
| Краткое содержание проекта | | | В настоящее время остановки требуют особого внимания. Культура поведения общества на улицах города с каждым годом оставляет желать лучшего. Проект направлен на воспитание у подростков чувства ответствен-ности, эстетической культуры, заботы о своем городе. | | | | | | |
| Описание  проблемы | | | В настоящее время дети и подростки теряют такие важные качества, как чувство ответственности. Все более проявляют равнодушие по отношению к благоустройству и сохранению городского имущества. Участвуя в проекте, ребята повышают свой авторитет в глазах сверстников, становятся непосредственными участниками благоустройства и улучшения внешнего облика города. | | | | | | |  |
|  | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Календарный план реализации проекта** | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | |  | |
| № | Мероприятие | | Сроки | | Ответственный | | | Результат мероприятия | |
| 1 | 1 этап проекта «Мы сделаем город красивым!» Рекламная кампания «Мы сделаем город красивым!» | | 10.05.17 | | Лобановская И.Е.-педагог-организатор, Чернышова Е.-лидер РДШ, активисты РДШ | | | -радиоэфир  - выпуск стенгазеты | |
| 2 | Конкурс лучшего дизайн-проекта «Самая красивая остановка» | | 11.05.17 | | Лобановская И.Е.-педагог-организатор | | | Выставка проектов | |
| 3 | Оформление школьной газеты «Мы сделаем город красивым!» | | 12.05.17 | | активисты РДШ | | | Выпуск стенгазеты | |
| 4 | Выпуск и распространение буклетов по профилактике правонарушений «Город –это дом, в котором мы живем!» | | 13.05.17 | | активисты РДШ | | | Акция «Город –это дом, в котором мы живем!» | |
| 5 | Подведение итогов на лучший дизайн-проект «Самая красивая остановка», награждение. | | 18.05.17 | | Лобановская И.Е.-педагог-организатор, Чернышова Е.-лидер РДШ, активисты РДШ | | | Победители: Ротькина С.  Чернышова Е. | |
| 6 | 2 этап проекта «Мы сделаем город красивым!» создание команды проекта по окрашиванию остановок. | | 6.09.17 | | Лобановская И.Е.-педагог-организатор, Чернышова Е.-лидер РДШ, активисты РДШ | | | Заседание БУС | |
| 7 | Закупка материалов для реализации проекта. | | 17.09.17 | | Лобановская И.Е.-педагог-организатор, Чернышова Е.-лидер РДШ, активисты РДШ | | | Материалы закуплены | |
| 8 | Акция «Очистим остановки – это нам по силам!» | | 22.09.17 | | Лобановская И.Е.-педагог-организатор, Чернышова Е.-лидер РДШ, активисты РДШ | | | Очищены две школьные остановки | |
| 9 | Подготовка к окрашиванию. Грунтовка стен остановок. | | 10.10.17 | | Лобановская И.Е.-педагог-организатор, Чернышова Е.-лидер РДШ, команда активистов РДШ | | | Подготовлены две транспортные остановки | |
| 10 | Оформление и раскрашивание остановок | | 11.10.17 | | Лобановская И.Е.-педагог-организатор, Чернышова Е.-лидер РДШ, команда активистов РДШ | | | Две транспортные остановки у МАОУ «СОШ №4» оформлены | |
| 11 | Радиоэфир «Итоги проекта «Мы сделаем город красивым! Публикация материалов о проекте в СМИ. | | 12-13.10.17 | | Лобановская И.Е.-педагог-организатор, активисты РДШ | | | Эфир школьного радио "Хорошие новости". Тема эфира - благодарность активистам РДШ МАОУ "СОШ №4", которые стали участниками реализации проекта "Мы сделаем город красивым!" (оформление транспортных остановок) | |
| Проект «Мы сделаем город красивым!» - это возможность стать участником и внести свой вклад в развитие и благоустройство своего города. Город – это дом, в котором мы живем! И он должен быть красивым!  Контактное лицо, руководитель проекта 8-961-781-82-96, irinalobanovskaya@mail.ru. | | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты (Описание позитивных изменений, которые произойдут в реализации проекта по его завершению и в долгосрочной перспективе) | | | | | | | | | |
| Количественные показатели  (указать подробно количественные результаты) | | 1. Вовлечение в общественную деятельность подростков «группы риска»  2. Привлечение к проведению проекта новых участников из числа учащихся других школ и граждан города.  3. Популяризация благотворительности.  4. Улучшение внешнего облика городских транспортных остановок и всего города в целом. | | | | | | | |
| Качественные показатели  (указать подробно качественные изменения) | | 1. Формирование у школьников и молодёжи социальной ответственности.  2.Инициативная группа принимает активное участие в разработке перспективного плана проведения проекта. | | | | | | | |
| Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта:  АУ ДО «Центр развития детей и молодежи», «Детская школа искусств» | | | | | | | | | |
| Дальнейшая реализация проекта | | | | | | | | | |
| Детализированная смета расходов на окрашивание и оформление двух транспортных остановок города. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| № п/п | Статья расходов | | | Стоимость  (ед.), руб. | | Кол-во единиц | Всего,  руб. | |
| 1 | Краска акриловая белая-3 кг | | | 200-00 | | 3 | 600-00 | |
| 2 | Краска акрил. голубая- 3 кг | | | 200-00 | | 3 | 600-00 | |
| 3 | Краска акрил. красная-3 кг | | | 200-00 | | 3 | 600-00 | |
| 4 | Краска акрил. зеленая – 3 кг | | | 200-00 | | 3 | 600-00 | |
| 5 | Краска акрил. желтая – 3 кг | | | 200-00 | | 3 | 600-00 | |
| 6 | Краска акрил.фиолетов.-3 кг | | | 200-00 | | 3 | 600-00 | |
| 7 | Краска акрилов. черная-3 кг | | | 200-00 | | 3 | 600-00 | |
| 8 | Краска акрил. Коричн.-3 кг | | | 200-00 | | 3 | 600-00 | |
| 9 | Краска аэрозольн.салатовая | | | 250-00 | | 3 | 750-00 | |
| 10 | Краска аэроз. темно-зеленая | | | 250-00 | | 3 | 750-00 | |
| 11 | Краска аэрозольная синяя | | | 250-00 | | 3 | 750-00 | |
| 12 | Краска аэрозольная белая | | | 250-00 | | 3 | 750-00 | |
| 13 | Краска аэрозольная розовая | | | 250-00 | | 3 | 750-00 | |
| 14 | Кисть плоская Аква-Мастер | | | 35-00 | | 12 | 420-00 | |
| 15 | Кисть круглая Аква-Мастер | | | 40-00 | | 6 | 240-00 | |
| 16 | Мини-валик | | | 130-00 | | 2 | 260-00 | |
| 17 | Мешки для мусора, 50л | | | 60-00 | | 2 | 120-00 | |
| 18 | Хозяйственные губки | | | 40-00 | | 2 | 80-00 | |
| 19 | Перчатки резиновые | | | 21-00 | | 20 | 420-00 | |
| 20 | Салфетки микрофибра | | | 125-00 | | 2 | 250-00 | |
| 21 | Салфетки вискозные | | | 20-00 | | 3 | 60-00 | |
| 22 | Грунтовка белая, 3 кг | | | 270-00 | | 4 | 1080-00 | |
| 23 | Моющее средство «Сорти» | | | 58-00 | | 2 | 116-00 | |
| 24 | Скребок малярный, 40мм | | | 100-00 | | 4 | 400-00 | |
| 25 | Ватман | | | 25-00 | | 2 | 50-00 | |
| 26 | Гуашь | | | 220-00 | | 1 | 220-00 | |
| 27 | Кисти акварельные | | | 20-00 | | 5 | 100-00 | |
| 28 | Маркеры (цветные) | | | 50-00 | | 5 | 250-00 | |
| 29 | Транспортные расходы | | | 600-00 | | 4 | 600-00 | |
|  | **Итого** | | | 4664-00 | | 169 | 13 216-00 | |