Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина»

муниципального образования «город Бугуруслан»

Оренбургской области

Социально ориентированный проект

в номинации «Уверенные в будущем»

«Память»

(установка памятника участникам локальных войн и вооружённых конфликтов с благоустройством прилегающей территории).

Бугуруслан, 2018

Памяти павших,

Во славу живых!

Выпускникам школы, участникам локальных войн

Томилко Алексею

Какаеву Сергею

посвящается…

РАЗДЕЛ I. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ_________________________

  - Информация о школе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» является муниципальным гражданским некоммерческим общеобразовательным учреждением.

Место нахождения: Российская Федерация,461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Чапаевская, дом 42, тел/факс 8 (35352) 2-69-09

Школа зарегистрирована в Межрайонной инспекции ФНС России № 10 по Оренбургской области за ОГРН 1025600544298 как муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина»

Основным предметом деятельности школы является воспитание и обучение в интересах личности, общества и государства.

1.2. Информация о деятельности школы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» расположена в центре северной части города Бугуруслана. Деятельность школы направлена на решение задач, которые ставятся Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Приоритетным национальным проектом «Образование», Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». В школе обучаются дети не только из микрорайона школы, но и из других микрорайонов.

Воспитательная система школы ориентируется на воспитательный

потенциал окружающей школу социальной, предметно–эстетической и природной среды,  а также на  взаимодействие с действующими на территории города спортивными, техническими, художественно-эстетическими учреждениями.

Взаимодействие с социумом осуществляется через Управляющий Совет школы, общешкольный родительский комитет,  ученическое самоуправление,  Совет старшеклассников.

Разнообразная деятельность образовательного учреждения позволяет более полно удовлетворять потребности учащихся, помогает им реализовать свои возможности как в учебной, так и внеурочной деятельности, что согласуется с концепцией школы, направленной на развитие успешности каждого обучающегося.

Работа школы в 2017-2018 учебном году была направлена на реализацию следующей цели:

-обеспечение получения полноценного образования, учитывающего способности, возможности и интересы учащихся с использованием новых технологий.

РАЗДЕЛ II. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ

Координаторы проекта:

Воробьёв Владимир Анатольевич, заместитель директора МБОУ СОШ имени М.И. Калинина по гражданско-патриотическому воспитанию, тел.89225303031

Закирова Ирина Геннадьевна, заместитель директора МБОУ СОШ имени М.И. Калинина по ВР, тел.8922555654

Участники проекта команда волонтеров «Радуга добра»:

| Волкова Виктория Алексеевна |  |
| --- | --- |
| Денисова Виктория Николаевна |  |
| Салдаева Софья Андреевна |  |
| Самихова Элина Эдуардовна |  |
| Широкова Анастасия Фёдоровна |  |
| Коткова Вероника Сергеевна |  |
| Эйхнер Валерия Валерьевна |  |
| Бурова Екатерина Валерьевна |  |
| Школьников Сергей Павлович |  |
| Буторин Никита Дмитриевич Курбангалиев Руслан Олегович |  |
| Трондин Алексей Андреевич |  |

Социальные связи:

Набаева Татьяна Владимировна – начальник отдела молодежной политики администрации муниципального образования  «город Бугуруслан»;

Уханов Анатолий Юрьевич – первый заместитель начальника Следственного управления Следственного комитета по Оренбургской области;

Квашнёв Валерий Борисович – председатель Совета депутатов муниципального образования  «город Бугуруслан»;

Туманина Ольга Владимировна – директор Центра занятости населения муниципального образования «город Бугуруслан»;

Григорьев Александр Дмитриевич – директор ООО "ДНЕПР";

Евдокимов Сергей Андреевич - директор ОЭЗ «Триумф»;

Батаев Валерий Александрович - директор ООО "АРХСТИЛЬ";

Терёхина Елена Анатольевна - директор ИП Ритуал.

РАЗДЕЛ III. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «ПАМЯТЬ»

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен проект

Сейчас, когда мы переживаем сложный период социальных конфликтов во многих сферах нашей жизни, особенно остро ощущается необходимость восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и сострадания, которые должны воспитываться с детства. В последние годы падает уровень духовной культуры общества, подрастающего поколения, отсутствуют нравственно-ориентированные ценности, привлекательной становится «легкая культура», освоение которой не требует от человека серьезной умственной, физической и душевной работы, проявляется непонимание значимости культурно-исторических памятников, низкая культура чувств, незначительный интерес к истории, идет процесс углубления противоречий между старшим и молодым поколением.

В нашем городе и районе в настоящее время  нет памятника, который объединял бы всех участников локальных войн и вооружённых конфликтов. Идея  его создания на территории нашей школы возникла в ходе проведения школьных соревнований, посвящённых памяти выпускников школы, погибших в локальных войнах, - Томилко Алексею и Какаеву Сергею.

Мы считаем, что,  отдавая дань погибшим воинам, необходимо чтить и живых. Ежегодно в нашей школе проводятся массовые мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию с приглашением ветеранов Великой Отечественной и локальных войн, а также родительской общественности и жителей микрорайона.

Наш проект актуален и востребован сегодня, через строительство культурно-исторических памятников подростки и молодежь города выполнят свой гражданский долг, повысят духовно-нравственную культуру.

3.2. Цель и задачи проекта

Цель проекта: воспитание у подрастающего поколения гуманизма, гражданственности, патриотизма через установку памятника с именами погибших выпускников и благоустройством прилегающей территории.

Реализовать поставленную цель возможно в конкретной практической деятельности, обращенной, прежде всего, к памяти участников локальных войн и вооружённых конфликтов.

Задачи проекта:

- Провести мероприятия, направленные на развитие нравственно-патриотических качеств подрастающего поколения.

- Провести образовательную экспедицию «Вспомним Вас поименно…» совместно с Союзом ветеранов локальных войн.

- Приобрести опыт общения между сверстниками и взрослыми на основе культурно-нравственных норм.

- Организовать трудовую деятельность школьников в трудовой бригаде по  установке памятника и благоустройству территории.

3.3. Что предполагается сделать в ходе проекта

Целевая группа

Проект направлен, прежде всего, на воспитание у школьников любви к малой родине, гордости за ее героическое прошлое, а также на сохранение памяти о погибших и ныне живущих солдатах-земляках и выпускниках школы, участников локальных конфликтов.

Основные этапы реализации проекта:

I.Подготовительный этап.

- Определение целей и задач проекта.

- Проведение сбора старшеклассников «У подвига есть имя» по организации совместной деятельности школьников с администрацией муниципального образования «город Бугуруслан». Сбор необходим для того, чтобы продумать совместную деятельность школы с администрацией города по установке памятника и благоустройству территории около здания школы.

- Проведение конкурса сочинений среди учащихся 8-11 классов по темам: «Поколение, на которое стоит равняться», «Твори добро и научи других», «Судьба человека в истории нашей страны»,  которые войдут в школьную книгу «По дорогам славы».

- Организация и проведение встреч с ветеранами локальных войн для бесед об их воинском долге. Рассказы ветеранов предполагается внести в школьную книгу «По дорогам славы». Проведение такого мероприятия возрождает лучшие традиции передачи опыта поколений, воспитанию чуткости, доброты, сострадания школьников.

- Выпуск электронной школьной газеты «Калининец», посвященной теме «История памятников города Бугуруслана».

- Образовательная экспедиция «Вспомним всех поименно…». Информация необходима для того, чтобы увековечить память о наших выпускников на мемориальных плитах.

- Установление сотрудничества с организациями, заинтересованными в данной деятельности: администрацией муниципального образования «город Бугуруслан», Союзом ветеранов локальных войн, Центром занятости населения муниципального образования «город Бугуруслан» а также включение в такую деятельность активных сторонников среди учащихся школы и жителей нашего микрорайона.

- Организация трудовой ученической бригады по договору с Центром занятости населения муниципального образования «город Бугуруслан» по благоустройству территории для установки памятника.

II.Основной этап

- Заключение договоров с Центром занятости населения муниципального образования «город Бугуруслан».

- Совместная трудовая деятельность школьников и взрослых по благоустройству территории и установке памятника памяти выпускников школы, исполнивших свой воинский долг.

III.Заключительный этап

- Подготовка и проведение мероприятия по открытию памятника «Память».

- Выставка фоторабот «У подвига есть имя».

- Отчет по проекту.

Описание отдельных мероприятий:

| № п/п | Мероприятия по проекту | Количество школьников, взрослых, участвующих в мероприятии | Сроки проведения | Предполагаемое место проведения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Конкурс сочинений школьников по темам: «Поколение, на которое стоит равняться», «Твори добро и научи других», «Судьба человека в истории нашей страны», которые войдут в школьную книгу «По дорогам славы». | 200 уч-ся | 01.09.17.-20.01.18. | МБОУ СОШ имени М.И. Калинина |
|  | Встречи с ветеранами локальных войн для бесед об их службе. | Группа «Поиск», 10 ветеранов | 01.11.17 – 30.04.18. | МБОУ СОШ имени М.И. Калинина |
|  | Выпуск электронной школьной газеты «Калининец», посвященной теме «История памятников города Бугуруслана». | Редакционный отдел школьной газеты «Калининец» | 10.04.18.-30.04.18. | МБОУ СОШ имени М.И. Калинина |
|  | Проведение мероприятий, посвящённых памятным датам: 15 февраля - день памяти воинов-интернационалистов, 23 февраля - День защитника Отечества. | 60 уч-ся, ветераны локальных войн и вооружённых конфликтов, родительская общественность. | 14.02.18г. 22.02.18г. | МБОУ СОШ имени М.И. Калинина |
|  | Проведение сбора старшеклассников «У подвига есть имя» по организации совместной деятельности школьников с администрацией МО «город Бугуруслан». | 10 уч-ся, отдел молодёжной политики МО «город Бугуруслан» | 23.11.17 г. | МБОУ СОШ имени М.И. Калинина |
|  | Организация и проведение образовательной экспедиции «Вспомним всех поименно…». Сбор и исследование информации о выпускниках школы участниках локальных войн | Члены совета старшеклассников 7 уч-ся | 30.09.17. – до мая 2018 г. | МБОУ СОШ имени М.И. Калинина |
|  | Работы по благоустройству территории на месте закладки мемориальных плит | Трудовая бригада, социальные партнёры | Июнь – сентябрь 2018 |  |
|  | Торжественное открытие мемориальных плит «Память». | Учащиеся школы, социальные партнёры | октябрь 2018г. | МБОУ СОШ имени М.И. Калинина |
|  | Выставка фоторабот «У подвига есть имя». | Учащиеся школы | октябрь 2018г. | МБОУ СОШ имени М.И. Калинина |

  - Ожидаемые результаты проекта

В ходе проведения встреч с ветеранами локальных войн, сбора старшеклассников «У подвига есть имя» по организации совместной деятельности школьников с администрацией города, торжественных мероприятий, сбора и исследования информации о выпускниках школы  - участниках локальных войн ребята выполнят фотовыставку «У подвига есть имя», напишут сочинения по темам: «Поколение, на которое стоит равняться», «Твори добро и научи других», «Судьба человека в истории нашей страны»,  которые пополнят школьную книгу «По дорогам славы». Проведение таких мероприятий возрождает лучшие традиции передачи опыта поколений, способствует воспитанию доброты, чуткости, сострадания школьников, самореализации личности подростков.

Проведение работ по установке памятника и облагораживанию территории школы решит одну из важнейших задач воспитательной работы – трудовое воспитание школьников через общественно-полезный труд, социально-значимые дела. В городе появится полноценный памятник участникам локальных войн и вооружённых конфликтов, историческая память которого воспитывает у учащихся чувство гордости за своих соотечественников, земляков, выпускников.

В рамках реализации проекта будет установлено сотрудничество с организациями, заинтересованными в данной деятельности: администрацией муниципального образования «город Бугуруслан», Центром занятости населения муниципального образования «город Бугуруслан», а также включение в такую деятельность активных сторонников среди учащихся школы и населения микрорайона города.

  - Механизм  оценки  результатов

При конкретном участии в мероприятиях, посвященных памяти подвигов наших земляков, выпускников, установке мемориальных плит, ребята почувствуют значимость проводимых мероприятий:

  - сочинения школьников по темам: «Поколение, на которое стоит равняться», «Твори добро и научи других», «Судьба человека в истории нашей страны», которые войдут в школьную книгу «По дорогам славы»;

  - образовательная экспедиция «Вспомним всех поименно…» с целью сбора информации. Рассказы ветеранов будут внесены в школьную книгу «По дорогам славы»;

  - выпуск электронной газеты «Калининец», посвященной теме «История памятников города Бугуруслана»;

  - выставка фоторабот «У подвига есть имя»;

  - установка мемориальных плит памяти выпускников школы участниках локальных войн.

География проекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина», муниципальное образование «город Бугуруслан», муниципальное образование «Бугурусланский район».

Эффект проекта в долгосрочной перспективе

1. Памятник и прилегающая территория станут центром проведения  мероприятий посвященных знаменательным датам и  событиям, что будет  способствовать патриотическому воспитанию молодежи:

- митинги в честь дней воинской славы России и знаменательных дат,

- праздник Победы, День защитника отечества и другие,

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, локальных и других военных конфликтов, вдовами, тружениками тыла и их родственниками, экскурсии,

- торжественные мероприятия по вручению:  паспортов, приписных свидетельств, аттестатов об образовании.

2.Памятник  будут служить местом встречи, скорби и памяти для горожан, учащихся школы и гостей.

РАЗДЕЛ IY. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-12-4 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,0611 | 50168,11 | 27185,29 | 22982,82 | 5694,75 |  | 3065 | 1661 |  | 1404 | 348 |
| 2 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 0,206625 | 24599,51 | 2628,9 | 21846,93 | 3777,53 |  | 5083 | 543 |  | 4514 | 781 |
| 3 | ТСЦ-408-0426 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракции 120-150 мм | м3 | 20,7 | 228,85 |  |  |  |  | 4737 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,13775 | 16409,7 | 1694,25 | 14591,77 | 2527,54 |  | 2260 | 233 |  | 2010 | 348 |
| 5 | ТСЦ-408-0204 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 % | м3 | 13,8 | 776,95 |  |  |  |  | 10722 |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР27-07-003-01 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов цементным раствором | 100 м2 тротуара | 1,3775 | 43611,09 | 5481,23 | 2821,65 | 74,36 |  | 60074 | 7550 |  | 3887 | 102 |
| 7 | ТСЦ-403-0115 | Плиты бетонные мозаичные шлифованные для полов и облицовки, марки: 300, толщина 40 мм | м2 | 137,8 | 792,29 |  |  |  |  | 109178 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,54 | 32237,31 | 8644,61 | 549,75 | 123,41 |  | 17408 | 4668 |  | 297 | 67 |
| 9 | ТСЦ-403-8023 | Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 54 | 139,48 |  |  |  |  | 7532 |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР01-01-013-13 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 1 (чернозем) | 1000 м3 грунта | 0,07315 | 26576,98 | 1289,7 | 25273,52 | 6588,11 |  | 1944 | 94 |  | 1849 | 482 |
| 11 | ФССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 193,8475 | 66,44 |  | 66,44 |  |  | 12879 |  |  | 12879 |  |
| 12 | ТЕР01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 | 0,3175 | 741,36 |  | 741,36 | 207,79 |  | 235 |  |  | 235 | 66 |
| 13 | ТЕР47-02-088-02 | Подготовка почвы площадками вручную разных размеров на глубину до 22 см на почвах средних | 1000 м2 | 0,015 | 13891,73 | 13891,73 |  |  |  | 208 | 208 |  |  |  |
| 14 | ТЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную | 100 м2 | 0,15 | 14913 | 4270,5 |  |  |  | 2237 | 641 |  |  |  |
| 15 | ТЕР47-02-093-02 | Посев многолетних трав | 1 га | 0,0291 | 436,53 |  | 436,53 | 90,79 |  | 13 |  |  | 13 | 3 |
| 16 | ТСЦ-414-0137 | Семена газонных трав (смесь) | кг | 0,2 | 198,3 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР47-01-070-03 | Уход за газонами обыкновенными | 100 м2 цветников и газонов | 3,175 | 6397,44 | 4240,46 | 1980,3 | 427,28 |  | 20312 | 13463 |  | 6287 | 1357 |
| 18 | ТЕР47-01-070-01 | Уход за цветниками из многолетников | 100 м2 цветников и газонов | 0,43 | 14804,01 | 9954,45 | 4452 | 960,53 |  | 6366 | 4280 |  | 1914 | 413 |
| Установка памятника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,012 | 21305,03 | 21305,03 |  |  |  | 256 | 256 |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 м3 | 0,0027 | 24599,51 | 2628,9 | 21846,93 | 3777,53 |  | 66 | 7 |  | 59 | 10 |
| 21 | ТСЦ-408-0426 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1000, фракции 120-150 мм | м3 | 0,27 | 228,85 |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,0018 | 16409,7 | 1694,25 | 14591,77 | 2527,54 |  | 30 | 3 |  | 26 | 5 |
| 23 | ТСЦ-408-0204 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 50-65 % | м3 | 0,18 | 776,95 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |
| 24 | ТЕР06-01-001-05 | Устройство железобетонного фундамента под памятник | 100 м3 | 0,012 | 680935,66 | 90091,35 | 20228,58 | 5665,73 |  | 8171 | 1081 |  | 243 | 68 |
| 25 | Прайс лист | Памятник "Память" | шт | 1 | 152000 |  |  |  |  | 152000 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 509382 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 425018 |  |  | 34688 | 35617 | 4050 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 435306 |  |  | 39642 | 40951 | 4976 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 46988 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 27088 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 613093 |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5797 |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 132769 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 123278 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 12879 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 |  |  |  |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 71538 |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |  |  |  |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 10160 |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 152000 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 509382 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 354713 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 40951 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44618 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 46988 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 27088 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10188 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 519570 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 93523 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 613093 |  |  |  |  |  |

Полная стоимость проекта: 613093,00 рублей.

Запрашиваемая сумма: 581635 рублей.

Список приложений

- Приложение №1. Изучение нормативно-правовой базы.

- Приложение №2. Телефонный опрос населения.

- Приложение №3. Социологические опросы.

- Приложение №4. План участка.

- Приложение №5. Эскиз 1.

- Приложение №6. Эскиз 2.

- Приложение №7. Смета 81-2018 на благоустройство территории.

Реализация данного проекта - наглядный пример  проявления  и сохранения нравственных качеств к погибшим героям-землякам, воспитания патриотических качеств  подрастающего поколения.