## Slide 1: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» Центрального района города Кемерово
«Песня для жизни»

## Slide 2: Проблема:
Проект направлен на снижение интереса к наркотическим средствам и психотропным веществам, их злоупотребление влечёт за собой серьёзные угрозы. Мы предлагаем масштабную акцию «Песня для жизни», которая сможет донести до молодёжи ту же самую информацию, но более доступно, интересно, современно.

## Slide 3: Цель проекта:
Проведение флеш-моба «Песня для жизни» для пропаганды здорового образа жизни, через школьные, ВУЗовские и СУЗовские марафоны «Стоп – спайс».

## Slide 4: Задачи проекта
Содействовать формированию у молодежи активной гражданственной позиции по отношению к своему будущему в контексте здорового будущего своей страны.
Способствовать объединению общественности в борьбе за здоровый образ жизни
Привлечь интерес ребят к здоровому образу жизни.
Организовать коллектив единомышленников для реализации проекта.
Запустить данный проект по школам г. Кемерово.
профилактика вредных привычек и популяризации здорового образа жизни.
Создание буклетов против спайса и распространение их в молодежной среде.
Создание видеоролика «За здоровый образ жизни!»
Проведение антинаркотических марафонов в Школах Центрального района «Стоп – спайс»
Проведение песенного флеш-моба «Песня для жизни» на городском мероприятии «День молодёжи»

## Slide 5: Участники проекта:
Участниками проекта являются кемеровчане, достигшие 14 летнего возраста, обучающиеся в школах, СУЗах и ВУЗах г. Кемерово

## Slide 6: Этапы реализации проекта:
Организационный этап(февраль-март)
разработка проекта;
привлечение к сотрудничеству социальных партнеров;
Основной этап (апрель-май)
сбор информации о наркозависимости и последствиях
подбор нарезок песен о здоровом образе жизни/вреде наркотических средств;
проведение антинаркотического марафона в школах, СУЗах, ВУЗах;
Заключительный этап (июнь-июль)
проведение итогового массового мероприятия по проекту;
создание видеоролика «За здоровый образ жизни»
награждение наиболее активных участников проекта

## Slide 7: КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
№ | Мероприятие | Февраль | март | апрель | май | июнь | июль
1 | Создание рабочей группы. Утверждение рабочего плана | + | + |  |  |  | 
2 | Формирование рабочих групп из числа старших школьников и студентов, желающих принимать участие в проекте | + | + |  |  |  | 
3 | Проведение обучающих занятий, семинаров, открытых уроков |  |  |  |  |  | 
4 | Подборка песен, посвященных ЗОЖ и о вреде наркотических веществ |  |  | + | + |  | 
5 | Распространение рекламной информации проведение рекламных акций |  |  | + | + |  | 
6 | Организация сотрудничества с ОУ |  | + | + |  |  | 
7 | Реализация проекта |  |  | + | + |  | 
8 | Сбор информации о наркозависимых и последствия |  |  | + | + |  | 
9 | Подбор и изучение информации о путях распространения наркотических и психотропных веществ |  |  | + | + |  | 
10 | Проведение итогового массового мероприятия |  |  |  |  | + | 
11 | Создание видеоролика «За здоровый образ жизни» |  |  |  |  |  | +
12 | Завершение работы. Составление итогового отчета о реализации проекта |  |  |  |  |  | +

## Slide 8: Бюджет проекта
№ п/п |  | Наименование статьи затрат | Ед. измер. | Кол-во | Цена, руб. | Всего, руб. | Сумма | 
 |  |  |  |  |  |  | Запрашиваемая сумма, руб. | Средства участника конкурса, руб.
Аренда помещения и аппаратура |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Аренда помещения для создания сценария акции |  | месяц | 6 | 1500 | 9000 |  | 9000
2 | Услуги ГТС |  | месяц | 6 | 300 | 1800 |  | 1800
3 | Интернет |  | месяц | 6 | 600 | 3600 |  | 3600
4 | Видеоаппаратура |  | шт. | 2 | 1000 | 2000 |  | 2000
5 | Использование оборудования (компьютер, принтер, ксерокс, сканер, мультимедийный аппарат) |  | шт. | 8 | 1000 | 8000 |  | 8000
Канцелярские материалы |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Бумага белая «Снегурочка» |  | уп. | 7 | 200 | 1400 |  | 1400
7 | Цветной картридж |  |  | 2 | 1500 | 3000 | 3000 | 
Расходные материалы, издания методической продукции, полиграфические расходы |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Майки с логотипом |  | шт. | 10 | 500 | 5000 | 5000 | 
9 | Бейджики |  | шт. | 12 | 50 | 600 | 600 | 
10 | Мультифоры |  | уп. | 1 | 60 | 60 |  | 60
11 | Бланки благодарственых писем |  | шт. | 120 | 15 | 1800 |  | 1800
12 | Буклет о проекте |  | шт. | 100 | 23 | 2300 | 2300 | 
13 | Сувенирная продукция (значки) |  | шт. | 250 | 35 | 8750 | 8750 | 
Итоги по проекту: |  |  |  |  |  | 37310 | 19650 | 27660

## Slide 9
Спасибо
за
внимание!