|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / ./  (подпись) (ФИО)  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |  | УТВЕРЖДАЮ:  Председатель отраслевой экспертной комиссии  по рассмотрению проектов при департаменте (комитете)  Заместитель главы администрации города по внутренней и кадровой политике  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /  (подпись) (ФИО)  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

# План управления проектом

**Создание местной молодежной организации волонтеров**

**"Шаг на встречу"**

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:  (руководитель проекта)  (должность)    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /  (подпись) (ФИО)  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

**Цель проекта**

Целью создания волонтерского движения " Шаг на встречу", является развитие у молодежи высоких нравственных качеств путем пропаганды идей добровольческого труда на благо общества и привлечения их к решению социально значимых проблем (через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно - образовательных, просветительских и др. акциях и мероприятия).

**Описание проекта**

Проект " Шаг на встречу" - это проект, по созданию волонтерского движения на территории Мелиховского сельского поселения Корочанского района Белгородской области.

Главная идея проекта - привлечение молодежи в добровольческую деятельность, воспитание "человечности" у подрастающего поколения. Проект может решить проблемы социофобий у будущих волонтеров.

Целевой аудиторией проекта являются дети в возрасте от 14 до 18 лет.

С февраля 2018 года на территории Мелиховского поселения началось создания волонтерского движения. На протяжении 3, 5 месяцев волонтеры активно участвуют в различных акциях и мероприятиях. Активисты за короткий срок заметно улучшили свою коммуникабельность и стали более отзывчивыми и добрыми.

**Результаты проекта**

Проект по созданию волонтерского движения " Шаг на встречу" реализуется с февраля 2018 года. На протяжении всего времени волонтеры активно помогали пожилому населению в очистке снега на придомовой территории ( акция "Рука помощи"), в уборке домов и придомовой территории от мусора и веток ( акция "Иду к ветерану"), в сборе мусора и посадке цветов на территории храма Иоанна Предтечи с. Мелихово. Так же волонтеры принимали участия в таких акциях, как: " Дорога к обелиску", "Георгиевская ленточка", "Бессмертный полк", «Чистые улицы села», «Узнай о волонтерстве», «Молодежь и выборы», «Сохраним природу вместе!», «Остановим Спид вместе», «Экологический десант» приученный ко Дню Земли, «Светлому празднику - чистый город», «Благодатный огонь в каждый дом» и др.

Волонтеры, участвующие в акциях и мероприятия, заметно улучшили свою коммуникабельность и стали более отзывчивыми и добрыми.

1. **Календарный план-график работ по проекту**

| Код работы | Название работы | **Длитель-ность, дни** | Дата начала работ | Дата окончания работ (контрольная точка) | Документ, подтверждающий выполнение работы | ФИО ответственного исполнителя | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование волонтерского отряда на территории поселения. | 150 | февраль | сентябрь |  | Сенькина А.А | |
|  | Организация работы в рамках механизма взаимодействия волонтерского отряда с Центром молодежных инициатив г. Короча | на протяжении всего времени | февраль |  |  | Сенькина А.А | |
|  | Организация участия активных молодых людей в мероприятиях Мелиховского сельского поселения | на протяжении всего времени | февраль |  |  | Сенькина А.А | |
|  | Разработка мероприятий с наставниками и активной молодежью поселения | на протяжении всего времени | февраль |  |  | Сенькина А.А | |
|  | Проведение волонтерской акции «Георгиевская ленточка» | 5 | 1 мая | 9 мая |  | Сенькина А.А | |
|  | Проведение волонтерской акции «Дорога к обелиску» | 5 | апрель | 9 мая |  | Сенькина А.А | |
|  | Проведение волонтерской акции « Рука помощи» | 90 | декабрь | февраль |  | Сенькина А.А | |
|  | Проведение волонтерской акции «Весенняя неделя добра» | 7 | март | март |  | Сенькина А.А | |
|  | Проведение волонтерской акции«Спеши подарить радость» | 7 | август | август |  | Сенькина А.А | |
|  | Проведение волонтерской акции «Ромашковое счастье» | 1 | июль | июль |  | Сенькина А.А | |
|  | Проведение волонтерской акции«День флага» | 1 | 22 августа | 22 августа |  | Сенькина А.А | |
|  | Волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» | 1 | 9 мая | 9 мая |  | Сенькина А.А | |
|  | Проведение экологической акции« Сохраним природу вместе!»» | 50 | февраль | сентябрь |  | Сенькина А.А | |
|  | Проведение экологической акции «Сирень победы» | 5 | май | май |  | Сенькина А.А | |
|  | Проведение ссерии Всероссийских акций «Чистый берег | 9 | июль | август |  | Сенькина А.А | |
|  | Участие в субботниках | 15 | февраль | январь |  | Сенькина А.А | |
|  | Организации посадки деревьев на территории поселения | 9 | апрель | апрель |  | Сенькина А.А | |
|  | Проведение волонтерской акции «Покормите птиц зимой!» | 5 | февраль | февраль |  | Сенькина А.А | |
|  | Организация молодежных квестов | 9 | февраль | январь |  | Сенькина А.А | |
|  | Подготовка отчета о проделанной работе | 7 | декабрь | декабрь |  | Сенькина А.А | |
|  | Подведение итогов проделанной работы | 7 | **декабрь** | **декабрь** |  | Сенькина А.А | |
| И т о г о: | | 335 |  |  |  |  |

1. **Бюджет проекта**

| **Код работы** | **Название работы** | **Сумма, тыс. руб.** | **Бюджетные источники финансирования** | | | **Внебюджетные источники финансирования** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **федеральный бюджет3** | **област**  **ной бюджет3** | **местный бюджет3** | **средства хозяйствующего субъекта** | **заемные средства4** | **прочие5** |
|  | Формирование волонтерского отряда на территории поселения. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Покупка отличительной одежды для волонтеров (футболки, жилетки) | 9 000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация работы в рамках механизма взаимодействия волонтерского отряда с Центром молодежных инициатив г. Короча | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация участия активных молодых людей в мероприятиях Мелиховского сельского поселения | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Разработка мероприятий с наставниками и активной молодежью поселения | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение волонтерской акции «Георгиевская ленточка» | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение волонтерской акции «Дорога к обелиску» | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение волонтерской акции « Рука помощи» | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение волонтерской акции «Весенняя неделя добра» | 3000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение волонтерской акции«Спеши подарить радость» | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение волонтерской акции «Ромашковое счастье» | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение волонтерской акции«День флага» | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Волонтерское сопровождение народного шествия «Бессмертный полк» | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение экологической акции« Сохраним природу вместе!»» | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение экологической акции «Сирень победы» | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение ссерии Всероссийских акций «Чистый берег | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Участие в субботниках | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Организации посадки деревьев на территории поселения | 5000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Проведение волонтерской акции «Покормите птиц зимой!» | - |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | **25 500** |  |  |  |  |  |  |

1. **Риски проекта**

| **№ п/п** | **Наименование риска проекта** | **Ожидаемые последствия наступления риска** | **Предупреждение наступления риска** | | **Действия в случае наступления риска** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятия**  **по предупреждению** | **ФИО ответственного исполнителя** |
| 1. | Создания механизма взаимодействия с активной молодежью | Не создан механизм взаимодействия с активной молодежью | Разработка Положения и проработка со всеми задействованными структурными подразделениями |  | Изменение механизма взаимодействия |
| 2. | Организация участия активных молодых людей в мероприятиях структурных | Низкая активность со стороны молодежи в участии мероприятиях структурных подразделений | Информационная работа с молодежью |  | Сокращение времени и количества мероприятий |