ПРОЕКТ

| Номинация конкурса | «Рожденные помогать» |
| --- | --- |

| Наименование проекта | Приют «Я ЕСТЬ» |
| --- | --- |

| Руководитель проекта | Дмитриева Екатерина Николаевна |
| --- | --- |
|  | Ф.И.О. руководителя проекта |
|  | 346333, г. Донецк, ул. Цветкова, д. 7/18, кв. 7 |
|  | Адрес проживания с индексом |
|  | 89281381897 |
|  | Городской (с кодом) и мобильный телефоны |
|  | dmitriieva 251987@mail.ru |
|  | Адрес электронной почты (обязательно) |
|  | Адрес персонального сайта (сайта проекта) |
|  | https://vk.com/club161430179 |
|  | Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.) |

| География проекта | г. Донецк Ростовская область |
| --- | --- |
|  | перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект |

| Срок реализации проекта | 12 месяцев |
| --- | --- |
|  | продолжительность проекта (в месяцах) |
|  | 01.01. 2019г. |
|  | Начало реализации проекта (день, месяц, год) |
|  | 31.12.2019г. |
|  | Окончание реализации проекта (день, месяц, год) |

| Финансирование | 870 000 |
| --- | --- |
|  | Запрашиваемая сумма (в рублях) |
|  | 50 000 |
|  | Имеющаяся сумма (в рублях) |
|  | 920 000 |
|  | Полная стоимость проекта (в рублях) |

| Название проекта | ПРИЮТ «Я ЕСТЬ» |
| --- | --- |

Методы реализации проекта

1. Организационный этап

Описание метода Разработка бизнес идеи. Определение объема необходимых работ. Назначение ответственных лиц по направлениям. Достижение договоренностей по выделению земельного участка, договоренности с ветеринарными клиниками.

2. Подготовительный этап (ремонтные работы)

Описание метода Уборка и отсыпка территории, площадью1763,53 кв.м. Вывоз мусора. Обустройства входа на территорию (2 входа). Разделение территории забором, для выделения места под размещение гостиницы для животных. Устройство отопления и ГВС в нежилом помещении, площадью 52,4 кв.м. (офис). Установка площадки для мусорных баков необходимых для сбора мусора и экскрементов собак, оборудование площадки для выгула собак. Установка вагон-домов, для содержания послеоперационных собак, хранению корма и иного инвентаря. Установка вольеров для собак. Установка и изготовление уличных будок. Установка оборудования для душевой. Оборудование отделения карантина.

3. Завершающий этап (открытие)

Описание метода Подготовка запасов корма, лекарственных препаратов, амуниции, хозяйственных товаров Изготовление и установка вывески Освещение в СМИ, привлечение новых волонтеров.

| № | Мероприятие | Количественные показатели |
| --- | --- | --- |
|  | Опиловка деревьев, вывоз мусора на территории | 1763,53 кв.м. |
|  | Отсыпка участка песком и щебнем | 1763,53 кв. м |
|  | Установка забора для выделения участка под гостиницу | 60 м |
|  | Обустройство входов на территорию (2 шт.) | 2 |
|  | Изготовление вольеров, будок под гостиницу | 15 |
|  | Изготовление вольеров, будок для приюта | 100 мест |
|  | Обустройство карантинной зоны | 1 |
|  | Обустройство территории для выгула собак (2шт) | 80 кв.м., 200 кв.м. |
|  | Установка площадки для мусорных баков | 1 |
|  | Устройство отопления и ГВС в нежилом помещении | 1 |

Партнерство

Для реализации проекта по строительству приюта для бездомных животных планируется привлечение добровольных благотворительных пожертвований от предприятий города, горожан.

Дальнейшая реализации проекта

Проект имеет долгосрочную перспективу. Планируется организация приюта с учетом коммерческой составляющей, создание при приюте гостиницы для размещения домашних животных, организация отлова безнадзорных животных, создание салона красоты для животных, продажа сопутствующих товаров. Результат проекта - приют, который самостоятельно «зарабатывает» на свое существование.

Мультипликативность

Распространение положительного опыта планируется через СМИ и Интернет. Проведение семинаров, круглых столов.

Детализированная смета расходов

| № | Статья расходов | Стоимость (ед.), руб. | Кол-во единиц | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опиловка деревьев, вывоз мусора на территории | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 2 | Отсыпка участка песком и щебнем | 10 000 | 1 | 10 000 |
| 3 | Установка забора для выделения участка под гостиницу | 80 000 | 1 | 80 000 |
| 4 | Обустройство входов на территорию | 14 000 | 2 | 28 000 |
| 5 | Изготовление вольеров, будок под гостиницу (15 шт.) | 100 000 | х | 100 000 |
| 6 | Изготовление вольеров, будок для приюта | 5 500 | 100 | 550 000 |
| 7 | Обустройство карантинной зоны | 15 000 | 1 | 15 000 |
| 8 | Обустройство территории для выгула собак (2 шт.) | 57 000 | х | 57 000 |
| 9 | Установка площадки для мусорных баков | 20 000 | 1 | 20 000 |
| 10 | Устройство отопления и ГВС в нежилом помещении | 50 000 | 1 | 50 000 |
|  | ИТОГО: |  |  | 920 000 |