ПРОЕКТ

«Семейное творчество – основа добровольчества»

Сроки реализации: август 2018-июнь 2019

Авторы: семья Гордеевых

Алексей Николаевич, отец

Анна Аркадьевна, мать

Михаил, сын

Дмитрий, сын

Варвара, дочь

г. Нижний Новгород

2019

Пояснительная записка

Мы – многодетная семья Гордеевых: папа Алексей, мама Анна, дети Михаил (14 лет), Дмитрий (9 лет), Варвара (7 лет), Константин (2 года).

Традиция нашей семьи – это тесное общение разных поколений, взаимодействие, обмен опытом между всеми родственниками.

Наша семья поддерживает и развивает идею семейного добровольчества.

Мы активно участвуем в благотворительных акциях и проектах:

- НООО «Семейный центр «ЛАДА»: проведение благотворительных творческих мастер-классов для многодетных семей, семей в трудной жизненной ситуации и т.д.; изготовление поделок для благотворительных аукционов, ярмарок, фестивалей; участие в новогодних театральных постановках (благотворительные праздничные мероприятия);

- НООО «Территория добра»: изготовление открыток и подарков для жителей домов престарелых Нижегородской области;

- общественная организация «Банк времени»: мастер-классы по ткачеству и традиционным народным куклам в рамках семейного благотворительного фестиваля;

- благотворительный фонд «Дети без мам»: участие в  благотворительных сладких фестивалях;

- Нижегородская региональная общественная организация «Детский проект-помощь детям»: участие в творческом конкурсе, благополучателями которого являлись кризисные семьи (изготовлена поделка из ткани для благотворительной ярмарки);

- Сормовский дом инвалидов и престарелых: была проведена серия творческих занятий для жителей ДИПИ (в формате кружка рукоделия),

и т.д.

Мы уверены, что именно большая  семья - бабушки, дедушки, мамы, папы и дети - может понять проблемы другой семьи, детей и пожилых людей и помочь в трудной ситуации. В семейном добровольчестве заложен огромный потенциал личностного развития и социализации как детей, так и взрослых.

Нас объединяет желание сохранить семейную любовь и дружбу, заново открыть и осознать ценность доброты и честности, трудолюбия и ответственности, взаимного уважения и любви к Родине.

В жизнь нашей семьи прочно вошли идеи семейного добровольчества. Они помогли нам обрести ощущение значимости, найти друзей и единомышленников, организовать семейный добровольческий клуб «оЛАДушки».

Жизнь нашей семьи – это семейные праздники и гостиные, совместные поездки, экскурсии и турпоходы. И, конечно, творчество. Само добровольчество – это очень творческий процесс, когда необходимо найти или создать новые формы работы, открыть для себя новых людей с их заботами и потребностями, научиться самим и научить других тому, как с пользой и интересом провести время со своей семьёй и друзьями. Поэтому в нашей добровольческой деятельности мы основываемся на разных видах творчества – декоративно-прикладном, изобразительном, музыкальном и т.д. А поскольку мир творчества безграничен, то безграничны и возможности его применения в семейном и общественном развитии.

Существует проблема организации семейного досуга: зачастую родители и дети просто не умеют проводить свободное время вместе, без серьёзных денежных затрат, используя внутренние творческие ресурсы  семьи. Семьям не знакомы форматы совместных творческих, интересных и полезных занятий, но есть желание узнать о них. С другой стороны, мы как семья добровольцев, сталкиваемся с проблемой недостаточно развитых схем применения творческого потенциала семьи в сфере добровольчества.

На данный момент значительный опыт, накопленный нашей семьёй в плане развития семейного творчества на благо общества, позволяет нам поделиться идеями и успешными практиками не только с членами клуба «оЛАДушки», но и с более широкой аудиторией (семьи одноклассников наших детей, участники библиотечных мероприятий, городских фестивалей и т.д.)

Проект реализуется именно в формате семейной творческой мастерской, так как мы осознали потребность в систематизации наших знаний и умений в разных видах творчества, нахождении наиболее эффективной работы с детьми и наилучшего формата реализации наших творческих идей в сфере семейного добровольчества. Необходимость данного проекта подтверждается и постоянными запросами от общественных организаций Нижнего Новгорода на проведение благотворительных творческих мастер-классов именно в семейном формате – для молодых семей, многодетных семей, приёмных семей, разнопоколенных аудиторий.

Цель: всестороннее развитие творческого потенциала семьи, применение его  в добровольческой деятельности, адаптация, социализация,  мотивация к раскрытию творческих способностей всех поколений семьи.

Задачи:

- создать благоприятную среду для творческого развития, обеспечить обмен опытом, навыками, творческими идеями всех поколений и всех членов семьи;

- развивать свою семейную мастерскую подарков;

- стремиться довести свои навыки до уровня мастерства, разрабатывать и реализовывать мастер-классы на разных площадках (школы, дет.сады, библиотеки, общественные организации, городские фестивали и т.п.);

- рассказывать о своей творческой активности и откликаться на потребности общественных организаций в проведении творческих мастер-классов;

- демонстрировать успешные формы творческого семейного досуга: игры с детьми, семейные праздники, семейные гостиные и т.д.

Принцип нашей деятельности: умеешь сам – научи других!

2. Этапы проекта

I. Организационно-подготовительный (август 2018).

Семейный совет, на котором принимается решение о разработке и реализации проекта. Обсуждение целей и задач. Определение основных творческих направлений реализации проекта:

- Поделки из бумаги (открытки, книжки, оригами-игрушки  т.п.)

- Изделия из ткани, пряжи (тканые и плетёные пояса, традиционная кукла, лоскутная техника, вязание и т.п.)

- Кондитерское и кулинарное творчество (расписные пряники-козули, «тетёры», «жаворонки» и т.д.)

- Семейная мастерская подарка.

Формирование команды и распределение функций.

Получение информационной и консультативной поддержки.

Закупка материалов и инструментов.

II. Основной.

Осуществляется  активное взаимодействие с партнёрами, применяются различные формы работы, применяется текущая корректировка предварительных разработок к предлагаемым условиям (количество участников в группах, возрастной состав, запросы партнёров и т.п.). Ведётся фото и видеофиксация работы семейной творческой мастерской.

III. Заключительный этап. Май-июнь 2019 года.

Оформление семейного альбома и создание видеоролика по результатам проекта. Презентация проекта и выставка семейного творчества, проведение творческих мастер-классов по всем направлениям семейной творческой мастерской на семейном празднике в июне 2019 года.

Семейный совет. Обсуждение результатов проекта и планирование будущей деятельности по развитию проекта.

3. Ожидаемый результат

Разработан проект благотворительного творческого мастер-класса - «Открытка своими руками» (на основе скрапбукинга, с использованием различных техник оригами, изобразительных приёмов, с применением различных материалов), проведены мастер-классы.

Неоднократно опробированы на различных площадках мастер-классы: - роспись глазурью традиционного пряника-козули;

- традиционное печенье «тетёры»;

- кулинарные мастер-классы (пироги, «жаворонки», «» и т.п.);

- ткачество на бердо;

- традиционные тряпичные куклы;

- изделия для интерьера с использованием ткани, пряжи и т.п.

- оригами.

- цветы из конфет,

- и т.д.

Продемонстрированы успешные практики творческой организации семейного досуга и семейного участия в добровольческих акциях (семейный альбом о результатах проекта, видеоролики, выставки и т.п.)

4. Механизмы реализации проекта

- эстетическое и творческое направление: реализация творческого потенциала, совершенствование творческих способностей, развитие эстетической культуры;

- социализация: приобретение социально-значимых навыков, освоение социально-значимых видов деятельности, опыт добровольчества и благотворительности;

- самореализация в творчестве и социальной активности;

- мотивация: раскрытие для школьников (детей и подростков) возможностей собственного творчества на благо других людей;

- развитие коммуникативных и лидерских качеств личности.

5. Команда проекта

Команда проекта: семья Гордеевых (родители и дети), бабушка Романова Т.Ю.

Руководитель: отец, Гордеев Алексей Николаевич

Ответственный за информацию и координатор: мама, Романова Анна Аркадьевна.

Творческие интересы и увлечения членов команды:

Алексей Николаевич: традиционное ткачество на бердо, плетение поясов, поделки из дерева, бумаги и т.д.

Анна Аркадьевна: традиционные русские тряпичные куклы, вязание крючком и на спицах, вышивка, скрапбукинг, лоскутное шитьё, основы кружевоплетения на коклюшках.

Михаил: изобразительное творчество (имеет свидетельство о прохождении курса обучения по программе ДО, изостудия), оригами, кардмейкинг, лепка, выжигание.

Дмитрий: оригами, изобразительное творчество, кардмейкинг, поделки из природных материалов, макраме.

Варвара: поделки из природных материалов, изобразительное творчество, оригами и поделки из бумаги, макраме.

Дмитрий и Варвара имеют свидетельство о прохождении курса обучения по программе ДО и продолжают занятия в фольклорном коллективе, поэтому они консультируют всех участников команды по вопросам организации фольклорных праздников.

Романова Татьяна Юрьевна, бабушка: вязание, шитьё

С учётом творческих интересов и увлечений членов семьи распределена ответственность за реализацию проекта по четырём выбранным направлениям.

Функцию фото- и видеофиксации в ходе реализации проекта будут выполнять поочерёдно все члены команды.

6. Партнёры и формы реализации проекта

Партнёрами проекта являются школы, библиотеки, общественные организации, учреждения дополнительного образования г.Нижний Новгород.

Взаимодействие с разнообразными организациями расширяет собственные творческие горизонты, позволяет осуществить контакт с целевой группой и показать значимость и преимущества семейного творчества и семейного добровольчества. Для семьи (особенно для детей) – это мощная мотивация личностного роста, творческого развития и самосовершенствования.

В ходе реализации проекта предполагается использование следующих форм (в зависимости от потребностей организации-партнёра):

- участие в творческих конкурсах, организованных библиотеками и центрами дополнительного образования для реализации собственного творческого потенциала;

- творческие мастер-классы по направлениям деятельности семейной творческой  мастерской на различных площадках;

- мастер-классы по организации семейного досуга, игр с детьми;

- привлечение семей к участию в конкурсах, викторинах, творческому осмыслению прочитанного для популяризации детских библиотек и семейного чтения;

- семейная мастерская подарка;

- домашние творческие занятия для повышения собственного уровня мастерства членов команды.

- Практическая часть

| № | Мероприятие | Время | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-подготовительный этап | август 2018 |  |
| 1 | Семейный совет. Разработка проекта. Планирование консультаций и деятельности по информированию о мероприятиях проекта в соцсетях. | август 2018 | А.Н.Гордеев А.А.Романова |
|  | Основной этап | сентябрь 2018- май 2019 |  |
| 2 | Видеоролик «Крупеничка» (сказка и мастер-класс «Кукла-Крупеничка», фото- и видеосъёмка в музее деревянного зодчества на Щёлоковском хуторе) | сентябрь | А.Н.Гордеев, Варвара Гордеева |
| 3 | Разработка проекта «Благотворительный мастер-класс по кардмейкингу (изготовлению открыток)» (с методическими указаниями по организации и проведению мастер-класса для разных групп участников) | сентябрь | Михаил Гордеев |
| 4 | Мастер-класс по традиционной кукле «Материнство» в школе материнства при Сормовском храме | сентябрь | А.А.Романова |
| 5 | Мастер-класс «Открытка ко Дню пожилого человека» в 3 «а» классе МАОУ «Школа с УИОП №183 им.Р.Алексеева» | сентябрь | Дмитрий Гордеев |
| 6 | Мастер-класс «Открытка ко Дню пожилого человека» на библиовечере, посвящённом волонтёрству, в НОДБ на Звездинке | октябрь | А.Н.Гордеев Дмитрий Гордеев |
| 7 | Мастер-класс «Оригами-игрушка» в семейной гостиной НООО «Семейный центр «ЛАДА» | октябрь | А.Н.Гордеев |
| 8 | Кулинарный мастер-класс «Пироги с капустой» на фольклорном празднике «Капустка» семейного клуба «оЛАДушки» | октябрь | А.А.Романова |
| 9 | Мастерская подарка. Вязание крючком (шали в подарок родственницам; пледы из квадратиков для благотворительной акции «Доброе тепло» - подарки одиноким пожилым нижегородцам). Ткачество на бердо поясов (в подарок детям для фольклорных костюмов) | октябрь-апрель | А.А.Романова А.Н.Гордеев |
| 10 | Создание коллекции традиционных кукол ко Дню матери (праздник семейного клуба «оЛАДушки) | октябрь-ноябрь | А.А.Романова Т.Ю.Романова Варвара Гордеева |
| 11 | Мастер-класс «Книжка-малышка» на Всероссийской ночи искусств в НОДБ на Звездинке | 4.11.2018 | А.Н.Гордеев Дмитрий Гордеев |
| 12 | Домашние занятия ИЗО, подготовка рисунков для участия в конкурсах («Сыны отечества», «Иллюстрации к любимым книгам», «Дети иллюстрируют православную книгу», «ГТО» и т.д.), выставках и благотворительных акциях (рисунки в подарок жителям Сормовского дома престарелых, рисунки для акции «Дорогами войны» и т.п.) | ноябрь 2018 - май 2019 | Михаил, Дмитрий и Варвара Гордеевы, руководитель – А.Н.Гордеев. |
| 13, 14 | Уроки добровольчества с мастер-классом «Новогодние открытки для жителей домов престарелых» в 1 «а» и 3 «а» классах МАОУ «Школа с УИОП №183 им.Р.Алексеева» | декабрь | Михаил Гордеев Дмитрий Гордеев |
| 15 | Мастер-класс «Новогодние открытки для жителей домов престарелых» в НОДБ на Звездинке | 22 декабря | Михаил Гордеев |
| 16 | Мастер-класс «Рождественская звезда из бумаги» в НОДБ на Звездинке | 22 декабря | Дмитрий Гордеев |
| 17 | Мастер-класс «Рождественский венок из бумаги» в НОДБ на Звездинке | 22 декабря | Варвара Гордеева |
| 18 | Участие в конкурсе «Парад снеговиков» НГДБ им.А.М.Горького, создание фигуры снеговика из бумаги | декабрь | Дмитрий и Варвара Гордеевы |
| 19 | Участие в конкурсе «Новогодний венок» в ЦДТ Сормовского района | декабрь | Дмитрий и Варвара Гордеевы |
| 20-24 | Серия мастер-классов на городском фестивале «Горьковская ёлка»: «Закладка для книг из бумаги», «Карнавальные маски из бумаги», «Шапочки на ёлку из пряжи», «Открытка-аппликация», «Рождественский венок из бумаги» | 31.12.18-6.01.19 | А.А.Романова Михаил Гордеев |
| 25, 26 | Кондитерские мастер-классы «Пряничный домик» и «Рождественское полено» на рождественском празднике в семейном клубе «оЛАДушки» | январь | А.А.Романова А.Н.Гордеев |
| 27 | Мастер-класс «Книжка-малышка» на празднике «Дарите книги с любовью» в ЦГДБ им.А.М.Горького | 14 февраля | Михаил Гордеев |
| 28 | Мастер-класс «Открытка к 23 февраля для жителей домов престарелых» в 1 «ж» классе МАОУ «Школа с УИОП №103» | февраль | Михаил Гордеев |
| 29 | Мастер-класс «Открытка к 23 февраля для жителей домов престарелых» в НООО «Семейный центр «ЛАДА» | февраль | А.А.Романова |
| 30 | Участие в районном этапе выставки декоративно-прикладного творчества, ЦДТ Сормовского района | февраль | А.Н.Гордеев Михаил Гордеев |
| 31 | Подготовка и организация выставки «Малая родина в семейном творчестве» на конкурсе «Нижегородская семья-2019» | февраль | А.Н.Гордеев А.А.Романова Т.Ю.Романова |
| 32 | Мастер-класс «Масленичные коники» (из ткани и пряжи) на фольклорном празднике «Масленица» в семейном клубе «оЛАДушки» | март | А.А.Романова |
| 33 | Проект НОУ «Открытка своими руками», ЦДТ Сормовского района | март | Варвара Гордеева |
| 34 | Мастер-класс «Цветы из конфет» (подарок для жительниц домов престарелых) в НООО «Семейный центр «ЛАДА» | март | А.А.Романова |
| 35 | Мастер-класс «Цветы из конфет» (подарок для жительниц домов престарелых) в НОДБ на Звездинке | 2 марта | А.А.Романова |
| 36 | Мастер-класс «Традиционное печенье «Тетёры» в семейном клубе «оЛАДушки» | 22 марта | А.Н.Гордеев |
| 37, 38, 39 | Мастер-классы «Открытка ко Дню Победы» в школе №183 и НООО «Семейный центр «ЛАДА» | апрель | Михаил, Дмитрий и Варвара Гордеевы |
| 40 | Мастерская подарка. Традиционная кукла «Пасха» | апрель | А.А.Романова, Варвара Гордеева |
| 40, 41 | Мастер-классы по традиционным куклам «Кубышка-травница» и «На здоровье» для пожилых людей | апрель-май | А.А.Романова Варвара Гордеева |
| 42 | Мастер-класс «Оригами» для пожилых людей | май | А.Н.Гордеев Дмитрий Гордеев |
| 43 | Кондитерский мастер-класс «Жаворонки» на фольклорном празднике «Красная горка» семейного клуба «оЛАДушки» | 5 мая | А.А.Романова |
|  | Заключительный этап | май-июнь 2019 |  |
| 44, 45 | Оформление альбома и создание видеоролика по итогам проекта | май | А.Н.Гордеев Михаил Гордеев |
| 46 | Презентация проекта и проведение мастер-класса «Открытка» (для онкобольных детей) в рамках добровольческого фестиваля «Здесь и сейчас» | 12 июня 2019 | А.А.Романова А.Н.Гордеев Т.Ю.Романова |
| 47 | Семейный совет. Обсуждение результатов проекта, планирование работы над методическим пособием для семей «Семейное творчество-основа добровольчества», выбор новых направлений творческого развития семейной мастерской | июнь | А.Н.Гордеев |

8.Результативность

Количество творческих мастер-классов за период реализации проекта – 30.

Количество участников, посетивших мастер-классы – не менее 300.

Количество благополучателей благотворительных творческих мастер-классов – не менее 600.

Личные и семейные творческие достижения (грамоты за участие в творческих конкурсах), признание добровольческого потенциала  семейного творчества различными организациями (благодарности за добровольческую деятельность)

9.Перспективы развития проекта

По итогам реализации проекта будет разработано и издано методическое пособие для активных семей, желающих развиваться в сфере добровольчества. В пособии будут описаны эффективные формы работы семейной творческой мастерской и семейного досуга.

- Семейная мастерская подарка. Способствует совершенствованию навыков и освоение новых видов творчества с целью создания самодельных подарков для членов семьи, друзей и знакомых. Расширяет возможности информирования окружающих о своей деятельности.

- Организация семейного досуга через участие в добровольческих акциях в виде благотворительных творческих мастер-классов. Способствует социализации и адаптации всех членов семьи, развитию творческого потенциала, освоение навыков по организации мероприятий.

- Семейные праздники и гостиные. Привлечение семей к активному совместному времяпрепровождению,  трансляция опыта развития детей, расширение творческого кругозора, обмен опытом. Частью праздников являются совместные детско-родительские творческие мастерские (изо, декоративно-прикладные, фольклорные, музыкальные, научные, кулинарные, театральные, экологические и т.д., в соответствии с тематикой праздника

- Организация мастер-классов на различных площадках (отклик на различные акции и участие в них)

- Тематические недели, мероприятия  и проекты семейного добровольческого клуба, посвящённые пропаганде семейных ценностей, патриотизма, уважения к старшему поколению, истории родного края, семейного добровольчества, информация о которых публикуется в периодических изданиях Нижнего Новгорода, в социальных сетях и на сайте семейного добровольческого клуба «оЛАДушки», в группе ВКонтакте.

В перспективе необходимо будет продолжить сотрудничество с организациями-партнёрами и начать поиск новых партнёров для взаимодействия по направлениям творческой и добровольческой активности семьи.

10. Бюджет

При составлении бюджета проекта было принято во внимание наличие материалов и инструментов в домашнем хозяйстве семьи, поэтому закупка будет производиться лишь по недостающим позициям или из расчёта недостаточного количества. Кроме того, часть материалов и инструментов, по традиции, предоставляют организации-партнёры.

Материалы и инструменты:

Ватман – 50 листов по 20 рублей.

Цветная тонированная бумага – 400 рублей

Клей-карандаш – 10 штук по 20 рублей

Фигурные дыроколы – 2 шт. по 200 рублей

Фломастеры – 150 рублей

Пайетки разноцветные – 50 рублей

Пряжа – 50 мотков по 50 рублей.

Ткань х/б разных расцветок – 10 м по 80 рублей.

Мука ржаная, сахар, цветные красители пищевые и другие ингредиенты по рецептуре – 600 рублей.

Конфеты – 100 штук, 150 рублей

Фетр цветочный, зелёный и розовый – 2 рулона по 120 рублей

Лента упаковочная, зелёная – 150 рублей

Печать фотографий для альбома – 100 штук по 8 рублей

ИТОГО:

6840 рублей

Литература

1.Афонькин С.Ю. Всё об оригами. От простых фигурок до сложных моделей. – изд-во Оникс, 2018

2.Берстенева Е.В., Догаева Н. Кукольный сундучок. – Изд-во Белый город, 2013.

3.Помогать дружно: что такое семейное волонтёрство [Электронный ресурс] // https://добровольцыроссии.рф/news/433-pomogat-druzhno-chto

4.Семак Т.Ю Семейное творчество – ведущая форма организации досуга семьи.  [Электронный ресурс] // https://cyberleninka.ru/article/n/semeynoe-tvorchestvo-veduschaya-forma-organizatsii-dosuga-semi

5.Чудеса из бумаги. – Н.Новгород, 2012.

Под семейным добровольчеством понимают совместную добровольческую деятельность, в которой принимают участие, по меньшей мере, два поколения одной семьи (родители с детьми, дедушки и бабушки с детьми). Добровольчество является в данном случае объединяющим началом, которое и укрепляет в семье ощущение общности цели. На почве добровольчества собираются вместе и действуют в качестве единой команды и несколько семей, что укрепляет общественную солидарность, в основе которой лежит помощь, поддержка, взаимовыручка и воспитание ценностей в молодом поколении.