| Название проекта | Всероссийский съезд руководителей волонтерских объединений |
| --- | --- |
| Название проекта | Всероссийский съезд руководителей волонтерских объединений |
| География проекта | Российская Федерация |
| Начало реализации | 2019-03-30 |
| Окончание реализации | 2019-05-30 |
| Краткая аннотация | Всероссийский съезд руководителей волонтерских объединений, в котором примут участие более 130 представителей организаций Ассоциации волонтерских центров из более 50 субъектов России. Работа съезда будет направлена на развитие системы обучения участников волонтерского движения Российской Федерации и предполагает в качестве важного социального эффекта усиление роли экспертного и добровольческого сообщества страны. Съезд представляет собой возможность объединить руководителей волонтерских центров для повышение их профессиональных и лидерских навыков, выработки дорожной карты развития волонтерства. В рамках съезда будут организованы образовательные семинары по основам волонтёрского движения. Семинар будет носить практический характер, и нацелен на повышение навыков и компетенций через имитационные и модельные игры, форсайт-сессии, обмен лучшими практиками. Образовательная программа и результаты ее работы войдут в качестве рекомендаций в основу методического пособия. В рамках съезда пройдет обсуждение основных направлений методического пособия, структуры, необходимых требований к его разработке и тем, которые должны войти в данное пособие; организовано выявление, обобщение и тиражирование лучших практик развития волонтерских центров и реализации добровольческих проектов. Пособие будет носить универсальный характер и разработано для всех участников добровольческого движения от волонтеров до организаторов добровольческого движения и направленно на совершенствование деятельности волонтерских объединений всех форм, направлений, видов. Также по результатам будет проведена подготовка обучающих видеокурсов по направлениям волонтерской деятельности. При реализации проекта будут привлечены эксперты Министерства образования, науки и по делам молодежи КБР, Ассоциации волонтерских центров, Ассоциации студентов вузов Северного Кавказа. Проект имел успешный опыт реализации в 2017 г.: - http://www.avcrf.ru/news/view/1158/ - http://molkbsu.ru/shkola-volonterstva-tropa-pobedy/ - http://molkbsu.ru/otkrytiya-okruzhnogo-dobrovolcheskogo-istoriko-patrioticheskogo-foruma- tropa-pobedy/; - http://www.kbsu.ru/news/studenty-kbgu-podnimut- flag-vsemirnogo-festivalya-molodezhi-2017-na-. vershinu-elbrusa/; - https://www.youtube.com/watch?v=hz_SiaDyiHc - https://vk.com/molkbgu?w=wall-111633864_823; - https://vk.com/video-111633864_456239028 - https://vk.com/video-111633864_456239029? list=849ce64bd0075874be - https://vk.com/video-111633864_456239030? list=e72c94720077a700fb Партнеры проекта: Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР, Ассоциация волонтерских центров, ФГБОУ ВО «Кабардино- Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова» |
| Описание проблемы, решению/ снижению остроты которой посвящен проект | Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность и создание волонтерских организаций - это эффективный инструмент формирования активной гражданской позиции молодежи, ориентированности на созидание и развитие государства, что лежит в основе патриотического воспитания молодежи и обозначено в «Основах государственной молодежной политики», Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013- 2020 гг. (4 подпрограмма), согласно которой удельный вес численности молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи должен составить 12,5% к 2020 году. Также, согласно Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы», доля волонтерских организаций, осуществляющих свою деятельность на базе федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, должна составить 70% к 2020 году. В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, предусмотрена реализация таких задач, как: - гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи: развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий для деятельности молодежных общественных объединений и НКО; популяризация с использованием программ общественных объединений и социальной рекламы общественных ценностей, таких, как здоровье, труд, семья, права человека, патриотизм, служение отечеству, ответственность, активная жизненная и гражданская позиция; - содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и организаций, а также распространению добровольческой деятельности (волонтерства); - вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития. В разделах 8 и 9 Стратегии инновационного развития России, посвященных социальной и молодежной политике Российской Федерации, указано на высокую значимость развития добровольчества (волонтерства) как важной социальной инновации. В современной России отмечается тенденция развития добровольчества во всех сферах общественной жизни, увеличения числа заинтересованных в волонтерстве россиян. Организованных волонтеров, работающих в СОНКО зарегистрировано более 2,5 миллиона человек (данные Росстата). Фактически волонтеров в стране намного больше, что объясняется наличием и неформализованных добровольцев (тех, кто не входит на постоянной основе в какие-либо организации): по данным исследований в число добровольцев входит около 7% из 100 миллионов граждан старше 18 лет. Еще 15% жителей России проявляют помогающее поведение, но не участвуют в добровольчестве регулярно. Число молодежи, включенной в добровольчество, - 5 283 778 человек, т.е. около 15% (по данным ФГБУ «Роспатриотцентр»). В зарубежных странах вовлеченность граждан в добровольчество на постоянной основе выше – от 20 до 25% населения. По данным НИУ ВШЭ, труд добровольцев в некоммерческом секторе в России можно оценить в 16,4 млрд рублей (в других странах он достигает 150 - 200 миллиардов рублей). Вывод: при сложившемся тренде развития добровольческой активности молодежи и очевидной значимости волонтерства как действенного механизма гражданско- патриотического воспитания, социализации, личностного роста, вовлечения молодежи в созидательную активность и решение социально значимых проблем, добровольчество еще недостаточно развито, не созданы максимально комфортные условия для того, чтобы в добровольчество мог включиться каждый молодой россиянин. Государство теряет важнейший потенциал воспитания и активного гражданского участия молодежи в развитии страны: 40% россиян в возрасте от 18 лет (по данным Фонда «Общественное мнение») не знают о том, как включиться в добровольческую деятельность. Согласно данным мониторинга, проведенного Ассоциацией волонтерских центров, одной из приоритетных причин недостаточной вовлеченности молодежи в добровольчество, является нехватка у организаторов волонтерской деятельности компетенций и знаний современных технологий развития некоммерческих организаций, менеджмента добровольческой деятельности, а также работы с молодежью, привлечения средств (фандрайзинга), социального проектирования, медийного сопровождения, активных форм обучения и т.д. |
| Основные целевые группы | - Руководители волонтерских организаций и ресурсных волонтерских центров - Члены Ассоциации волонтерских центров - Инициативные группы ресурсных центров - Представители органов исполнительной власти, координирующие добровольческую (волонтерскую) деятельность. |
| Основная цель | Повысить компетенции по основам волонтёрского движения у 130 руководителей волонтерских объединений и ресурсных волонтерских центров России |
| Задачи проекта | - Сформировать методическую базу деятельности организаторов и специалистов в сфере добровольчества. - Разработать программы обучения для волонтеров и организаторов добровольческой деятельности. - 3. Повысить качество работы волонтерских организаций. - Сформировать компетенции сотрудников волонтерских центров по эффективному управлению и развитию волонтерской организации, в том числе - в сфере работы с молодежью. - Организовать обмена эффективными практиками работы волонтерских центров с обучающимися, детьми и молодежью. - Организовать системной экспертной, методической и информационной поддержки волонтерских центров регионов проекта. - Позиционировать Северный Кавказа как территории активной, творческой, созидающей молодежи и привлекательного федерального курорта. |
| Методы реализации | - Проведение мониторинга и систематизация базы данных успешных практик, проектов и технологий развития добровольческого движения и ресурсных волонтерских центров. - Сбор практик в регионах по направлениям волонтерской деятельности (событийное, социальное, культурное, экологическое, серебряное, спортивное, корпоративное добровольчество, волонтерство в здравоохранении, образовании, в чрезвычайных ситуациях, медиа и онлайн волонтерство) и эффективных технологий развития волонтерских организаций (технологий работы с молодежью в добровольческих организациях, реализации добровольческих проектов, фандрайзинга, социального партнерства, медиа сопровождения и продвижения и т.д.), что позволит обобщить, сформировать базу данных и тиражировать опыт и эффективные кейсы среди организаторов добровольческого движения для развития его потенциала через повышения качества менеджмента волонтерских центров. - Проведение информационной кампании и медийное сопровождение проекта - информационной кампании по продвижению проекта будет осуществляться на всех этапах реализации, включая медийное сопровождение в СМИ федерального уровня и на Интернет ресурсах федеральных партнеров проекта (Ассоциация волонтерских центров, КБГУ, Министерство образования, науки и по делам молодежи КБР. - Весь период реализации проекта в рамках информационной и пиар кампаний будет осуществлять продвижение и позиционирование Северного Кавказа как территории, привлекательной для отдыха, оздоровления, путешествий, туризма, спорта, событий и инноваций. |
| Количественные показатели | - Сформирована команда проекта - не менее 14 человек (в том числе - не менее 7 экспертов федерального уровня); - Будет проведено не менее 3 дискуссионных площадок с итоговым результатом – Дорожная карта, не менее 20 часов учебных занятий, направленных на повышение компетенций участников в сфере организации волонтерской деятельности, менеджмента добровольческих организаций и проектов; - Организовано не менее 5 публикаций в федеральных СМИ, не менее 10 публикаций в региональных СМИ СКФО В социальных сетях будут созданы паблики (не менее 2), задействованы не менее 3 сайтов партнеров. За период реализации проекта – не менее 300 постов о проекте, участниках, форуме; - Проведено обучение не менее 100 волонтеров; - Повышены профессиональные компетенции у 20 руководителей волонтерских организаций и ресурсных центров; - Подготовлено не менее 3 видеолекций экспертов и вип-гостей форума. |
| Количественные показатели - | - Сформирована команда проекта - не менее 14 человек (в том числе - не менее 7 экспертов федерального уровня); - Будет проведено не менее 3 дискуссионных площадок с итоговым результатом – Дорожная карта, не менее 20 часов учебных занятий, направленных на повышение компетенций участников в сфере организации волонтерской деятельности, менеджмента добровольческих организаций и проектов; - Организовано не менее 5 публикаций в федеральных СМИ, не менее 10 публикаций в региональных СМИ СКФО В социальных сетях будут созданы паблики (не менее 2), задействованы не менее 3 сайтов партнеров. За период реализации проекта – не менее 300 постов о проекте, участниках, форуме; - Проведено обучение не менее 100 волонтеров; - Повышены профессиональные компетенции у 20 руководителей волонтерских организаций и ресурсных центров; - Подготовлено не менее 3 видеолекций экспертов и вип-гостей форума. |
| Качественные показатели | - Благодаря комплексному подходу к методическому, образовательному, организационному и информационному сопровождению деятельности волонтерских организаций – участников проекта, будут сформированы компетенции участников в сфере эффективной организации волонтерской деятельности и развития волонтерского движения в регионах. - Сформированность компетенций участников в сфере организации волонтерской деятельности и вовлечения в добровольчество детей и молодежи поможет расширить охват волонтерской деятельностью, вовлечь в нее большее число граждан, особенно – детей, молодежи тех регионов и обучающихся образовательных тех организаций, где функционируют эффективные волонтерские центры. - Благодаря активному продвижению в СМИ и проведению ряда презентационных мероприятий, освещающих деятельность в рамках проекта, привлекательный образ волонтера/добровольца в общественном сознании будет укрепляться и мотивация участия в добровольческом движении, особенно в молодежной среде, будет увеличиваться как в период реализации проекта, так и на этапе последействия. - Также активная медийная кампания, презентации на федеральных площадках, использование сувенирной и пиар-продукции, приглашение представителей регионов России для участия в событиях, организованных в СКФО в рамках проекта, позволит позиционировать в регионах России Северный Кавказ как территорию, привлекательную для отдыха, оздоровления, путешествий, туризма, спорта, событий и инноваций, а также территорию с положительным социальным климатом, активной, творческой и созидающей молодежью. |
| Мультипликативность | Будет создан раздел на сайтах-партнеров в сети Интернет и социальных сетях, где выложены методические материалы, информационные справки, успешные практики и технологии для волонтеров и лидеров, организаторов, специалистов волонтерских объединений и движений, которые будут доступны всем желающим. Опыт реализации проекта будут презентованы в рамках форумных кампаний ФАДМ "Росмолодежь", а также на всероссийских, межрегиональных и региональных форумах по волонтерству (к примеру, таких как Доброволец). |