Департамент социального развития

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

бюджетное учреждение

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

«Сургутский центр социального обслуживания населения»

«Волонтерский проект по развитию добровольчества в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения»

Автор:

Коробова О.М.-

социальный педагог отделения

психолого-педагогической помощи

Сургут-2018

Пояснительная записка

Волонтерство – это добровольный благотворительный труд людей на благо нуждающихся в помощи. Основными характеристиками волонтерской деятельности является отсутствие материального вознаграждения, наличие доброй воли ее участников. В современных условиях волонтерство становится одной из основных форм проявления социальной активности граждан во всем мире.

В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если заглянуть в историю, следует признать, что оно существовало всегда, например, в виде службы сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны природы и памятников. Однако современное развитие волонтерское движение получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при современной экономической ситуации волонтеры незаменимы.

Вопрос развития и поддержки добровольческого движения сегодня чрезвычайно актуален и требует внимания и участия на всех уровнях общества. Эффективное добровольчество – это инструмент сплочения людей, который в условиях официального признания и поддержки со стороны государства и общества сможет способствовать значительному снижению остроты существующих в России социальных проблем.

Программа разработана во исполнение пункта 20 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Плана мероприятий по развитию волонтерского движения, утвержденного заместителем Председателя Правительства Российской Федерации В .Л. Мутко от 5 июля 2017 года № 4723п-П44, распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 октября 2017 года № 612-рп «О концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», приказа Депсоцразвития Югры от 15.11.2017 № 1004-р «Об организации добровольческой (волонтерской) деятельности в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития Югры».

В настоящее время одним из приоритетных направлений, стоящих перед добровольческим движением является – поиск форм и методов совместной деятельности учреждений социальной защиты с другими ведомствами. Российское добровольческое движение имеет свои особенности, что в первую очередь связано с неопределенным статусом добровольца в обществе. Во-вторых, это связано с методами привлечения населения к добровольческой деятельности. В-третьих, добровольческое движение в России отличается стихийностью, спонтанностью, нестабильностью.

Постепенно в России идет формирование гражданского общества и повышение гражданской ответственности и вовлеченности в решение проблем сообщества граждан.  По результатам социологического опроса среди 45 респондентов (от 16 до 55 лет), с целью изучения мотивов быть волонтёром, выявлены доминирующие мотивы: потребность помогать людям – 30%, получить новый социальный навык – 25 %, найти единомышленников (по взглядам, позициям и принципам) – 15 %. Менее значимые стали мотивы: меня попросили – 12%, было свободное время – 10%, совсем по другим причинам – 8%.

За период 2015-2018 года волонтерами было проведено 74 мероприятия. Обслужено 2453 получателей социальных услуг, находящихся на отдыхе, оздоровлении и реабилитации в в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения».

На сегодняшний день добровольческая деятельность активно развивается в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения». В волонтерскую организацию Учреждения входят учащиеся школ и вузов, работники предприятий, организаций Сургута. Основная цель проекта - расширение спектра  социальных услуг посредством организации досуга, проведения праздников, мероприятий, мастер-классов, организации и проведения экскурсий.

Создание волонтерского центра обусловлено следующими причинами:

- наличие запроса со стороны социального учреждения на оказание благотворительной, в том числе волонтерской помощи;

- наличие запроса со стороны получателей социальных услуг на участие в их жизни волонтеров, расширение сети социальных контактов и адаптации в обществе;

- наличие предложения со стороны волонтеров;

- наличие мотивации у волонтеров к социальному и нравственному развитию и обретению опыта ответственной гражданской жизни.

Таким образом, БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения» является благоприятной базой для реализации «Волонтерского проекта по развитию добровольчества в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения»

Целевая группа:

несовершеннолетние получатели социальных услуг и родители (законные представители), находящиеся на оздоровлении, реабилитации и отдыхе в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения».

Цель:

развитие добровольческого движения для расширения спектра оказываемых социальных услуг несовершеннолетним получателям социальных услуг, находящимся на отдыхе, оздоровлении и реабилитации в учреждении.

Задачи:

  - Привлечение молодежи города к волонтерскому движению, организованному на базе  БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения».

  - Обучение волонтеров.

  - Разработка и реализация благотворительных проектов, направленных на работу с детьми, семьями, семьями с детьми инвалидами.

  - Проведение анализа мероприятий, организованных и проведенных волонтерами (добровольцами).

ФОРМЫ И МЕТОДЫ:

| Методы | Формы |
| --- | --- |
| - организационные (планирование, информирование, координирование); - исследовательские (анализ документации, наблюдение (прямое и косвенное), интервьюирование, беседа, анкетирование); - практические (лекции, методы активного социально-психологического обучения взрослых, практические занятия (индивидуальные и групповые), методы организации досуговых мероприятий, наблюдение, беседы, опрос, консультирование, методы контроля и улучшения эмоционального состояния, социально-экономические методы, методы воспитания (убеждение, внушение, поощрение, порицание, требование, метод формирования перспективы, задания, упражнения, игровые методы), обучение, метод оказания бытовой помощи, спортивно-оздоровительные методы и др.); - аналитические (анализ эффективности деятельности, обобщение, публикации и выступления по результатам проведенной работы). | - Индивидуальные: интервьюирование, диагностика, практическое занятие, консультирование, беседа, опрос, присмотр, уход, сопровождение и др. - Групповые: семинар-практикум, семинар, практикум, тематическая лекция, акция, конкурс, встреча, круглый стол, дискуссия |

СОДЕРЖАНИЕ

Мероприятия по подготовке кандидатов в волонтеры осуществляются в соответствии с планом «Школы волонтеров» (Приложение 1).

Основные мероприятия проекта реализуются согласно направлениям деятельности Учреждения (Приложение 2).

Срок реализации программы 2 года (2018-2020)

Принципы волонтерской деятельности:

- добровольность (никто не может быть вынужден действовать в качестве волонтера);

- безвозмездность (труд волонтера не оплачивается);

- добросовестность (волонтер, взявший на себя обязательства выполнить ту или иную работу, должен довести ее до конца).

Проект включает следующие этапы деятельности:

| Этапы деятельности | Содержание |
| --- | --- |
| Организационный (заключение соглашений о совместной деятельности, сотрудничестве) | 1. Партнерское взаимодействие с волонтерской организацией, которая полностью организует труд добровольцев и отвечает за их действия, обеспечивает ресурсное, методическое, информационное сопровождение деятельности добровольцев. Учреждение только координирует деятельность волонтеров на базе нашего учреждения с получателями социальных услуг; 2. Организация работы добровольцев силами учреждения социального обслуживания - проведение отбора, обучение волонтеров. Ответственность за деятельность добровольцев лежит на учреждении. «Школа волонтеров» |
| Практический | 1. Координирование процесса волонтерской деятельности, формирование иерархической системы организации работы и помощь волонтеру. В учреждении назначается специалист-куратор группы волонтеров, ответственный за организацию волонтерской деятельности, ее эффективность. Каждый волонтер знакомится с документами, регламентирующими волонтерскую деятельность. Куратор совместно с волонтерами формирует планы работы, в которых содержатся основные направления деятельности, осуществляется реализация мероприятий плана взаимодействия с организациями и учреждениями муниципального образования. |
| Аналитический | Оценка эффективности реализации программы, освещение опыта. |

Проект реализуется на бесплатной основе или на средства спонсорской помощи,  оказанной для проведения мероприятий для получателей социальных услуг, родителей и законных представителей, находящихся на отдыхе, оздоровлении и реабилитации в БУ «Сургутский центр социального обслуживания населения».

Направления деятельности

- Школа волонтеров.

- Социально-педагогическое (организация досуга, организация и проведение праздников и мероприятий, организация и проведение экскурсий, организация и проведение мастер-классов).

- Мэйнстриминг (совместных занятий и проведения досуга детей-инвалидов и обычных детей).

Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с планом мероприятий

План мероприятий

| № п/п | Мероприятия |  | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Проведения занятий по теоретической подготовке волонтеров «Школа волонтеров» |  | В течение года | Лазарева Л.А. |
| 2. | Привлечение волонтеров к участию во Всероссийской акции «Добровольцы-детям» |  | С 15 мая по 15 сентября | Руководители структурными подразделениями |
| 3. | 3.1.Создание волонтерского социального театра; 3.2. Постановка спектаклей для получателей социальных услуг |  | январь-февраль | Коробова О.М. Коробенина Л.И. |
| 3. | Привлечение к волонтерской деятельности учащихся школ: - постановка спектаклей; - проведение мастер-классов; -проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий |  | В течение года | Коробова О.М. |
| 4. | Организация мероприятий с некоммерческими и общественными организациями: - аллея памяти; - День семьи любви и верности; - День инвалида; - день знаний |  | В течение года | Руководители структурными подразделениями |
| 5. | Заключение соглашений с некоммерческими, общественными и др. организациями города по оказанию волонтерской помощи получателям социальных услуг. |  | В течение года | Руководители структурными подразделениями |
| Этапы реализации проекта I этап – организационный |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Организация информационной кампании с целью привлечения потенциальных волонтеров для оказания помощи получателям социальных услуг, в том числе: - подготовка информационных и презентационных материалов (листовок, флаеров и т. п.); - распространение информации в различных предприятиях муниципального образования, а также посредством СМИ, информационно-телекоммуникационных сетях Интернет, на сайте «ВКонтакте», размещение информации на стендах учреждения, проведение конференций (круглых столов) и т. д. | В течение организационного этапа | Социальный педагог, методист |
| 1.2. |  | Диагностика/анкетирование граждан, желающих стать волонтерами, с целью выявления возможности оказывать помощь получателям социальных услуг | В течение организационного этапа | Методист, Социальный педагог, психолог |
| 1.4. |  | Формирование группы из числа граждан, желающих оказывать помощь получателям социальных услуг | В течение организационного этапа | Методист, социальный педагог, психолог |
| 1.5. |  | Разработка программы подготовки волонтеров по работе с детьми и семьями с детьми | В течение организационного этапа | Психолог |
| 1.6. |  | Теоретическая подготовка волонтеров особенностям работы с отдельными категориями граждан*, в том числе организация школы волонтеров и т. п. | В течение организационного этапа | В случае самостоятельного привлечения волонтеров –социальный педагог, психолог, юрисконсульт, медицинский работник, привлеченные социальные партнеры; в случае взаимодействия с волонтерской организацией подготовку осуществляет волонтерская организация |
| 1.7. |  | Разработка пакета документов (порядок организации волонтерской работы, регламент взаимодействия учреждения с волонтером, волонтерской организацией, договор (соглашение о совместной деятельности, сотрудничестве), положение о стимулировании волонтеров и пр. | В течение организационного этапа | Заведующий отделением, юрисконсульт |
| 1.8. |  | Формирование реестра волонтеров, базы граждан отдельных категорий, нуждающихся в помощи волонтеров | В течение организационного этапа | Заведующий отделением, социальный педагог |
| 1.9. |  | Оказание содействия волонтерам, выразившим готовность к сотрудничеству с учреждением по оказанию помощи получателям социальных услуг, в регистрации в автоматизированной системе сопровождения добровольческой деятельности (http://добровольцыроссии.рф) | В течение организационного этапа | Социальный педагог, методист |
| 1.10. |  | Привлечение внебюджетных средств для развития волонтерства | В течение организационного этапа | Заведующий отделением |
| 1.11. |  | Публикации, презентация по итогам (промежуточным итогам) реализации организационного этапа | По окончании организационного этапа | Заместитель директора, методист |
| 1.12. |  | Мониторинг результатов организационного этапа | По окончании организационного этапа | Заместитель директора, методист |

| II этап – практический |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Формирование плана работы на год, который включает: - мероприятия культурно-массовые, экологические, физкультурно-оздоровительные, информационно-просветительские, а также мероприятия, приуроченные к знаменательным датам | Согласно отдельным планам | Авторы программы, куратор, волонтеры |
| 2.2. | Информация о мероприятиях на сайте учреждения, в социальных сетях, интернет-сообществах и т. п. | После проведенных мероприятий | Волонтеры, куратор |
| 2.3. | Взаимодействие с благотворительными организациями, спонсорами с целью оказания помощи для проведения мероприятий с получателями социальных услуг | Постоянно | куратор |
| 2.4. | Реализация мероприятий нематериального стимулирования волонтеров - вручение наград, благодарственных писем, грамот. | На Фестивале волонтеров в конце года | Директор, куратор, руководители волонтерских групп |
| 2.5.. | Мониторинг результатов практического этапа | Сразу после проведенного мероприятия | Авторы программы, куратор |

| III этап – аналитический |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Анализ результатов: -подготовка отчетной документации; - публикации и выступления по итогам реализации программы; - размещение публичного отчета на сайте учреждения и на сайте профессионального сообщества «Социальная защита Югры», | По окончании реализации программы, при реализации программы не реже 1 раза в 3 месяца | Авторы программы, куратор |
| 3.2. | Обсуждение развития волонтерского движения на мероприятиях местного уровня (дискуссионная площадка, конференции, форумы и т. п.) | По окончании работы программы, далее не реже 1 раза в год | Авторы программы, куратор, волонтеры |
| 3.3. | Итоговый аналитический отчет | в течении 10 дней после реализации программы | Авторы программы |

Для эффективной реализации проекта необходимо оптимальное ресурсное обеспечение.

Ресурсное обеспечение проекта

| Кадровые ресурсы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Должность | Количество штатных единиц | Обязанности |
| Администрация | 2 | - Осуществление контроля за реализацией проекта. - Предоставление условий, необходимых для реализации проекта |
| Руководитель программы | 3 | Общее руководство реализации программы |
| Заведующий отделением | 1 | Осуществляет контроль за сроками реализации программных мероприятий |
| Координатор | 1 | Осуществляет работу с волонтерами, в рамках реализации программы; - способствует формированию групп волонтеров для прохождения подготовки; - принимает участие в организации и проведении мероприятий по подготовке волонтеров; - способствует установлению контакта волонтеров с получателями социальных услуг |
| Специалист организационно -методического отделения | 1 | Оказывает информационно-методическую помощь при разработке методических материалов в рамках реализации программы |
| Психолог | 1 | Оказывает психологическую поддержку; - проводит диагностику профессиональных, личностных качеств граждан, желающих оказывать помощь нуждающимся; - консультирует волонтеров по вопросам их профессиональных возможностей; - проводит занятия, тренинги и т. д. |
| Медицинский работник | 1 | - Проводит обучающие занятия по основам оказания первой доврачебной помощи, ведению здорового образа жизни; - консультирует волонтеров по профильным вопросам |
| Юрисконсульт | 1 | Осуществляет заключение соглашений |

Порядок планирования и организации волонтерской деятельности

| Координатор | Заключение соглашений о сотрудничестве; Организация работы «Школы волонтёра» для мотивации и обеспечения поддержки добровольцам; Составление совместного плана по оказанию добровольческих социальных услуг и выполнению добровольческих социальных работ; Совместная организация и координирование процесса добровольного труда; Совместная оценка качества труда волонтёра и организация мероприятий по награждению за активную жизненную позицию | Куратор |
| --- | --- | --- |

Материально-технические ресурсы

Реализация программы осуществляется на базе учреждения с использованием имеющихся помещений и оборудования. Закупка расходных материалов проводится по необходимости.

Для организации мероприятий, поощрения и мотивирования волонтеров возможно привлечение спонсорских средств.

Информационные и методические ресурсы

Сайт учреждения, электронные ресурсы, информационные листы, буклеты, статьи, брошюры.

Диагностические методики, методические рекомендации и разработки (анкеты, тесты, конспекты занятий, лекции и т. д.), наглядные материалы (презентации, видеофильмы, видеоролики и т. д.).

Интернет-ссылки:

http://volonter.ru/news/shkola-volonterov-voopik-zapishis-sejchas/

http://www.danilovcy.ru/2015/06/volontery-v-cocialnoy-sfere/

http://добровольцыроссии.рф

http://fond-detyam.ru/konkurs-gorodov-rossii/

Контроль и управление программой

| Уровень | Субъект контроля | Функционал |
| --- | --- | --- |
| Периоди-ческий | Заместитель директора | Контроль за подготовкой и ведением необходимой документации, выполнением планов работ |
| Текущий | Заведующий отделением | Оценка качества, решение задач организации деятельности волонтеров, отслеживание выполнения этапов реализации и выполнения плана работы Программы, организация и контроль деятельности специалистов (исполнителей Программы), проведение мониторинга реализации Программы по установленной форме |
|  | Координатор | Организация, координация и контроль деятельности волонтеров, формирование эффективного взаимодействия волонтеров с получателями социальных услуг |

Результаты реализации проекта

| № п/п | Задача | Ожидаемый результат | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организовать информационную кампанию с целью ознакомления всех заинтересованных сторон об организуемой деятельности | Повышение информированности о волонтерской деятельности всех заинтересованных сторон | 1. Наличие информационных, презентационных материалов. 2. Количество распространенных информационных материалов (листовок, флаеров и др.). 3. Количество организованных мероприятий по распространению информации (проведение круглых столов, встреч и т. д.). 4. Увеличение доли выявленных потенциальных волонтеров, партнеров, граждан, нуждающихся в помощи волонтеров. 5. Количество выявленных граждан, желающих оказывать помощь нуждающимся категориям граждан. 6. Количество выявленных граждан, нуждающихся в помощи волонтеров |
| 2. | Повысить у волонтеров уровень компетенций, необходимых для оказания помощи нуждающимся категориям граждан | Повышение уровня компетенций у волонтеров в области оказания помощи нуждающимся | 1. Наличие программы подготовки волонтеров и инструмента итоговой оценки знаний. 2. Количество методических материалов, в том числе разработанных самостоятельно. 3. Количество граждан, успешно прошедших курс теоретической подготовки по результатам итогового контроля знаний. 4. Количество волонтеров, включенных в реестр |
| 3. | Сформировать систему взаимодействия с социальными партнерами для оказания необходимой помощи нуждающимся категориям граждан | Сформированность системы взаимодействия с социальными партнерами | 1. Наличие системы документации, регламентирующей систему взаимодействия учреждения с социальными партнерами. 2. Увеличение количества организаций-партнеров в оказании помощи нуждающимся категориям граждан. 3. Количество вновь заключенных (пролонгированных) соглашений (договоров) о сотрудничестве |
| 4. | Обеспечить координацию деятельности волонтеров при оказании помощи нуждающимся | Скоординировать деятельность волонтеров в учреждении | 1. Наличие документов, регламентирующих деятельность волонтеров в учреждении, взаимодействие их с куратором. 2. Наличие документов, регламентирующих систему нематериального поощрения волонтеров. 3. Наличие планов индивидуальной работы с волонтером. 4. Наличие специалистов, осуществляющих координацию деятельности волонтеров (кураторы) |
| 5. | Оказать практическую помощь нуждающимся гражданам | Улучшение жизненной ситуации граждан, нуждающихся в помощи волонтеров | 1. Количество волонтеров, оказывающих помощь нуждающимся категориям граждан. 2. Количество нуждающихся граждан, получающих помощь волонтеров. 3. Количество организованных волонтерами мероприятий в интересах нуждающихся граждан, оказанных услуг. 4. Доля граждан, получающих помощь волонтеров, имеющих положительные качественные изменения. 5. Количество нуждающихся граждан, состоящих в реестре |
| 6. | Проанализировать эффективность реализации программы | Подтверждение эффективности деятельности волонтеров в рамках программы | 1. Реализация мероприятий программы в полном объеме. 2. Количество публикаций по тиражированию опыта. 3. Доля удовлетворенных волонтеров участием в программе. 4. Доля удовлетворенных граждан целевой группы оказанной помощью волонтерами. 5. Доля граждан целевой группы, имеющих положительные изменения (улучшение психоэмоционального состояния, решение бытовых проблем и пр.) |

Список использованных источников

# Декларация о правах инвалидов.

- Конвенции о правах ребенка.

- Семейный Кодекс Российской Федерации.

# Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

# Федеральный закон от 24.10.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 24 июля 1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

- Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

- Закон Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 7 июля 2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

- Анзорг, Л. Дети и семейный конфликт: Пер. с нем. – М.: Просвещение, 2007. – 490 с.

- Базарова, Е. Б. Замещающая семья как институт социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей / Е. Б. Базарова // Вестник Бурятского гос. ун-та. Выпуск 5. Психология. Социальная работа. – Улан-Удэ : Изд-во Бурятского госуниверситета, 2011. – С. 236–242.

- Бочарова, Н. И. Организация досуга детей в семье: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений. / Н. И. Бочарова, О. Г. Тихонова / – М.: Изд. центр «Академия», 2006. – 208с.

- Башкирова, Н. Ребенок без папы. Решение проблем неполной семьи. – СПб.: Наука и Техника, 2007. – 272 с.

- Дети в трудной жизненной ситуации: новые подходы к решению проблем / Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. – М., 2010. – 26 с.

- Иванченко, В. А. Социально-психологические особенности детей из неполных семей. / В. А. Иванченко // Известия саратовского университета. Т. 10. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Вып. 2. – 2010. – С. 69–72.

- Пицхелаури, Э. М. Особенности организации социально-педагогической работы с многодетной семьей : автореф. дисс. ... канд. пед.наук : 13.00.01/Э.М. Пицхелаури. – Махачкала, – 2007. – 26 с.

- Социальная работа с семьей / Под ред. Е. И. Холостовой. М.; Тула: ИСР, – 2006. – 145 с.

Приложение 1

Примерный тематический план проведения занятий

по теоретической подготовке волонтеров

«Школа волонтеров»

| № п/п | Мероприятия |  | Кол-во часов |  | Содержание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| 1. | Семинар «Основы волонтерской деятельности» |  | 4 |  | Базовые принципы волонтерства. Первые шаги в волонтерстве, как стать надежным волонтером? Границы волонтерской ответственности. Выгорание и усталость. Профилактика выгорания волонтеров. Где искать поддержку? |
| Подготовка волонтеров по оказанию помощи семьям с детьми |  |  |  |  |  |
| 2. | Семинар «Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и детьми» | 2 |  | Нормативно-правовая база социальной работы с семьей и детьми: - правовые основы защиты семьи и детства в законодательстве Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - гарантированные государством социальные услуги для семьи и детей, утвержденные законодательными актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; - основы системного подхода в работе с семьей; - получение юридических и иных консультаций |  |
| 3. | Цикл занятий «Особенности социальной работы с семьей» | 6 |  | Раздел 1. Работа с семьей по месту жительства: - семья: понятие, виды, функции; - особенности функционирования неполной, многодетной семьи, семьи в ТЖС; - помощь семье и детям в решении возникших трудных жизненных ситуаций. Раздел 2. Психологические особенности и проблемы неполной, многодетной семьи, семьи в ТЖС: - особенности воспитания и развития детей в неполной, многодетной семье, семье в ТЖС; - проблемы социализации детей из неполной, многодетной семьи, семьи в ТЖС; - особенности усваивания социальных ролей детьми из неполной, многодетной семьи, семьи в ТЖС; - детско-родительские отношения и создание в семье атмосферы взаимопонимания. Раздел 3. Оказание социально-психолого-педагогической помощи семье: - организация «группы взаимоподдержки»; - организация «родительских клубов»; - организация культурно-досуговой деятельности |  |
| 4. | Цикл занятий «Потенциал семьи. Способы преодоления трудностей» | 6 |  | Раздел 1. Проведение просветительской работы: - толерантность в семье; - трудности адаптации ребенка к изменяющимся условиям; - развитие личностных качеств ребенка; - меры профилактики конфликтов в семье. Раздел 2. Развитие коммуникативных способностей детей и родителей из неполных семей: - налаживание и регулирование контактов в совместной деятельности; - приобщение взрослых и детей к совместному активному досугу; - взаимосвязь между различными видами досуговой деятельности и благополучием семьи |  |
| 5. | Семинар «Творческая деятельность» | 2 |  | - Совместные занятия творчеством детей и родителей, с целью устранения психологической напряженности, повышения самооценки; - развитие художественно-творческих способностей детей; - организация культурно-досуговой деятельности |  |
| Подготовка волонтеров по оказанию помощи инвалидам молодого возраста |  |  |  |  |  |
| 6. | Семинар «Законодательная база по защите прав инвалидов. Социальная защита инвалидов» | 2 |  | - Законодательные, нормативные акты, охраняющие права и интересы инвалидов; - компетенция федеральных органов государственной власти в области социальной защиты инвалидов; - обеспечение жизнедеятельности инвалидов; - обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры и др. |  |
| 7. | Цикл занятий «Особенности социальной работы с молодыми инвалидами» | 6 |  | Раздел 1. Психологические особенности молодых инвалидов (практикум): - помощь молодому инвалиду в осознании и изменении малоэффективных моделей поведения, восстановление психологического равновесия, чувства уверенности в себе; - разрешение возникающих сложных жизненных ситуаций; - взаимодействие с другими людьми и окружающим миром, в том числе участие в добровольных объединениях (группах, клубах, кружках и др.). Раздел 2. Оказание практической помощи (практикум): - обучение пользованию ТСР и специальными приспособлениями; - практические советы по обустройству эргономичного жилого пространства; - организация и эффективное функционирование групп само- и взаимопомощи. Раздел 3. Оказание социально-медицинских услуг (практикум): - дыхательная и оздоровительная гимнастики; - адаптивный спорт; - здоровое питание |  |
| 8. | Семинар «Творческая деятельность» | 4 |  | - Занятия творчеством как метод устранения психологической напряженности, повышения самооценки, развитие творческих способностей; - виды творчества; - развитие художественно-творческих способностей, в том числе по направлению «музыкальное творчество» (изучение народных традиций, развитие музыкального слуха и певческого голоса и т. д.); - освоение профессиональной фотосъмки, в том числе художественной, коммерческой; - освоение навыков работы в гончарной, текстильной, деревообрабатывающей мастерской |  |